## 辅助 (hidden)
损益归类（T列） | 项目维度（U列） | *杜邦损益归类（V列） | 归类 | QA关注（B列可看详细的明细维度）
自有交付收入 | 收入 | 自有交付收入 | 收入
客户付费收入 | 收入 | 客户付费收入 | 收入
加班收入 | 收入 | 加班收入 | 收入
分包收入 | 收入 | 分包收入 | 收入
软硬件销售收入 | 收入 | 其他业务收入 | 收入
税金及附加 | 税金及附加 | 税金及附加 | 税金及附加
采购税金及附加 | 税金及附加 | 采购税金及附加 | 税金及附加
Billable人工成本 | 人工 | Billable人工成本 | 成本1 | ✔
Billable社保+公积金 | 人工 | Billable人工成本 | 成本1 | ✔
加班工资 | 人工 | 加班工资 | 成本1 | ✔
Training人工成本 | 人工 | Unbillable人工成本 | 成本2 | ✔
Unbillable人工成本BK | 人工 | Unbillable人工成本 | 成本2 | ✔
Unbillable社保+公积金 | 人工 | Unbillable人工成本 | 成本2 | ✔
Unbillable社保+公积金BK | 人工 | Unbillable人工成本 | 成本2 | ✔
项目闲置成本 | 人工 | Unbillable人工成本 | 成本2 | ✔
Release人工成本 | 人工 | Unbillable人工成本 | 成本2
其他Release人工成本 | 人工 | Unbillable人工成本 | 成本2
三期员工闲置成本 | 人工 | Unbillable人工成本 | 成本2
项目其他人工成本 | 人工 | 其他人工成本（激励、津贴） | 成本2
岗位津贴 | 人工 | 其他人工成本（激励、津贴） | 成本2
晚餐补助 | 人工 | 其他人工成本（激励、津贴） | 成本2
高绩效奖金 | 人工 | 其他人工成本（激励、津贴） | 成本2
FP独立核算奖金 | 人工 | 其他人工成本（激励、津贴） | 成本2
项目其他激励成本 | 人工 | 其他人工成本（激励、津贴） | 成本2
项目交付分包 | 交付分包成本 | 分包成本 | 成本3
销售分包成本 | 交付分包成本 | 分包成本 | 成本3
云资源成本 |  |  | 成本3
项目差旅费用（非客户付费） | 费用 | 差旅费 | 成本3 | ✔
项目客户付费成本 | 费用 | 客户付费（差旅、场地等） | 成本3
项目其他报销费用 | 费用 | 交付部其他成本 | 成本3 | ✔设备、云资源、OEP日常报销、体检、商报等
交付部管理房租/物业/水电 | 费用 | 交付部房租物业水电 | 成本4
交付部资产折旧/装修摊销 | 费用 | 交付部折旧摊销 | 成本4
交付部管理人工 | 人工 | 其中：管理人工成本（含五险一金） | 成本4
交付部管理费用 | 费用 | 其中：管理其他费用 | 成本4
BU管理人工成本（含五险一金） | 人工 | 其中：管理人工成本（含五险一金） | BU成本
BU管理差旅费用 | 费用 | 其中：管理差旅费用 | BU成本
BU管理其他报销费用 | 费用 | 其中：管理其他费用 | BU成本
BU管理房租/物业/水电 | 费用 | 管理房租物业水电 | BU成本
BU管理资产折旧/装修摊销 | 费用 | 管理折旧摊销 | BU成本
事业部层级分摊 |  |  | BU成本
产品维护闲置成本 |  |  | BU成本
业务群/线管理沟通费 | #N/A | 其中：管理招待费用
业务群/线管理招聘费用（分摊）
业务群/线营业外收入
业务群/线管理人工成本（含五险一金） | 人工 | 其中：管理人工成本（含五险一金）
业务群/线管理其他报销费用 | 费用 | 其中：管理其他费用
业务群/线管理差旅费用 | 费用 | 其中：管理差旅费用
业务群/线财务费用
业务群/线营业外支出
业务群/线销售房租/物业/水电
业务群/线销售资产折旧/装修摊销
应收计息
坏账损失
业务群/线管理招聘费用
业务群/线员工活动经费 | 费用 | 其中：管理其他费用
业务群/线管理资产折旧/装修摊销 | 费用 | 管理折旧摊销
业务群/线管理房租/物业/水电 | 费用 | 管理房租物业水电
项目奖金 |  | 项目人员奖金
管理奖金
业务群/线销售佣金
业务群/线销售人工成本（含五险一金）
业务群/线销售招待费用
业务群/线销售其他报销费用
业务群/线销售差旅费用
软硬件销售成本 |  |  | 成本3

## 项目清单 (hidden)
事业部 | 交付部 | 项目编号 | 项目名称 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 负责QA | 预算成本毛利表是否提交 | 项目阶段 | 是否重点项目 | 备注
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | HWCQP0FF2311F14X11 | 长安汽车泰国销售公司销售售后备件业务系统项目系统开发2 | 2023-11-09 | 2024-05-31 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202112000071 | 2022年上研院工业互联网运维项目 | 2022-01-01 | 2025-06-30 | 李陶 | 否 | 运维期 |  | 开发结束，运维期
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202203000237 | 2022年中国铁塔人力运营辅助系统项目 | 2022-03-01 | 2024-03-31 | 李陶 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202203000241 | 2022年中国铁塔PMS项目 | 2022-03-01 | 2024-03-31 | 李陶 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202208000397 | 甘肃省试点地市数据治理项目 | 2022-08-15 | 2024-08-31 | 崔哲 | 否 | 已结项 |  | 从CSD转过来的，二期立项金额是276W，后来客户只认177W，因费用削减太多一直没谈妥，暂停支撑 | 预算G列拷贝到实际G列
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202209000298 | 延长物业管理-2024管理系统软件项目合同-FP项目 | 2022-08-30 | 2024-12-31 | 崔哲 | 否 | 已结项 |  | 已结项 | 预算I列拷贝到实际N列
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202209000457 | 山东中白产业园智慧园区项目 | 2022-09-01 | 2024-03-31 | 崔哲 | 否 | 已结项 |  | 已结项 | 实际J列拷贝到预算L列
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202210000190 | 中移动信息2022-2024年智慧中台运营中心一级充值支付中心系统（中软国际）技术开发框架合同-中软 | 2022-10-01 | 2024-12-31 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  |  | 预算H列拷贝到实际H列
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202210000301 | 中移动信息2022-2024年智慧中台运营中心一级充值支付中心系统维护服务(中软国际)框架采购 | 2022-10-01 | 2024-12-31 | 刘科源 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202211000809 | 湖南人社厅监管监督平台 | 2022-12-01 | 2026-11-30 | 刘科源 | 否 | 已结项 |  | 因客户原因，项目实际未实施
电信与AIoT事业部（虚拟） | 解决方案业务部 | P202212000029 | 农业农村部兽药评审系统项目大厅对接 | 2022-11-29 | 2024-01-01 | 崔哲 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202212000030 | 2022年安徽省农业科学院畜牧兽医研究所种猪遗传评估系统软件及育种分析服务 | 2022-12-08 | 2026-01-12 | 崔哲 | 是 | 运维期 |  | 开发结束，运维期不会有专人投入，有问题就解决问题，毛利不会发生太大变化
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202212000032 | 2022年黑龙江省种猪遗传评估信息平台建设项目软件开发项目 | 2022-12-05 | 2024-06-30 | 崔哲 | 是 | 运维期 |  | 开发结束，运维期不会有专人投入，有问题就解决问题，毛利不会发生太大变化
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202212000496 | 东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目仪器设备采购-软件 | 2022-12-22 | 2026-10-31 | 崔哲 | 是 | 运维期 |  | 开发结束，运维期不会有专人投入，有问题就解决问题，毛利不会发生太大变化
泛AIoT与设备商事业部 | 移动通讯交付部 | P202301000370 | 烽火自动化脚本开发及手工测试项目-武汉 | 2022-12-20 | 2024-01-31 | 崔哲 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202302000041 | OneNet框架项目-整包类-江阴一期项目 | 2023-02-07 | 2026-08-07 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202302000395 | OneNet杭州滨江物联网平台项目 | 2023-03-01 | 2024-04-30 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202303000017 | 兵装集成项目支撑 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202303000518 | OneNET物联网平台数字保定一期建设项目 | 2023-04-01 | 2024-06-30 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202304000190 | 2023年中国铁塔PMS系统项目 | 2023-03-27 | 2025-03-27 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202304000404 | 2023年中国铁塔人力运营辅助系统项目 | 2023-04-01 | 2025-03-27 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202304000407 | 2023年中国铁塔AIOT平台项目 | 2023-04-01 | 2025-03-27 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202304000410 | 2023年中国铁塔国资监管项目 | 2023-04-01 | 2025-03-27 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202304000412 | 2023年中国铁塔大监督项目 | 2023-04-01 | 2025-03-27 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202304000415 | 2023年中国铁塔FSU监控项目 | 2023-04-01 | 2025-03-27 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202304000416 | 2023年中国铁塔IT服务工单 | 2023-04-01 | 2025-03-27 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202304000419 | 2023年中国铁塔能源充电项目 | 2023-04-01 | 2025-03-27 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202304000421 | 2023年中国铁塔运维监控项目 | 2023-04-01 | 2025-03-27 | 李陶 | 是 | 进行中
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202304000706 | 苏研合营云代维项目八期 | 2023-04-01 | 2024-04-30 | 赵云平 | 否 | 已结项
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202304000966 | OneNET江苏南通如东物联网平台运营项目（2年） | 2023-04-23 | 2025-04-22 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202304001076 | 苏研合营云运维八期_NOPO | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项，后续切换成TM模式结算
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202305000071 | OneNET宁波驻场运营项目 | 2023-05-05 | 2024-05-04 | 崔哲 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202305000368 | 扬州经济技术开发区智慧园区管理项目 | 2023-07-01 | 2025-12-31 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202305000493 | OneNET框架龙华物联网定制开发项目 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202305000525 | 中移枣庄分公司-薛城区城市大脑2023-2024-技术开发FP项目 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
泛AIoT与设备商事业部 | 专网交付部 | P202305000596 | 史密斯2023框架合同 | 2023-05-01 | 2024-12-31 | 赵云平 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202305000630 | 农业农村部兽药评审系统2023年度运维 | 2023-06-01 | 2024-02-29 | 崔哲 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202306000020 | 翼支付TOB电商研发项目2023 | 2023-06-01 | 2024-04-30 | 李陶 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202306000119 | 农业农村部2023年中国乡村资讯等运维和信息服务项目 | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202307000741 | 中移物联网-仁怀酱酒2023-2024智慧园区FP项目 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | 崔哲 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202308000326 | 中国电信-安徽翼支付平台扩容开发工程-2023-2024-技术开发FP项目 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  | 省级项目，统一做预算
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202308000390 | 中移动信息-一级充值支付中心五期应用软件开发与集成服务采购2023-2024-FP项目 | 2023-08-01 | 2024-08-30 | 刘科源 | 是 | 进行中
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202308000401 | 苏研-运维支撑服务项目运行维护支撑服务框架合同（中软)-2023-2024-应用产品维护FP项目 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项，后续切换成TM模式结算
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202308000402 | 苏研-运维支撑服务项目运行维护支撑服务框架合同（中软)-2023-2024-监控值班FP项目 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项，后续切换成TM模式结算
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202308000403 | 苏研-运维支撑服务项目运行维护支撑服务框架合同（中软)-2023-2024-维护优化FP项目 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项，后续切换成TM模式结算
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202308000404 | 苏研-运维支撑服务项目运行维护支撑服务框架合同（中软)-2023-2024-移动云工单质检FP项目 | 2023-09-01 | 2024-02-29 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项，后续切换成TM模式结算
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202308000451 | 中国电信-青海分公司翼支付系统-2023-2024-维保服务项目 | 2023-08-02 | 2024-08-01 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  | 省级项目，统一做预算
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202308000511 | 中国电信河北分公司-翼支付平台维保项目技术服务2023-2024-维保FP项目 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  | 省级项目，统一做预算
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202309000093 | 中国移动沈阳数据中心-5G智慧园区-2023-2024-IT技术开发FP项目 | 2023-09-01 | 2025-07-31 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 待验收/运维，后续再整预算
泛AIoT与设备商事业部 | 专网交付部 | P202309000150 | 四川大学-机电创新设计2023-2024-FP项目 | 2023-09-08 | 2024-02-07 | 崔哲 | 否 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202309000186 | 中移枣庄分公司-山亭区城市大脑2023-2024-技术开发FP项目 | 2023-09-01 | 2024-06-30 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收，待新项目重新招投标
电信与AIoT事业部（虚拟） | 解决方案业务部 | P202309000231 | 中移物联网-昆山物联网运营运维服务2023-2024-昆山城市生命线物联网平台FP项目 | 2023-09-01 | 2025-09-01 | 崔哲 | 否 | 进行中 |  | 项目已终验完成，等待物联网公司付款
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202309000281 | 中移物联网-城市物联网数字集成定制dict服务框架2023-2025-杭州上城平台运营运维FP项目 | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 崔哲 | 否 | 进行中 |  | 运营运维人力支撑，按人头结算
泛AIoT与设备商事业部 | 泛AIoT交付部 | P202309000397 | 深开鸿-2023年-沈飞二期项目-FP项目-差旅专用 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 赵云平 | 否 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202309000493 | OPPO广东移动-深圳物联网感知平台服务2023-2024-FP项目 | 2023-09-26 | 2024-09-25 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202310000212 | 苏研-运维支撑服务项目运行维护支撑服务框架合同（中软)-2023-2024-测试部运维支撑FP项目 | 2023-09-01 | 2024-03-31 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项，后续切换成TM模式结算
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202310000379 | 中移雄安信息-新疆和田地区基层减负一张表项目2023-2024-技术开发FP项目 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 已交付，待验收
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202310000497 | 农业农村部信息中心-农业信息采集系统2023年度运行维护-运维FP项目 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202310000526 | 河南中光学集团有限公司-兵器集团安环监控系统河南中光学物联网平台-2023-2024-FP项目 | 2023-10-01 | 2024-12-31 | 崔哲 | 否 | 待验收 |  | 待验收/运维，后续再整预算
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202310000564 | 上海移动客响中心2023年电子商务平台软件维保服务2023-2024-FP项目 | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  | 省级项目，统一做预算
电信与AIoT事业部（虚拟） | 解决方案业务部 | P202311000176 | 兵器集团重庆长江电工工业集团-2023-2024-安环监控系统FP项目 | 2023-06-25 | 2024-01-31 | 崔哲 | 否 | 已结项
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202311000426 | 审计署审计宣传中心-信息报送系统2024年度运维服务合同-FP项目 | 2023-11-27 | 2024-12-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 移动通讯交付部 | P202311000456 | 武汉烽火2023FTTR产品入网测试项目（FP） | 2023-11-09 | 2024-10-25 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202311000659 | 中移集成-甘肃省数字政府数据运营2023-2024-数据治理FP项目 | 2023-12-01 | 2024-12-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202312000191 | 中电信广西分公司-翼支付平台上云项目系统扩容采购合同2023-2024-FP项目 | 2023-12-01 | 2024-12-31 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  | 省级项目，统一做预算
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202312000264 | 中电信湖北智能云网调度运营中心-翼支付前置平台维保项目2023-2024-FP项目 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  | 省级项目，统一做预算
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202312000368 | 北京协成致远-2024年南京市江北科创中心一期智慧园区项目-FP项目 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 崔哲 | 否 | 已结项 |  | 项目丢标
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202312000436 | 全国畜牧总站-2024年农业生物育种大数据与知识产权支撑体系建设-FP项目 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202312000663 | 罗克维尔斯-企业系统委托开发-2023-2024-FP项目 | 2023-12-15 | 2024-12-31 | 赵云平 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202312000705 | 甘肃省畜牧技术推广总站-甘肃省畜牧业统计监测系统项目2023-2024年度运维-FP项目 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202312000724 | 江苏移动-软件集成项目2024-2025-FP项目 | 2024-01-01 | 2025-06-30 | 崔哲 | 否 | 进行中 |  | 待启动
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202401000171 | 中国电信股份有限公司河北分公司-2024年翼支付平台系统扩容项目软件开发合同-FP项目 | 2024-01-31 | 2025-02-28 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  | 省级项目，统一做预算
移动新兴业务事业部 | 中移互联交付部 | P202401000263 | 中国联通陕西省分公司-2024年项目交付管理平台研发项目-FP项目 | 2024-01-08 | 2024-06-30 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202401000366 | 中国电信江西公司-2023年统一支付平台维保项目-2023-2024-FP项目 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  | 省级项目，统一做预算
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202401000386 | 中移集成-重庆市数字陆海新通道2024-2025-门户及领导驾仓开发FP项目 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202401000518 | 中国铁塔-2024年IT开发能力服务合同框架-PMS系统FP项目 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 李陶 | 是 | 进行中
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202401000710 | 苏研-研发外协服务框架2023-2024-供应链大屏项目 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202401000839 | 南京大数据_烟道阻火灭火城市鸿蒙试点场景建设项目2024-2026-FP项目 | 2024-01-22 | 2026-02-18 | 崔哲 | 否 | 进行中 |  | 无实际交付
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202401000877 | 网思-技术服务分包框架合同2023-2024-苏研国产化操作系统迁移FP项目 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 赵云平 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202402000194 | 翼支付-2024年农垦ToB电商项目二期-FP项目 | 2024-02-01 | 2025-01-31 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202403000061 | 南京联创-OneNet坪山物联网平台开发协议2024-2025-FP项目 | 2024-04-01 | 2025-06-30 | 崔哲 | 否 | 进行中 |  | 以被动响应支撑为主，有问题客户反馈后安排人员远程运维支撑，无固定人力成本投入
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202403000074 | 中移集成-重庆市数据局文明建设IOC大屏开发2024-2025-大屏开发FP项目 | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 移动通讯交付部 | P202403000380 | 烽火通信-系统测试服务框架2024-2025-FP项目 | 2024-03-08 | 2025-04-18 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202403000386 | 陕西省消防救援总队-2024年智慧消防建设项目一期-FP项目 | 2024-03-20 | 2024-12-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202403000446 | 中国电信山东分公司-2024年翼支付前置平台维护服务项目-FP项目 | 2024-04-01 | 2025-02-28 | 刘科源 | 是 | 进行中 |  | 省级项目，统一做预算
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202403000501 | 全国畜牧总站-2024年办公网络及IT维护服务项目-fp项目 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202403000505 | 全国畜牧总站-2024年度畜牧业综合信息平台种畜禽运维项目-fp项目 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | ODM交付部 | P202403000588 | 新华三-IPMS客制化开发项目2024-FP项目 | 2024-03-05 | 2024-05-06 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202405000476 | 深开鸿-2024年南医大试点项目-FP项目 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 赵云平 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202405000545 | 中移物联网-仁怀酱酒集团智慧园区项目增项需求2024-2029-FP项目 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202406000405 | 深开鸿-2024年合亿7885项目-FP项目 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 赵云平 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202406000449 | 深开鸿-2024智慧仓2期-FP项目 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 赵云平 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202406000450 | 深开鸿-2024智慧仓2期-差旅专用 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202406000515 | 成都诚骏科技-承揽项目服务项目2024-2025-产品研发FP项目 | 2024-06-13 | 2025-06-12 | 刘科源 | 否 | 已结项 |  | 已结项
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202308000125 | 新疆奥贝特-大数据管理建设服务2023-2028系统集成服务FP项目 | 2023-06-20 | 2028-06-19 | 崔哲 | 否 | 进行中 |  | 纯回款项目
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202407000940 | 华为云-CTSP应用适配改造项目_FP项目 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 李陶 | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202406000566 | 农业农村部信息中心-农业信息采集系统2024年度运行维护-运维FP | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202407000332 | 中监所-2024年农业农村部兽药评审系统运行维护服务合同-运维FP项目 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202407000804 | 海信-2024年管理零售与服务国内营销APP兼容鸿蒙系统-鸿蒙化FP项目 | 2024-07-15 | 2024-10-31 | 赵云平 | 否 | 进行中 |  | 鸿蒙项目，已结项
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202406000409 | 国家能源集团-2024年江海运输项目-FP项目 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 赵云平 | 否 | 已结项 |  | 已结项，投入1个人，目前人员借调到理想
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202407000955 | 一汽红旗-2024数据业务外包项目-FP项目 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 赵云平 | 否 | 进行中 |  | 假FP，根据人员单价及工作量结算，我司送人，客户下发任务，在客户场地，保密性高，项目过程管理客户方主导
泛AIoT与设备商事业部 | ODM交付部 | P202404001029 | 亨通-2024年设备信息化管理系统采购合同-FP项目 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 赵云平 | 否 | 进行中 |  | 分包项目，该项目仅为交付人员成本，不涉及招聘
电信系事业部 | 中电北方交付部 | P202406000606 | 联通沃音乐-联通在线惠商平台运营支撑项目2024-2025-FP项目 | 2024-06-05 | 2024-09-01 | 李陶 | 否 | 已结项 |  | 纯运营项目
泛AIoT与设备商事业部 | ODM交付部 | P202408000125 | 华勤WD7205软件测试项目 | 2024-06-01 | 2026-01-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202408000146 | 陕西消防-2024-2025年电动自行车安全专项整治工作系统-FP项目 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202409000188 | 数字重庆-2024观音桥商圈领导驾驶舱- FP项目 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202406000528 | 华为云-2024年支付宝&网易应用适配改造CTSP分包二期-FP项目 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 李陶 | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202407000776 | 华为云计算-2024年CTSP-天眼查应用运维项目-鸿蒙FP项目 | 2024-07-05 | 2024-08-31 | / | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202408001294 | 华为云-2024年8月CTSP应用适配改造项目-鸿蒙TM项目 | 2024-08-15 | 2024-08-31 | / | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
泛AIoT与设备商事业部 | 移动通讯交付部 | P202408001293 | 华为云-2024年8月CTSP应用适配改造项目_鸿蒙TM项目 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | / | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202408001184 | 深开鸿-2024成铁二期-FP项目 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 赵云平 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202408001186 | 深开鸿-2024成铁二期项目-FP差旅专用 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 赵云平 | 否 | 进行中 |  | 差旅，与P202405000476保持一致
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202408001258 | 用友-2024年邮政采购三期信科平台新增需求开发外包项目-FP项目 | 2024-06-04 | 2026-06-30 | 崔哲 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | ODM交付部 | P202408001080 | 远景能源-数字化业务开发与测试服务采购2024-2026项目-FP项目 | 2024-06-01 | 2026-06-30 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202408000895 | 用友-2024-2025年铁塔能源低速充电平台开发外包项目-FP项目 | 2024-05-15 | 2025-12-31 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202408000904 | 用友-2024-2025年铁塔AIOT平台开发外包项目-FP项目 | 2024-05-15 | 2025-12-31 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202408000097 | 中监所-2024-2025年OA办公系统升级改造项目-FP项目 | 2024-08-01 | 2025-10-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202409000627 | 华为云计算-2024年终端APP应用适配改造CTSP分包包1二期-鸿蒙FP项目 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | / | 否 | 进行中 |  | 鸿蒙项目，假FP
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202310000112 | 中通服-2024年龙华光明物联感知平台运营服务-FP项目 | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 李陶 | 否 | 进行中 |  | 假FP，中通服人力外包1人结算专用（岗级）
泛AIoT与设备商事业部 | ODM交付部 | P202409000540 | 成都鼎桥-2023-2024年ICP框架-警信工作台委托开发-塞尔维亚鸿蒙FP项目 | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 崔哲 | 是 | 进行中 |  | 鸿蒙项目
泛AIoT与设备商事业部 | 移动通讯交付部 | P202409000628 | 华为云-2024年终端APP应用适配改造CTSP分包包1二期-鸿蒙TM项目 | 2024-09-01 | 2024-09-22 | / | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202409000626 | 华为云-2024年终端APP应用适配改造CTSP分包包1二期项目-鸿蒙FP项目 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 李陶 | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202409000625 | 华为云-2024年终端APP应用适配改造CTSP分包包1二期-鸿蒙FP项目 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | / | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202409000331 | 陕西消防-2024-2026年招录制证系统建设采购合同-FP项目 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
增值服务战略事业部 | 增值服务战略交付部（虚拟） | P202409000248 | 咪咕视讯-2024-2025产品及能力平台一期-鸿蒙化服务FP项目 | 2024-09-01 | 2025-12-31 | / | 否 | 进行中 |  | 鸿蒙项目，假FP，鸿蒙生态业务部主导，我们提供人
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202410000371 | 深圳光明区-2024-2025年鸿蒙物联网平台-鸿蒙FP项目 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 崔哲 | 是 | 进行中 |  | 方案已通过客户领导确认，待启动交付
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202411000276 | Y24-华为云EI产品部-中交信科数据治理项目-ABG | 2024-10-15 | 2025-04-30 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202411000278 | Y24-华为云EI产品部-安通物流数据治理项目-ABG | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202411000722 | 深开鸿-2024-2026年JH第一批次项目-FP项目 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202411000666 | 华为云计算-终端APP应用适配改造CTSP分包包七项目四期-鸿蒙FP项目 | 2024/11/1 | 2024/11/30 | / | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
移动新兴业务事业部 | 中移互联交付部 | P202411000665 | 华为云计算-终端APP应用适配改造CTSP分包包七项目四期-鸿蒙FP项目2 | 2024/11/9 | 2024/11/30 | / | 否 | 已结项 |  | 鸿蒙项目，假FP
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202410000900 | 牧士农牧科技-2024年软件开发项目合作协议-FP项目 | 2024/10/16 | 2024/12/31 | 李陶 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202408001430 | 中国电信河北分公司-2024-2026年翼支付平台维保项目技术服务合同-维保FP项目 | 2024/9/1 | 2026/6/30 | 刘科源
移动新兴业务事业部 | 中移互联交付部 | P202410000919 | 中国移动广东公司-2024-2025年电子渠道H5属地化营销支撑采购项目-FP项目 | 2024/11/1 | 2025/10/10 | 刘科源
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202412000616 | 中建三局-2024-2025龙岗十五运会场馆信息化项目-交付FP项目 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 |  |  | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 |  |  | 2024-10-15 | 2025-04-30 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 |  |  | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 |  |  | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 崔哲 | 是 | 进行中
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202412000669 | 长安汽车-2024-2025年CADDM指标在线分析及优化项目-FP项目 | 2024-12-01 | 2025-12-31 |  |  | 进行中
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202501000570 | 中移物联网-2022-2024年智慧园区重大项目技术支撑服务-生态聚合项目 |  |  |  | 否 |  |  | 过单
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202501000316 | 中移信息-2025年一级充值支付中心系统开发六期一阶段项目-FP项目
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202501000294 | 中移信息-2025年智慧中台运营中心一级充值支付中心系统（中软国际）技术开发框架合同-FP项目
定制开发事业部 | 运营商软件交付部 | P202501000425 | 中国电信-2025年青海分公司翼支付系统迁移云化项目-FP项目
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202501000688 | 长安汽车-2025年企业数字化需求管理系统项目技术服务合同-FP项目
泛AIoT与设备商事业部 | 专网交付部 | P202501001105 | 成都鼎桥-2023-2025年ICP框架-UMP委托开发2025-FP项目
泛AIoT与设备商事业部 | 专网交付部 | P202501001101 | 成都鼎桥-2023-2025年ICP框架-WebDC-MCX委托开发2025-FP项目
移动新兴业务事业部 | 中移互联交付部 | P202501001031 | 华为云计算-终端APP应用适配改造CTSP分包包七项目四期-鸿蒙FP项目4 |  |  | / | 否 |  |  | 拆包
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202501001133 | 雄安雄创-2025-2026年基于空天监测的研发服务采购-生态聚合项目 |  |  | / | 否 |  |  | 过单
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202412001015 | 中移集成-2024-2025-北京市某单位研发服务采购-生态聚合项目 |  |  | / | 否 |  |  | 过单
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202412001014 | 中移集成-2024-2025年四川移动开发服务-FP项目 |  |  | / | 否 |  |  | 假FP/透明服务费
移动研究院事业部 | 中移集成交付部 | P202501001030 | 华为云-2025年终端APP应用适配改造CTSP分包包二十五-鸿蒙FP项目 |  |  | / | 否 |  |  | 拆包
移动研究院事业部 | 中移科研交付部 | P202412001035 | 苏研-研发外协服务框架2023-2024-同方鼎欣生态聚合项目 |  |  | / | 否 |  |  | 过单
泛AIoT与设备商事业部 | 汽车与泛AIoT交付部 | P202411000576 | 理想汽车-2024-2026年罗克维尔斯智能商业开发委托协议ODC-FP项目
泛AIoT与设备商事业部 | ODM交付部 | P202306000474 | 锐捷网络2023睿易APP升级FP项目 | [6 empty] | 岗级
定制开发事业部 | 解决方案业务部 | P202310000654 | 农业农村部信息中心-农业采集运维项目-FP运维

## 在行项目毛利率达标偏差分析
| 每月15号左右，数据刷新后，毛利不达标项目发到质量干部工作群 | [55 empty] | 在行FP毛利达标率 | 48.28% | 51.72%
在行FP项目毛利率达标分析
事业部 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目编码 | 项目名称 | 报价毛利率 | 项目立项毛利率 | 当月毛利率-GP1% | [11 empty] | YTD毛利率-GP1% | [11 empty] | 当月毛利率-GP3% | [11 empty] | YTD毛利率-GP3% | [11 empty] | 差距-GP1% | 差距-GP3% | 毛利达标-GP1% | 风险 | 不达标原因，看GP1%和GP3% | 措施 | 202601月进展 | 202602月进展 | 202603月进展 | 202604月进展 | 202605月进展 | 202606月进展 | 202607月进展 | 202608月进展 | 202609月进展 | 202610月进展 | 202611月进展 | 202612月进展 | 系统立项GP1
[7 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
电信联通综合事业部 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | / | 农业项目群（当前10个在行项目） | 20.7% | 18.89% | [48 empty] | -20.7% | -18.89% | 不达标 | 低 | 畜牧核心数据查询APP开发项目和科研项目人力成本超出项目收入 前半年项目断档导致收入无法覆盖团队人力成本导致 |  | 1、全国畜牧总站-畜牧核心数据查询APP开发-FP项目，已于12月中旬上线了并验收回款，后面不再投入。已投入成本超出预算2W，预计全周期GP3%毛利率7.55%，低于预算目标； 2、全国畜牧总站-2025年农生物育种大数据与知识产权支撑体系建设联合实施4-FP项目，12月成本13.76万，超出当月NR 2.9万，导致亏损； | [11 empty] | 20.7%
电信联通综合事业部 | 2024-01-01 | 2026/12/31 | P202312000724 | 南京联创-2024-2025年ICT外部行业专家库服务支撑合同-FP项目 | 19.44% | 10.22% | 当月毛利率-GP1% 1月: -16.48%; YTD毛利率-GP1% 1月: 11.81%; 当月毛利率-GP3% 1月: -19.51%; YTD毛利率-GP3% 1月: 8.01% | -19.44% | -10.22% | 不达标 | 低 | 项目24年nopo立项金额250万，合同前后金额100万，25年1月开始投入交付，项目经理未填报进度导致未计入收入，已要求项目经理在下月补报进度 | 项目经理根据合同金额调整和变更成本计划，5月开始补报交付进度 | [12 empty] | -64.69%
电信联通综合事业部 | 2024-06-30 | 2026-04-30 | P202312000792 | 江苏移动-2025-2027年ICT业务外部行业专家库服务项目支撑服务-FP项目 | 19.44% | 15.47% | 当月毛利率-GP1% 1月: 11.34%; YTD毛利率-GP1% 1月: 60.11%; 当月毛利率-GP3% 1月: 10.33%; YTD毛利率-GP3% 1月: 49.81% | -19.44% | -15.47% | 不达标 | 低
电信联通综合事业部 | 2024-06-04 | 2026-06-30 | P202408001258 | 用友-2024年邮政采购三期信科平台新增需求开发外包项目-FP项目 | 10.6% | 10.02% | 当月毛利率-GP1% 1月: 0%; YTD毛利率-GP1% 1月: 5.03%; 当月毛利率-GP3% 1月: 0%; YTD毛利率-GP3% 1月: 3.96% | -10.6% | -10.02% | 不达标 | 低 | 该项目为与用友首次合作项目，属于低毛利中标项目，启动后出现需求范围蔓延，研发投入成本较预算增加，预计结项毛利4.97%略低于目标毛利，实际比预算少收入2万左右 | 2月后仅投入维护人力，采用人力复用方式，不再产生成本 | [12 empty] | 10.16%
泛AIoT与设备商事业部 | 2024-07-11 | 2026-01-30 | P202408000125 | 华勤-2024-2026年WD7205软件测试-鸿蒙化FP项目 | 15.08% | 12.57% | 当月毛利率-GP1% 1月: 产出为0 成本7188.34; YTD毛利率-GP1% 1月: -6.967%; 当月毛利率-GP3% 1月: 产出为0 成本7188.34; YTD毛利率-GP3% 1月: -10.18% | -15.08% | -12.57% | 不达标 | 高 | 1、当前项目在原定合同上进行增补，目前协议还未签回，只有客户正式邮件，历史产出本月财务进度扎差，预估扎差80W。 2、10月产出未填报到系统中。 还原GP：10月GP1% 10%，GP3% 10%，25年YTD10月GP1 3.98% | 1、跟踪需求增加及合同签定进展 2、10月实际的产出38W，成本34.2W，再合同签回后实际产出才能体现到系统中， |  | 2月已经客户再次沟通确认，客户在走盖章中 | [10 empty] | 12.14%
移动省专事业部 | 2024-11-01 | 2026-12-31 | P202410000919 | 中国移动广东公司-2024-2025年电子渠道H5属地化营销支撑采购项目-FP项目 | 20.57% | 10.81% | 当月毛利率-GP1% 1月: 8.158%; 当月毛利率-GP1% 2月: -8.85%; YTD毛利率-GP1% 1月: 9.457%; YTD毛利率-GP1% 2月: 8.581%; 当月毛利率-GP3% 1月: 7.591%; 当月毛利率-GP3% 2月: -9.738%; YTD毛利率-GP3% 1月: 8.032%; YTD毛利率-GP3% 2月: 7.181% | -11.99% | -3.629% | 不达标 | 低 | 之前立项时未将分包收入支出单独立项，产出存在超报。 | 需调整产出保证数据据实。 |  |  | 1、2月最后一个月冲抵且2月离职2人，成本下降到11万，3月毛利回正预估8%。 2、分包金额70万因项目周期拉长，需重新计算，由原来70万变更成38万，剩眄32万分包收入毛利合至本项目，待商务变更后，走项目变更，预计毛利为15% | [9 empty] | 17.59% | 计划减少5个人（AI提效2-3个人，需求少了2个人）1月底走2个 2月底走2个，3月份8个人，4月底1个人。
电信联通综合事业部 | 2025-04-11 | 2026-03-31 | P202504000324 | 山东移动-2025-山亭区城市大脑平台一期ICT信息和通信系统信息化服务协议-城市大脑FP项目 | 21.66% | 18.91% | 当月毛利率-GP1% 1月: 0%; YTD毛利率-GP1% 1月: 48.14%; 当月毛利率-GP3% 1月: 0%; YTD毛利率-GP3% 1月: 47.38% | -21.66% | -18.91% | 不达标 | 低 | 4月新立项目处于爬坡期，需求分析阶段交付进度偏低，交付进度低于成本完工进度 | 进入开发阶段进度追赶后预计毛利率可恢复正常
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-04-27 | 2026-12-31 | P202505000063 | 天府再生资源-2025-2027年云平台建设服务合同-FP项目 | 15.42% | 15.42% | 当月毛利率-GP1% 1月: -2.79%; 当月毛利率-GP1% 2月: 44.61%; YTD毛利率-GP1% 1月: 6.99%; YTD毛利率-GP1% 2月: 14.89%; 当月毛利率-GP3% 1月: -3.19%; 当月毛利率-GP3% 2月: 44.38%; YTD毛利率-GP3% 1月: 6.73%; YTD毛利率-GP3% 2月: 14.63% | -0.53% | -0.79% | 基本达标 | 高 | 1、为赶进度12月下旬开始增加4名外接开发人员，投入成本增加7w多，毛利拉低， 2、存在甲方客户负责人变更，对需求优先级调整，整体交付进度缓慢。 3、3名闲置人员的成本挂在本项目 | 预计外借的4名开发人员持续投入到26年3月底，进度追赶正常后，结束投入。 | 1、为赶进度12月下旬人员投入成本增多2.3w，毛利拉低，预计人员持续投入到26年3月底，后续减少人员投入。 2、当月进度填报偏差，系统进度40%，实际进度43%，GP1%毛利15.8%，1月纠偏 | 等借调人员投入结束后，预计3月毛利恢复正常，整体测算毛利可达标
电信联通综合事业部 | 2025-06-01 | 2026-05-29 | P202506000764 | 中移物联网-2025年贵州省仁怀酱酒集团智慧园区项目二期-FP项目 | 22.08% | 14.1% | 当月毛利率-GP1% 1月: 0%; YTD毛利率-GP1% 1月: 19.1%; 当月毛利率-GP3% 1月: 0%; YTD毛利率-GP3% 1月: 18.29% | -22.08% | -14.1% | 不达标 | 低 | 6月新立项目，客户要求7月内完成交付和验收工作，前两月冲进度，投入人力成本进度高于填报进度 | 预计7月中旬后主要交付工作完成，人力投入大幅缩减，毛利率可逐步拉升至正常水平
电信联通综合事业部 | 2025-01-01 | 2026-08-31 | / | 中移信息项目群（当前1个在行项目） | 16% | 16% | 当月毛利率-GP1% 1月: -12.12%; 当月毛利率-GP1% 2月: 99.72%; YTD毛利率-GP1% 1月: 5.69%; YTD毛利率-GP1% 2月: -4.84%; 当月毛利率-GP3% 1月: -12.91%; 当月毛利率-GP3% 2月: 96.71%; YTD毛利率-GP3% 1月: 4.33%; YTD毛利率-GP3% 2月: -5.33% | -20.84% | -21.33% | 不达标 | 低 | 1、P202501000294项目在8月超报收入回冲135w； 2、七期合同8月才启动，产出爬坡阶段，持续投入可达成毛利目标 3、七期项目产出进度填报偏差 | 预计2026/3月开票验收，剩余产出会全部报出，毛利恢复正常 | 七期项目产出进度填报偏差，预计3月开票验收，剩余产出会全部报出，毛利恢复正常 | 25年的产出进度填报偏差较大，预计2026/4月七期开票验收，剩余产出会全部报出，毛利恢复正常
电信联通综合事业部 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | P202509000650 | 中移物联网-2025年浦林成山轮胎X光智能检测项目-FP项目 | 15.87% | 21.65% | 当月毛利率-GP1% 1月: 7.95%; YTD毛利率-GP1% 1月: -10.88%; 当月毛利率-GP3% 1月: 7.64%; YTD毛利率-GP3% 1月: -11.52% | -15.87% | -21.65% | 不达标 | 低 | 11月NoPO超期合同未签回，收入回冲；12月底合同签回，金额调整为65.1万，重新报批毛利率目标为38%左右，系统内成本进度填报偏低导致偏差，预计整体毛利率目标可达成 | / | 截止12月底交付工作已基本完成，预计后续少量投入，系统内成本进度填报偏低导致偏差，预计整体毛利率目标可达成 | 截止12月底交付工作已基本完成，预计后续少量投入，系统内成本进度填报偏低导致偏差，预计整体毛利率目标可达成
电信联通综合事业部 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | P202509000455 | 中电建成都院-2025年（深开鸿）中电建成都院振冲碎石桩鸿蒙化改造项目（一期）-FP项目 | 16.63% | 16.63% | 当月毛利率-GP1% 1月: 0%; YTD毛利率-GP1% 1月: 26.69%; 当月毛利率-GP3% 1月: 0%; YTD毛利率-GP3% 1月: 26.24% | -16.63% | -16.63% | 不达标 | 低 | 9月底新立项目，系统计算收入偏差所致，按实际完工进度收入测算毛利率为35%，全周期毛利率16.63%可达成目标
电信联通综合事业部 | 2025-09-01 | 2026-08-31 | P202509000597 | 中移物联网-2025-2026年杭州滨江物联网运维二期项目-FP项目 | 18.16% | 18.4% | 当月毛利率-GP1% 1月: 0%; YTD毛利率-GP1% 1月: 36.55%; 当月毛利率-GP3% 1月: 0%; YTD毛利率-GP3% 1月: 36.18% | -18.16% | -18.4% | 不达标 | 低 | 9月底新立项目，启动初期进度填报偏差所致，按实际完工进度收入测算9月毛利率为35.75%，全周期项目GP3毛利率为19.61%
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-02-01 | 2026-06-30 | P202601000361 | 河南巴洛克-2026-2027年中航光电科技股份全球运营中心软件平台-FP项目 | 24% | 24% | 当月毛利率-GP1% 1月: 27.99%; 当月毛利率-GP1% 2月: -3.42%; YTD毛利率-GP1% 1月: 27.99%; YTD毛利率-GP1% 2月: 12.96%; 当月毛利率-GP3% 1月: 27.88%; 当月毛利率-GP3% 2月: -7.53%; YTD毛利率-GP3% 1月: 27.88%; YTD毛利率-GP3% 2月: 10.94% | -11.04% | -13.06% | 不达标 | 低 | 3/13 交付进度填报偏差，系统进度填报42%，低于成本进度56%，导致毛利低于预算 | 3月报产追回交付进度 |  |  | 3月报产追回交付进度
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-02-01 | 2026-12-31 | P202601000058 | 成都鼎桥-2026年ICP框架-ICS&警务协同委托开发-FP项目 | 22.61% | 18% | 当月毛利率-GP1% 1月: 25.14%; 当月毛利率-GP1% 2月: 14.18%; YTD毛利率-GP1% 1月: 25.14%; YTD毛利率-GP1% 2月: 18.01%; 当月毛利率-GP3% 1月: 25.03%; 当月毛利率-GP3% 2月: 8.84%; YTD毛利率-GP3% 1月: 25.03%; YTD毛利率-GP3% 2月: 14.5% | -4.6% | -3.5% | 不达标 | 低 | 3/13 交付进度填报偏差 | 3月报产追回交付进度 |  |  | 3月报产追回交付进度
移动研究院事业部 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | P202601001254 | 中免海南-2026年一站通项目系统开发服务项目-FP项目 | 18.15% | 18.15% | 当月毛利率-GP1% 1月: 38.26%; 当月毛利率-GP1% 2月: -28.33%; YTD毛利率-GP1% 1月: 38.26%; YTD毛利率-GP1% 2月: 5.163%; 当月毛利率-GP3% 1月: 38.15%; 当月毛利率-GP3% 2月: -28.59%; YTD毛利率-GP3% 1月: 38.15%; YTD毛利率-GP3% 2月: 4.978% | -12.99% | -13.17% | 不达标 | 低 | 2月产出 报少 | 1、根据项目实际进度填报产出 3、每月根据项目情况，对项目排产计划及进度计划进行审视，控制当前人力成本。
Note on F3: 李陶: 优先取合同毛利率，无的话取立项毛利率GP1%并标红
Note on F6: 崔哲: 在行项目汇总预算GP1%毛利率

## Sheet10 (hidden)
项目编码
P202308000487 | 移动研究院事业部
P202505000350 | 移动研究院事业部
P202505000354 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408001384 | 电信联通综合事业部
P202505000533 | 电信联通综合事业部
P202504001053 | 电信联通综合事业部
P202501000294 | 电信联通综合事业部
P202501000196 | 电信联通综合事业部
P202412000771 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408001430 | 电信联通综合事业部
P202501000238 | 电信联通综合事业部
P202504000876 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504000642 | 泛AIoT与设备商事业部
P202406000365 | 泛AIoT与设备商事业部
P202505000478 | 移动省专事业部
P202312000724 | 电信联通综合事业部
P202505000323 | 移动研究院事业部
P202505000477 | 移动省专事业部
P202312000693 | 泛AIoT与设备商事业部
P202502000061 | 电信联通综合事业部
P202503000818 | 移动研究院事业部
P202505000355 | 移动省专事业部
P202207000607 | 泛AIoT与设备商事业部
P202203000198 | 移动研究院事业部
P202207000605 | 泛AIoT与设备商事业部
P202207000610 | 泛AIoT与设备商事业部
P202205000347 | 移动研究院事业部
P202207000608 | 泛AIoT与设备商事业部
P202411000112 | 移动研究院事业部
P202403000074 | 移动研究院事业部
P202405000545 | 电信联通综合事业部
P202310000379 | 电信联通综合事业部
P202402000194 | 电信联通综合事业部
P202404000095 | 移动省专事业部
P202401000911 | 移动研究院事业部
P202410000371 | 电信联通综合事业部
P202407000057 | 电信联通综合事业部
P202408000146 | 电信联通综合事业部
P202505000351 | 移动省专事业部
P202505000051 | 泛AIoT与设备商事业部
P202505000052 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504001061 | 电信联通综合事业部
P202505000235 | 电信联通综合事业部
P202504000119 | 移动研究院事业部
P202407000287 | 移动研究院事业部
P202404000940 | 移动研究院事业部
P202409000268 | 移动研究院事业部
P202504000120 | 移动研究院事业部
P202406000393 | 增值服务战略事业部
P202407000798 | 移动研究院事业部
P202401000386 | 移动研究院事业部
P202503000209 | 电信联通综合事业部
P202504001302 | 电信联通综合事业部
P202504001396 | 电信联通综合事业部
P202306000110 | 移动省专事业部
P202310000564 | 电信联通综合事业部
P202505000063 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504001186 | 电信联通综合事业部
P202406000207 | 移动省专事业部
P202505000356 | 增值服务战略事业部
P202505000352 | 泛AIoT与设备商事业部
P202505000378 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000602 | 移动省专事业部
P202407000454 | 移动研究院事业部
P202503000621 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504000960 | 增值服务战略事业部
P202202000053 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000075 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000319 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000437 | 泛AIoT与设备商事业部
P202310000136 | 移动省专事业部
P202504001201 | 移动省专事业部
P202504001202 | 移动省专事业部
P202405000520 | 增值服务战略事业部
P202505000342 | 泛AIoT与设备商事业部
P202505000344 | 电信联通综合事业部
P202505000315 | 电信联通综合事业部
P202408000539 | 电信联通综合事业部
P202411000293 | 电信联通综合事业部
P202408000385 | 电信联通综合事业部
P202312000437 | 电信联通综合事业部
P202411000292 | 电信联通综合事业部
P202505000209 | 泛AIoT与设备商事业部
P202505000331 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000688 | 电信联通综合事业部
P202501001168 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412001062 | 电信联通综合事业部
P202503000983 | 电信联通综合事业部
P202409000161 | 移动省专事业部
P202501001115 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412001028 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501001116 | 泛AIoT与设备商事业部
P202409000225 | 移动研究院事业部
P202505000212 | 移动研究院事业部
P202408001090 | 移动研究院事业部
P202501001174 | 移动研究院事业部
P202504000877 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000289 | 电信联通综合事业部
P202503000619 | 移动省专事业部
P202410000605 | 移动省专事业部
P202504001163 | 移动省专事业部
P202505000238 | 电信联通综合事业部
P202505000239 | 电信联通综合事业部
P202411000278 | 电信联通综合事业部
P202411000276 | 电信联通综合事业部
P202408000125 | 泛AIoT与设备商事业部
P202505000050 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000525 | 电信联通综合事业部
P202501000618 | 电信联通综合事业部
P202503000878 | 移动研究院事业部
P202504000129 | 移动研究院事业部
P202505000137 | 电信联通综合事业部
P202502000351 | 电信联通综合事业部
P202505000136 | 电信联通综合事业部
P202210000727 | 移动省专事业部
P202210000036 | 电信联通综合事业部
P202408000276 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501001155 | 泛AIoT与设备商事业部
P202409000684 | 泛AIoT与设备商事业部
P202406000394 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000494 | 增值服务战略事业部
P202404000892 | 电信联通综合事业部
P202504000699 | 移动研究院事业部
P202503001000 | 移动研究院事业部
P202411000722 | 电信联通综合事业部
P202410000379 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501001181 | 移动省专事业部
P202412000690 | 电信联通综合事业部
P202405000553 | 移动研究院事业部
P202305000613 | 电信联通综合事业部
P202310000137 | 移动省专事业部
P202409000546 | 移动研究院事业部
P202410000919 | 移动省专事业部
P202504001355 | 增值服务战略事业部
P202503000132 | 泛AIoT与设备商事业部
P202310000135 | 移动省专事业部
P202310000139 | 移动省专事业部
P202502000203 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000811 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504001360 | 移动研究院事业部
P202403000093 | 移动研究院事业部
P202504000324 | 电信联通综合事业部
P202504001231 | 电信联通综合事业部
HWCQP0FF2311T15X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504000125 | 移动研究院事业部
P202310000134 | 移动省专事业部
P202504000131 | 移动研究院事业部
P202501001109 | 移动研究院事业部
P202502000248 | 移动研究院事业部
P202502000254 | 移动研究院事业部
P202502000250 | 移动研究院事业部
P202503000789 | 移动研究院事业部
P202408001100 | 移动研究院事业部
P202408001103 | 移动研究院事业部
P202408001106 | 移动研究院事业部
P202408001091 | 移动研究院事业部
P202305000211 | 移动研究院事业部
P202303000141 | 移动研究院事业部
P202408001094 | 移动研究院事业部
P202408001093 | 移动研究院事业部
P202408001092 | 移动研究院事业部
P202405000259 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000474 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000840 | 电信联通综合事业部
P202504000938 | 泛AIoT与设备商事业部
P202405000263 | 泛AIoT与设备商事业部
P202310000634 | 移动研究院事业部
P202408000214 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000618 | 移动研究院事业部
P202503000622 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000560 | 泛AIoT与设备商事业部
P202409000523 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504001282 | 电信联通综合事业部
P202407000196 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000735 | 电信联通综合事业部
P202412000833 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401001000 | 电信联通综合事业部
P202407000492 | 移动研究院事业部
P202407000491 | 移动研究院事业部
P202401001032 | 移动省专事业部
P202504001265 | 移动省专事业部
P202504000507 | 移动省专事业部
P202503000821 | 移动省专事业部
P202504001251 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504001249 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504001252 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504001253 | 泛AIoT与设备商事业部
P202304000966 | 电信联通综合事业部
P202501001157 | 泛AIoT与设备商事业部
P202405000493 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504001250 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401001047 | 移动省专事业部
P202410000921 | 移动省专事业部
P202501001156 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000493 | 电信联通综合事业部
P202411000576 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000834 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000263 | 移动省专事业部
P202403000554 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000164 | 电信联通综合事业部
P202212000029 | 电信联通综合事业部
P202305000449 | 电信联通综合事业部
P214Z5004 | 电信联通综合事业部
P202305000630 | 电信联通综合事业部
P202407000332 | 电信联通综合事业部
P202408000121 | 电信联通综合事业部
P202408000097 | 电信联通综合事业部
P202412000150 | 电信联通综合事业部
P202501001101 | 泛AIoT与设备商事业部
P202502000200 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501001107 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000314 | 移动研究院事业部
P202412001014 | 移动研究院事业部
P202406000497 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000744 | 移动研究院事业部
P202312000683 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000901 | 电信联通综合事业部
P202410000481 | 泛AIoT与设备商事业部
P202311000694 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000925 | 移动研究院事业部
P202504001174 | 移动省专事业部
P202409000540 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504000783 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504001209 | 电信联通综合事业部
P202504001210 | 电信联通综合事业部
P202503000654 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000656 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000658 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000279 | 增值服务战略事业部
P202502000238 | 电信联通综合事业部
P202504001089 | 电信联通综合事业部
P202504000884 | 电信联通综合事业部
P202401000604 | 移动省专事业部
P202408000206 | 泛AIoT与设备商事业部
P202502000182 | 泛AIoT与设备商事业部
P202309000420 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501000425 | 电信联通综合事业部
P202409000588 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000142 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000847 | 电信联通综合事业部
P202409000208 | 电信联通综合事业部
P202411000605 | 电信联通综合事业部
P202411000602 | 电信联通综合事业部
P202504001165 | 电信联通综合事业部
P202503000211 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501001173 | 电信联通综合事业部
P202412000669 | 泛AIoT与设备商事业部
P202409000248 | 增值服务战略事业部
P202504000784 | 泛AIoT与设备商事业部
P202406000411 | 增值服务战略事业部
P202501001083 | 增值服务战略事业部
P202407000873 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501000688 | 泛AIoT与设备商事业部
P202502000280 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404000973 | 移动省专事业部
P202502000380 | 泛AIoT与设备商事业部
P202402000092 | 移动研究院事业部
P202406000277 | 泛AIoT与设备商事业部
P202410000857 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000330 | 电信联通综合事业部
P202402000108 | 电信联通综合事业部
P202504000781 | 泛AIoT与设备商事业部
P202410000246 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504000662 | 电信联通综合事业部
P202503000397 | 电信联通综合事业部
P202504000647 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504000646 | 泛AIoT与设备商事业部
P202310000138 | 移动省专事业部
P202502000381 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000381 | 移动研究院事业部
P202504000508 | 移动省专事业部
P202504000509 | 移动省专事业部
P202504000511 | 移动省专事业部
P202504000513 | 移动省专事业部
P202504000514 | 移动省专事业部
P202504000515 | 移动省专事业部
P202412000682 | 电信联通综合事业部
P202504000516 | 移动省专事业部
P202405000118 | 移动省专事业部
P202504000517 | 移动省专事业部
P202504000518 | 移动省专事业部
P202504000519 | 移动省专事业部
P202504000521 | 移动省专事业部
P202504000522 | 移动省专事业部
P202503000822 | 移动省专事业部
P202407000487 | 移动研究院事业部
P20200600079 | 移动研究院事业部
P202408001089 | 移动研究院事业部
P202407000612 | 移动研究院事业部
P202401000923 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504000132 | 移动研究院事业部
P202504000130 | 移动研究院事业部
P202404000950 | 电信联通综合事业部
P202504000123 | 移动研究院事业部
P202504000126 | 移动研究院事业部
P202504000133 | 移动研究院事业部
P202504000134 | 移动研究院事业部
P202504000135 | 移动研究院事业部
P202401001035 | 移动研究院事业部
P202408000412 | 泛AIoT与设备商事业部
P202403000511 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000995 | 泛AIoT与设备商事业部
P202504000481 | 电信联通综合事业部
P202401000629 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501001084 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000559 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000691 | 电信联通综合事业部
P202501001129 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000211 | 移动研究院事业部
P202409000481 | 移动研究院事业部
P202401001070 | 移动省专事业部
P202504000303 | 泛AIoT与设备商事业部
P202405000483 | 电信联通综合事业部
P202409000236 | 电信联通综合事业部
P202410000144 | 电信联通综合事业部
P202408001372 | 电信联通综合事业部
P202404000275 | 移动省专事业部
P202403000002 | 电信联通综合事业部
P202503000124 | 增值服务战略事业部
P202411000401 | 增值服务战略事业部
P202502000093 | 增值服务战略事业部
P202503000175 | 增值服务战略事业部
P202504000428 | 电信联通综合事业部
P202411000424 | 电信联通综合事业部
P202311000036 | 电信联通综合事业部
P202312000029 | 电信联通综合事业部
P202310000079 | 电信联通综合事业部
P202308000159 | 电信联通综合事业部
P202311000038 | 电信联通综合事业部
P202310000078 | 电信联通综合事业部
P202308000256 | 电信联通综合事业部
P202311000037 | 电信联通综合事业部
P202305000419 | 电信联通综合事业部
P202408001080 | 泛AIoT与设备商事业部
P214Z4027 | 电信联通综合事业部
P202207000491 | 电信联通综合事业部
P202212000224 | 电信联通综合事业部
P202502000229 | 电信联通综合事业部
P202404000528 | 电信联通综合事业部
P202309000381 | 移动研究院事业部
P202405000250 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000458 | 移动研究院事业部
P202401000562 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000658 | 电信联通综合事业部
P202207000293 | 移动省专事业部
P202203000333 | 移动研究院事业部
P202105000234 | 泛AIoT与设备商事业部
P202207000626 | 电信联通综合事业部
P202111000227 | 电信联通综合事业部
P202201000970 | 泛AIoT与设备商事业部
P202205000423 | 泛AIoT与设备商事业部
P202111000021 | 移动省专事业部
P202112000071 | 电信联通综合事业部
P214Z5005 | 电信联通综合事业部
P202112000602 | 泛AIoT与设备商事业部
P202205000440 | 电信联通综合事业部
P175P7003 | 电信联通综合事业部
P202207000740 | 电信联通综合事业部
P202201000127 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000145 | 泛AIoT与设备商事业部
P202112000211 | 电信联通综合事业部
P202203000007 | 泛AIoT与设备商事业部
P202108000295 | 电信联通综合事业部
P202111000231 | 电信联通综合事业部
P202203000101 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000666 | 泛AIoT与设备商事业部
P202108000341 | 泛AIoT与设备商事业部
P202106000297 | 移动省专事业部
P16464025 | 电信联通综合事业部
P202111000165 | 泛AIoT与设备商事业部
P202111000025 | 电信联通综合事业部
P202205000408 | 电信联通综合事业部
P202111000050 | 电信联通综合事业部
P202206000513 | 泛AIoT与设备商事业部
P225Z7000 | 电信联通综合事业部
P202206000291 | 电信联通综合事业部
P202112000206 | 电信联通综合事业部
P202201000169 | 电信联通综合事业部
P202206000115 | 移动省专事业部
P202111000230 | 电信联通综合事业部
P202108000046 | 移动研究院事业部
P202110000537 | 泛AIoT与设备商事业部
P202207000691 | 电信联通综合事业部
P202205000254 | 移动研究院事业部
P202111000015 | 电信联通综合事业部
P202108000337 | 电信联通综合事业部
P202112000032 | 移动省专事业部
P202201000979 | 电信联通综合事业部
P214Z5001 | 电信联通综合事业部
P202101000397 | 电信联通综合事业部
P214Z5006 | 电信联通综合事业部
P202112000198 | 电信联通综合事业部
P202112000604 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000618 | 电信联通综合事业部
P194P4008 | 电信联通综合事业部
P202208000150 | 泛AIoT与设备商事业部
P202105000149 | 电信联通综合事业部
P202206000311 | 电信联通综合事业部
P202301000370 | 泛AIoT与设备商事业部
P202301000799 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000683 | 电信联通综合事业部
P202208000384 | 电信联通综合事业部
P202301000816 | 电信联通综合事业部
P202405000058 | 电信联通综合事业部
P202304000521 | 电信联通综合事业部
P202409000557 | 电信联通综合事业部
P202502000133 | 电信联通综合事业部
P202312000059 | 电信联通综合事业部
P202401000649 | 电信联通综合事业部
P202401000926 | 电信联通综合事业部
P202502000441 | 电信联通综合事业部
P202504000043 | 电信联通综合事业部
P202407000594 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000681 | 电信联通综合事业部
P202410000194 | 泛AIoT与设备商事业部
P202205000447 | 增值服务战略事业部
P202401000925 | 泛AIoT与设备商事业部
P202403000505 | 电信联通综合事业部
P202206000467 | 泛AIoT与设备商事业部
P202304000410 | 电信联通综合事业部
P202401000869 | 泛AIoT与设备商事业部
P202411000480 | 移动研究院事业部
P202304000416 | 电信联通综合事业部
P202405000567 | 移动省专事业部
P202406000500 | 移动研究院事业部
P202403000501 | 电信联通综合事业部
P202404000681 | 电信联通综合事业部
P202412000770 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404001013 | 移动研究院事业部
P202304000407 | 电信联通综合事业部
P202201000954 | 移动省专事业部
P202408001311 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404000677 | 电信联通综合事业部
P202301000506 | 增值服务战略事业部
HWCQP0FF2311F14X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202205000434 | 移动研究院事业部
P202307000736 | 移动研究院事业部
P202409000198 | 移动研究院事业部
P202308000287 | 移动研究院事业部
P202209000679 | 移动研究院事业部
P20200800127 | 移动研究院事业部
P202409000195 | 移动研究院事业部
P202111000212 | 移动研究院事业部
P202410000897 | 移动研究院事业部
P202412000616 | 电信联通综合事业部
P202501001144 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501001111 | 移动研究院事业部
P202411000442 | 移动省专事业部
P202410000130 | 电信联通综合事业部
P202411000633 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501001105 | 泛AIoT与设备商事业部
P202304000404 | 电信联通综合事业部
P202304000412 | 电信联通综合事业部
P202304000419 | 电信联通综合事业部
P202304000415 | 电信联通综合事业部
P202304000421 | 电信联通综合事业部
P202304000190 | 电信联通综合事业部
P202503000817 | 移动研究院事业部
P202312000295 | 电信联通综合事业部
P202408000914 | 移动省专事业部
P202502000071 | 移动研究院事业部
P202412000993 | 泛AIoT与设备商事业部
P202503000348 | 移动省专事业部
P202407000382 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000404 | 电信联通综合事业部
P202305000407 | 电信联通综合事业部
P202304000991 | 电信联通综合事业部
P202305000406 | 电信联通综合事业部
P202305000405 | 电信联通综合事业部
P202401001045 | 移动省专事业部
P202409000224 | 移动省专事业部
P202408001098 | 移动研究院事业部
P202408001105 | 移动研究院事业部
P202408001099 | 移动研究院事业部
P202408001102 | 移动研究院事业部
P202407000921 | 移动研究院事业部
P202408001104 | 移动研究院事业部
P202407000920 | 移动研究院事业部
P202407000919 | 移动研究院事业部
P202408001101 | 移动研究院事业部
P202312000317 | 移动研究院事业部
P202503000380 | 移动省专事业部
P202408001278 | 泛AIoT与设备商事业部
P202411000207 | 电信联通综合事业部
P202401000173 | 电信联通综合事业部
P202108000041 | 移动省专事业部
P202210000351 | 移动省专事业部
P202306000120 | 电信联通综合事业部
P202208000234 | 移动研究院事业部
HWXAP0FN2012T135R11 | 泛AIoT与设备商事业部
P20191100059 | 移动研究院事业部
P202211000652 | 增值服务战略事业部
P202211000202 | 电信联通综合事业部
P202101001112 | 移动研究院事业部
P20200700302 | 移动研究院事业部
P202301000790 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000347 | 电信联通综合事业部
P202206000579 | 移动研究院事业部
P202302000412 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000794 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000783 | 移动研究院事业部
P202401001014 | 电信联通综合事业部
P202205000118 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000787 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000267 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000550 | 移动研究院事业部
P202401000603 | 移动省专事业部
P202110000453 | 移动省专事业部
P202210000588 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000828 | 移动研究院事业部
P202101000092 | 电信联通综合事业部
P202203000014 | 移动省专事业部
P202404000762 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000492 | 电信联通综合事业部
HWCSP0FN2301T05X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000356 | 移动省专事业部
P202309000386 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200700258 | 移动研究院事业部
P202212000078 | 电信联通综合事业部
P202201000189 | 移动研究院事业部
P202107000339 | 移动研究院事业部
P202208000625 | 移动研究院事业部
P20201000147 | 电信联通综合事业部
P202301000902 | 电信联通综合事业部
P202209000380 | 移动研究院事业部
P202312000525 | 泛AIoT与设备商事业部
P202108000302 | 移动研究院事业部
P202412000782 | 电信联通综合事业部
P202206000125 | 泛AIoT与设备商事业部
P202311000265 | 电信联通综合事业部
P202401000930 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000240 | 电信联通综合事业部
P195P7001 | 电信联通综合事业部
P202209000690 | 移动研究院事业部
P202101000100 | 泛AIoT与设备商事业部
P202203000025 | 电信联通综合事业部
P202404000765 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000540 | 泛AIoT与设备商事业部
HWNJP0FF2211T145R11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000359 | 移动省专事业部
P202309000411 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200700264 | 移动研究院事业部
P202212000330 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000850 | 移动研究院事业部
P202201000329 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000345 | 移动研究院事业部
P202210000770 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000641 | 移动研究院事业部
P202101000192 | 移动省专事业部
P20201100023 | 移动研究院事业部
P202302000136 | 电信联通综合事业部
P202209000456 | 移动研究院事业部
P202207000735 | 移动研究院事业部
P202104000345 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000244 | 电信联通综合事业部
P202403000162 | 泛AIoT与设备商事业部
P202409000269 | 移动研究院事业部
P202304001076 | 移动研究院事业部
P202108000331 | 电信联通综合事业部
P202201000590 | 移动研究院事业部
P202311000426 | 电信联通综合事业部
P202401000933 | 泛AIoT与设备商事业部
P20190900066 | 移动研究院事业部
P202411000467 | 移动省专事业部
P202204000890 | 移动省专事业部
P202111000258 | 电信联通综合事业部
P202209000700 | 电信联通综合事业部
P202401000366 | 电信联通综合事业部
P202108000070 | 移动研究院事业部
P202109000298 | 电信联通综合事业部
P202210000354 | 移动省专事业部
P202204000094 | 移动研究院事业部
P202306000335 | 移动省专事业部
P202208000326 | 移动研究院事业部
P202307000328 | 电信联通综合事业部
HWXAP0FN2104T221X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202309000093 | 电信联通综合事业部
P20200100006 | 电信联通综合事业部
P202211000837 | 增值服务战略事业部
P202211000452 | 电信联通综合事业部
P202112000464 | 电信联通综合事业部
P202103000067 | 电信联通综合事业部
P206P6002 | 移动省专事业部
P202208000546 | 电信联通综合事业部
P20200700305 | 移动研究院事业部
P202301000793 | 泛AIoT与设备商事业部
P202105000263 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000107 | 移动研究院事业部
P202404000111 | 泛AIoT与设备商事业部
P202409000679 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000672 | 泛AIoT与设备商事业部
P202302000418 | 泛AIoT与设备商事业部
P202311000064 | 电信联通综合事业部
P202312000224 | 移动省专事业部
P202201000919 | 移动研究院事业部
P202408000987 | 移动研究院事业部
P202205000243 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000824 | 电信联通综合事业部
P202401000839 | 电信联通综合事业部
P202210000321 | 移动省专事业部
HWXAP0FN2104T223X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202304001006 | 移动研究院事业部
P202306000556 | 移动研究院事业部
P202110000562 | 移动研究院事业部
P202210000597 | 移动省专事业部
P202406000409 | 泛AIoT与设备商事业部
P202410000672 | 移动省专事业部
P202107000926 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000738 | 移动研究院事业部
P202201000338 | 移动省专事业部
P202309000186 | 电信联通综合事业部
P202211000887 | 泛AIoT与设备商事业部
P202112000523 | 泛AIoT与设备商事业部
P202103000277 | 移动研究院事业部
P202106000468 | 电信联通综合事业部
P202208000580 | 移动研究院事业部
P20200700308 | 移动研究院事业部
P202301000796 | 泛AIoT与设备商事业部
P202106000040 | 移动研究院事业部
P202209000242 | 移动研究院事业部
P202410000139 | 泛AIoT与设备商事业部
P202207000183 | 移动省专事业部
P202303000082 | 泛AIoT与设备商事业部
P202311000176 | 电信联通综合事业部
P202108000075 | 移动研究院事业部
P202312000131 | 电信联通综合事业部
P202408001310 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000539 | 电信联通综合事业部
P202205000337 | 电信联通综合事业部
P202301000073 | 移动省专事业部
P202401000877 | 移动研究院事业部
P202210000347 | 移动省专事业部
P202307000802 | 电信联通综合事业部
HWXAP0FN2209T162X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000647 | 移动研究院事业部
P202401000710 | 移动研究院事业部
P202111000076 | 电信联通综合事业部
P202210000600 | 移动省专事业部
P202406000425 | 泛AIoT与设备商事业部
P202410000726 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000929 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000766 | 电信联通综合事业部
P202101000124 | 泛AIoT与设备商事业部
P202203000160 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404000817 | 泛AIoT与设备商事业部
P202207000736 | 移动研究院事业部
HWSZP0FN2207T121X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000363 | 移动省专事业部
P202309000429 | 移动研究院事业部
P20200700273 | 移动研究院事业部
P202212000421 | 移动研究院事业部
P202407000900 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000332 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000488 | 移动研究院事业部
P202210000790 | 电信联通综合事业部
P202208000683 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000195 | 移动省专事业部
P20201100026 | 移动研究院事业部
P202302000407 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000606 | 泛AIoT与设备商事业部
P202104001176 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000434 | 电信联通综合事业部
P202305000063 | 电信联通综合事业部
P202312000705 | 电信联通综合事业部
P202109000018 | 电信联通综合事业部
P202408001258 | 电信联通综合事业部
P202201000615 | 移动省专事业部
P202404001057 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000965 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000151 | 移动省专事业部
P202311000459 | 增值服务战略事业部
P202401000942 | 移动省专事业部
P202308000380 | 移动研究院事业部
P20190900069 | 移动研究院事业部
P202204000979 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000496 | 电信联通综合事业部
P202209000714 | 电信联通综合事业部
P202306000498 | 移动研究院事业部
P202401000389 | 泛AIoT与设备商事业部
P202108000073 | 移动研究院事业部
P202110000137 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000357 | 移动省专事业部
P202204000829 | 电信联通综合事业部
P202306000462 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000336 | 移动研究院事业部
P202307000409 | 电信联通综合事业部
P20201100028 | 移动研究院事业部
HWSZP0FN2212T198X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000387 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000335 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000525 | 移动研究院事业部
P202210000802 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000026 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000280 | 移动研究院事业部
P202105000093 | 移动省专事业部
P202305000210 | 移动研究院事业部
P202312000754 | 电信联通综合事业部
P202407000775 | 移动研究院事业部
P202109000099 | 移动研究院事业部
P202310000526 | 电信联通综合事业部
P202201000626 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000991 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000154 | 移动省专事业部
P202311000559 | 电信联通综合事业部
P202401000962 | 移动研究院事业部
P202308000401 | 移动研究院事业部
P20190900074 | 移动研究院事业部
P202411000632 | 泛AIoT与设备商事业部
P202204000988 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000556 | 移动研究院事业部
P202112000153 | 移动研究院事业部
P202407000448 | 移动研究院事业部
P202304000674 | 电信联通综合事业部
P202306000543 | 移动研究院事业部
P202110000230 | 电信联通综合事业部
P202210000470 | 移动省专事业部
P202307000609 | 移动研究院事业部
P202101000084 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000348 | 移动省专事业部
P202309000258 | 移动省专事业部
P20200700246 | 移动研究院事业部
P202212000019 | 泛AIoT与设备商事业部
P202104000076 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000051 | 移动省专事业部
P202208000583 | 移动研究院事业部
P20200700499 | 移动省专事业部
P202106000408 | 移动研究院事业部
P202209000273 | 电信联通综合事业部
P202305000437 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000088 | 电信联通综合事业部
P202312000340 | 移动研究院事业部
P202202000048 | 泛AIoT与设备商事业部
P202402000031 | 电信联通综合事业部
P202108000079 | 移动研究院事业部
P202412000642 | 电信联通综合事业部
P202205000359 | 泛AIoT与设备商事业部
P202301000335 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000912 | 移动研究院事业部
P202307000143 | 电信联通综合事业部
P202111000176 | 电信联通综合事业部
P202111000046 | 移动省专事业部
P202406000515 | 电信联通综合事业部
P202107000937 | 移动研究院事业部
P202307000778 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000172 | 移动省专事业部
P202203000237 | 电信联通综合事业部
P202404000914 | 电信联通综合事业部
P202305000617 | 泛AIoT与设备商事业部
HWCCP0FF2308T01R11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000351 | 移动省专事业部
P20200700254 | 移动研究院事业部
P202212000031 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000269 | 移动省专事业部
P202210000673 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000620 | 移动研究院事业部
P20200900122 | 移动省专事业部
P202301000852 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000315 | 移动研究院事业部
P202303000114 | 泛AIoT与设备商事业部
P202402000208 | 电信联通综合事业部
P202312000413 | 移动研究院事业部
P202406000352 | 泛AIoT与设备商事业部
P202402000141 | 移动研究院事业部
P202407000455 | 移动研究院事业部
P202108000266 | 泛AIoT与设备商事业部
P202409000052 | 泛AIoT与设备商事业部
P202301000455 | 移动研究院事业部
P202308000021 | 增值服务战略事业部
P194P4007 | 电信联通综合事业部
P202501000316 | 电信联通综合事业部
P202111000222 | 泛AIoT与设备商事业部
P202406000606 | 电信联通综合事业部
P202304000131 | 移动研究院事业部
P202107000951 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000187 | 移动省专事业部
P202203000278 | 移动研究院事业部
P202306000020 | 电信联通综合事业部
HWSZP0FN2212T565X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000390 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000821 | 移动研究院事业部
P202211000069 | 电信联通综合事业部
P202101000645 | 移动研究院事业部
P202105000130 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000258 | 电信联通综合事业部
P202206000523 | 移动研究院事业部
P202407000788 | 泛AIoT与设备商事业部
P202109000156 | 电信联通综合事业部
P202310000580 | 电信联通综合事业部
P202412001034 | 移动研究院事业部
P202201000636 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000301 | 泛AIoT与设备商事业部
P202311000659 | 电信联通综合事业部
P202308000404 | 移动研究院事业部
P202411000665 | 移动省专事业部
P202205000010 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000569 | 移动研究院事业部
P202304000699 | 电信联通综合事业部
P202306000546 | 移动研究院事业部
P202110000392 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000560 | 移动研究院事业部
P202208000489 | 电信联通综合事业部
P202307000677 | 移动研究院事业部
P202101000087 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404000688 | 电信联通综合事业部
P20190900118 | 移动研究院事业部
P202211000614 | 电信联通综合事业部
P202107000824 | 移动研究院事业部
P202211000126 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101001046 | 电信联通综合事业部
P20200700301 | 移动研究院事业部
P202301000789 | 泛AIoT与设备商事业部
P202105000216 | 泛AIoT与设备商事业部
P202403000512 | 移动研究院事业部
P202305000283 | 电信联通综合事业部
P202206000547 | 泛AIoT与设备商事业部
P202302000410 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000793 | 泛AIoT与设备商事业部
P202109000264 | 移动省专事业部
P202310000654 | 电信联通综合事业部
P202412001041 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000781 | 移动研究院事业部
P202401001013 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408000904 | 电信联通综合事业部
P202311000693 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000511 | 电信联通综合事业部
P202408001277 | 泛AIoT与设备商事业部
P202205000061 | 电信联通综合事业部
P202212000700 | 泛AIoT与设备商事业部
P202112000431 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000194 | 电信联通综合事业部
P202304000714 | 移动研究院事业部
P202306000549 | 移动研究院事业部
P202110000448 | 移动研究院事业部
P202210000587 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000514 | 移动研究院事业部
P202107000826 | 移动研究院事业部
P202307000714 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000090 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404000760 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000480 | 移动研究院事业部
P202201000355 | 移动省专事业部
P202309000385 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200700257 | 移动研究院事业部
P202212000035 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000184 | 移动研究院事业部
P202502000137 | 移动研究院事业部
P202107000338 | 移动研究院事业部
P202210000695 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000624 | 移动研究院事业部
P20201000146 | 电信联通综合事业部
P202301000901 | 移动研究院事业部
P202209000352 | 移动研究院事业部
P202207000615 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000131 | 泛AIoT与设备商事业部
P202403000071 | 电信联通综合事业部
P202312000470 | 电信联通综合事业部
P202407000459 | 移动研究院事业部
P202206000116 | 移动省专事业部
P202311000256 | 移动研究院事业部
P202409000188 | 电信联通综合事业部
P202301000751 | 移动省专事业部
P202401000929 | 泛AIoT与设备商事业部
P194P400A | 电信联通综合事业部
P202111000226 | 电信联通综合事业部
P202209000689 | 移动研究院事业部
P202411000205 | 电信联通综合事业部
P202304000386 | 电信联通综合事业部
P202107000966 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000350 | 移动省专事业部
P202101000190 | 移动省专事业部
P202203000314 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404001029 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000119 | 电信联通综合事业部
P202208000208 | 移动研究院事业部
HWWHP0FN2211T33X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000521 | 移动研究院事业部
P202107000343 | 移动研究院事业部
P202210000768 | 移动省专事业部
P202208000631 | 移动研究院事业部
P202101000191 | 移动省专事业部
P20201100022 | 移动研究院事业部
P202302000041 | 电信联通综合事业部
P202209000416 | 电信联通综合事业部
P202207000734 | 移动研究院事业部
P202104000284 | 移动省专事业部
P202303000150 | 移动研究院事业部
P202304001035 | 移动研究院事业部
P202312000678 | 泛AIoT与设备商事业部
P202108000316 | 移动研究院事业部
P202201000585 | 移动省专事业部
P202206000139 | 移动省专事业部
P202311000382 | 移动研究院事业部
P202401000932 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000266 | 增值服务战略事业部
P196P4000 | 电信联通综合事业部
P202204000835 | 电信联通综合事业部
P202209000698 | 电信联通综合事业部
P202407000253 | 电信联通综合事业部
P202306000464 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000365 | 泛AIoT与设备商事业部
P202108000061 | 电信联通综合事业部
P202210000353 | 移动省专事业部
P202203000349 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000201 | 电信联通综合事业部
P202208000236 | 移动研究院事业部
HWXAP0FN2104T220X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000533 | 泛AIoT与设备商事业部
P20191200177 | 移动省专事业部
P202211000809 | 电信联通综合事业部
P202211000278 | 电信联通综合事业部
P202112000460 | 泛AIoT与设备商事业部
P202103000033 | 电信联通综合事业部
P205P7002 | 电信联通综合事业部
P202208000524 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200700304 | 移动研究院事业部
P202301000792 | 泛AIoT与设备商事业部
P202105000262 | 移动研究院事业部
P202209000098 | 移动研究院事业部
P202409000633 | 移动研究院事业部
P202305000384 | 增值服务战略事业部
P202206000605 | 移动研究院事业部
P202302000414 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000796 | 泛AIoT与设备商事业部
P202312000203 | 电信联通综合事业部
P202201000917 | 移动研究院事业部
P202408000983 | 移动研究院事业部
P202205000241 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000807 | 电信联通综合事业部
P202401000784 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000301 | 电信联通综合事业部
HWXAP0FN2104T222X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000555 | 移动研究院事业部
P202401000605 | 移动省专事业部
P202110000546 | 电信联通综合事业部
P202210000596 | 移动省专事业部
P202107000924 | 移动研究院事业部
P202101000095 | 泛AIoT与设备商事业部
P202203000018 | 移动研究院事业部
P202404000764 | 泛AIoT与设备商事业部
HWNJP0FF2211F95X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000358 | 移动省专事业部
P202309000389 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200700262 | 移动研究院事业部
P202407000804 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000328 | 泛AIoT与设备商事业部
P202502000195 | 移动研究院事业部
P202208000579 | 移动研究院事业部
P20200700307 | 移动研究院事业部
P202301000795 | 泛AIoT与设备商事业部
P202106000039 | 移动研究院事业部
P202209000187 | 移动研究院事业部
P202207000148 | 移动省专事业部
P202303000056 | 移动研究院事业部
P202311000175 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000969 | 移动省专事业部
P202312000117 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408001309 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000347 | 增值服务战略事业部
P202205000331 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000346 | 移动省专事业部
HWXAP0FN2209T161X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000635 | 移动研究院事业部
P202401000708 | 移动研究院事业部
P202111000017 | 移动研究院事业部
P202210000599 | 移动省专事业部
P202406000420 | 电信联通综合事业部
P202107000928 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000765 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000104 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404000783 | 增值服务战略事业部
P202305000583 | 移动研究院事业部
HWSHP0FN2211T28X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000361 | 移动省专事业部
P20200700271 | 移动研究院事业部
P202212000420 | 移动研究院事业部
P202201000331 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000433 | 电信联通综合事业部
P202210000777 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000194 | 移动省专事业部
P20201100025 | 移动研究院事业部
P202302000405 | 移动研究院事业部
P202209000482 | 电信联通综合事业部
P202104000580 | 移动研究院事业部
P202303000410 | 泛AIoT与设备商事业部
P202403000197 | 移动研究院事业部
P202409000432 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000026 | 移动研究院事业部
P202312000703 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408001111 | 增值服务战略事业部
P202310000212 | 移动研究院事业部
P202412000991 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000611 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000150 | 移动省专事业部
P202311000457 | 增值服务战略事业部
P202401000935 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000326 | 电信联通综合事业部
P20190900068 | 移动研究院事业部
P202204000976 | 泛AIoT与设备商事业部
P202112000035 | 电信联通综合事业部
P202209000713 | 移动省专事业部
P202306000485 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000388 | 泛AIoT与设备商事业部
P202108000072 | 移动研究院事业部
P202109000304 | 电信联通综合事业部
P202210000356 | 移动省专事业部
P202204000521 | 移动研究院事业部
P202306000444 | 移动研究院事业部
P202208000333 | 移动研究院事业部
P202307000364 | 电信联通综合事业部
P202309000150 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200600034 | 移动研究院事业部
P202211000864 | 泛AIoT与设备商事业部
P202112000473 | 电信联通综合事业部
P202103000273 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000668 | 泛AIoT与设备商事业部
P202105000044 | 移动研究院事业部
P202403000386 | 电信联通综合事业部
P202305000072 | 电信联通综合事业部
P202109000078 | 泛AIoT与设备商事业部
P202310000497 | 电信联通综合事业部
P202412001015 | 移动研究院事业部
P202201000625 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000972 | 移动研究院事业部
P202206000153 | 移动省专事业部
P202311000529 | 移动研究院事业部
P202401000944 | 移动省专事业部
P202308000390 | 电信联通综合事业部
P20190900071 | 移动研究院事业部
P202204000985 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000548 | 电信联通综合事业部
P202112000123 | 电信联通综合事业部
P202209000791 | 电信联通综合事业部
P202306000542 | 移动研究院事业部
P202110000203 | 电信联通综合事业部
P202210000386 | 电信联通综合事业部
P202208000357 | 移动研究院事业部
P202307000575 | 移动研究院事业部
P202101000083 | 电信联通综合事业部
P202404000501 | 移动研究院事业部
P202408000428 | 移动研究院事业部
P202201000347 | 移动省专事业部
P202309000231 | 电信联通综合事业部
P20200700008 | 移动省专事业部
P202212000005 | 电信联通综合事业部
P202103000330 | 移动研究院事业部
P202107000020 | 移动省专事业部
P202208000582 | 移动研究院事业部
P20200700410 | 移动研究院事业部
P202301000812 | 移动研究院事业部
P202209000247 | 移动研究院事业部
P202410000169 | 电信联通综合事业部
P202305000424 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000086 | 电信联通综合事业部
P202312000319 | 泛AIoT与设备商事业部
P202202000047 | 泛AIoT与设备商事业部
P202402000028 | 电信联通综合事业部
P202108000077 | 移动研究院事业部
P202412000638 | 电信联通综合事业部
P202205000358 | 移动省专事业部
P202301000273 | 电信联通综合事业部
P202501000202 | 电信联通综合事业部
P202307000142 | 电信联通综合事业部
P202410000867 | 移动研究院事业部
P202107000931 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000768 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000171 | 移动省专事业部
P202207000738 | 移动研究院事业部
HWSZP0FN2212T191X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000365 | 移动省专事业部
P202201000334 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000500 | 移动研究院事业部
P202210000797 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000704 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000199 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000093 | 泛AIoT与设备商事业部
P202402000202 | 电信联通综合事业部
P202312000368 | 电信联通综合事业部
P202202000063 | 移动研究院事业部
P202108000160 | 泛AIoT与设备商事业部
P202205000446 | 增值服务战略事业部
P202409000040 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000680 | 电信联通综合事业部
P202301000419 | 电信联通综合事业部
P202308000008 | 移动研究院事业部
P194P4002 | 电信联通综合事业部
P202307000241 | 移动研究院事业部
P202111000217 | 电信联通综合事业部
P202406000566 | 电信联通综合事业部
P202303000518 | 电信联通综合事业部
P202107000950 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000795 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000178 | 泛AIoT与设备商事业部
P202203000242 | 电信联通综合事业部
P202305000643 | 移动研究院事业部
P202208000021 | 泛AIoT与设备商事业部
HWSZP0FN2212T551X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000389 | 泛AIoT与设备商事业部
P202310000112 | 电信联通综合事业部
P202407000955 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000337 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000582 | 泛AIoT与设备商事业部
P202211000038 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000084 | 移动研究院事业部
P202101000610 | 移动研究院事业部
P202209000682 | 泛AIoT与设备商事业部
P202105000114 | 移动省专事业部
P202305000241 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000159 | 移动研究院事业部
P202407000787 | 泛AIoT与设备商事业部
P202109000153 | 移动研究院事业部
P202412001031 | 移动研究院事业部
P202201000635 | 泛AIoT与设备商事业部
P202405000220 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000995 | 泛AIoT与设备商事业部
P202311000642 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000964 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000403 | 移动研究院事业部
P20190900076 | 移动研究院事业部
P202411000664 | 泛AIoT与设备商事业部
P202204001193 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000567 | 移动研究院事业部
P202210000017 | 移动省专事业部
P202304000676 | 电信联通综合事业部
P202306000545 | 移动研究院事业部
P202110000391 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000489 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000484 | 移动研究院事业部
P202307000676 | 移动研究院事业部
P202101000086 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408000875 | 电信联通综合事业部
HWBJP0FN2211T31X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000350 | 移动省专事业部
P202309000365 | 电信联通综合事业部
P20200700253 | 移动研究院事业部
P202212000030 | 电信联通综合事业部
P202201000008 | 移动研究院事业部
P202104000088 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000192 | 移动省专事业部
P202210000670 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000619 | 移动研究院事业部
P202301000851 | 泛AIoT与设备商事业部
P202106000467 | 移动省专事业部
P202209000312 | 移动研究院事业部
P202206000546 | 泛AIoT与设备商事业部
P202302000409 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000791 | 泛AIoT与设备商事业部
P202109000243 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412001036 | 移动研究院事业部
P202201000724 | 增值服务战略事业部
P202401001010 | 电信联通综合事业部
P202408000895 | 电信联通综合事业部
P202206000387 | 泛AIoT与设备商事业部
P202311000692 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408001275 | 泛AIoT与设备商事业部
P202205000057 | 电信联通综合事业部
P202212000675 | 泛AIoT与设备商事业部
P202112000400 | 电信联通综合事业部
P202210000190 | 电信联通综合事业部
P202304000706 | 移动研究院事业部
P202306000548 | 移动研究院事业部
P202401000601 | 移动省专事业部
P202110000397 | 电信联通综合事业部
P202210000574 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000497 | 移动研究院事业部
P202107000825 | 移动研究院事业部
P202307000679 | 移动研究院事业部
P202101000089 | 泛AIoT与设备商事业部
P202202000064 | 移动研究院事业部
P202404000758 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000459 | 电信联通综合事业部
P202201000353 | 移动省专事业部
P202309000384 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200700256 | 移动研究院事业部
P202212000034 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000336 | 移动研究院事业部
P202210000690 | 移动研究院事业部
P202208000622 | 移动研究院事业部
P20201000137 | 电信联通综合事业部
P202301000881 | 移动研究院事业部
P202209000350 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000130 | 泛AIoT与设备商事业部
P202403000061 | 电信联通综合事业部
P202402000187 | 电信联通综合事业部
P202108000292 | 移动研究院事业部
P202311000224 | 移动研究院事业部
P202301000619 | 移动研究院事业部
P202401000928 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000125 | 移动研究院事业部
P194P4009 | 电信联通综合事业部
P202501000570 | 电信联通综合事业部
P202111000224 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000686 | 移动研究院事业部
P202411000196 | 移动研究院事业部
P202304000345 | 移动研究院事业部
P202401000160 | 移动研究院事业部
P202107000953 | 移动研究院事业部
P202210000349 | 移动省专事业部
P202101000189 | 移动省专事业部
P202203000301 | 移动研究院事业部
P202208000206 | 移动研究院事业部
HWWHP0FF2207T53R22 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000502 | 泛AIoT与设备商事业部
P20190900117 | 移动研究院事业部
P202211000613 | 电信联通综合事业部
P202107000823 | 移动研究院事业部
P202211000118 | 电信联通综合事业部
P202101001030 | 移动省专事业部
P20200700300 | 移动研究院事业部
P202301000788 | 泛AIoT与设备商事业部
P202105000210 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000281 | 电信联通综合事业部
P202407000488 | 移动研究院事业部
P202108000308 | 电信联通综合事业部
P202412000787 | 移动省专事业部
P202206000126 | 泛AIoT与设备商事业部
P202311000335 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000931 | 泛AIoT与设备商事业部
P195P7004 | 电信联通综合事业部
P202501000834 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000693 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000229 | 移动省专事业部
P202411000268 | 电信联通综合事业部
P202210000352 | 移动省专事业部
P202203000347 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000235 | 移动研究院事业部
HWXAP0FN2104T219X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P20191200175 | 移动省专事业部
P202211000788 | 电信联通综合事业部
P202211000265 | 移动研究院事业部
P202102006574 | 电信联通综合事业部
P205P7001 | 电信联通综合事业部
P20200700303 | 移动研究院事业部
P202301000791 | 泛AIoT与设备商事业部
P202105000239 | 泛AIoT与设备商事业部
P202403000588 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000368 | 电信联通综合事业部
P202206000586 | 电信联通综合事业部
P202302000413 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000795 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000900 | 移动省专事业部
P202405000328 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401001020 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408000982 | 移动研究院事业部
P202205000236 | 移动研究院事业部
P202212000805 | 电信联通综合事业部
P202210000268 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000554 | 移动研究院事业部
P202210000589 | 泛AIoT与设备商事业部
P202410000482 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000870 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000722 | 移动研究院事业部
P202101000094 | 电信联通综合事业部
P202203000016 | 移动研究院事业部
P202404000763 | 泛AIoT与设备商事业部
HWNBP0FF2402T01R11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000357 | 移动省专事业部
P202309000387 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200700259 | 移动研究院事业部
P202212000157 | 电信联通综合事业部
P202201000207 | 电信联通综合事业部
P202502000194 | 移动研究院事业部
P202107000342 | 移动研究院事业部
P202210000757 | 电信联通综合事业部
P202208000626 | 移动研究院事业部
P20201100021 | 移动研究院事业部
P202301000911 | 电信联通综合事业部
P202209000401 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000146 | 电信联通综合事业部
P202312000663 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000346 | 增值服务战略事业部
P202212000834 | 电信联通综合事业部
P202210000343 | 移动省专事业部
HWXAP0FN2104T224X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000557 | 移动研究院事业部
P202210000598 | 移动省专事业部
P202410000697 | 电信联通综合事业部
P202107000927 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000741 | 电信联通综合事业部
P202101000103 | 泛AIoT与设备商事业部
P202203000030 | 移动省专事业部
P202404000766 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000563 | 泛AIoT与设备商事业部
HWSHP0FF2212T47X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000360 | 移动省专事业部
P202309000416 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200700265 | 移动研究院事业部
P202212000419 | 移动研究院事业部
P202407000851 | 移动研究院事业部
P202201000330 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000431 | 电信联通综合事业部
P202210000775 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000193 | 移动省专事业部
P20201100024 | 移动研究院事业部
P202302000395 | 电信联通综合事业部
P202209000457 | 电信联通综合事业部
P202104000544 | 移动研究院事业部
P202303000314 | 电信联通综合事业部
P202403000164 | 电信联通综合事业部
P202409000331 | 电信联通综合事业部
P202305000018 | 泛AIoT与设备商事业部
P202310000154 | 移动研究院事业部
P202201000610 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000145 | 移动省专事业部
P202311000456 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000934 | 泛AIoT与设备商事业部
P20190900067 | 移动研究院事业部
P202411000478 | 移动研究院事业部
P202204000971 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000701 | 电信联通综合事业部
P202306000482 | 泛AIoT与设备商事业部
P202108000071 | 移动研究院事业部
P202109000303 | 电信联通综合事业部
P202210000355 | 移动省专事业部
P202204000118 | 移动省专事业部
P202306000372 | 电信联通综合事业部
P202208000330 | 移动研究院事业部
P202307000359 | 电信联通综合事业部
P202408000371 | 移动研究院事业部
P202309000119 | 电信联通综合事业部
P20200500127 | 移动研究院事业部
P202211000858 | 移动研究院事业部
P202112000472 | 移动研究院事业部
P202103000238 | 电信联通综合事业部
P202208000576 | 移动研究院事业部
P20200700306 | 移动研究院事业部
P202301000794 | 泛AIoT与设备商事业部
P202106000038 | 移动研究院事业部
P202207000097 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000017 | 电信联通综合事业部
P202311000070 | 电信联通综合事业部
P202312000264 | 电信联通综合事业部
P202408001002 | 增值服务战略事业部
P202401000943 | 移动省专事业部
P202308000381 | 移动研究院事业部
P20190900070 | 移动研究院事业部
P202204000983 | 泛AIoT与设备商事业部
P202212000508 | 泛AIoT与设备商事业部
P202112000109 | 电信联通综合事业部
P202209000767 | 电信联通综合事业部
P202407000379 | 移动研究院事业部
P202306000515 | 移动研究院事业部
P202401000397 | 电信联通综合事业部
P202108000074 | 移动研究院事业部
P202110000201 | 电信联通综合事业部
P202210000383 | 移动省专事业部
P202204000832 | 移动研究院事业部
P202306000463 | 电信联通综合事业部
P202208000337 | 移动研究院事业部
P202307000574 | 移动研究院事业部
P202101000081 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404000294 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408000427 | 移动研究院事业部
P202201000346 | 移动省专事业部
P202309000205 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200600265 | 移动研究院事业部
P202211000890 | 电信联通综合事业部
P202112000524 | 泛AIoT与设备商事业部
P202103000278 | 移动研究院事业部
P202107000019 | 移动研究院事业部
P202208000581 | 移动研究院事业部
P20200700309 | 移动研究院事业部
P202106000245 | 电信联通综合事业部
P202209000246 | 移动研究院事业部
P202207000222 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000084 | 移动研究院事业部
P202311000201 | 移动省专事业部
P202312000318 | 泛AIoT与设备商事业部
P202402000024 | 移动研究院事业部
P202108000076 | 移动研究院事业部
P202312000191 | 电信联通综合事业部
P202205000426 | 电信联通综合事业部
P202301000171 | 移动省专事业部
P202401000907 | 移动省专事业部
P202210000348 | 移动省专事业部
P202307000811 | 移动研究院事业部
HWXAP0NN2005T73R11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000135 | 电信联通综合事业部
P202401000712 | 移动省专事业部
P202111000085 | 移动省专事业部
P202111000024 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000636 | 电信联通综合事业部
P202107000930 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000767 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000134 | 泛AIoT与设备商事业部
P202203000164 | 电信联通综合事业部
P202404000818 | 电信联通综合事业部
P202305000611 | 电信联通综合事业部
P202207000737 | 移动研究院事业部
HWSZP0FN2207T121X33 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000364 | 移动省专事业部
P202309000493 | 电信联通综合事业部
P20200700299 | 移动研究院事业部
P202212000495 | 电信联通综合事业部
P202201000333 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000494 | 移动研究院事业部
P202210000791 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000692 | 移动研究院事业部
P202101000196 | 泛AIoT与设备商事业部
P20201100027 | 移动研究院事业部
P202302000408 | 泛AIoT与设备商事业部
P202209000647 | 移动研究院事业部
P202105000024 | 电信联通综合事业部
P202403000381 | 电信联通综合事业部
P202409000488 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000071 | 电信联通综合事业部
P202312000722 | 泛AIoT与设备商事业部
P202407000629 | 移动研究院事业部
P202109000071 | 电信联通综合事业部
P202408001267 | 泛AIoT与设备商事业部
P202310000449 | 电信联通综合事业部
P202201000617 | 泛AIoT与设备商事业部
P202405000054 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000966 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000152 | 移动省专事业部
P202311000501 | 电信联通综合事业部
P202409000267 | 移动研究院事业部
P184P3000 | 电信联通综合事业部
P202501000279 | 移动研究院事业部
P202307000163 | 电信联通综合事业部
P202111000047 | 移动研究院事业部
P202303000476 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000947 | 泛AIoT与设备商事业部
P202307000779 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000173 | 移动省专事业部
P202203000241 | 电信联通综合事业部
P202207000783 | 泛AIoT与设备商事业部
HWSZP0FN2212T538X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000388 | 泛AIoT与设备商事业部
P202310000111 | 电信联通综合事业部
P202201000336 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000537 | 电信联通综合事业部
P202210000846 | 电信联通综合事业部
P202209000049 | 电信联通综合事业部
P202209000680 | 移动研究院事业部
P202105000094 | 移动省专事业部
P202401000096 | 电信联通综合事业部
P202206000473 | 电信联通综合事业部
P202109000152 | 移动研究院事业部
P202310000530 | 移动研究院事业部
P202201000633 | 泛AIoT与设备商事业部
P202405000156 | 泛AIoT与设备商事业部
P202401000992 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000155 | 移动省专事业部
P202311000561 | 电信联通综合事业部
P202401000963 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000402 | 移动研究院事业部
P20190900075 | 移动研究院事业部
P202204001176 | 电信联通综合事业部
P202212000557 | 移动研究院事业部
P202210000011 | 电信联通综合事业部
P202304000675 | 电信联通综合事业部
P202306000544 | 移动研究院事业部
P202110000390 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000488 | 移动省专事业部
P202208000397 | 电信联通综合事业部
P202307000646 | 电信联通综合事业部
P202101000085 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408000816 | 电信联通综合事业部
HWBJP0FN2209T28X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000349 | 移动省专事业部
P202309000281 | 电信联通综合事业部
P20200700252 | 移动研究院事业部
P202104000079 | 移动研究院事业部
P202107000091 | 移动研究院事业部
P202210000669 | 泛AIoT与设备商事业部
P202301000843 | 移动研究院事业部
P202106000441 | 电信联通综合事业部
P202209000298 | 移动研究院事业部
P202410000201 | 移动研究院事业部
P202305000442 | 移动研究院事业部
P202207000604 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000092 | 泛AIoT与设备商事业部
P202402000201 | 电信联通综合事业部
P202312000342 | 移动研究院事业部
P202407000453 | 移动研究院事业部
P202108000080 | 移动研究院事业部
P202412000689 | 电信联通综合事业部
P202205000441 | 移动研究院事业部
P202205000366 | 移动研究院事业部
P202401000913 | 移动研究院事业部
P202304000704 | 泛AIoT与设备商事业部
P202306000547 | 移动研究院事业部
P202401000600 | 移动省专事业部
P202110000393 | 泛AIoT与设备商事业部
P202210000573 | 泛AIoT与设备商事业部
P202208000496 | 移动研究院事业部
P202307000678 | 移动研究院事业部
P202101000088 | 泛AIoT与设备商事业部
P202404000756 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000352 | 移动省专事业部
P202309000383 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200700255 | 移动研究院事业部
P202212000032 | 电信联通综合事业部
P202201000130 | 移动省专事业部
P202107000331 | 移动研究院事业部
P202210000680 | 移动研究院事业部
P202208000621 | 移动研究院事业部
P20201000050 | 移动省专事业部
P202301000853 | 移动研究院事业部
P202209000318 | 移动研究院事业部
P202303000124 | 电信联通综合事业部
P202312000436 | 电信联通综合事业部
P202406000354 | 泛AIoT与设备商事业部
P202402000172 | 移动研究院事业部
P202407000457 | 移动研究院事业部
P202108000279 | 电信联通综合事业部
P202409000116 | 增值服务战略事业部
P202308000088 | 泛AIoT与设备商事业部
P202111000223 | 泛AIoT与设备商事业部
P202406000618 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000952 | 泛AIoT与设备商事业部
P202101000188 | 移动省专事业部
P202203000279 | 电信联通综合事业部
P202306000031 | 电信联通综合事业部
HWSZP0FN2212T567X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000498 | 泛AIoT与设备商事业部
P202107000822 | 移动研究院事业部
P202211000117 | 增值服务战略事业部
P202101001014 | 泛AIoT与设备商事业部
P202305000280 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000524 | 移动研究院事业部
P202407000790 | 泛AIoT与设备商事业部
P202109000206 | 电信联通综合事业部
P202310000623 | 泛AIoT与设备商事业部
P202201000706 | 移动省专事业部
P202401001009 | 电信联通综合事业部
P202311000671 | 泛AIoT与设备商事业部
P202308000451 | 电信联通综合事业部
P202205000024 | 移动省专事业部
P202212000644 | 移动研究院事业部
P202112000248 | 增值服务战略事业部
P202210000164 | 电信联通综合事业部
P202409000627 | 泛AIoT与设备商事业部
P202405000327 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000131 | 移动研究院事业部
P202307000715 | 泛AIoT与设备商事业部
P202206000143 | 移动省专事业部
P202501001031 | 移动省专事业部
P202407000285 | 电信联通综合事业部
P202408000313 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408001294 | 移动研究院事业部
P202305000596 | 泛AIoT与设备商事业部
P202403000380 | 泛AIoT与设备商事业部
P202403000446 | 电信联通综合事业部
P202412001016 | 移动研究院事业部
P202209000800 | 移动研究院事业部
P202401000518 | 电信联通综合事业部
P202502000060 | 电信联通综合事业部
P202307000813 | 移动研究院事业部
P202405000249 | 泛AIoT与设备商事业部
P202409000626 | 电信联通综合事业部
P202412000032 | 移动研究院事业部
P202401000171 | 电信联通综合事业部
P202407000489 | 移动研究院事业部
P202412000810 | 泛AIoT与设备商事业部
P202501001030 | 移动研究院事业部
P202109000275 | 移动研究院事业部
P202405000352 | 电信联通综合事业部
P202311000731 | 移动研究院事业部
P202408001293 | 泛AIoT与设备商事业部
P202412000238 | 移动研究院事业部
P202410000723 | 泛AIoT与设备商事业部
P202112000537 | 移动研究院事业部
P202307000812 | 移动研究院事业部
P202407000452 | 移动研究院事业部
P202501001133 | 移动研究院事业部
P202409000625 | 移动研究院事业部
P202409000628 | 泛AIoT与设备商事业部
P202311000728 | 移动研究院事业部
P202408001292 | 电信联通综合事业部
P202304000990 | 电信联通综合事业部
P202403000087 | 泛AIoT与设备商事业部
P202408001295 | 泛AIoT与设备商事业部
P202303000435 | 移动研究院事业部
P202307000814 | 移动研究院事业部
P202406000528 | 电信联通综合事业部
P202410000900 | 移动研究院事业部
P202407000940 | 电信联通综合事业部
P202502000268 | 移动研究院事业部
P202403000466 | 电信联通综合事业部
P202407000776 | 移动研究院事业部
P202407000451 | 移动研究院事业部
P202502000299 | 泛AIoT与设备商事业部
P20200800087 | 移动研究院事业部
P202406000253 | 移动省专事业部
HWCDP0FN2210T26X11 | 泛AIoT与设备商事业部
P202502000124 | 移动研究院事业部
P202404000984 | 移动研究院事业部
P202403000508 | 泛AIoT与设备商事业部
P202409000611 | 电信联通综合事业部
P202412001035 | 移动研究院事业部
P202411000666 | 移动研究院事业部

## 合同毛利率 (hidden)
项目编码 | 合同评审流水号 | 预计毛利率（%）
P202412000616 | RR202501160007 | #N/A
P202509000369 | RC20250910001000 | 19.67
P202510000605 | RC20250910001000 | 19.67
P202509000649 | RC20250918001014 | 8.06
P202602000041 | RR20260303001009 | 28.89
P202602000119 | RR20260224001000 | #N/A
P202601001382 | RR20260224001000 | #N/A
P202603000003 | RR20260224001000 | #N/A
P202603000004 | RR20260224001000 | #N/A
P202603000001 | RC20260122001013 | 1.2
P202504001360 | RC20250423001011 | 21.56
P202507000410 | RC20250423001011 | 21.56
P202601000585 | RC20260116001026 | 32.15
P202601000586 | RC20260116001026 | 32.15
P202601000587 | RC20260116001026 | 32.15
P202601000588 | RC20260116001026 | 32.15
P202601000589 | RC20260116001026 | 32.15
P202601000590 | RC20260116001026 | 32.15
P202601000591 | RC20260116001026 | 32.15
P202601000592 | RC20260116001026 | 32.15
P202602000164 | RC20260116001026 | 32.15
P202602000165 | RC20260116001026 | 32.15
P202602000166 | RC20260116001026 | 32.15
P202602000167 | RC20260116001026 | 32.15
P202602000168 | RC20260116001026 | 32.15
P202602000169 | RC20260116001026 | 32.15
P202602000251 | RC20260115001014 | #N/A
P202506000455 | RR20260209001009 | 12.02
P202506000545 | RR20260209001009 | 12.02
P202602000193 | RC20260204001011 | 18.5
P202602000194 | RC20260204001011 | 18.5
P202307000135 | RC202306090001 | #N/A
P202503000437 | RR20250818001000 | 13.07
P202601001259 | RC20260130001004 | 17.91
P202601001263 | RC20260130001004 | 17.91
P202601001264 | RC20260130001004 | 17.91
P202601001266 | RC20260130001004 | 17.91
P202512000053 | RC20251119001003 | 5
P202512000054 | RC20251119001003 | 5
P202602000070 | RR20250715001009 | 18.1
P202511000501 | RC20251120001000 | 10.25
P202512000398 | RC20251120001000 | 10.25
P202601000547 | RC20251120001000 | 10.25
P202602000068 | RC20260119001012 | 22.02
P202602000059 | RC20260119001010 | 23.69
P202409000432 | RR202412170007 | #N/A
P202412000833 | RR20260122001007 | 15.37
P202508000452 | RR20260122001007 | 15.37
P202509000500 | RR20260122001007 | 15.37
P202511000288 | RR20260122001007 | 15.37
P202411000576 | RR20260125001000 | 18.01
P202504000642 | RR20260125001000 | 18.01
P202504000646 | RR20260125001000 | 18.01
P202504000647 | RR20260125001000 | 18.01
P202602000029 | RC20251126001002 | 18.08
P202406000394 | RC202406120012 | #N/A
P202408001080 | RC202406120012 | #N/A
P202510000454 | RR20260119001024 | #N/A
P202509000465 | RC20251014001003 | 8
P202601001384 | RC20260127001007 | 7.4
P202506000764 | RC20260114001014 | 15
P202410000481 | RR20260302001004 | 21.56
P202410000482 | RR20260302001004 | 21.56
P202507000273 | RR20260302001004 | 21.56
P202505000477 | RR20260129001003 | 26.15
P202505000478 | RR20260129001003 | 26.15
P202506000588 | RR20260129001003 | 26.15
P202601001368 | RC20251230001009 | 15.32
P202511000475 | RC20251031001013 | 32.47
P202511000476 | RC20251031001013 | 32.47
P202601001359 | RC20260123001010 | 15.64
P202509000450 | RC20250829001003 | 8.01
P202510000602 | RC20250829001003 | 8.01
P202510000649 | RC20250916001006 | 8
P202510000650 | RC20250916001006 | 8
P202311000692 | RR20260203001011 | 22.61
P202311000693 | RR20260203001011 | 22.61
P202311000694 | RR20260203001011 | 22.61
P202409000540 | RR20260203001011 | 22.61
P202501001101 | RR20260203001011 | 22.61
P202501001105 | RR20260203001011 | 22.61
P202601000058 | RR20260203001011 | 22.61
P202601001343 | RR20260203001011 | 22.61
P202601001254 | RC20260114001008 | 18.15
P202501000834 | RC202412110011 | 15.1
P202402000201 | RR20250916001009 | 3.03
P202601001282 | RC20260116001014 | 15.31
P202601001197 | RC20251224001020 | 20.6
P202512000510 | RR20260123001014 | 14.46
P202409000488 | RR20251219001008 | #N/A
P202412000770 | RR20251219001008 | #N/A
P202412000771 | RR20251219001008 | #N/A
P202507000686 | RR20251219001008 | #N/A
P202509000750 | RR20251219001008 | #N/A
P202509000109 | RR20260112001006 | 18.16
P202601001110 | RC20251226001021 | 18.08
P202601001086 | RC20260122001015 | 13
P202307000715 | RR20260119001001 | 21.48
P202312000683 | RR20260119001000 | 20.95
P202401001009 | RR20260116001000 | 16.24
P202412000688 | RR20260116001000 | 16.24
P202412000689 | RR20260116001000 | 16.24
P202412000690 | RR20260116001000 | 16.24
P202412000691 | RR20260116001000 | 16.24
P202505000315 | RR20260116001000 | 16.24
P202507000280 | RR20260116001000 | 16.24
P202507000281 | RR20260116001000 | 16.24
P202507000282 | RR20260116001000 | 16.24
P202510000021 | RR20260116001000 | 16.24
P202510000023 | RR20260116001000 | 16.24
P202510000024 | RR20260116001000 | 16.24
P202601001045 | RC20260109001000 | 8.37
P202601001003 | RC20251230001000 | 15.01
P202511000619 | RR20260121001002 | 22.28
P202401000923 | RR20250829001008 | #N/A
P202503000821 | RC20250317001003 | 13.68
P202503000822 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000507 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000508 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000509 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000511 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000513 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000514 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000515 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000516 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000517 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000518 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000519 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000521 | RC20250317001003 | 13.68
P202504000522 | RC20250317001003 | 13.68
P202504001174 | RC20250317001003 | 13.68
P202506000744 | RC20250317001003 | 13.68
P202601000913 | RC20260116001022 | 20.17
P202601000912 | RC20260116001021 | 20.3
P202601000911 | RC20260116001020 | 20.49
P202601000910 | RC20260116001019 | 20.5
P202601000909 | RC20260116001018 | 20.49
P202601000908 | RC20260116001017 | 20.71
P202601000907 | RC20260116001016 | 20.69
P202601000906 | RC20260116001015 | 20.5
P202601000905 | RC20260116001013 | 20.49
P202601000904 | RC20260116001012 | 20.49
P202601000903 | RC20260116001011 | 20.5
P202410000246 | RR20260120001009 | 7.87
P202509000040 | RR202405310005 | #N/A
P202509000623 | RR202405310005 | #N/A
P202403000093 | RR20260116001001 | 8.37
P202412000131 | RR20260116001001 | 8.37
P202503000211 | RR20260119001006 | 21.67
P202601000776 | RR20260123001010 | 16.61
P202507000928 | RC20250708001011 | 15.48
P202510000603 | RC20250708001011 | 15.48
P202510000604 | RC20250708001011 | 15.48
P202511000048 | RC20250708001011 | 15.48
P202511000346 | RC20250708001011 | 15.48
P202512000266 | RC20250708001011 | 15.48
P202512000267 | RC20250708001011 | 15.48
P202601000737 | RR20260123001003 | 16.79
P202504001061 | RR20260109001002 | 22.8
P202507000871 | RR20251022001006 | 10.44
P202601000679 | RC20260106001009 | 18.37
P202312000693 | RR20260112001007 | 18.88
P202511000018 | RR20251104001005 | 14
P202601000539 | RR20251104001005 | 14
P202601000648 | RC20251226001012 | 13.84
P202505000235 | RR20251231001004 | 20
P202509000153 | RR20251231001004 | 20
P202601000427 | RR20251231001004 | 20
P202407000057 | RR20260114001002 | 12
P202505000063 | RR20260120001010 | #N/A
P202511000543 | RC20251112001006 | 29.5
P202511000544 | RC20251112001006 | 29.5
P202511000545 | RC20251112001006 | 29.5
P202511000546 | RC20251112001006 | 29.5
P202511000547 | RC20251112001006 | 29.5
P202511000548 | RC20251112001006 | 29.5
P202512000632 | RC20251112001006 | 29.5
P202512000633 | RC20251112001006 | 29.5
P202512000634 | RC20251112001006 | 29.5
P202512000635 | RC20251112001006 | 29.5
P202512000636 | RC20251112001006 | 29.5
P202512000637 | RC20251112001006 | 29.5
P202512000638 | RC20251112001006 | 29.5
P202512000673 | RC20251112001006 | 29.5
P202601000361 | RC20251122001001 | #N/A
P202506000414 | RR20260107001005 | 15.1
P202601000367 | RR20260107001005 | 15.1
P202601000349 | RC20251225001027 | 13.63
P202601000318 | RC20251218001023 | 12
P202504000324 | RC20250330001000 | #N/A
P202404000950 | RR20251224001009 | 20.11
P202412000680 | RR20251224001009 | 20.11
P202412000681 | RR20251224001009 | 20.11
P202412000682 | RR20251224001009 | 20.11
P202412000683 | RR20251224001009 | 20.11
P202507000283 | RR20251224001009 | 20.11
P202410000919 | RR202502050009 | #N/A
P202410000921 | RR202502050009 | #N/A
P202506000577 | RR202502050009 | #N/A
P202506000578 | RR202502050009 | #N/A
P202504001053 | RR20251121001013 | 8.91
P202505000209 | RC20250424001011 | 15.2
P202507000415 | RC20250424001011 | 15.2
P202601000236 | RC20250424001011 | 15.2
P202601000221 | RC20251119001017 | 5
P202412001014 | RR20251222001023 | 16.2
P202509000650 | RC20251229001000 | 38.55
P202512000443 | RC20251031001010 | 32.11
P202512000444 | RC20251031001010 | 32.11
P202512000445 | RC20251031001010 | 32.11
P202512000446 | RC20251031001010 | 32.11
P202512000449 | RC20251031001010 | 32.11
P202512000450 | RC20251031001010 | 32.11
P202512000451 | RC20251031001010 | 32.11
P202407000458 | RR20251222001008 | 23.15
P202407000798 | RR20251229001012 | 10.33
P202506000735 | RC20251217001002 | 19.59
P202401000386 | RR20260117001001 | 15.43
P202512000892 | RR20260117001001 | 15.43
P202502000182 | RR20251224001004 | 8.08
P202305000596 | RR202501150004 | 22.9
P202405000156 | RR202501150004 | 22.9
P202502000280 | RR202501150004 | 22.9
P202501001155 | RR20250402001004 | 26.01
P202501001156 | RR20250402001004 | 26.01
P202501001157 | RR20250402001004 | 26.01
P202502000200 | RR20250402001004 | 26.01
P202411000722 | RR20251223001006 | #N/A
P202512000827 | RC20251222001000 | 8.6
P202310000634 | RR20251218001001 | 13.5
P202505000331 | RR20251224001007 | 8
P202504001396 | RR20251219001012 | #N/A
P202410000900 | RR20251222001024 | #N/A
P202512000577 | RR20251211001002 | 12.01
P202401000602 | RR20251010001003 | 8
P202401000603 | RR20251010001003 | 8
P202512000528 | RC20251204001006 | 18.2
P202301000902 | RC202301090010 | 5.99
P202512000491 | RC20251218001007 | 18.04
P202512000490 | RC20251218001004 | 18.02
P202501001116 | RR202501070010 | 5
P202512000483 | RC20251218001018 | 16.71
P202411000442 | RR20251211001003 | 7.3
P202201000900 | RR20251222001017 | 13.26
P202512000425 | RC20251124001022 | 15
P202512000423 | RC20251124001023 | 15
P202512000401 | RC20251210001018 | 25.8
P202210000757 | RR202409260010 | 21.98
P202209000700 | RR20251217001007 | 26.9
P202305000368 | RR20251217001007 | 26.9
P202504000884 | RC202501070013 | #N/A
P202512000332 | RC20251209001013 | 19.99
P202508000502 | RC20250828001005 | 15.19
P202512000282 | RR20260228001001 | 14
P202512000283 | RR20260228001001 | 14
P202212000925 | RC202212090026 | 17.32
P202407000457 | RR20251118001001 | 22.08
P202201000724 | RR202501150006 | 25.81
P202412000669 | RR20250620001015 | 12.03
P202512000187 | RC20251010001009 | 15.03
P202512000124 | RR20251209001007 | 15.01
P202512000097 | RC20251127001018 | 15.01
P202512000050 | RC20251014001004 | 8
P202111000050 | RR202409260018 | 19.01
P202208000384 | RR202409260018 | 19.01
P202512000046 | RC20251114001008 | 8
P202512000047 | RC20251114001008 | 8
P202401000926 | RR202409270005 | 18.56
P202512000017 | RC20251201001004 | 18.06
P202512000016 | RC20251201001014 | 18.06
P202310000134 | RR20251201001013 | 14.89
P202310000135 | RR20251201001013 | 14.89
P202310000136 | RR20251201001013 | 14.89
P202310000137 | RR20251201001013 | 14.89
P202310000138 | RR20251201001013 | 14.89
P202310000139 | RR20251201001013 | 14.89
P202401000907 | RR20251201001013 | 14.89
P202401001047 | RR20251201001013 | 14.89
P202404000783 | RR20251201001013 | 14.89
P202409000224 | RR20251201001013 | 14.89
P202409000225 | RR20251201001013 | 14.89
P202410000201 | RR20251201001013 | 14.89
P202410000605 | RR20251201001013 | 14.89
P202506000534 | RR20251201001013 | 14.89
P202507000302 | RR20251201001013 | 14.89
P202507000303 | RR20251201001013 | 14.89
P202507000304 | RR20251201001013 | 14.89
P202507000305 | RR20251201001013 | 14.89
P202507000306 | RR20251201001013 | 14.89
P202507000307 | RR20251201001013 | 14.89
P202507000308 | RR20251201001013 | 14.89
P202501001084 | RR20251201001006 | 18.16
P202507000742 | RR20251127001003 | 15.22
P202511000622 | RC20251124001019 | 16.47
P202511000613 | RC20251114001000 | 10
P202511000535 | RC20251031001015 | 30.3
P202511000536 | RC20251031001015 | 30.3
P202511000537 | RC20251031001015 | 30.3
P202511000539 | RC20251031001015 | 30.3
P202511000540 | RC20251031001015 | 30.3
P202408000895 | RR20251124001018 | 15
P202408000904 | RR20251124001020 | 15
P202511000507 | RC20251120001010 | 17.8
P202307000812 | RR202407120003 | 25
P202307000813 | RR202407120003 | 25
P202307000814 | RR202407120003 | 25
P202407000744 | RR202407120003 | 25
P202511000489 | RC20251024001000 | 8
P202511000485 | RR20251112001001 | 8
P202512000349 | RR20251126001003 | 24.99
P202407000487 | RC202407030031 | 22
P202407000488 | RC202407030031 | 22
P202407000489 | RC202407030031 | 22
P202509000663 | RC20251031001022 | 16.7
P202511000265 | RC20251106001012 | 14
P202408000214 | RC202406210020 | 21.8
P202506000753 | RR20251027001008 | 20.1
P202510000889 | RR20251104001012 | 20.1
P202510000890 | RR20251104001012 | 20.1
P202510000892 | RR20251104001012 | 20.1
P202510000893 | RR20251104001012 | 20.1
P202503000834 | RR20250825001001 | 12.32
P202503000840 | RR20250825001001 | 12.32
P202511000193 | RC20251105001001 | 12.08
P202307000795 | RR20251110001012 | 27.3
P202503000811 | RC20250325001012 | 18.16
P202401000604 | RR202410180004 | 22.37
P202206000473 | RC202207220018 | 21.12
P202209000701 | RC202207220018 | 21.12
P202209000767 | RC202207220018 | 21.12
P202210000011 | RC202207220018 | 21.12
P202210000194 | RC202207220018 | 21.12
P202210000636 | RC202207220018 | 21.12
P202210000790 | RC202207220018 | 21.12
P202211000069 | RC202207220018 | 21.12
P202211000202 | RC202207220018 | 21.12
P202212000805 | RC202207220018 | 21.12
P202212000807 | RC202207220018 | 21.12
P202301000419 | RC202207220018 | 21.12
P202302000041 | RC202207220018 | 21.12
P202302000395 | RC202207220018 | 21.12
P202303000017 | RC202207220018 | 21.12
P202303000146 | RC202207220018 | 21.12
P202303000244 | RC202207220018 | 21.12
P202303000518 | RC202207220018 | 21.12
P202304000386 | RC202207220018 | 21.12
P202304000966 | RC202207220018 | 21.12
P202305000063 | RC202207220018 | 21.12
P202305000071 | RC202207220018 | 21.12
P202305000072 | RC202207220018 | 21.12
P202305000283 | RC202207220018 | 21.12
P202305000492 | RC202207220018 | 21.12
P202305000493 | RC202207220018 | 21.12
P202305000611 | RC202207220018 | 21.12
P202305000613 | RC202207220018 | 21.12
P202306000372 | RC202207220018 | 21.12
P202305000419 | RC202304140001 | #N/A
P202308000159 | RC202304140001 | #N/A
P202308000256 | RC202304140001 | #N/A
P202310000078 | RC202304140001 | #N/A
P202310000079 | RC202304140001 | #N/A
P202311000036 | RC202304140001 | #N/A
P202311000037 | RC202304140001 | #N/A
P202311000038 | RC202304140001 | #N/A
P202312000029 | RC202304140001 | #N/A
P202403000002 | RC202304140001 | #N/A
P202403000381 | RC202304140001 | #N/A
P202502000229 | RC202304140001 | #N/A
P202505000238 | RC202304140001 | #N/A
P202505000239 | RC202304140001 | #N/A
P202505000212 | RC20250512001001 | #N/A
P202510000920 | RC20250927001002 | #N/A
P202510000899 | RR20251021001003 | 8
P202407000287 | RC202407100013 | 20.19
P202510000862 | RC20251027001017 | #N/A
P202506000894 | RC20250709001016 | 15.71
P202510000860 | RC20250709001016 | 15.71
P202504001251 | RC20251027001015 | 20.1
P202504001252 | RC20251027001015 | 20.1
P202504001253 | RC20251027001015 | 20.1
P202510000856 | RC202412160017 | 15.89
P202504001249 | RC20251028001009 | 20.1
P202504001250 | RC20250928001003 | 20.1
P202509000629 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000630 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000634 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000635 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000636 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000637 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000638 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000639 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000640 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000641 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000642 | RC20250902001008 | 10.42
P202509000643 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000364 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000365 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000366 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000367 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000368 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000370 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000746 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000747 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000749 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000750 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000751 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000752 | RC20250902001008 | 10.42
P202510000827 | RC20251027001003 | 33.52
P202510000828 | RC20251027001003 | 33.52
P202510000829 | RC20251027001003 | 33.52
P202510000830 | RC20251027001003 | 33.52
P202510000831 | RC20251027001003 | 33.52
P202510000832 | RC20251027001003 | 33.52
P202510000807 | RC20251018001001 | 31.39
P202510000808 | RC20251018001001 | 31.39
P202510000809 | RC20251018001001 | 31.39
P202510000810 | RC20251018001001 | 31.39
P202510000811 | RC20251018001001 | 31.39
P202510000812 | RC20251018001001 | 31.39
P202510000813 | RC20251018001001 | 31.39
P202510000814 | RC20251018001001 | 31.39
HWCDP0FN2210T26X11 | RR202401170008 | 16.04
P202506000753 | RC20251017001008 | 20.1
P202510000780 | RC20251013001003 | 13.75
P202307000677 | RR202407150006 | 25
P202307000678 | RR202407150006 | 25
P202307000679 | RR202407150006 | 25
P202407000775 | RR202407150006 | 25
P202408000125 | RR20251027001007 | #N/A
P202510000743 | RC20250829001009 | #N/A
P202307000142 | RC202306190022 | #N/A
P202510000728 | RC20251020001015 | 8.5
P202509000506 | RC20251021001009 | 15.69
P202502000203 | RR20251230001001 | #N/A
P202503000132 | RR20251230001001 | #N/A
P202505000051 | RR20251230001001 | #N/A
P202505000052 | RR20251230001001 | #N/A
P202506000381 | RR20251230001001 | #N/A
P202507000116 | RR20251230001001 | #N/A
P202510000688 | RR20251230001001 | #N/A
P202504000699 | RC20250826001018 | 20
P202510000420 | RC20250923001009 | 8
P202510000421 | RC20250923001009 | 8
P202510000391 | RC20250828001007 | 8.08
P202406000606 | RC202406060006 | 20.16
P202409000236 | RC202406060006 | 20.16
P202510000599 | RC20250508001014 | 16.52
P202509000455 | RR20251010001000 | #N/A
P202312000724 | RR20250715001005 | 19.44
P202312000792 | RR20250715001005 | 19.44
P202307000811 | RR20251015001000 | 23.84
P202510000002 | RC20250925001013 | 12.02
P202502000380 | RC20250221001012 | 20.5
P202509000749 | RC20250922001013 | 8
P202509000747 | RC20250929001004 | 8
P202509000737 | RC20250923001005 | 13.1
P206P6002 | RC202301160014 | #N/A
P202509000560 | RC20250731001002 | 30.85
P202509000561 | RC20250731001002 | 30.85
P202509000562 | RC20250731001002 | 30.85
P202509000563 | RC20250731001002 | 30.85
P202509000564 | RC20250731001002 | 30.85
P202509000565 | RC20250731001002 | 30.85
P202206000291 | RC202205200013 | 20.96
P202509000655 | RC20250904001016 | 20.85
P202312000436 | RR20250811001008 | 14.64
P202312000437 | RR20250811001008 | 14.64
P202505000344 | RR20250811001008 | 14.64
P202509000658 | RR20250811001008 | 14.64
P202509000659 | RR20250811001008 | 14.64
P202409000161 | RC202501170002 | 18.39
P202409000188 | RC202501170002 | 18.39
P202509000608 | RC20250828001009 | 26.41
P202401000839 | RR202402010005 | #N/A
P202509000597 | RC20250828001010 | 18.16
P202509000533 | RC20250901001016 | 29.13
P202509000534 | RC20250901001016 | 29.13
P202509000535 | RC20250901001016 | 29.13
P202509000536 | RC20250901001016 | 29.13
P202509000538 | RC20250901001016 | 29.13
P202509000539 | RC20250901001016 | 29.13
P202509000540 | RC20250901001016 | 29.13
P202509000541 | RC20250901001016 | 29.13
P202509000542 | RC20250901001016 | 29.13
P202508000082 | RC20250731001001 | 10.88
P202311000728 | RC202311240005 | 19.1
P202411000478 | RC202311240005 | 19.1
P202411000480 | RC202311240005 | 19.1
P202507000134 | RC202311240005 | 19.1
P202509000406 | RC202311240005 | 19.1
P202503000878 | RC20250312001000 | 10
P202109000298 | RC20250919001004 | #N/A
P202111000227 | RC20250919001004 | #N/A
P202111000230 | RC20250919001004 | #N/A
P202111000231 | RC20250919001004 | #N/A
P202108000046 | RC20250917001015 | #N/A
HWCQP0FF2311F14X11 | RR202404160002 | #N/A
P202309000119 | RC202308170018 | #N/A
P202507000104 | RC202412290001 | 25.08
P202209000187 | RC202207180480 | #N/A
P202307000741 | RC202404230009 | 4.2
P202410000726 | RC202409050010 | 8.8
P202408001267 | RC202408300011 | 17.9
P202508000403 | RC20250814001013 | 8
P202501000316 | RC202501070011 | 26.9
P202309000186 | RC202312010005 | #N/A
P202508000223 | RC20250801001000 | 8
P202509000199 | RC20250821001007 | 12.01
P202208000397 | RC202401040018 | 34.92
P202509000165 | RC20250901001003 | 18.21
P202505000657 | RR20250905001003 | 20.14
P202508000329 | RR20250821001003 | 16.52
P202508000131 | RC20250727001000 | 10.96
P202506000754 | RC20250708001014 | 8
P202506000824 | RC20250708001014 | 8
P202509000069 | RC20250708001014 | 8
P202508000372 | RC20250901001013 | 30.02
P202508000373 | RC20250901001013 | 30.02
P202508000374 | RC20250901001013 | 30.02
P202508000375 | RC20250901001013 | 30.02
P202209000457 | RC202209150067 | #N/A
P202211000809 | RC202304130002 | #N/A
P202404000892 | RC202401080009 | 20.09
P202508000499 | RC20250730001002 | #N/A
P202212000078 | RR20250829001003 | 10
P202403000386 | RR202408210007 | #N/A
P202501001181 | RC202412090017 | 20.35
P202409000116 | RR20250825001008 | 10
P202505000695 | RC20250415001018 | 21.2
P202507000766 | RC20250702001005 | 31.85
P202508000393 | RC20250702001005 | 31.85
P202508000394 | RC20250702001005 | 31.85
P202508000395 | RC20250702001005 | 31.85
P202508000396 | RC20250702001005 | 31.85
P202508000397 | RC20250702001005 | 31.85
P202401000972 | RC202403260017 | 20.15
P202507000721 | RC20250731001004 | 28.14
P202507000722 | RC20250731001004 | 28.14
P202507000723 | RC20250731001004 | 28.14
P202507000724 | RC20250731001004 | 28.14
P202507000725 | RC20250731001004 | 28.14
P202508000378 | RC20250729001000 | 15.3
P202401001032 | RR20260120001002 | 7.51
P202401001035 | RR20260120001002 | 7.51
P202501001174 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000119 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000120 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000123 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000125 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000126 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000129 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000130 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000131 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000132 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000133 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000134 | RR20260120001002 | 7.51
P202504000135 | RR20260120001002 | 7.51
P202412000238 | RC202411260015 | 10.33
P202503000995 | RC20250324001022 | 16.09
P202508000297 | RC20250806001014 | 13.32
P202508000237 | RC20250714001012 | 15.03
P202508000234 | RC20250731001014 | 19.07
P202409000546 | RC202408300006 | 18
P202508000188 | RC20250707001004 | 21.23
P202508000189 | RC20250714001000 | 12.13
P202508000162 | RC20250725001009 | 16.1
P202508000113 | RC20250731001008 | 18.41
P202508000115 | RC20250731001008 | 18.41
P202301000851 | RR20250610001003 | #N/A
P202301000852 | RR20250610001003 | #N/A
P202302000414 | RR20250610001003 | #N/A
P202401000559 | RR20250610001003 | #N/A
P202401000560 | RR20250610001003 | #N/A
P202401000562 | RR20250610001003 | #N/A
P202508000062 | RR20250610001003 | #N/A
P202407000285 | RR20250730001007 | 88.78
P202508000034 | RC20250721001011 | 18.56
P202508000030 | RC20250721001012 | 18.47
P202501000425 | RC20250718001027 | 18.96
P202507001013 | RC20250730001004 | 20.1
P202405000483 | RC202405100010 | 18.16
P202507000967 | RC20250725001017 | 15.19
P202507000968 | RR20250815001003 | 15.19
P202507000969 | RC20250718001014 | 18.17
P202507000950 | RC20250723001010 | 21.16
P202408000206 | RR20251023001010 | 16.08
P202506000729 | RR20251023001010 | 16.08
P202507000892 | RC20250702001008 | 18.06
P202408000412 | RC202407180008 | #N/A
P202507000820 | RC20250704001013 | 15.87
HWCQP0FF2311T15X11 | RR20250715001008 | 10.01
P202504000876 | RR20250715001008 | 10.01
P202504000877 | RR20250715001008 | 10.01
P202507000812 | RC20250627001005 | 9.61
P202506000883 | RC20250630001019 | 19.2
P202507000463 | RC20250703001000 | 18.8
P202507000464 | RC20250703001000 | 18.8
P202507000548 | RC20250703001000 | 18.8
P202507000656 | RC20250715001003 | 18.09
P202407000940 | RR20250721001007 | 29.98
P202507000653 | RC20250617001016 | 15
P202404000275 | RR20250708001003 | 21.24
P202504001265 | RC20250708001009 | 26.5
P202306000110 | RR20250721001000 | 28.66
P202406000365 | RR20250715001007 | 18.11
P202401000600 | RC202312280042 | 22.18
P202507000412 | RC202312280042 | 22.18
P202407000900 | RC202406110002 | 16.61
P202507000335 | RC202406110002 | 16.61
P202503000618 | RC20250328001024 | 29.14
P202503000619 | RC20250328001024 | 29.14
P202503000621 | RC20250328001024 | 29.14
P202503000622 | RC20250328001024 | 29.14
P202504000960 | RC20250328001024 | 29.14
P202507000256 | RC20250704001003 | #N/A
P202507000166 | RC20250630001016 | 15
P202507000093 | RC20250521001012 | 26.61
P202401000911 | RR20250630001009 | 10.91
P202401000942 | RR20250626001011 | 14.95
P202408000371 | RC202407300001 | #N/A
P202506000779 | RC20250603001007 | 18.04
P202404000095 | RC20250619001017 | 20.21
P202506000728 | RC20250624001018 | 16.42
P202506000690 | RC20250611001016 | 20.1
P202506000677 | RC20250509001002 | 31.61
P202502000250 | RC20250427001031 | 5.1
P202209000298 | RC202208220041 | #N/A
P202401000263 | RC202401310002 | #N/A
P202505000350 | RC20250521001011 | 29.07
P202505000351 | RC20250521001011 | 29.07
P202505000352 | RC20250521001011 | 29.07
P202505000354 | RC20250521001011 | 29.07
P202505000355 | RC20250521001011 | 29.07
P202505000356 | RC20250521001011 | 29.07
P202506000596 | RR20250820001008 | 8.03
P202406000393 | RC202406210022 | 15.32
P202408001002 | RC202406210022 | 15.32
P202411000401 | RC202406210022 | 15.32
P202412000346 | RC202406210022 | 15.32
P202412000347 | RC202406210022 | 15.32
P202412000330 | RR20250620001005 | 18.15
P202411000424 | RR20250616001019 | 18.37
P202506000745 | RR20250616001019 | 18.37
P202506000290 | RR20250606001005 | 18.18
P202412000032 | RC202410290032 | 8.09
P202506000335 | RC20250523001017 | 20.68
P202503000818 | RC20250310001006 | 10.84
P202506000134 | RC20250527001012 | 1
P202208000658 | RR202211300008 | #N/A
P202305000525 | RR202211300008 | #N/A
P202412001016 | RR20250528001001 | 8
P202506000001 | RC20250516001017 | 11.59
HWNJP0FF2211T145R11 | RR202409260014 | 20.34
P202505000735 | RC20250528001019 | 12.5
P202505000727 | RC20250423001013 | 15.2
P202306000142 | RR20250325001001 | 15.2
P202408001309 | RR20250325001001 | 15.2
P202408001310 | RR20250325001001 | 15.2
P202408001311 | RR20250325001001 | 15.2
P202504000303 | RR20250325001001 | 15.2
P202505000689 | RC20250522001015 | 16.25
P202501000688 | RR20250522001008 | 18.16
P202502000254 | RC20250427001028 | 5.02
P202501000238 | RC202501030001 | 6.81
P202505000533 | RC202501030001 | 6.81
P202505000553 | RR20250519001010 | 19.81
P202304000699 | RR20250514001001 | 3
P202504000938 | RC20250402001003 | 29.01
P202505000378 | RC20250402001003 | 29.01
P202502000248 | RR20250606001006 | 5.19
P202505000323 | RC20250427001020 | 15
P202405000520 | RC202405130011 | 15
P202502000351 | RR20250509001004 | 15
P202504001201 | RC20250313001001 | #N/A
P202504001202 | RC20250313001001 | #N/A
P202505000137 | RC20250305001009 | 21
P202505000136 | RC20250305001010 | 21
P202407000289 | RC202406300001 | 25.4
P202409000684 | RR20250425001005 | 15.2
P202407000454 | RR20250711001007 | 22
P202405000259 | RR20250428001010 | 18.73
P202409000523 | RC20250221001014 | 12.16
P202504001355 | RC20250417001012 | 9.05
P202407000491 | RC202407050009 | 22
P202407000492 | RC202407050009 | 22
P202504001302 | RC20250415001012 | 20
P202401001000 | RC202404090001 | 22
P202410000697 | RC202404090001 | 22
P202412000901 | RC202404090001 | 22
P202502000238 | RC202404090001 | 22
P202504001282 | RC202404090001 | 22
P202504001209 | RC20250408001009 | 8.04
P202504001210 | RC20250408001009 | 8.04
P202403000508 | RR20250506001014 | #N/A
P202504000662 | RR20250403001002 | 18.02
P202504001089 | RC20250410001008 | 15
P202401000912 | RC202312280038 | 19.56
P202408000982 | RC202312280038 | 19.56
P202408000983 | RC202312280038 | 19.56
P202408000987 | RC202312280038 | 19.56
P202402000092 | RC202402020007 | 18.51
P202502000381 | RC202410280003 | 15.2
P202504000781 | RC202410280003 | 15.2
P202504000783 | RC202410280003 | 15.2
P202504000784 | RC202410280003 | 15.2
P202504000481 | RC20250403001009 | 8.48
P202501001133 | RC202501170008 | 10.3
P202504000428 | RC20250319001019 | 20
P202504000043 | RC20250324001028 | 8
P202502000441 | RC202502090001 | 0
P202503001000 | RR20250321001003 | 10.3
P202407000196 | RC202406200021 | 15.19
P202503000983 | RC20250307001005 | 0
P202503000789 | RR20250820001011 | 18
P202312000295 | RC202312060007 | 20.7
P202410000169 | RC202312060007 | 20.7
P202412000642 | RC202312060007 | 20.7
P202407000382 | RC202406210019 | 20.81
P202503000654 | RC202406210019 | 20.81
P202503000656 | RC202406210019 | 20.81
P202503000658 | RC202406210019 | 20.81
P202305000442 | RR202502050001 | 23.18
P202403000511 | RC202403210023 | 17.31
P202408001275 | RC202403210023 | 17.31
P202408001277 | RC202403210023 | 17.31
P202408001278 | RC202403210023 | 17.31
P202409000040 | RC202403210023 | 17.31
P202501001111 | RR20250314001004 | 27.21
P202503000397 | RC202501160004 | 21
P202502000071 | RC202501130006 | #N/A
P202503000381 | RC20250307001002 | #N/A
P202503000380 | RR20250318001000 | 20.5
P202503000348 | RC20250224001030 | 15.27
P202501001083 | RC202502160002 | 15.79
P202503000279 | RR20250320001006 | 15.32
P202503000209 | RC202502070020 | 21.7
P202503000175 | RC20250224001027 | 15.36
P202502000093 | RC20250224001029 | 15.28
P202503000124 | RC20250220001011 | 15.2
P202405000352 | RC202404220017 | 15
P202406000497 | RR20250227001001 | 26
P202501001173 | RC202501210016 | 18.04
P202501001030 | RC202501240002 | 31.67
P202501001031 | RC202501240002 | 31.67
P202502000299 | RC202501240002 | 31.67
P202502000268 | RC202502120004 | 15
P202404000940 | RC202406250008 | 22.05
P202502000133 | RC202501210017 | 2.99
P202401000913 | RC202501040001 | 18.29
P202502000124 | RC202501020004 | 5
P202411000664 | RC202412030005 | 25.74
P202411000665 | RC202412030005 | 25.74
P202411000666 | RC202412030005 | 25.74
P202412000787 | RC202412030005 | 25.74
P202502000061 | RC202501190001 | 6.75
P202502000060 | RC202412300033 | 20.28
P202111000021 | RR202501220016 | #N/A
P202301000881 | RC202501240007 | 18.04
P202406000277 | RR202501230007 | 18.02
P202410000857 | RR202501230007 | 18.02
P202501001168 | RC202501230006 | 12.55
P202401000869 | RR202501220013 | #N/A
P202401000925 | RR202501220013 | #N/A
P202410000194 | RR202501220013 | #N/A
P202205000447 | RR202501070005 | 20.14
P202408000914 | RR202501220019 | 20.07
P202501001129 | RC202501140008 | 12.54
P202501001115 | RR202501070011 | 5
P202501001109 | RC202412230029 | 10
P202404000984 | RC202406280009 | 17.9
P202301000506 | RR202412230008 | 20.66
P202408001111 | RR202412230008 | 20.66
P202304000990 | RR202502180007 | 2.99
P202501001107 | RC202501090004 | 22.01
P202201000954 | RC202412300018 | #N/A
P202501000618 | RC202501010002 | 6.79
P202501000570 | RC202211240010 | #N/A
P202212000567 | RC202208240018 | 19.19
P202212000569 | RC202208240018 | 19.19
P202301000619 | RC202208240018 | 19.19
P202301000843 | RC202208240018 | 19.19
P202304000345 | RC202208240018 | 19.19
P202305000210 | RC202208240018 | 19.19
P202305000583 | RC202208240018 | 19.19
P202307000574 | RC202208240018 | 19.19
P202307000575 | RC202208240018 | 19.19
P202312000340 | RC202208240018 | 19.19
P202401000962 | RC202208240018 | 19.19
P202210000190 | RR202209150001 | 18.3
P202501000294 | RR202209150001 | 18.3
P202501000202 | RC202412300015 | 6.8
P202501000196 | RC202412190017 | 20.5
P202401000963 | RR202406210005 | 18.73
P202401000964 | RR202406210005 | 18.73
P202401000965 | RR202406210005 | 18.73
P202401000966 | RR202406210005 | 18.73
P202407000594 | RR202412110009 | 17.32
P202412000810 | RC202412040009 | 26.76
P202311000224 | RC202309200018 | 20.4
P202401000708 | RC202309200018 | 20.4
P202401000710 | RC202309200018 | 20.4
P202402000172 | RC202309200018 | 20.4
P202403000197 | RC202309200018 | 20.4
P202407000459 | RC202309200018 | 20.4
P202412001031 | RC202309200018 | 20.4
P202412001034 | RC202309200018 | 20.4
P202412001035 | RC202309200018 | 20.4
P202412001036 | RC202309200018 | 20.4
P202412001028 | RR202501070012 | 5
P202412001015 | RC202412190030 | 8.73
P202412001041 | RC202412090033 | 21.29
P202412000993 | RC202412190027 | 12.01
P202412000991 | RC202412190028 | 12.55
P202306000474 | RR202412190008 | 15.8
P202412000782 | RC202412090019 | 10.97
P202412000735 | RC202412030019 | 21.34
P202303000141 | RC202303060005 | 22.04
P202305000211 | RC202303060005 | 22.04
P202408001089 | RC202303060005 | 22.04
P202408001090 | RC202303060005 | 22.04
P202408001091 | RC202303060005 | 22.04
P202408001092 | RC202303060005 | 22.04
P202408001093 | RC202303060005 | 22.04
P202408001094 | RC202303060005 | 22.04
P202412000638 | RC202412170032 | 15.46
P202412000539 | RC202412130010 | 18.22
P202410000672 | RC202411070021 | 24.99
P202411000467 | RC202411220004 | 20.57
P202407000804 | RR20250731001008 | 20.44
P202412000150 | RC202411200024 | 19.56
P202406000420 | RC202406270001 | 22.08
P202411000602 | RC202406270001 | 22.08
P202411000605 | RC202406270001 | 22.08
P202409000588 | RC202410090002 | #N/A
P202407000955 | RC202411240002 | 20.14
P202409000331 | RC202407150008 | #N/A
HWCCP0FF2308T01R11 | RC202411270006 | 18.27
P202411000632 | RC202411110018 | 18.53
P202411000633 | RC202411110018 | 18.53
P202101000280 | RC202411260016 | 18.61
P202406000409 | RR20251111001010 | #N/A
P202408001292 | RC202410080022 | 22.14
P202408001293 | RC202410080022 | 22.14
P202408001294 | RC202410080022 | 22.14
P202408001295 | RC202410080022 | 22.14
P202409000611 | RC202408090003 | 28.15
P202408000385 | RR202411140007 | 16.08
P202411000292 | RR202411140007 | 16.08
P202411000293 | RR202411140007 | 16.08
P202302000409 | RR202310080002 | 21.14
P202409000625 | RC202409120004 | 23.24
P202409000626 | RC202409120004 | 23.24
P202409000627 | RC202409120004 | 23.24
P202409000628 | RC202409120004 | 23.24
P202411000278 | RC202411060006 | #N/A
P202411000276 | RC202411060005 | #N/A
P202411000268 | RC202411060007 | 9.99
P202409000248 | RC202409240024 | 17.74
P202411000207 | RC202409200010 | 4.99
P202411000205 | RC202409200009 | 4.99
P202410000897 | RC202410280010 | 24.03
P202401000784 | RR202410290008 | 15.2
P202402000028 | RR202410250005 | 6.83
P202403000512 | RC202403130016 | 26.37
P202408000427 | RC202403130016 | 26.37
P202408000428 | RC202403130016 | 26.37
P202407000873 | RC202409180010 | 16.2
P202410000723 | RC202410080024 | 23.99
P202410000379 | RC202409180011 | 15.1
P202312000117 | RR202409250004 | 8
P202312000663 | RC202312130001 | 21.31
P202410000139 | RC202312130001 | 21.31
P202410000130 | RC202409290017 | 13.53
P202410000144 | RC202409290017 | 13.53
P202307000736 | RR202408190003 | 18.02
P202409000195 | RR202408190003 | 18.02
P202409000198 | RR202408190003 | 18.02
P202306000335 | RR202409280001 | 20.67
P202203000333 | RC202309180003 | 16
P202205000441 | RC202309180003 | 16
P202304001076 | RC202306280022 | #N/A
P202308000401 | RC202306280022 | #N/A
P202308000402 | RC202306280022 | #N/A
P202308000403 | RC202306280022 | #N/A
P202308000404 | RC202306280022 | #N/A
P202310000212 | RC202306280022 | #N/A
P202409000633 | RC202306280022 | #N/A
P202301000788 | RR202311080006 | 21.06
P202301000789 | RR202311080006 | 21.06
P202301000790 | RR202311080006 | 21.06
P202301000791 | RR202311080006 | 21.06
P202301000792 | RR202311080006 | 21.06
P202301000793 | RR202311080006 | 21.06
P202301000794 | RR202311080006 | 21.06
P202301000795 | RR202311080006 | 21.06
P202301000796 | RR202311080006 | 21.06
P202311000335 | RR202311080006 | 21.06
P20200700246 | RR202409270002 | 20.08
P202306000547 | RR202409260009 | 25.03
P202306000548 | RR202409260009 | 25.03
P202107000823 | RR202409260005 | 25.05
P202209000315 | RR202409260005 | 25.05
P202208000624 | RR202409260006 | 25.03
P202208000625 | RR202409260006 | 25.03
P202208000206 | RR202409260008 | 25
P202208000619 | RR202409260008 | 25
P202108000076 | RR202409260004 | 25.02
P202209000318 | RR202409260004 | 25.02
P20200700305 | RR202409260020 | 25.02
P20200700307 | RR202409260020 | 25.02
P20201100024 | RR202409260020 | 25.02
P20201100025 | RR202409260020 | 25.02
P20201100026 | RR202409260020 | 25.02
P20201100027 | RR202409260020 | 25.02
P20201100028 | RR202409260020 | 25.02
P202209000689 | RC202211070006 | 20.96
P202209000690 | RC202211070006 | 20.96
P202301000751 | RR202409260011 | 13.96
P202309000258 | RR202409260013 | 13.55
P202103000033 | RR202409260007 | 20.22
P202108000279 | RR202409260007 | 20.22
P202309000420 | RC202309220015 | 27.1
P202301000812 | RR202409260019 | 17.49
P202401000518 | RC202409120012 | 19.46
P202409000557 | RC202409120012 | 19.46
P202409000481 | RR20250417001003 | 23.37
P202409000269 | RC202407230011 | 2
P202409000268 | RC202409060012 | 22.61
P202409000267 | RC202409100013 | 6
P202409000208 | RC202408060010 | #N/A
P202303000435 | RC202303230003 | 16
P202407000919 | RC202303230003 | 16
P202407000920 | RC202303230003 | 16
P202407000921 | RC202303230003 | 16
P202304000991 | RR202304110007 | #N/A
P202305000404 | RR202304110007 | #N/A
P202305000405 | RR202304110007 | #N/A
P202305000406 | RR202304110007 | #N/A
P202305000407 | RR202304110007 | #N/A
P202210000164 | RC202209200023 | #N/A
P202401001010 | RC202401240025 | 19.76
P202407000796 | RR202408290004 | 22.09
P202408001430 | RC202406300002 | 23.4
P202306000544 | RR202408290003 | 21.08
P202306000545 | RR202408290003 | 21.08
P202408001384 | RC202406200017 | 21.3
P202408001372 | RC202408140018 | 18.4
P202407000776 | RC202407090016 | 31.61
P202407000791 | RR202408260005 | 23.37
P202407000788 | RR202408260004 | 22.26
P202408001258 | RC202408150006 | 10.6
P202312000317 | RC202312050009 | 15
P202408001098 | RC202312050009 | 15
P202408001099 | RC202312050009 | 15
P202408001100 | RC202312050009 | 15
P202408001101 | RC202312050009 | 15
P202408001102 | RC202312050009 | 15
P202408001103 | RC202312050009 | 15
P202408001104 | RC202312050009 | 15
P202408001105 | RC202312050009 | 15
P202408001106 | RC202312050009 | 15
P202308000021 | RR202408210006 | 6
P202408000816 | RC202407220001 | 8.4
P202408000539 | RC202408090007 | 0
P202307000778 | RR202408080003 | 18.09
P202307000779 | RR202408080003 | 18.09
P202408000313 | RC202407290004 | 15.19
P202407000211 | RC202406240015 | 25.99
P202309000205 | RC202307220007 | #N/A
P202405000553 | RR202407100004 | 17.9
P202408000276 | RR202408080006 | 20.14
P202201000585 | RC202204220022 | #N/A
P202206000139 | RC202204220022 | #N/A
P202206000143 | RC202204220022 | #N/A
P202206000145 | RC202204220022 | #N/A
P202408000097 | RC202407250012 | 21.13
P202408000121 | RC202407250012 | 21.13
P202209000606 | RR202408020002 | 15.81
P202312000203 | RR202407310025 | 13.52
P202403000466 | RR202407310024 | 13.31
P202307000409 | RR202407310023 | 13.49
P202208000484 | RR202407310027 | 23.29
P202208000514 | RR202407310027 | 23.29
P202307000676 | RR202407310026 | 23.7
P202306000557 | RR202407310020 | 23.08
P202401000944 | RR202407310014 | -6.36
P202307000359 | RC202306300007 | #N/A
P202401000992 | RR202407250001 | #N/A
P202405000220 | RR202407250001 | #N/A
P202501001144 | RR202407250001 | #N/A
P202303000084 | RR202407240007 | 18.58
P202407000850 | RR20250710001000 | 25.75
P202407000851 | RR20250710001001 | 26.02
P202407000795 | RC202407240010
P202407000794 | RC202407240011
P202407000793 | RC202407240012
P202407000790 | RC202407240014
P202407000787 | RC202407240016
P202406000528 | RC202407120010 | 34.72
P202208000683 | RR202407080005 | 20.23
P202407000451 | RC202407050008 | 22
P202401000991 | RC202404120013 | 24.15
P202307000765 | RR202407220006 | 17.49
P202307000767 | RR202407220006 | 17.49
P202307000768 | RR202407220006 | 17.49
P202407000629 | RC202407120012 | 22
P202407000612 | RR202411080010 | 22
P202307000738 | RC202307050009 | 20.45
P202407000455 | RC202406240017 | 22
P202407000453 | RC202407010016 | 22
P202407000452 | RC202407030018 | 22
P202407000448 | RR202411180007 | 22
P202211000652 | RR202401170004 | 20.61
P202211000837 | RR202401170004 | 20.61
P202407000332 | RC202407090009 | 24.73
P202205000024 | RC202204210014 | 25.44
P202206000150 | RC202204210014 | 25.44
P202206000151 | RC202204210014 | 25.44
P202206000152 | RC202204210014 | 25.44
P202206000153 | RC202204210014 | 25.44
P202206000154 | RC202204210014 | 25.44
P202206000155 | RC202204210014 | 25.44
P202407000253 | RC202407020011 | 20.28
P202407000229 | RC202406200015 | 20.49
P202404001013 | RC202407030029 | 23.23
P202405000567 | RC202407020012 | 20.5
P202406000618 | RC202404280010 | 8.84
P202406000566 | RC202406250013 | 15.37
P202406000515 | RC202406170017 | 15.6
P202406000500 | RC202405290007 | 9.22
HWNBP0FF2402T01R11 | RR202406050004 | #N/A
P202406000425 | RC202406180006 | 20.24
P202406000411 | RR202501150009 | 20
P202404001029 | RR202406200003 | 22.44
P202406000352 | RR202406200003 | 22.44
P202406000354 | RR202406200003 | 22.44
P202110000453 | RC202406180034 | 20.97
P202309000381 | RC202403120014 | 9.31
P202201000706 | RC202406180015 | 20.51
P202406000207 | RC202405240018 | 6
P202406000253 | RC202405170003 | 21.2
P202405000327 | RR202404260004 | 18.02
P202303000056 | RC202308210005 | 18.17
P202309000281 | RC202306290023 | #N/A
P202306000498 | RC202306160010 | 22.08
P202405000493 | RC202405140004 | #N/A
P202209000312 | RR202405220008 | #N/A
P202405000328 | RR20250407001004 | 16.51
P202405000263 | RC202405100014 | 16.87
P202405000250 | RC202405140001 | 15.49
P202405000249 | RC202404160001 | 15.49
P202212000508 | RR202411180010 | 20.5
P202405000118 | RC202404160017 | 20.69
P202109000071 | RR202405090006 | 26.67
P202404000973 | RC202404020009 | 24.07
P202405000058 | RC202403110018 | 18.33
P202312000703 | RC202401110006 | 18.2
P202305000026 | RC202304210006 | 26.01
P202404000528 | RR202404240004 | 20.7
P202210000802 | RR202404190001 | 17.5
P202308000088 | RR202404190001 | 17.5
P202404000817 | RR202404190001 | 17.5
P202404000914 | RC202404150014 | 16.08
P202404000766 | RC202404170017
P202404000765 | RC202404170018
P202404000764 | RC202404170019
P202404000763 | RC202404170020
P202404000762 | RC202404170021
P202404000760 | RC202404170022
P202404000758 | RC202404170023
P202404000756 | RC202404170024
P202404000677 | RC202404120007 | 8
P202404000681 | RC202404120007 | 8
P202401000943 | RR202404190006 | 99.64
P202401000712 | RR202404190005 | 99.64
P202404000501 | RC202305190003 | #N/A
P202403000061 | RC202402200008 | #N/A
P202305000437 | RR202404110003 | 20.73
P202404000111 | RR202404030006 | 16.04
P202403000554 | RC202403190007 | #N/A
P202403000588 | RR202403280004 | 18.33
P202402000031 | RC202401230005 | #N/A
P202308000240 | RC202308080008 | #N/A
P202403000505 | RC202403180008 | 20.1
P202403000501 | RC202403180009 | 20.02
P202206000467 | RR202403250002 | 16.47
P202401001070 | RR202401220006 | #N/A
P202304000521 | RC202305230011 | 21.99
P202403000446 | RC202402010009 | 20.6
P202403000380 | RC202403110005 | 16.14
P202302000405 | RC202403110003 | 18
P202304000676 | RC202303220016 | 3
P202304000675 | RC202303220022 | 3
P202304000674 | RC202303220020 | 3
P202306000556 | RR202403070005 | 25.61
P202306000554 | RR202403070004 | 25.87
P202306000555 | RR202403070004 | 25.87
P202403000087 | RC202402280007 | 15.19
P202403000071 | RC202402080001 | 20.28
P202401000096 | RC202312280003 | #N/A
P202401000397 | RC202312280004 | #N/A
P202104000580 | RC202210100004 | #N/A
P202107000331 | RC202210100004 | #N/A
P202108000302 | RC202210100004 | #N/A
P202110000448 | RC202210100004 | #N/A
P202111000017 | RC202210100004 | #N/A
P202201000521 | RC202210100004 | #N/A
P202201000917 | RC202210100004 | #N/A
P202204000521 | RC202210100004 | #N/A
P202206000605 | RC202210100004 | #N/A
P202210000560 | RC202210100004 | #N/A
P202301000455 | RC202210100004 | #N/A
P202303000150 | RC202210100004 | #N/A
P202304000706 | RC202210100004 | #N/A
P202308000326 | RC202402270006 | 24.6
P202307000143 | RC202306190021 | #N/A
P202212000548 | RC202212080020 | #N/A
P202210000386 | RC202209200026 | #N/A
P202402000202 | RC202401240028 | #N/A
P202311000671 | RR202404170003 | 13.08
P202402000187 | RC202401220012 | #N/A
P202206000115 | RC202205240010 | #N/A
P202206000116 | RC202205240010 | #N/A
P202401001014 | RC202401290004 | #N/A
P202402000141 | RC202312180026 | 34.32
P202112000400 | RR202204250006 | 15
P202402000108 | RC202401290007 | #N/A
P202401001020 | RC202401180012 | #N/A
P202401001013 | RC202401050007 | 18.52
P202112000248 | RR202401020008 | 20.55
P202401000995 | RC202312250010 | 17.5
P202401000935 | RC202401240005
P202401000934 | RC202401240006
P202401000933 | RC202401240007
P202401000932 | RC202401240008
P202401000931 | RC202401240009
P202401000930 | RC202401240010
P202401000929 | RC202401240011
P202401000928 | RC202401240012
P202304000714 | RC202306280004 | 22
P202401000877 | RC202306280004 | 22
P202301000911 | RC202301180005 | 12.02
P202401000649 | RC202401090014 | 22.07
P202308000390 | RR202401150003 | 22.4
P202401000173 | RR202401150003 | 22.4
P202309000493 | RC202310190002 | #N/A
P202311000064 | RC202310190002 | #N/A
P202311000070 | RC202310190002 | #N/A
P202312000754 | RC202310190002 | #N/A
P202401000629 | RC202401050018 | 15.09
P202401000494 | RC202311300003 | 15.13
P202401000366 | RC202312180019 | 20.6
P202401000365 | RC202401040013 | 20.79
P202401000171 | RC202312290019 | 22.5
P202401000159 | RC202312220017 | 7.99
P202401000160 | RC202312220017 | 7.99
P202311000456 | RC202311140001 | 16.79
P202312000722 | RC202312060022 | 12.2
P202312000705 | RC202312220027 | 25.97
P202312000678 | RC202312260023 | 15.2
P202312000525 | RC202312040011 | 17.74
P202306000020 | RR202411120003 | 20.5
P202311000529 | RR202312150004 | #N/A
P202312000342 | RR202312150004 | #N/A
P202312000413 | RC202311200006 | 15.78
P202306000031 | RR202312040005 | 20.44
P202201000781 | RR202312050010 | 14.96
P202209000380 | RR202312050010 | 14.96
P202312000264 | RC202311270031 | 20.1
HWSZP0FN2207T121X33 | RR202312130001 | 23.67
P202312000224 | RC202311230031 | 15.19
P202312000191 | RC202311300011 | 22.6
P202312000131 | RR202405130001 | 20.5
P202312000059 | RC202311070016 | 6.99
P202203000160 | RR202211010002 | 20.75
P202203000164 | RR202211010002 | 20.75
P202211000038 | RR202211010002 | 20.75
P202210000343 | RR202312010001 | 10.4
P202210000346 | RR202312010001 | 10.4
P202210000347 | RR202312010001 | 10.4
P202210000348 | RR202312010001 | 10.4
P202210000349 | RR202312010001 | 10.4
P202210000350 | RR202312010001 | 10.4
P202210000351 | RR202312010001 | 10.4
P202210000352 | RR202312010001 | 10.4
P202210000353 | RR202312010001 | 10.4
P202210000354 | RR202312010001 | 10.4
P202210000355 | RR202312010001 | 10.4
P202210000356 | RR202312010001 | 10.4
P202210000357 | RR202312010001 | 10.4
P202210000596 | RR202312010001 | 10.4
P202210000597 | RR202312010001 | 10.4
P202210000598 | RR202312010001 | 10.4
P202210000599 | RR202312010001 | 10.4
P202210000600 | RR202312010001 | 10.4
HWSZP0FN2212T191X11 | RR202311230003 | 19.22
P202311000731 | RC202311140002 | 18
P202309000093 | RC202311200001 | 12
P202311000642 | RC202311010009 | 12.2
P202311000457 | RC202309250014 | 22
P202311000426 | RC202311150009 | 20.15
HWXAP0FN2209T161X11 | RR202311160004 | 30.69
P202306000444 | RC202305300015 | 18
P202311000382 | RC202305300015 | 18
P202311000265 | RC202311090010 | 0
P202311000256 | RR202409020013 | #N/A
P202309000411 | RR202310270002 | 20.49
P202310000580 | RC202310260007 | 18.15
P202311000175 | RC202311030024 | 18.02
P202310000497 | RC202310200010 | 27.79
P202310000654 | RC202310200010 | 27.79
P202208000236 | RR202311020003 | 3.26
P202208000622 | RR202311020003 | 3.26
P202309000429 | RC202310200014 | 18.88
P202310000623 | RC202309280007 | 22.62
P202310000564 | RC202308180012 | 20.76
P202203000301 | RC202305050007 | #N/A
P202206000523 | RC202305050007 | #N/A
P202206000524 | RC202305050007 | #N/A
P202207000734 | RC202305050007 | #N/A
P202207000735 | RC202305050007 | #N/A
P202207000736 | RC202305050007 | #N/A
P202207000737 | RC202305050007 | #N/A
P202207000738 | RC202305050007 | #N/A
P202208000579 | RC202305050007 | #N/A
P202208000580 | RC202305050007 | #N/A
P202208000581 | RC202305050007 | #N/A
P202208000582 | RC202305050007 | #N/A
P202208000583 | RC202305050007 | #N/A
P202209000647 | RC202305050007 | #N/A
P202210000680 | RC202305050007 | #N/A
P202212000419 | RC202305050007 | #N/A
P202212000420 | RC202305050007 | #N/A
P202212000421 | RC202305050007 | #N/A
P202301000853 | RC202305050007 | #N/A
P202301000901 | RC202305050007 | #N/A
P202310000530 | RC202305050007 | #N/A
P202310000111 | RC202309200021 | #N/A
P202310000449 | RC202309280005 | #N/A
P202202000047 | RC202211030008 | 18.95
P202202000048 | RC202211030008 | 18.95
P202105000239 | RR202304210005 | 16
P202310000112 | RC202306040001 | #N/A
P202303000088 | RC202301190015 | #N/A
P202309000416 | RC202305240015 | 20.18
HWBJP0FN2209T28X11 | RR202309220006 | 15.2
P202309000365 | RC202309120015 | 3
P202309000150 | RC202308300003 | #N/A
P202305000480 | RC202307210005 | 22.01
P202302000412 | RC202302250046 | 20.07
P202209000098 | RC202208170003 | 20.5
P202308000511 | RC202308030004 | 15.69
P202206000579 | RR202308280008 | 25.76
P202308000487 | RC202308080010 | 19.8
P202208000497 | RR202308220007 | 25.49
P202308000451 | RC202308220002 | 22.54
P202307000609 | RC202307030010 | 15
P202308000319 | RC202307280005 | #N/A
P202201000329 | RR202302240002 | 20.09
P202201000330 | RR202302240002 | 20.09
P202201000331 | RR202302240002 | 20.09
P202201000332 | RR202302240002 | 20.09
P202201000333 | RR202302240002 | 20.09
P202201000334 | RR202302240002 | 20.09
P202201000335 | RR202302240002 | 20.09
P202201000336 | RR202302240002 | 20.09
P202201000337 | RR202302240002 | 20.09
P202210000489 | RR202302240002 | 20.09
P202211000864 | RR202302240002 | 20.09
P202209000679 | RC202210100029 | 25.02
P202209000680 | RC202210100029 | 25.02
P202308000287 | RC202210100029 | 25.02
P202308000266 | RC202307050011 | 20.07
P202303000130 | RC202302150006 | 7.44
P202303000131 | RC202302150006 | 7.44
P202308000125 | RC202307250022 | 22.83
P202206000586 | RR202308010004 | 22.65
P202304000190 | RC202303220024 | 11.67
P202304000404 | RC202303220024 | 11.67
P202304000407 | RC202303220024 | 11.67
P202304000410 | RC202303220024 | 11.67
P202304000412 | RC202303220024 | 11.67
P202304000415 | RC202303220024 | 11.67
P202304000416 | RC202303220024 | 11.67
P202304000419 | RC202303220024 | 11.67
P202304000421 | RC202303220024 | 11.67
P202306000201 | RC202303220024 | 11.67
P202203000237 | RC202205250005 | 14.29
P202203000241 | RC202205250005 | 14.29
P202203000242 | RC202205250005 | 14.29
P202204000829 | RC202205250005 | 14.29
P202204000835 | RC202205250005 | 14.29
P202209000049 | RC202205250005 | 14.29
P202211000452 | RC202205250005 | 14.29
P202306000515 | RC202307240011 | 20
P202306000635 | RC202307240011 | 20
P202208000208 | RR202307270004 | 25.72
P202208000620 | RR202307270004 | 25.72
P202208000621 | RR202307270004 | 25.72
P202307000802 | RC202307260013 | 22.5
P202307000766 | RC202307100004 | #N/A
HWWHP0FF2207T53R22 | RC202302260006 | #N/A
P202307000714 | RC202306260007 | 24.73
P202110000537 | RR202307180006 | 10
P202108000080 | RR202307210008 | 25.29
P202307000646 | RC202305250025 | #N/A
P202307000364 | RC202303300013 | 16.37
P202307000328 | RR202304070007 | #N/A
P202307000314 | RR202307100004 | 22.36
P202206000301 | RR202307110006 | 19.08
P202307000241 | RC202305120002 | 34.96
P202307000163 | RC202306170002 | #N/A
P202306000482 | RC202306260018 | 24.62
P202306000485 | RC202306260018 | 24.62
P202107000342 | RC202306260019 | #N/A
P202306000647 | RC202306090002 | 11.99
P202306000549 | RC202305290016 | 26.47
P202306000550 | RC202305290016 | 26.47
P202306000546 | RC202305290014 | 25.64
P202306000542 | RC202305290010 | 25.47
P202306000543 | RC202305290010 | 25.47
P202208000618 | RC202208080014 | 3.02
P202205000010 | RC202204180015 | 13.93
P202108000292 | RR202306200008 | 20.38
P202209000713 | RC202209160005 | 21.57
P202210000768 | RC202209160005 | 21.57
P202306000464 | RR202306020005 | 21.6
P202306000462 | RC202306160014 | 15.2
P202201000387 | RR202306210003 | 17.05
P202201000388 | RR202306210003 | 17.05
P202201000389 | RR202306210003 | 17.05
P202201000390 | RR202306210003 | 17.05
P202206000125 | RR202306210003 | 17.05
P202206000126 | RR202306210003 | 17.05
P202103000067 | RR202306210006 | 8.79
P202306000463 | RC202306130009 | 22.09
P202301000370 | RC202301100011 | 20.94
P202301000799 | RC202301100013 | 21.01
P202205000337 | RR202401040005 | 15.55
P202306000119 | RC202306020009 | 21.25
P202306000120 | RC202306020009 | 21.25
HWSZP0FN2207T121X11 | RR202305300008 | 24.21
P202210000573 | RR202305300001 | 24.96
P202210000574 | RR202305300001 | 24.96
P202210000797 | RC202304180011 | 13.77
P202305000630 | RC202305250010 | 20.5
P202305000617 | RC202305250002 | 20.5
P202301000816 | RC202302150008 | #N/A
P202205000434 | RC202206150091 | 20.24
P202201000919 | RC202305250020 | #N/A
P202305000563 | RC202305240008 | 21.72
P202305000540 | RC202305220017 | 15.2
P202205000057 | RC202204250017 | 18.08
P225Z7000 | RC202207130136 | #N/A
P202305000459 | RC202207130136 | #N/A
P214Z5004 | RC202207130141 | #N/A
P202305000449 | RC202207130141 | #N/A
P202305000384 | RR202305180001 | 22.37
P202305000347 | RC202304190012 | #N/A
P202305000281 | RC202304240008 | 19.72
P202305000280 | RC202304260020 | 21.4
P202305000258 | RC202305110002 | 18
P202305000241 | RC202303070006 | 21.56
P202304001006 | RC202304060004 | 20.79
P202304001035 | RC202304190011 | 23.68
P202208000524 | RR202304190002 | 20.74
P202207000615 | RC202304170011
P202207000604 | RC202304170011
P202210000690 | RR202304250008 | 25.32
P202304000131 | RC202212190026 | 25.59
P202303000314 | RC202302220014 | #N/A
P202110000137 | RR202208190002 | 15.27
P202211000890 | RC202303200018 | 27.27
HWNJP0FF2211F95X11 | RC202302260013 | #N/A
P202303000476 | RC202303140016 | 12.01
P202208000326 | RR202303160007 | 27.36
P202303000410 | RC202303230004 | 21.55
P202206000586 | RC202208300012 | 10.52
P202208000546 | RC202209280007 | 10.35
P202201000189 | RC202406250026 | 20.4
P202303000124 | RC202212200029 | 22
P202211000788 | RC202212260004 | 21.21
P202303000114 | RC202303010024 | 15.46
P202303000092 | RC202302100008 | 17
P202303000093 | RC202302100008 | 17
P202302000418 | RC202302240003 | 18.03
P202302000408 | RC202302220010 | 19.01
P202201000635 | RR202302220006 | 26.26
P202201000636 | RR202302220006 | 26.26
P202208000704 | RR202302220006 | 26.26
P202302000407 | RR202302220006 | 26.26
HWCSP0FN2301T05X11 | RC202302260025 | #N/A
HWSHP0FF2212T47X11 | RC202302260024 | #N/A
HWSZP0FN2212T567X11 | RC202302260023 | #N/A
HWSZP0FN2212T565X11 | RC202302260022 | #N/A
HWSZP0FN2212T551X11 | RC202302260021 | #N/A
HWSZP0FN2212T538X11 | RC202302260020 | #N/A
HWSZP0FN2212T198X11 | RC202302260018 | #N/A
HWWHP0FN2211T33X11 | RC202302260015 | #N/A
HWBJP0FN2211T31X11 | RC202302260014 | #N/A
HWSHP0FN2211T28X11 | RC202302260012 | #N/A
HWXAP0FN2209T162X11 | RC202302260008 | #N/A
P202210000673 | RR202302070005 | 8
P202302000136 | RC202302080006 | 15.31
P202212000034 | RC202212140003 | #N/A
P202212000035 | RC202212140003 | #N/A
P202210000670 | RC202301310005
P202210000669 | RC202302010009
P202209000416 | RC202209060012 | #N/A
P202202000053 | RC202205190015 | 20.49
P202206000075 | RC202205190015 | 20.49
P202201000184 | RC202207040001 | 18.22
P202201000615 | RC202206100016 | 20
P202301000335 | RC202301040007 | 18.06
P202301000273 | RC202301060015 | 2.35
P202301000073 | RC202212220023 | 21.4
P202212000032 | RR202212280004 | #N/A
P202203000314 | RR202212280009 | 20.36
P202212000834 | RC202212260017 | 20.66
P202212000787 | RC202212190011 | 18.37
P202209000668 | RR202211150008 | 12
P202212000824 | RC202212270011 | 23.72
P202111000076 | RR202212260018 | 19.02
P202212000700 | RC202211090001 | 16.45
P202212000675 | RC202212220026 | 12.17
P202108000266 | RR202212220002 | 20.49
P202211000613 | RC202211100040 | 20.82
P202211000614 | RC202211100040 | 20.82
P202212000644 | RC202212090030 | 20.49
P202212000557 | RC202212090031 | 25.86
P202212000495 | RC202212190029 | 4
P202212000496 | RC202212190029 | 4
P202209000714 | RC202212120024 | 21.48
P202212000330 | RC202212150006 | 22.99
P202204000832 | RR202212120009 | 20.15
P202107000336 | RC202306200012 | #N/A
P202212000224 | RC202212070014 | 27.31
P202205000426 | RC202207220033 | 22.24
P202212000030 | RC202211230028 | 20.02
P202212000029 | RC202211280003 | 30
P202209000682 | RC202211070003 | #N/A
P202212000019 | RC202211160023 | 25.05
P202212000005 | RC202209270015 | 21.55
P202107000500 | RR202211240011 | 6.08
P202107000525 | RR202211240011 | 6.08
P202108000074 | RR202211250005 | 25.43
P20200700253 | RR202211220012 | 25.79
P20200700255 | RR202211220012 | 25.79
P20200700256 | RR202211220012 | 25.79
P20200700257 | RR202211220012 | 25.79
P20200700262 | RR202211220012 | 25.79
P20200700265 | RR202211220012 | 25.79
P202107000826 | RR202211220003 | 25.03
P202201000498 | RR202211210005 | #N/A
P202108000079 | RR202211210006 | 25.22
P202112000523 | RC202204210013 | 8
P202112000524 | RC202204210012 | 8
P202108000075 | RR202211210003 | 25.99
P202107000822 | RR202211180010 | 25.14
P202111000176 | RR202211110003 | 19.8
P202207000293 | RC202205070006 | #N/A
P202209000686 | RC202211070005 | 20.47
P202211000278 | RC202210150001 | #N/A
P202209000698 | RC202211020025 | 18.05
P202209000693 | RC202211080004 | 19.59
P202109000275 | RR202206060001 | 1.63
P20200700008 | RR202211020005 | 20.96
P202211000118 | RC202209290030 | 20.94
P202109000152 | RR202210310003 | #N/A
P202109000153 | RR202210310003 | #N/A
P202109000156 | RR202210310003 | #N/A
P202201000617 | RR202210280004 | 17.26
P202206000547 | RR202210280004 | 17.26
P202210000846 | RC202210250010 | #N/A
P202210000770 | RC202210240014 | #N/A
P202210000775 | RC202210240014 | #N/A
P202210000777 | RC202210240014 | #N/A
P202108000072 | RR202210260011 | #N/A
P202110000397 | RC202210240008 | 28.38
P202210000695 | RC202210190011 | 19.44
P202210000267 | RC202210120009 | #N/A
P202210000268 | RC202210120009 | #N/A
P202209000791 | RC202210080009 | 15.62
P202111000212 | RR202206170005 | 20.35
P202205000236 | RR202206170005 | 20.35
P202210000301 | RC202208230004 | 24.7
P202107000825 | RR202209280006 | 25.06
P202209000800 | RC202209140003 | 12.72
P202102006574 | RR202209270002 | 22.68
P202112000109 | RR202209270002 | 22.68
P202105000262 | RC202206050001 | 0.1
P202101000087 | RR202209230008 | 19.56
P202101000088 | RR202209230008 | 19.56
P202101000089 | RR202209230008 | 19.56
P202101000090 | RR202209230008 | 19.56
P202107000821 | RR202209210003 | 25.07
P20200100006 | RR202209220001 | 20.37
P202209000456 | RC202207180031 | 23.29
P202209000401 | RC202208250019 | 20.07
P202209000352 | RC202209050017 | 28.44
P16464025 | RC202209160014 | #N/A
P175P7003 | RC202209160013 | #N/A
P202209000273 | RC202209070003 | #N/A
P202209000246 | RC202208310016 | 25.12
P202209000247 | RC202208310016 | 25.12
P202208000234 | RC202207190011 | 25.1
P202209000242 | RC202207190011 | 25.1
P202209000164 | RC202208290025 | 23.15
P202209000026 | RC202208190001 | 3
P202208000666 | RC202208240010 | 19.23
P202208000641 | RC202207250031 | 25.17
P202208000631 | RC202208100010 | 25.51
P202208000626 | RC202207210029 | #N/A
P202208000576 | RC202208100009 | 25.2
P202208000330 | RC202207290005 | 25.06
P202208000496 | RC202207290005 | 25.06
P202208000489 | RC202208030003 | 19.39
P202201000610 | RC202208190019
P202201000611 | RC202208190018
P202201000625 | RC202208190017
P202201000626 | RC202208190016
P202204000971 | RC202208190015 | #N/A
P202204000988 | RC202208190014
P202204000985 | RC202208190013
P202204000983 | RC202208190012
P202204000979 | RC202208190011
P202204000976 | RC202208190010
P202208000357 | RC202207260024 | 20.63
P202208000337 | RC202207290013 | 25.51
P202208000336 | RC202207290012 | 25.06
P202208000333 | RC202207290007 | 25.25
P202205000254 | RC202207190017 | 25.28
P202201000970 | RC202208010005 | 20.12
P202208000145 | RC202208010005 | 20.12
P202208000150 | RC202208010005 | 20.12
P202108000341 | RC202208010005 | 20.12
P202208000235 | RC202207250034 | 25.1
P202208000021 | RC202207260018 | 20.07
P202207000783 | RC202207220105 | 20.04
P202207000740 | RC202207260019 | 23.63
P202207000491 | RC202207180024 | 9.36
P202105000210 | RR202207250001 | 26.16
P202105000216 | RR202207250001 | 26.16
P202101000397 | RC202206170009 | #N/A
P202105000149 | RC202206170009 | #N/A
P202112000071 | RC202206170009 | #N/A
P202207000691 | RC202206170009 | #N/A
P202207000626 | RC202207120008 | 19.69
P214Z4027 | RC202207220009 | #N/A
P214Z5001 | RC202207130142 | #N/A
P214Z5005 | RC202207130140 | #N/A
P214Z5006 | RC202207130139 | #N/A
P202207000222 | RC202206290025 | 18.49
P202207000183 | RC202206210025 | 6.08
P202207000148 | RC202207050009 | 5.51
P202205000061 | RC202207060014 | 19.83
P202206000546 | RC202206290002 | 17.41
P202201000783 | RC202206140008 | 20.49
P202206000513 | RC202206220015 | 8
P202205000446 | RC202206020017 | 15.06
P202106000441 | RR202206260001
P202206000387 | RC202207120049 | 20.5
P202206000311 | RC202205190017 | #N/A
P202107000952 | RR202206290004 | 17.04
P202112000473 | RC202205310001 | 18.38
P202201000207 | RC202205310001 | 18.38
P202107000953 | RC202204290014 | 97.17
P202205000423 | RC202205250009 | 20.14
P202205000408 | RC202205100007 | 19.82
P202205000359 | RC202205230006 | 19.57
P202205000358 | RC202206220009 | 8
P202107000091 | RC202204110006 | 17.55
P202205000366 | RC202204110006 | 17.55
P202205000243 | RR202209010007 | 19.97
P202205000241 | RC202205110011 | 15.19
P202205000118 | RC202205110001 | 15.2
P202201000633 | RC202206060003 | 16.57
P202204001193 | RC202204260002 | 16
P202204001176 | RC202204260001 | 20.85
P202204000890 | RC202204180006 | 26.32
P202201000130 | RC202203280002 | 20.58
P202110000230 | RR202203310001 | 23.24
P202203000347 | RC202203250011 | #N/A
P202203000349 | RC202203250011 | #N/A
P202201000008 | RC202203250025 | #N/A
P202203000278 | RC202203250025 | #N/A
P202111000047 | RC202409260009 | #N/A
P202107000433 | RR202207110007 | 22.09
P202107000966 | RR202207110008 | 20.5
P202109000264 | RC202205230011 | #N/A
P202107000582 | RC202303130007 | #N/A
P202107000488 | RC202206200009 | #N/A

## 在行假FP项目毛利率达标偏差分析
在行假FP项目毛利率达标分析
事业部 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目编码 | 项目名称 | 报价毛利率 | 项目立项毛利率 | 当月毛利率-GP1% | [11 empty] | YTD毛利率-GP1% | [11 empty] | 当月毛利率-GP3% | [11 empty] | YTD毛利率-GP3% | [11 empty] | 差距-GP1% | 差距-GP3% | 毛利达标-GP1% | 风险 | 不达标原因，看GP1%和GP3% | 措施 | 202601月进展 | 202602月进展 | 202603月进展 | 202604月进展 | 202605月进展 | 202606月进展 | 202607月进展 | 202608月进展 | 202609月进展 | 202610月进展 | 202611月进展 | 202612月进展 | 系统立项GP1
[7 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-10-01 | 2026-10-31 | P202510000728 | 长安汽车-2025-2026年CADDM领域级指标一阶段升级项目-FP项目 |  | 8.81% | 当月毛利率-GP1% 1月: -88.37%; 当月毛利率-GP1% 2月: 5.945%; YTD毛利率-GP1% 1月: -4.18%; YTD毛利率-GP1% 2月: -1.928%; 当月毛利率-GP3% 1月: -89.12%; 当月毛利率-GP3% 2月: 5.464%; YTD毛利率-GP3% 1月: -4.47%; YTD毛利率-GP3% 2月: -2.261% | -1.928% | -11.07% | 基本达标 | 低
电信联通综合事业部 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | P202510000603 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件设计与构建支撑服务框架协议（有线巡检平台项目）-TM项目 | 18.52% | 18.52% | [48 empty] | -18.52% | -18.52% | 不达标 | 低
电信联通综合事业部 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | P202510000604 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-水利厅TM项目 | 22.65% | 22.65% | [48 empty] | -22.65% | -22.65% | 不达标 | 低
电信联通综合事业部 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | P202511000048 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-数据可信BI项目TM项目 | 18.5% | 18.5% | [48 empty] | -18.5% | -18.5% | 不达标 | 低
电信联通综合事业部 | 2025-11-01 | 2026-04-30 | P202511000346 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-数据脱敏TM项目 | 23.98% | 15.4% | [48 empty] | -23.98% | -15.4% | 不达标 | 低
电信联通综合事业部 | 2025-12-01 | 2026-02-28 | P202512000266 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-灵犀九天鸿蒙APPTM项目 | 18.71% | 18.71% | [48 empty] | -18.71% | -18.71% | 不达标 | 低
电信联通综合事业部 | 2025-12-01 | 2026-05-31 | P202512000267 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-数据安全保障TM项目 | 25.15% | 15.4% | [48 empty] | -25.15% | -15.4% | 不达标 | 低
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | P202501001105 | 成都鼎桥-2023-2025年ICP框架-UMP委托开发2025-FP项目 | 23.68% | 24.77% | 当月毛利率-GP1% 1月: 100%; YTD毛利率-GP1% 1月: 28.97%; 当月毛利率-GP3% 1月: 291.1%; YTD毛利率-GP3% 1月: 28.28% | -23.68% | -24.77% | 不达标 | 低 | 项目暂停
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | P202501001101 | 成都鼎桥-2023-2025年ICP框架-WebDC-MCX委托开发2025-FP项目 | 23.68% | 24.77% | 当月毛利率-GP1% 1月: 0%; YTD毛利率-GP1% 1月: 44.08%; 当月毛利率-GP3% 1月: 0%; YTD毛利率-GP3% 1月: 43.43% | -23.68% | -24.77% | 不达标 | 低 | 转切TM 1~2月项目需求尚未形成基线，需求变更较频繁，因此产出进度填报偏少，按照计划TR4过点后季度结算确认金额后，产出填报补回之前少报部分，预计4月之后逐步追回毛利 | 5/10 自4月起转为TM项目合作模式，当前毛利偏差部分正在通过与客户沟通补充工作量的方式逐步弥补
泛AIoT与设备商事业部 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | P202601001343 | 成都鼎桥-2026年ICP框架-山东黄金委托开发三期-FP项目 |  | 18.78% | 当月毛利率-GP1% 1月: 10.42%; 当月毛利率-GP1% 2月: 8.831%; YTD毛利率-GP1% 1月: 10.42%; YTD毛利率-GP1% 2月: 9.837%; 当月毛利率-GP3% 1月: 10.31%; 当月毛利率-GP3% 2月: 0.08538; YTD毛利率-GP3% 1月: 10.31%; YTD毛利率-GP3% 2月: 9.663% | 9.837% | -9.118% | 不达标
泛AIoT与设备商事业部 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | P202512000528 | 北京励鼎-2026车衣&玻璃膜项目系统开发支持项目-FP项目 |  | 18.59% | 当月毛利率-GP1% 1月: 15.85%; 当月毛利率-GP1% 2月: 1.422%; YTD毛利率-GP1% 1月: 15.85%; YTD毛利率-GP1% 2月: 9.232%; 当月毛利率-GP3% 1月: 15.74%; 当月毛利率-GP3% 2月: 9.068%; YTD毛利率-GP3% 1月: 15.74%; YTD毛利率-GP3% 2月: 1.189% | 9.232% | -17.41% | 不达标 | 低
泛AIoT与设备商事业部 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | P202601001110 | 理想汽车-2026工厂老化和电检测试系统开发项目-FP项目 |  | 20.82% | 当月毛利率-GP1% 1月: 28.86%; 当月毛利率-GP1% 2月: 20.2%; YTD毛利率-GP1% 1月: 28.86%; YTD毛利率-GP1% 2月: 26.4%; 当月毛利率-GP3% 1月: 28.75%; 当月毛利率-GP3% 2月: 19.82%; YTD毛利率-GP3% 1月: 28.75%; YTD毛利率-GP3% 2月: 26.22% | 26.4% | 5.396% | 达标 | 无
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-07-17 | 2026-12-31 | P202508000030 | 行致互联-2025年车主APP鸿蒙开发三期-FP项目 |  | 17.68% | 当月毛利率-GP1% 1月: 100%; 当月毛利率-GP1% 2月: 收入成本为0; YTD毛利率-GP1% 1月: 52.36%; YTD毛利率-GP1% 2月: 52.36%; 当月毛利率-GP3% 1月: 99.07%; 当月毛利率-GP3% 2月: 收入成本为0; YTD毛利率-GP3% 1月: 52.05%; YTD毛利率-GP3% 2月: 51.98% | 52.36% | 34.3% | 达标 | 无
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-07-17 | 2026-12-31 | P202508000034 | 行致互联-2025年车主APP鸿蒙开发二期-FP项目 |  | 18.42% | 当月毛利率-GP1% 1月: 100%; 当月毛利率-GP1% 2月: 收入成本为0; YTD毛利率-GP1% 1月: 37.2%; YTD毛利率-GP1% 2月: 37.2%; 当月毛利率-GP3% 1月: 99.65%; 当月毛利率-GP3% 2月: 收入成本为0; YTD毛利率-GP3% 1月: 36.97%; YTD毛利率-GP3% 2月: 36.9% | 37.2% | 18.47% | 达标 | 无
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-07-17 | 2026-07-16 | P202507000892 | 行致互联-2025年车主APP鸿蒙开发-FP项目 |  | 18.06% | 当月毛利率-GP1% 1月: 100%; 当月毛利率-GP1% 2月: 收入成本为0; YTD毛利率-GP1% 1月: 32.17%; YTD毛利率-GP1% 2月: 37.36%; 当月毛利率-GP3% 1月: 99.34%; 当月毛利率-GP3% 2月: 收入成本为0; YTD毛利率-GP3% 1月: 31.99%; YTD毛利率-GP3% 2月: 37.14% | 37.36% | 19.09% | 达标 | 无
泛AIoT与设备商事业部 | 2026-02-01 | 2026-07-31 | P202602000029-(假FP） | 理想-2026年用户运营系统专项需求-FP项目 |  | 15.89% | 当月毛利率-GP1% 1月: /; 当月毛利率-GP1% 2月: -13.42%; YTD毛利率-GP1% 1月: /; YTD毛利率-GP1% 2月: -13.42%; 当月毛利率-GP3% 1月: /; 当月毛利率-GP3% 2月: -13.53%; YTD毛利率-GP3% 1月: /; YTD毛利率-GP3% 2月: -13.53% | -13.42% | -29.41% | 达标
Note on F3: 李陶: 优先取合同毛利率，无的话取立项毛利率GP1%并标红

## 结项项目毛利率达标偏差分析
已结项目毛利率达标分析
事业部 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目编码 | 项目名称 | 项目立项毛利率 | 结项毛利率 | 毛利达标 | 不达标原因 | 措施及进展
电信联通综合事业部 | 2024-10-01 | 2026-02-01 | P202502000351 | 用友-2025年铁塔视联平台开发外包项目-FP项目 | 15.16% | -188.9% | 不达标 | 铁塔项目拉通看：用友-2024-2025年铁塔能源低速充电平台开发外包项目-FP项目、用友-2024-2025年铁塔AIOT平台开发外包项目-FP项目、用友-2025年铁塔视联平台开发外包项目-FP项目、中国铁塔-2024年IT开发能力服务合同框架-PMS系统FP项目。毛利未达标原因：因25年铁塔未中标，涉及提前投入的280万产出回冲。 | 铁塔2025年PMS交付工作量未结算，收入未计入，计划2026年重新中标后补结算
泛AIoT与设备商事业部
移动研究院事业部
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | P202502000280 | 史密斯-2025年非生产采购框架-定制开发FP项目 | 22.9% | 20.43% | 达标 | 史密斯项目为框架+订单模式，由于25年订单减少，人员与鼎桥MCX、UMP进行复用，产出需要拉统4个项目统一审视，整体还原毛利为GP1 18.8%，后续产出会持续在鼎桥项目上调增，拉通毛利达标，项目包括（P202502000280 史密斯/P202311000693 UMP委托开发2023-2024/P202501001105 UMP委托开发2025/P202501001101 MCX委托开发）
泛AIoT与设备商事业部 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | P202504000647 | 理想汽车-2024-2026年罗克维尔斯智能商业开发委托协议ODC-2025Q4-FP项目 | 18.08% | 13.69% | 达标 | 项目从10开始再无新发包，当前ODC项目完成存量业务后，项目结项，产出据实上报
电信联通综合事业部 | 2024-01-22 | 2026-02-18 | P202401000839 | 南京大数据_烟道阻火灭火城市鸿蒙试点场景建设项目2024-2026-FP项目
移动研究院事业部 | 2025-07-14 | 2026-02-28 | P202507000256 | 常熟酒业-碰碰杯地域性SaaS系统开发项目-FP | 20.04% | 6.29% | 不达标 | 上线后试运行2个月的成本未在预算中评估，导致成本超预算； | 3/13 洽谈下一期合同金额的时候，会同客户协商将此部分金额涵盖
电信联通综合事业部 | 2025-10-01 | 2026-02-28 | P202510000605 | 中电智科-2025-2027年研发支撑服务项目技术服务框架协议-FP项目 | 19.67% | 13.43% | 不达标 | 预估的工作量上报后被客户核减，预估结项毛利有5%左右，实际结项毛利13%。

## 毛利评审会议纪要 (hidden)
FP项目运营分析会遗留问题
事业部 | 项目名称 | 问题描述 | 应对措施描述 | 提出时间 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 当前状态 | 进展
电信联通综合事业部 | 翼支付-2024-2025年农垦Tob电商研发项目-FP项目 | 【合同风险】：上一期项目NoPO合同未拿回，导致项目挂起重新立项，该新项目承诺25年8月签回合同 | 【措施】近期的措施是：要延期合同拿回时间，推动樊总批流程； 长期的措施是：推动销售签署合同 | 2025-03-19 | 李剑锋 李大浩（销售侧） | 2025-08-30 |  | 关闭 | 8.14 合同拿回时间延期到12/30 7.31 廖总已审批完，合同延期。 7.10 客户已完成采购流程，预计一周内挂网招标 6.19 月底启动招投标；合同延期有待推动报批 6/5 客户内部立项6月底招投标，邮件申请合同延期找宇总审批到廖总。 4.17 客户发起立项流程，预计5月进行第一轮招投标预计300w。24年客户欠160w合计25年共200w左右，通过中电智恒过单。
电信联通综合事业部 | 深开鸿-2024-2026年JH第一批次项目-FP项目 | 【合同风险】该项目AIG作为总集方与深开鸿合同未签订，原承诺2月内签回现延迟到3月份，导致内部分包给解决方案业务部项目被挂起收入计0 | 【措施】跟进AIG与深开鸿签约进展 | 2025-03-19 | 沙建银（交付侧） 刘贺（销售侧） | 2025-04-30 |  | 关闭 | 5.13 合同已拿回上传系统。 4.29AIG侧反馈最新进展，与开鸿合同拿回日期延后到5.30，日期变更申请已邮件报廖总审批通过。
电信联通综合事业部 | 数字重庆-2024观音桥商圈领导驾驶舱- FP项目 | 【合同风险】项目为NoPO立项，立项承诺合同签署日期为2024.11.15，当前合同尚未签订 | 【措施】问题已纳入部门重点跟踪事项，由项目经理整理验收报告后协同销售侧找客户签字 | 2025-03-19 | 沙建银（交付侧） 张先建（销售侧） | 2025-05-30 |  | 关闭 | 9.19 运营审视会上沙哥已确认合同已签订待回款。 7.31 暂无进展 7.10 新销售赵肖飞待述职后去重庆沟通。 6.19 项目经理与客户对接，客户无响应，待求助上升集团 6.4 销售张先建已离职，待新销售交接后找新销售对接。 4.28 销售侧张先建反馈合同最快4月内，最晚5月内可以签回
移动研究院事业部 | 重庆数字陆海新通道门户及驾驶舱建设项目 | NoPO项目合同风险，当前甲方内部对项目建设成本出处有争议，项目金额缩减的风险很高，合同拿回风险也很高，需要销售侧强力推动 | 关于重庆数字陆海项目nopo金额大，合同风险高的问题，会后由沙建银将项概要情况整理发大勇总，由大勇总帮忙上升至集团层面重点跟进 | 2025-04-16 | 万成林 | 2025-04-16 |  | 打开 | 会后已由沙建银整理项目概况发送大勇总在集团层面跟进；3月底项目负责人黄海博去重庆与中移集成负责人做了线下沟通，客户负责人承诺会将项目预算的事情专门去跟重庆移动做一次沟通，明确一期费用和二期项目建设内容后再会给我们答复。目前我方现场支撑人力已撤出，在相关问题未明确前暂停投入。
泛AIoT与设备商事业部 | 理想汽车-2024-2026年罗克维尔斯智能商业开发委托协议ODC-FP项目 | 关于项目发包不稳定项目断档导致的产出不足，闲置成本增加问题，如何通过销售资源配置从销售入口寻求改善项目经营情况 | 会后讨论是否可以通过增加销售资源和拓宽销售入口来看一看理想有没有其它业务机会，帮这个项目团队多找补一些需求 | 2025-04-16 | 大勇总 任永涛 侯黎明 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 4月初根据需求情况调整人力规模到32人，①根据项目排产情况提前规划人力跨项目投入，减少成本损耗，根据产出任务完成情况考核人员投入工作量，取消周末加班上报。②在常州本地投入驻场人员，减少出差，降低成本。③下订单后根据交付计划签署短期用工合同，减少后期闲置成本。④面向理想采购人员积极沟通争取其他定制类项目，当前挖掘AI需求一个，待报价。4月中标7个订单（总11个），金额190W，产能提升，根据订单进度4月GP1提升到20%。
电信联通综合事业部 | 南京大数据_烟道阻火灭火城市鸿蒙试点场景建设项目2024-2026-FP项目 | 前期部分售前解决方案人力工时填报在项目上导致成本超出，关于售前解决方按协助其他BG和销售组织支撑售前活动相关的人力工时和差旅成本，目前都是解决方案组织内部找项目解决，需要明确合理的成本分摊机制 | 由李剑锋、汤华兴讨论明确售前解决方案支撑场景与相关成本分摊规则，原则上讲：对于打单成功的合同，项目落到哪个交付单元售前成本就由哪个单元承担，打单没中的要明确一个售前成本分摊规则，规则确定后提交晓宇总和顾总审议通过，出个规范正式发文出来，以后按规范执行；对于售前解决方案支撑部门来说，要做好商机的筛选和初审，评判和选择有价值高成功率的商机去投入 | 2025-04-16 | 李剑锋、汤华兴讨论明确规则，晓宇总、顾总审议通过后执行 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 6.19 已落地 5.22 措施落地效果待审视 4.28电信解决方案与销售部月度联席会议上晓宇总、李剑锋及沙建银与销售部顾总、子琦总就该问题做了讨论，初步形成了共识，售前成本归属到对应项目，商机出现如需要输出解决方案和出差支撑客户现场交流的，由对应销售提前邮件向子琦总和顾总报批，根据商机价值和成功概率内部评估可行后再提供成本编码给解决方案做成本填报。
电信联通综合事业部 | 1.陕西高法大运维项目 2.陕西消防-2024-2025年电动自行车安全专项整治工作系统-FP项目 3.深圳光明区-2024-2025年鸿蒙物联网平台-鸿蒙FP项目 三个丢单高风险NoPO项目 | 【合同风险】3个高风险NoPO项目，合同超过承诺日期未签回，当前销售侧反馈大概率丢单，相关收入已回冲，已投入成本要与销售侧明确分摊机制 | 【措施】 1、整理3个项目情况，纳入与AIG沟通议题，与AIG明确沉没成本分摊事宜； 2、完善NoPO立项审批机制，明确要求：对于跨集团的NoPO项目立项合作交付，必须在立项申请邮件中明确和约定清楚，假如将来丢标或者金额缩减的话，沉没成本如何分摊的问题（销售组织和交付组织对半分摊还是怎样？）如果是集团内部的NoPO项目发生上述情况，那就是谁申请的NoPO谁负责承担成本； 3、完善NoPO商机评审机制，输出NoPO商机风险评估Checklist，满足哪些条件，综合评估多高概率才可以决策NoPO提前投入，有明确的决策上升机制，根据标的金额、售前投入金额不同上升到不同的层级进行决策，降低盲目投入风险。 | 2025-06-18 | 大勇总 晓宇总 李剑锋 沙建银 | 2025-07-18 |  | 关闭 | 9.24 项目授权成本分摊方案初稿完成，需要和各周边部门评审后再在集团汇报 7.31 成本分摊，还需与ABG确认。 7.10 与AIG分摊成本。NOPO相关机制已输出 6.19 解决方案团队已梳理形成商机评估因素Checklist，会后发出并拉通销售组织一起讨论完善并形成执行规范；
电信联通综合事业部 | 使用AIGC工具在解决方案业务场景中进一步探索和推广降本增效 | 鸿蒙生态皋春明团队已在项目开发中使用AI编码辅助工具做了使用，会后拉通解决方案团队，组织一次分享，然后找合适项目做尝试并进一步推广 | 【措施】会后拉通皋春明约时间组织一次分享 | 2025-06-18 | 沙建银 | 2025-06-30 |  | 关闭 | 6.24 双方已拉会组织分享交流
电信联通综合事业部 | 农业项目 | 1.农业项目整体核算，结果发给大勇总 2.商机阶段人力投入问题讨论（大勇总、汤总、老沙、白） |  | 2025-08-19 | 沙建银（交付侧） 大勇总 汤总 | 2025-08-25 |  | 关闭 | 1.农业项目整体结果已经发给大勇总 2.8/21 已完成商机阶段的人力投入问题讨论
泛AIoT与设备商事业部 | 华勤测试项目 | 华勤项目是否能够和泛终端的ODM项目形成人力共用 |  | 2025-08-19 | 路学海 老白 | 2025-08-25 |  | 关闭 | 8/20 已完成
泛AIoT与设备商事业部 | 1.长安汽车-2024-2025年CADDM指标在线分析及优化项目-FP项目 2、长安汽车-2025年企业数字化需求管理系统项目 | 1.长安汽车-2024-2025年CADDM指标在线分析及优化项目-FP项目结项后做好人力安置，下次会议讲一下人员去向 2、长安汽车-2025年企业数字化需求管理系统项目技术服务合同-FP项目 尽最大可能保证项目交付的前提下做好成本管控，争取改善运营结果 | CADDM项目讲一下人员后续调整去向 | 2025-08-19 | 侯黎明 | 2025-09-10 |  | 关闭 | 10.29 9月运营损益单月已回正，CADDM项目已结项，需求管理系统的线下真实毛利数据预计结项达成5%。 9.19 运营审视会结论：1、关注单月盈利情况，需守住回正底线；进度填报有问题，建议项目经理弄一版线下真实的NR和成本数据 2、CADDM项目整体按计划收尾，需重点控制二期需求范围和人员成本 8.30 1、CDDM项目二期客户指定我司继续承接，一期项目人员到二期继续投入，9月淘汰置换1人 2、需求管理系统项目8月的成本对比7月已经减少2w
泛AIoT与设备商事业部 | 理想汽车-2024-2026年罗克维尔斯智能商业开发委托协议ODC-FP项目 | 罗克维尔斯智能商业项目继续调优回到正常运营水平，下次会议明确回到正常运营水平的时间 | 9月会议汇报当月运营情况 | 2025-08-19 | 侯黎明 | 2025-09-10 |  | 关闭 | 10.29 9月运营损益当月已回正。 9.19 运营审视会结论：大勇总要求务必保证单月回正，建议从客户侧寻找预算调整空间。 需建立更严格的人员成本管控机制，优先保障核心业务线盈利。 项目存在持续亏损风险，需加速人员优化和业务转型
电信联通综合事业部 | 农业项目群 | 【农业项目群】亏损 | 9月份预期会签一个200多万国产化农业项目，如该项目未签下，则对团队中高成本人员做出调整； | 2025-09-19 | 沙建银 | 2025-09-30 |  | 打开 | 10.29 持续跟进中，尚无进展。 9.19 该项目暂无进展
电信联通综合事业部 | 南京联创项目 | 南京联创等6个运营填报异常 | 项目10月填报修正 | 2025-09-19 | 沙建银 | 2025-09-30 |  | 关闭 | 10.29 除南京联创外其余项目毛利已正常 9.19 9月产出填报进行纠偏

## 实际运营数据-李陶
项目编码 | 项目名称 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 1月项目人数 | 2月项目人数 | 3月项目人数 | 4月项目人数 | 5月项目人数 | 6月项目人数 | 7月项目人数 | 8月项目人数 | 9月项目人数 | 10月项目人数 | 11月项目人数 | 12月项目人数 | 结算方式 | 类别 | 项目整体毛利目标预算 | 项目开始-当前实际累计 | 项目开始-25年实际累计 | 26年YTD实际累计12月 | 26年YTD实际累计11月 | 26年YTD实际累计10月 | 26年YTD实际累计9月 | 26年YTD实际累计8月 | 26年YTD实际累计7月 | 26年YTD实际累计6月 | 26年YTD实际累计5月 | 26年YTD实际累计4月 | 26年YTD实际累计3月 | 26年YTD实际累计2月 | 26年YTD实际累计1月 | 项目周期偏差 （实际-预估） | YTD当年偏差 （实际-预估） | 项目周期偏差原因分析 （截止25年底毛利偏差原因） | YTD当年偏差原因分析 | 改进措施 | 进展 | 真实经营数据 | 202612 | 202611 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | 202605 | 202604 | 202603 | 202602 | 202601 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 备注
P202502000351 | 用友-2025年铁塔视联平台开发外包项目-FP项目 | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 3773584.91 | 1123771.37 | 1123771.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1、因25年铁塔未中标，涉及提前投入的280万产出，回冲 2、项目25年7月结束，之后都是闲置成本挂在项目上 | 1人的闲置/释放成本挂在项目上，持续拉低项目毛利 | 项目已结束，该部分产出已确认追不回 | / | [11 empty] | 0 | 0 | 1123771.37
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 3399851.23 | 3360415.46 | 3296069.46 | 64346 | 64346 | 64346 | 64346 | 64346 | 64346 | 64346 | 64346 | 64346 | 64346 | 64346 | 64346 | [17 empty] | 0 | 64346 | 3296069.46
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | [32 empty] | -17.28
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 51415.11 | 50651.07 | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 764.04 | 382.02 | [17 empty] | 382.02 | 382.02 | 50651.07
[17 empty] | 累计成本 | 3429851.23 | 3411830.57 | 3346720.53 | 65110.04 | 65110.04 | 65110.04 | 65110.04 | 65110.04 | 65110.04 | 65110.04 | 65110.04 | 65110.04 | 65110.04 | 65110.04 | 64728.02 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.74 | 64728.02 | 3346720.53
[17 empty] | GP1毛利 | 373733.68 | -2236644.09 | -2172298.09 | -64346 | -64346 | -64346 | -64346 | -64346 | -64346 | -64346 | -64346 | -64346 | -64346 | -64346 | -64346 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64346 | -2110301.95
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 9.904% | -199% | -193.3% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -208.9% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -187.8%
[17 empty] | GP3毛利 | 343733.68 | -2288059.2 | -2222949.16 | -65110.04 | -65110.04 | -65110.04 | -65110.04 | -65110.04 | -65110.04 | -65110.04 | -65110.04 | -65110.04 | -65110.04 | -65110.04 | -64728.02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.02 | -64728.02 | -2162053.71
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 9.109% | -203.6% | -197.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -212.7% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -192.4%
P202501000688 | 长安汽车-2025年企业数字化需求管理系统项目技术服务合同-FP项目 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 总价进度结算 | 累计收入（NR） | 773774.3 | 748845.73 | 748845.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | / | 1、长安大数据中心重点项目，咨询+实施+产品运营项目，前期需求调研阶段，客户要求投入流程体系顾问、产品顾问、敏捷专家、 产品经理等高成本人员多，且异地出差费用高，导致成本超预算。6月 7月进入研发测试周期，临时借调人员集中投入导致毛利进一步拉低。 2、项目产出上报偏差问题，当前总体进展70%，项目总金额82W，累计成本49.8W，根据进度实际应上报NR57.4W，项目毛利11.5%，基本达标。 | 预计7月底释放1个顾问，1个UI、3个研发测试人员，8月底释放1个产品顾问，缩减成本 | 结项负毛利。 | 除项目经理外，人员与长安TM、理想项目复用 | [10 empty] | 0 | 0 | 748845.73
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 681148.69 | 786458.31 | 786258.31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [17 empty] | 0 | 200 | 786258.31
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 37279.88 | 37279.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 37279.88
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 4713.69 | 4014.49 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 349.6 | [17 empty] | 349.6 | 349.6 | 4014.49
[17 empty] | 累计成本 | 681148.69 | 828451.88 | 827552.68 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 549.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 549.6 | 827552.68
[17 empty] | GP1毛利 | 92625.61 | -37612.58 | -37412.58 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -37412.58
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 11.97% | -5.023% | -4.996% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -16.99% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -4.996%
[17 empty] | GP3毛利 | 92625.61 | -79606.15 | -78706.95 | -899.2 | -899.2 | -899.2 | -899.2 | -899.2 | -899.2 | -899.2 | -899.2 | -899.2 | -899.2 | -899.2 | -549.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.6 | -549.6 | -78706.95
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 11.97% | -10.63% | -10.51% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -22.6% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -10.51%
P202505000063 | 天府再生资源-2025-2027年云平台建设服务合同-FP项目 | 2025-04-27 | 2026-12-31 | 项目实际人数：21人 人力成本表人数：21人，合计17人月 | 项目实际人数：14人 人力成本表人数：14人，合计12.5人月 | [10 empty] | 总价进度结算 | 累计收入（NR） | 2641509.43 | 1572990.34 | 1048660.21 | 524330.13 | 524330.13 | 524330.13 | 524330.13 | 524330.13 | 524330.13 | 524330.13 | 524330.13 | 524330.13 | 524330.13 | 524330.13 | 194002.16 |  |  | / | 10月交付进度填报偏差大，导致10月的产出多报，在11月进行纠偏回调 | 实际投入与预算尽量贴合，保证产出稳定 | 3/12 2月交付进度已追回，当月毛利回正 | [11 empty] | 330327.97 | 194002.16 | 1048660.21
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 2234139.02 | 1338773.75 | 956409.4 | 382364.35 | 382364.35 | 382364.35 | 382364.35 | 382364.35 | 382364.35 | 382364.35 | 382364.35 | 382364.35 | 382364.35 | 382364.35 | 199405.64 | [17 empty] | 182958.71 | 199405.64 | 956409.4
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 4022 | 2454.8 | 1567.2 | 1567.2 | 1567.2 | 1567.2 | 1567.2 | 1567.2 | 1567.2 | 1567.2 | 1567.2 | 1567.2 | 1567.2 | 787.2 | [17 empty] | 780 | 787.2 | 2454.8
[17 empty] | 累计成本 | 2234139.02 | 1342795.75 | 958864.2 | 383931.55 | 383931.55 | 383931.55 | 383931.55 | 383931.55 | 383931.55 | 383931.55 | 383931.55 | 383931.55 | 383931.55 | 383931.55 | 200192.84 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183738.71 | 200192.84 | 958864.2
[17 empty] | GP1毛利 | 407370.41 | 234216.59 | 92250.81 | 141965.78 | 141965.78 | 141965.78 | 141965.78 | 141965.78 | 141965.78 | 141965.78 | 141965.78 | 141965.78 | 141965.78 | 141965.78 | -5403.48 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147369.26 | -5403.48 | 92250.81
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 15.42% | 14.89% | 8.797% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | -2.785% | -0.532% | 11.65% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.61% | -2.785% | 8.797%
[17 empty] | GP3毛利 | 407370.41 | 230194.59 | 89796.01 | 140398.58 | 140398.58 | 140398.58 | 140398.58 | 140398.58 | 140398.58 | 140398.58 | 140398.58 | 140398.58 | 140398.58 | 140398.58 | -6190.68 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146589.26 | -6190.68 | 89796.01
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 15.42% | 14.63% | 8.563% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | -3.191% | -0.7877% | 11.35% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.38% | -3.191% | 8.563%
P202507000256 | 常熟酒业-碰碰杯地域性SaaS系统开发项目-FP | 2025-07-14 | 2026-02-28 | 项目实际人数：14人 人力成本表人数：14人，合计12.67人月 | 项目实际人数：4人 人力成本表人数：4人，合计4人月 | [10 empty] | 总价进度结算 | 累计收入（NR） | 1171698.11 | 1162988.82 | 987292.99 | 175695.83 | 175695.83 | 175695.83 | 175695.83 | 175695.83 | 175695.83 | 175695.83 | 175695.83 | 175695.83 | 175695.83 | 175695.83 | 112915.39 |  |  | / | 3/13 25年的差旅成本去年没让报，集中在项目结项最后一个月产生大量的差旅和报销成本 |  | 3/13 项目结项，在推动客户验收和洽谈下一期。当前整体毛利在6个点，低于预算。 | [11 empty] | 62780.44 | 112915.39 | 987292.99
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 866909.85 | 1013204.57 | 775244.31 | 237960.26 | 237960.26 | 237960.26 | 237960.26 | 237960.26 | 237960.26 | 237960.26 | 237960.26 | 237960.26 | 237960.26 | 237960.26 | 183731.89 | [17 empty] | 54228.37 | 183731.89 | 775244.31
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 40000 | 71094.51 | 0 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 0 | [17 empty] | 71094.51 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 30000 | 5555.18 | 1283.33 | 4271.85 | 4271.85 | 4271.85 | 4271.85 | 4271.85 | 4271.85 | 4271.85 | 4271.85 | 4271.85 | 4271.85 | 4271.85 | 802.45 | [17 empty] | 3469.4 | 802.45 | 1283.33
[17 empty] | 累计成本 | 936909.85 | 1089854.26 | 776527.64 | 313326.62 | 313326.62 | 313326.62 | 313326.62 | 313326.62 | 313326.62 | 313326.62 | 313326.62 | 313326.62 | 313326.62 | 313326.62 | 184534.34 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128792.28 | 184534.34 | 776527.64
[17 empty] | GP1毛利 | 304788.26 | 149784.25 | 212048.68 | -62264.43 | -62264.43 | -62264.43 | -62264.43 | -62264.43 | -62264.43 | -62264.43 | -62264.43 | -62264.43 | -62264.43 | -62264.43 | -70816.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8552.07 | -70816.5 | 212048.68
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 26.01% | 12.88% | 21.48% | -35.44% | -35.44% | -35.44% | -35.44% | -35.44% | -35.44% | -35.44% | -35.44% | -35.44% | -35.44% | -35.44% | -62.72% | -13.13% | -61.45% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.62% | -62.72% | 21.48%
[17 empty] | GP3毛利 | 234788.26 | 73134.56 | 210765.35 | -137630.79 | -137630.79 | -137630.79 | -137630.79 | -137630.79 | -137630.79 | -137630.79 | -137630.79 | -137630.79 | -137630.79 | -137630.79 | -71618.95 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66011.84 | -71618.95 | 210765.35
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 20.04% | 6.289% | 21.35% | -78.33% | -78.33% | -78.33% | -78.33% | -78.33% | -78.33% | -78.33% | -78.33% | -78.33% | -78.33% | -78.33% | -63.43% | -13.75% | -98.37% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -105.1% | -63.43% | 21.35%
P202408001430 | 中国电信河北分公司-2024-2026年翼支付平台维保项目技术服务合同-维保FP项目 | 2024-09-01 | 2026-06-30 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 130000 | 123872.89 | 123872.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 89122.92 | 34749.97
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 171231.22 | 55666.67 | 55666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 27296.39 | 28370.28
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 1416.42 | 1151.84 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 132.29 | [17 empty] | 132.29 | 132.29 | 1140.71 | 11.13
[17 empty] | 累计成本 | 171231.22 | 57083.09 | 56818.51 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | 132.29 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.29 | 132.29 | 28437.1
[17 empty] | GP1毛利 | -41231.22 | 68206.22 | 68206.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61826.53 | 361363.579 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | -31.72% | 55.06% | 55.06% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.78% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 69.37% | 28.34% | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | -41231.22 | 66789.8 | 67054.38 | -264.58 | -264.58 | -264.58 | -264.58 | -264.58 | -264.58 | -264.58 | -264.58 | -264.58 | -264.58 | -264.58 | -132.29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.29 | -132.29 | 60685.82 | 360137.679 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | -31.72% | 53.92% | 54.13% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 85.63% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 68.09% | 28.24% | #DIV/0!
P202506000735 | 中国电信-2024-2025年中国电信安徽电信翼支付平台扩容改造工程项目-FP项目 | 2025-06-01 | 2026-12-31 | 项目实际人数：4人 人力成本表人数：4人，合计4人月 | 项目实际人数：4人 人力成本表人数：4人，合计4人月 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 578727.83 | 396557.98 | 325884.92 | 70673.06 | 70673.06 | 70673.06 | 70673.06 | 70673.06 | 70673.06 | 70673.06 | 70673.06 | 70673.06 | 70673.06 | 70673.06 | 38022.6 |  |  |  | 3/13 本次算产出取的是成本进度，项目前期规划成本未使用，导致成本进度低于交付进度。按实际交付进度80%计算，实际产出578727.83*0.8=462982，当前成本39.2w，实际累计毛利14% | [13 empty] | 32650.46 | 38022.6 | 325884.92
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 382211.99 | 392561.48 | 271184.83 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 65332.15 | [17 empty] | 56044.5 | 65332.15 | 271184.83
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 12000 | 2063.78 | 1251.58 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 812.2 | 388.66 | [17 empty] | 423.54 | 388.66 | 1251.58
[17 empty] | 累计成本 | 406061.99 | 394625.26 | 272436.41 | 122188.85 | 122188.85 | 122188.85 | 122188.85 | 122188.85 | 122188.85 | 122188.85 | 122188.85 | 122188.85 | 122188.85 | 122188.85 | 65720.81 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56468.04 | 65720.81 | 272436.41
[17 empty] | GP1毛利 | 196515.84 | 3996.5 | 54700.09 | -50703.59 | -50703.59 | -50703.59 | -50703.59 | -50703.59 | -50703.59 | -50703.59 | -50703.59 | -50703.59 | -50703.59 | -50703.59 | -27309.55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23394.04 | -27309.55 | 54700.09 |  | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 33.96% | 1.008% | 16.79% | -71.74% | -71.74% | -71.74% | -71.74% | -71.74% | -71.74% | -71.74% | -71.74% | -71.74% | -71.74% | -71.74% | -71.82% | -32.95% | -105.7% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -71.65% | -71.82% | 16.79% |  | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 172665.84 | 1932.72 | 53448.51 | -51515.79 | -51515.79 | -51515.79 | -51515.79 | -51515.79 | -51515.79 | -51515.79 | -51515.79 | -51515.79 | -51515.79 | -51515.79 | -27698.21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23817.58 | -27698.21 | 53448.51 |  | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 29.84% | 0.4874% | 16.4% | -72.89% | -72.89% | -72.89% | -72.89% | -72.89% | -72.89% | -72.89% | -72.89% | -72.89% | -72.89% | -72.89% | -72.85% | -29.35% | -102.7% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -72.95% | -72.85% | 16.4% |  | #DIV/0!
P202503000209 | 中国电信江西公司-2025年统一支付平台维保项目-FP项目 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 55660.38 | 53032.24 | 53032.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 53032.24
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 88381.86 | 28410.76 | 28410.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 28410.76
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 1650 | 1273.28 | 1273.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1273.28 | [17 empty] | 1273.28 | -1273.28 | 1273.28
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 176.11 | 121.83 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 27.14 | [17 empty] | 27.14 | 27.14 | 121.83
[17 empty] | 累计成本 | 90031.86 | 29860.15 | 29805.87 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | -1246.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.42 | -1246.14 | 29805.87
[17 empty] | GP1毛利 | -32721.48 | 24621.48 | 24621.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24621.48 |  | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | -58.79% | 46.43% | 46.43% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 105.2% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.43% |  | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | -34371.48 | 23172.09 | 23226.37 | -54.28 | -54.28 | -54.28 | -54.28 | -54.28 | -54.28 | -54.28 | -54.28 | -54.28 | -54.28 | -54.28 | 1246.14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1300.42 | 1246.14 | 23226.37 |  | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | -61.75% | 43.69% | 43.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 105.4% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 43.8% |  | #DIV/0!
P202408001384 | 中国移动上海-2024年上海公司电子商务等平台操作系统国产化改造开发项目-FP项目 | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 171000 | 169714.43 | 158621.21 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | [17 empty] | 0 | 11093.22 | 158621.21
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 132478.43 | 165541.57 | 165541.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 165541.57
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 1523.17 | 1160.65 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 181.26 | [17 empty] | 181.26 | 181.26 | 1160.65
[17 empty] | 累计成本 | 132478.43 | 167064.74 | 166702.22 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 362.52 | 181.26 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.26 | 181.26 | 166702.22
[17 empty] | GP1毛利 | 38521.57 | 4172.86 | -6920.36 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11093.22 | -6920.36 |  | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 22.53% | 2.459% | -4.363% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -20.07% | 77.47% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | -4.363% |  | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 38521.57 | 2649.69 | -8081.01 | 10730.7 | 10730.7 | 10730.7 | 10730.7 | 10730.7 | 10730.7 | 10730.7 | 10730.7 | 10730.7 | 10730.7 | 10730.7 | 10911.96 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.26 | 10911.96 | -8081.01 |  | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 22.53% | 1.561% | -5.095% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 96.73% | 98.37% | -20.97% | 74.2% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.37% | -5.095% |  | #DIV/0!
P202501000425 | 中国电信-2025年青海分公司翼支付系统迁移云化项目-FP项目 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 106132.08 | 105334.16 | 105334.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 项目变更待提交，产出未知 | [15 empty] | 105334.16
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 184376.31 | 170765.74 | 170765.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 170765.74
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 300 | 1673.59 | 1673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1673.59
[17 empty] | 累计成本 | 184676.31 | 172439.33 | 172439.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172439.33
[17 empty] | GP1毛利 | -78244.23 | -65431.58 | -65431.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65431.58 |  | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | -73.72% | -62.12% | -62.12% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.61% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -62.12% |  | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | -78544.23 | -67105.17 | -67105.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67105.17 |  | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | -74.01% | -63.71% | -63.71% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.3% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -63.71% |  | #DIV/0!
/ | 省级电信项目群4个 | 2024-09-01 | 2026-12-31 | 项目实际人数：4人 人力成本表人数：4人，合计4人月 | 项目实际人数：4人 人力成本表人数：4人，合计4人月 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 935388.21 | 743177.54 | 661411.26 | 81766.28 | 81766.28 | 81766.28 | 81766.28 | 81766.28 | 81766.28 | 81766.28 | 81766.28 | 81766.28 | 81766.28 | 81766.28 | 49115.82 | [17 empty] | 32650.46 | 49115.82 | 626661.29 | 34749.97 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 774303.5 | 642180.48 | 520803.83 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 121376.65 | 65332.15 | [17 empty] | 56044.5 | 65332.15 | 492433.55 | 28370.28 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 13500 | 1273.28 | 1273.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1273.28 | [17 empty] | 1273.28 | -1273.28 | 1273.28 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 12000 | 5179.48 | 3685.9 | 1493.58 | 1493.58 | 1493.58 | 1493.58 | 1493.58 | 1493.58 | 1493.58 | 1493.58 | 1493.58 | 1493.58 | 1493.58 | 729.35 | [17 empty] | 764.23 | 729.35 | 3674.77 | 11.13 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 799803.5 | 648633.24 | 525763.01 | 122870.23 | 122870.23 | 122870.23 | 122870.23 | 122870.23 | 122870.23 | 122870.23 | 122870.23 | 122870.23 | 122870.23 | 122870.23 | 64788.22 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58082.01 | 64788.22 | 497381.6
[17 empty] | GP1毛利 | 161084.71 | 100997.06 | 140607.43 | -39610.37 | -39610.37 | -39610.37 | -39610.37 | -39610.37 | -39610.37 | -39610.37 | -39610.37 | -39610.37 | -39610.37 | -39610.37 | -16216.33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23394.04 | -16216.33 | 14096.07 | 361363.579 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 17.22% | 13.59% | 21.26% | -48.44% | -48.44% | -48.44% | -48.44% | -48.44% | -48.44% | -48.44% | -48.44% | -48.44% | -48.44% | -48.44% | -33.02% | -3.631% | -65.66% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -71.65% | -33.02% | 3.471% | 28.34% | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 135584.71 | 94544.3 | 135648.25 | -41103.95 | -41103.95 | -41103.95 | -41103.95 | -41103.95 | -41103.95 | -41103.95 | -41103.95 | -41103.95 | -41103.95 | -41103.95 | -15672.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25431.55 | -15672.4 | 8726.01 | 360137.679 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 14.5% | 12.72% | 20.51% | -50.27% | -50.27% | -50.27% | -50.27% | -50.27% | -50.27% | -50.27% | -50.27% | -50.27% | -50.27% | -50.27% | -31.91% | -1.773% | -64.77% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -77.89% | -31.91% | 2.149% | 28.24% | #DIV/0!
P202501000196 | 中移信息-2025-2027年一级充值支付中心系统维护服务（中软国际）框架采购-TM项目 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 项目实际人数：40人 人力成本表人数：40人，合计38.67人月 | 项目实际人数：58人 人力成本表人数：58人，合计58人月 | [10 empty] | 人头结算 | 累计收入（NR） | 26522100 | 8119257.36 | 6939544.64 | 1179712.72 | 1179712.72 | 1179712.72 | 1179712.72 | 1179712.72 | 1179712.72 | 1179712.72 | 1179712.72 | 1179712.72 | 1179712.72 | 1179712.72 | 559584.92 |  |  |  | 还有48w产出未报出：客户要求支援做个创新智能体，成本落在2月，产出3月出来 | 开票报出产出 | 3/13 客户让开发一个业务创新系统，金额48万，本月开票调增后，预计毛利可提升到12% | [11 empty] | 620127.8 | 559584.92 | 6939544.64
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 22000545.84 | 7430720.38 | 6063410.2 | 1367310.18 | 1367310.18 | 1367310.18 | 1367310.18 | 1367310.18 | 1367310.18 | 1367310.18 | 1367310.18 | 1367310.18 | 1367310.18 | 1367310.18 | 544405.31 | [17 empty] | 822904.87 | 544405.31 | 6063410.2
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 12500 | 115764.51 | 108789.18 | 6975.33 | 6975.33 | 6975.33 | 6975.33 | 6975.33 | 6975.33 | 6975.33 | 6975.33 | 6975.33 | 6975.33 | 6975.33 | 2256.52 | [17 empty] | 4718.81 | 2256.52 | 108789.18
[17 empty] | 累计成本 | 22080045.84 | 7546484.89 | 6172199.38 | 1374285.51 | 1374285.51 | 1374285.51 | 1374285.51 | 1374285.51 | 1374285.51 | 1374285.51 | 1374285.51 | 1374285.51 | 1374285.51 | 1374285.51 | 546661.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827623.68 | 546661.83 | 6172199.38
[17 empty] | GP1毛利 | 4521554.16 | 688536.98 | 876134.44 | -187597.46 | -187597.46 | -187597.46 | -187597.46 | -187597.46 | -187597.46 | -187597.46 | -187597.46 | -187597.46 | -187597.46 | -187597.46 | 15179.61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202777.07 | 15179.61 | 876134.44
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 17.05% | 8.48% | 12.63% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | 2.713% | -8.568% | -32.95% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -32.7% | 2.713% | 12.63%
[17 empty] | GP3毛利 | 4442054.16 | 572772.47 | 767345.26 | -194572.79 | -194572.79 | -194572.79 | -194572.79 | -194572.79 | -194572.79 | -194572.79 | -194572.79 | -194572.79 | -194572.79 | -194572.79 | 12923.09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207495.88 | 12923.09 | 767345.26
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 16.75% | 7.054% | 11.06% | -16.49% | -16.49% | -16.49% | -16.49% | -16.49% | -16.49% | -16.49% | -16.49% | -16.49% | -16.49% | -16.49% | 2.309% | -9.694% | -33.24% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -33.46% | 2.309% | 11.06%
P202501000294 | 中移信息-2025年智慧中台运营中心一级充值支付中心系统（中软国际）技术开发框架合同-FP项目 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 6011239.35 | 2293604.18 | 2293604.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 项目合同为延续合同，24年未使用份额进行续签，25年合同预算不足。 | [13 empty] | 0 | 0 | 2293604.18
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 3673361.73 | 2363109.59 | 2363109.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 2363109.59
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 109000 | 9935.7 | 9935.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 9935.7
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 68400 | 30986.96 | 27021.7 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 1982.63 | [17 empty] | 1982.63 | 1982.63 | 27021.7
[17 empty] | 累计成本 | 3850761.73 | 2404032.25 | 2400066.99 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 3965.26 | 1982.63 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.63 | 1982.63 | 2400066.99
[17 empty] | GP1毛利 | 2337877.62 | -69505.41 | -69505.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69505.41
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 38.89% | -3.03% | -3.03% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -41.92% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.03%
[17 empty] | GP3毛利 | 2160477.62 | -110428.07 | -106462.81 | -3965.26 | -3965.26 | -3965.26 | -3965.26 | -3965.26 | -3965.26 | -3965.26 | -3965.26 | -3965.26 | -3965.26 | -3965.26 | -1982.63 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1982.63 | -1982.63 | -106462.81
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 35.94% | -4.815% | -4.642% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -40.76% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -4.642%
P202501000316 | 中移信息-2025年一级充值支付中心系统开发六期一阶段项目-FP项目 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 80000 | -601.44 | -120.29 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 |  |  |  | 该项目只收款不报产 | [13 empty] | 0 | -481.15 | -120.29
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 116187.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 2400 | -184.32 | -160 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -12.16 | [17 empty] | -12.16 | -12.16 | -160
[17 empty] | 累计成本 | 118587.72 | -184.32 | -160 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -24.32 | -12.16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.16 | -12.16 | -160
[17 empty] | GP1毛利 | -36187.72 | -601.44 | -120.29 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | -481.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -481.15 | -120.29
[17 empty] | GP1毛利率(%) | -45.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 145.2% | 145.2% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
[17 empty] | GP3毛利 | -38587.72 | -417.12 | 39.71 | -456.83 | -456.83 | -456.83 | -456.83 | -456.83 | -456.83 | -456.83 | -456.83 | -456.83 | -456.83 | -456.83 | -468.99 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | -468.99 | 39.71
[17 empty] | GP3毛利率(%) | -48.23% | 69.35% | -33.01% | 94.95% | 94.95% | 94.95% | 94.95% | 94.95% | 94.95% | 94.95% | 94.95% | 94.95% | 94.95% | 94.95% | 97.47% | 117.6% | 143.2% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.47% | -33.01%
P202508000297 | 中移信息-2025-2026年一级充值支付中心系统开发七期-FP项目 | 2025-08-01 | 2026-08-17 | 项目实际人数：20人 人力成本表人数：20人，合计20人月 | 项目实际人数：0人 人力成本表人数：0人，合计0人月 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 2171636 | 1875119.33 | 1588568.76 | 286550.57 | 286550.57 | 286550.57 | 286550.57 | 286550.57 | 286550.57 | 286550.57 | 286550.57 | 286550.57 | 286550.57 | 286550.57 | 215196.89 |  |  |  | 3/13 七期项目产出进度填报偏差；本月因封网，人员支援做创新智能体。 | 预计等七期开票验收，剩余产出会全部报出，毛利恢复正常 | 3/13 3月会将产出全部报出，毛利将恢复正常 | [11 empty] | 71353.68 | 215196.89 | 1588568.76
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 1693636.97 | 1965822.49 | 1641914.59 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323707.9 | [17 empty] | 200 | 323707.9 | 1641914.59
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 25000 | 9273.52 | 5344.37 | 3929.15 | 3929.15 | 3929.15 | 3929.15 | 3929.15 | 3929.15 | 3929.15 | 3929.15 | 3929.15 | 3929.15 | 3929.15 | 1926.47 | [17 empty] | 2002.68 | 1926.47 | 5344.37
[17 empty] | 累计成本 | 1763636.97 | 1975096.01 | 1647258.96 | 327837.05 | 327837.05 | 327837.05 | 327837.05 | 327837.05 | 327837.05 | 327837.05 | 327837.05 | 327837.05 | 327837.05 | 327837.05 | 325634.37 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.68 | 325634.37 | 1647258.96
[17 empty] | GP1毛利 | 477999.03 | -90703.16 | -53345.83 | -37357.33 | -37357.33 | -37357.33 | -37357.33 | -37357.33 | -37357.33 | -37357.33 | -37357.33 | -37357.33 | -37357.33 | -37357.33 | -108511.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71153.68 | -108511.01 | -53345.83
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 22.01% | -4.837% | -3.358% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -13.04% | -50.42% | -26.85% | -35.05% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.72% | -50.42% | -3.358%
[17 empty] | GP3毛利 | 407999.03 | -99976.68 | -58690.2 | -41286.48 | -41286.48 | -41286.48 | -41286.48 | -41286.48 | -41286.48 | -41286.48 | -41286.48 | -41286.48 | -41286.48 | -41286.48 | -110437.48 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69151 | -110437.48 | -58690.2
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.79% | -5.332% | -3.695% | -14.41% | -14.41% | -14.41% | -14.41% | -14.41% | -14.41% | -14.41% | -14.41% | -14.41% | -14.41% | -14.41% | -51.32% | -24.12% | -33.2% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 96.91% | -51.32% | -3.695%
/ | 中移信息项目群FP | 2025-08-01 | 2026-08-17 |  | / | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 8262875.35 | 4168122.07 | 3882052.65 | 286069.42 | 286069.42 | 286069.42 | 286069.42 | 286069.42 | 286069.42 | 286069.42 | 286069.42 | 286069.42 | 286069.42 | 286069.42 | 214715.74 |  |  |  | 3/13 七期项目产出进度填报偏差；本月因封网，人员支援做创新智能体。 | 预计等七期开票验收，剩余产出会全部报出，毛利恢复正常 | 3/13 3月会将产出全部报出，毛利将恢复正常 | [11 empty] | 71353.68 | 214715.74 | 3882052.65 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 5483186.42 | 4328932.08 | 4005024.18 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323907.9 | 323707.9 | [17 empty] | 200 | 323707.9 | 4005024.18 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 154000 | 9935.7 | 9935.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 9935.7 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 95800 | 40076.16 | 32206.07 | 7870.09 | 7870.09 | 7870.09 | 7870.09 | 7870.09 | 7870.09 | 7870.09 | 7870.09 | 7870.09 | 7870.09 | 7870.09 | 3896.94 | [17 empty] | 3973.15 | 3896.94 | 32206.07 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 5732986.42 | 4378943.94 | 4047165.95 | 331777.99 | 331777.99 | 331777.99 | 331777.99 | 331777.99 | 331777.99 | 331777.99 | 331777.99 | 331777.99 | 331777.99 | 331777.99 | 327604.84 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4173.15 | 327604.84 | 4047165.95
[17 empty] | GP1毛利 | 2779688.93 | -160810.01 | -122971.53 | -37838.48 | -37838.48 | -37838.48 | -37838.48 | -37838.48 | -37838.48 | -37838.48 | -37838.48 | -37838.48 | -37838.48 | -37838.48 | -108992.16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71153.68 | -108992.16 | 753162.91
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 33.64% | -3.858% | -3.168% | -13.23% | -13.23% | -13.23% | -13.23% | -13.23% | -13.23% | -13.23% | -13.23% | -13.23% | -13.23% | -13.23% | -50.76% | -37.5% | -46.87% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.72% | -50.76% | 6.96%
[17 empty] | GP3毛利 | 2529888.93 | -210821.87 | -165113.3 | -45708.57 | -45708.57 | -45708.57 | -45708.57 | -45708.57 | -45708.57 | -45708.57 | -45708.57 | -45708.57 | -45708.57 | -45708.57 | -112889.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67180.53 | -112889.1 | 602231.96
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 30.62% | -5.058% | -4.253% | -15.98% | -15.98% | -15.98% | -15.98% | -15.98% | -15.98% | -15.98% | -15.98% | -15.98% | -15.98% | -15.98% | -52.58% | -35.68% | -46.6% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.15% | -52.58% | 5.565%
P202510000605 | 中电智科-2025-2027年研发支撑服务项目技术服务框架协议-FP项目 | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 项目实际人数：1人 人力成本表人数：1人，合计1人月 | 项目实际人数：1人 人力成本表人数：1人，合计1人月 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 141509.43 | 106736.69 | 74906.79 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 15448.73 |  |  |  | 10月新立项项目，复用省级项目人员，预估的工作量上报后被客户核减，预估结项毛利有5%左右。 交付进度填报偏差，非省级电信的人员投入，项目经理不知道人员成本，交付进度报少了 | 缩短投入人力，减少成本，从4人月减少到1个月 | 3/13 预估的工作量上报后被客户核减，预估结项毛利有5%左右，实际结项毛利13%。 | [11 empty] | 16381.17 | 15448.73 | 74906.79
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 110467.5 | 92113.72 | 71517.86 | 20595.86 | 20595.86 | 20595.86 | 20595.86 | 20595.86 | 20595.86 | 20595.86 | 20595.86 | 20595.86 | 20595.86 | 20595.86 | 10297.93 | [17 empty] | 10297.93 | 10297.93 | 71517.86
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 284.64 | 213.14 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 27 | [17 empty] | 44.5 | 27 | 213.14
[17 empty] | 累计成本 | 111967.5 | 92398.36 | 71731 | 20667.36 | 20667.36 | 20667.36 | 20667.36 | 20667.36 | 20667.36 | 20667.36 | 20667.36 | 20667.36 | 20667.36 | 20667.36 | 10324.93 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10342.43 | 10324.93 | 71731
[17 empty] | GP1毛利 | 31041.93 | 14622.97 | 3388.93 | 11234.04 | 11234.04 | 11234.04 | 11234.04 | 11234.04 | 11234.04 | 11234.04 | 11234.04 | 11234.04 | 11234.04 | 11234.04 | 5150.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083.24 | 5150.8 | 3388.93
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 21.94% | 13.7% | 4.524% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 35.29% | 33.34% | -8.236% | 13.36% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37.14% | 33.34% | 4.524%
[17 empty] | GP3毛利 | 29541.93 | 14338.33 | 3175.79 | 11162.54 | 11162.54 | 11162.54 | 11162.54 | 11162.54 | 11162.54 | 11162.54 | 11162.54 | 11162.54 | 11162.54 | 11162.54 | 5123.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6038.74 | 5123.8 | 3175.79
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 20.88% | 13.43% | 4.24% | 35.07% | 35.07% | 35.07% | 35.07% | 35.07% | 35.07% | 35.07% | 35.07% | 35.07% | 35.07% | 35.07% | 33.17% | -7.443% | 14.19% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.86% | 33.17% | 4.24%
P202601000361 | 河南巴洛克-2026-2027年中航光电科技股份全球运营中心软件平台-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 项目实际人数：6人 人力成本表人数：6人，合计4.62人月 | 项目实际人数：6人 人力成本表人数：6人，合计6人月 | [10 empty] | 总价进度结算 | 累计收入（NR） | 482075.47 | 199988.98 | 0 | 199988.98 | 199988.98 | 199988.98 | 199988.98 | 199988.98 | 199988.98 | 199988.98 | 199988.98 | 199988.98 | 199988.98 | 199988.98 | 104300.47 |  |  |  | 3/13 交付进度低于成本进度，原因是项目延期，依赖的装修进度延后，以及第三方的产品未到货。 | 估计要延后到5 ~6月。3月份就只投入1个人对接了，其它工作都暂停。 | 3月只留1人，其他人员挪到其他项目支撑。 | [11 empty] | 95688.51 | 104300.47
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 294348.73 | 174068.38 | 0 | 174068.38 | 174068.38 | 174068.38 | 174068.38 | 174068.38 | 174068.38 | 174068.38 | 174068.38 | 174068.38 | 174068.38 | 174068.38 | 75108.82 | [17 empty] | 98959.56 | 75108.82
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 60000 | 3364.13 | 0 | 3364.13 | 3364.13 | 3364.13 | 3364.13 | 3364.13 | 3364.13 | 3364.13 | 3364.13 | 3364.13 | 3364.13 | 3364.13 | 0 | [17 empty] | 3364.13 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 12000 | 680 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 111.4 | [17 empty] | 568.6 | 111.4
[17 empty] | 累计成本 | 366348.73 | 178112.51 | 0 | 178112.51 | 178112.51 | 178112.51 | 178112.51 | 178112.51 | 178112.51 | 178112.51 | 178112.51 | 178112.51 | 178112.51 | 178112.51 | 75220.22 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102892.29 | 75220.22
[17 empty] | GP1毛利 | 187726.74 | 25920.6 | 0 | 25920.6 | 25920.6 | 25920.6 | 25920.6 | 25920.6 | 25920.6 | 25920.6 | 25920.6 | 25920.6 | 25920.6 | 25920.6 | 29191.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3271.05 | 29191.65
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 38.94% | 12.96% | #DIV/0! | 12.96% | 12.96% | 12.96% | 12.96% | 12.96% | 12.96% | 12.96% | 12.96% | 12.96% | 12.96% | 12.96% | 27.99% | -25.98% | -25.98% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.418% | 27.99%
[17 empty] | GP3毛利 | 115726.74 | 21876.47 | 0 | 21876.47 | 21876.47 | 21876.47 | 21876.47 | 21876.47 | 21876.47 | 21876.47 | 21876.47 | 21876.47 | 21876.47 | 21876.47 | 29080.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7203.78 | 29080.25
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 24.01% | 10.94% | #DIV/0! | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 27.88% | -13.07% | -13.07% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -7.528% | 27.88%
P202601000058 | 成都鼎桥-2026年ICP框架-ICS&警务协同委托开发-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 项目实际人数：16人 人力成本表人数：16人，合计9.43人月 | 项目实际人数：22人 人力成本表人数：22人，合计20.7人月 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 4716981.13 | 589876.59 | 0 | 589876.59 | 589876.59 | 589876.59 | 589876.59 | 589876.59 | 589876.59 | 589876.59 | 589876.59 | 589876.59 | 589876.59 | 589876.59 | 205986.83 |  |  |  | 3/13 交付进度填报偏差 | 3月报产追回交付进度 | 3月报产追回交付进度 | [11 empty] | 383889.76 | 205986.83
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 3680253.93 | 483650.53 | 0 | 483650.53 | 483650.53 | 483650.53 | 483650.53 | 483650.53 | 483650.53 | 483650.53 | 483650.53 | 483650.53 | 483650.53 | 483650.53 | 154208.67 | [17 empty] | 329441.86 | 154208.67
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 120000 | 19865.07 | 0 | 19865.07 | 19865.07 | 19865.07 | 19865.07 | 19865.07 | 19865.07 | 19865.07 | 19865.07 | 19865.07 | 19865.07 | 19865.07 | 0 | [17 empty] | 19865.07 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 60000 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 220 | [17 empty] | 630 | 220
[17 empty] | 累计成本 | 3860253.93 | 504365.6 | 0 | 504365.6 | 504365.6 | 504365.6 | 504365.6 | 504365.6 | 504365.6 | 504365.6 | 504365.6 | 504365.6 | 504365.6 | 504365.6 | 154428.67 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349936.93 | 154428.67
[17 empty] | GP1毛利 | 1036727.2 | 106226.06 | 0 | 106226.06 | 106226.06 | 106226.06 | 106226.06 | 106226.06 | 106226.06 | 106226.06 | 106226.06 | 106226.06 | 106226.06 | 106226.06 | 51778.16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54447.9 | 51778.16
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 21.98% | 18.01% | #DIV/0! | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 18.01% | 25.14% | -3.97% | -3.97% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.18% | 25.14%
[17 empty] | GP3毛利 | 856727.2 | 85510.99 | 0 | 85510.99 | 85510.99 | 85510.99 | 85510.99 | 85510.99 | 85510.99 | 85510.99 | 85510.99 | 85510.99 | 85510.99 | 85510.99 | 51558.16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33952.83 | 51558.16
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.16% | 14.5% | #DIV/0! | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 25.03% | -3.666% | -3.666% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.844% | 25.03%
P202501001105 | 成都鼎桥-2023-2025年ICP框架-UMP委托开发2025-FP项目 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 283018.87 | 232552.96 | 232562.3 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 |  |  |  | 项目暂停，交接期成本大于产出 | 人员投入ICP框架下其他项目，ICP框架合同下毛利达标 | 实际已结项 | [11 empty] | 0 | -9.34 | 232562.3
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 736780 | 165177.69 | 165177.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 165177.69
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 1598.4 | 1580.55 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | [17 empty] | 0 | 17.85 | 1580.55
[17 empty] | 累计成本 | 736780 | 166776.09 | 166758.24 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 166758.24
[17 empty] | GP1毛利 | -453761.13 | 67375.27 | 67384.61 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | -9.34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.34 | 67446.9
[17 empty] | GP1毛利率(%) | -160.3% | 28.97% | 28.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 189.3% | 260.3% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 29%
[17 empty] | GP3毛利 | -453761.13 | 65776.87 | 65804.06 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | -27.19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.19 | 65866.35
[17 empty] | GP3毛利率(%) | -160.3% | 28.28% | 28.3% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 291.1% | 188.6% | 451.4% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 291.1% | 28.32%
P202501001101 假FP | 成都鼎桥-2023-2025年ICP框架-WebDC-MCX委托开发2025-FP项目 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 无投入 | 无投入 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 754716.98 | 715349.52 | 715349.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 过点前项目需求尚未形成基线，存在需求变更等，因此产出填报较少 | 按照项目交付计划过点季度结算确认金额后，产出填报补回之前少报部分。 | 实际已结项 | [11 empty] | 0 | 0 | 715349.52
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 736780 | 400044.34 | 400044.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 400044.34
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 4652.44 | 4364.03 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | [17 empty] | 0 | 288.41 | 4364.03
[17 empty] | 累计成本 | 736780 | 404696.78 | 404408.37 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 288.41 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.41 | 404408.37
[17 empty] | GP1毛利 | 17936.98 | 315305.18 | 315305.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315305.18
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 2.377% | 44.08% | 44.08% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41.7% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.08%
[17 empty] | GP3毛利 | 17936.98 | 310652.74 | 310941.15 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | -288.41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.41 | 310909.65
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 2.377% | 43.43% | 43.47% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41.05% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 43.46%
Note on Q1: 李陶: 1.总价进度结算（例：金额50w，分3次回款，签订合同30%，验收60%，试运行结束10%） 2.工作量结算（工作量人天或人月*单价） 3.人头结算（人头*单价）
Note on S1: Administrator: 从AES系统中获取
Note on AH1: Administrator: 偏差为：（24年YTD实际累计+当前-项目结项预估累计）与（24年毛利目标预算）进行比对
Note on AJ1: 25年前的毛利偏差，写完可固定不改，月报不发。
Note on AN1: 李陶: 实际人力成本：x元，GP1%x，x人从xx项目挂到此项目，原因：xx

## 实际运营数据-崔哲
项目编码 | 项目名称 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 1月项目人数 | 2月项目人数 | 3月项目人数 | 4月项目人数 | 5月项目人数 | 6月项目人数 | 7月项目人数 | 8月项目人数 | 9月项目人数 | 10月项目人数 | 11月项目人数 | 12月项目人数 | 结算方式 | 类别 | 项目整体毛利目标预算 | 项目开始-当前实际累计 | 项目开始-25年实际累计 | 26年YTD实际累计12月 | 26年YTD实际累计11月 | 26年YTD实际累计10月 | 26年YTD实际累计9月 | 26年YTD实际累计8月 | 26年YTD实际累计7月 | 26年YTD实际累计6月 | 26年YTD实际累计5月 | 26年YTD实际累计4月 | 26年YTD实际累计3月 | 26年YTD实际累计2月 | 26年YTD实际累计1月 | 项目周期偏差 （实际-预估） | YTD当年偏差 （实际-预估） | 项目周期偏差原因分析 （截止25年底毛利偏差原因） | YTD当年偏差原因分析 | 改进措施 | 进展 | 真实经营数据 | 202612 | 202611 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | 202605 | 202604 | 202603 | 202602 | 202601 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 备注
P202603000336 | 江苏端木-2026年OneNET一体交付服务2025年第一批-数智西塞项目(一期)-FP项目 | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 项目实际人数：xx人 人力成本表人数：xx人，合计xx人月 |  | 17 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 938396.23 | 465670.67 | 0 | 465670.67 | 465670.67 | 465670.67 | 465670.67 | 465670.67 | 465670.67 | 465670.67 | 465670.67 | 465670.67 | 465670.67 | 0 | 0 | [16 empty] | 465670.67 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 674250.83 | 352531.84 | 0 | 352531.84 | 352531.84 | 352531.84 | 352531.84 | 352531.84 | 352531.84 | 352531.84 | 352531.84 | 352531.84 | 352531.84 | 0 | 0 | [16 empty] | 352531.84 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 497.35 | 0 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | 497.35 | 0 | 0 | [16 empty] | 497.35 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 744250.83 | 353029.19 | 0 | 353029.19 | 353029.19 | 353029.19 | 353029.19 | 353029.19 | 353029.19 | 353029.19 | 353029.19 | 353029.19 | 353029.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353029.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 264145.4 | 113138.83 | 0 | 113138.83 | 113138.83 | 113138.83 | 113138.83 | 113138.83 | 113138.83 | 113138.83 | 113138.83 | 113138.83 | 113138.83 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113138.83 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 28.15% | 24.3% | #DIV/0! | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.853% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.3% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 194145.4 | 112641.48 | 0 | 112641.48 | 112641.48 | 112641.48 | 112641.48 | 112641.48 | 112641.48 | 112641.48 | 112641.48 | 112641.48 | 112641.48 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112641.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 20.69% | 24.19% | #DIV/0! | 24.19% | 24.19% | 24.19% | 24.19% | 24.19% | 24.19% | 24.19% | 24.19% | 24.19% | 24.19% | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.19% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
P202603000504 | 深圳移动-2026年-深圳民政局政务服务能力提升项目-FP项目 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 项目实际人数：xx人 人力成本表人数：xx人，合计xx人月 |  | 10.682 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 3103773.58 | 295617.31 | 0 | 295617.31 | 295617.31 | 295617.31 | 295617.31 | 295617.31 | 295617.31 | 295617.31 | 295617.31 | 295617.31 | 295617.31 | 0 | 0 | [16 empty] | 295617.31 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 1309014.31 | 213854.45 | 0 | 213854.45 | 213854.45 | 213854.45 | 213854.45 | 213854.45 | 213854.45 | 213854.45 | 213854.45 | 213854.45 | 213854.45 | 0 | 0 | [16 empty] | 213854.45 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 1242169.81 | 315.73 | 0 | 315.73 | 315.73 | 315.73 | 315.73 | 315.73 | 315.73 | 315.73 | 315.73 | 315.73 | 315.73 | 0 | 0 | [16 empty] | 315.73 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 2636184.12 | 214170.18 | 0 | 214170.18 | 214170.18 | 214170.18 | 214170.18 | 214170.18 | 214170.18 | 214170.18 | 214170.18 | 214170.18 | 214170.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214170.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 1794759.27 | 81762.86 | 0 | 81762.86 | 81762.86 | 81762.86 | 81762.86 | 81762.86 | 81762.86 | 81762.86 | 81762.86 | 81762.86 | 81762.86 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81762.86 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 57.83% | 27.66% | #DIV/0! | 27.66% | 27.66% | 27.66% | 27.66% | 27.66% | 27.66% | 27.66% | 27.66% | 27.66% | 27.66% | #DIV/0! | #DIV/0! | -30.17% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.66% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 467589.46 | 81447.13 | 0 | 81447.13 | 81447.13 | 81447.13 | 81447.13 | 81447.13 | 81447.13 | 81447.13 | 81447.13 | 81447.13 | 81447.13 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81447.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 15.07% | 27.55% | #DIV/0! | 27.55% | 27.55% | 27.55% | 27.55% | 27.55% | 27.55% | 27.55% | 27.55% | 27.55% | 27.55% | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.49% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.55% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
P202509000650 | 中移物联网-2025年浦林成山轮胎X光智能检测项目-FP项目 | 2025-09-01 | 2026-07-31 | 项目实际人数：xx人 人力成本表人数：xx人，合计xx人月 | 7.38 | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 614150.94 | 387663.48 | 319297.73 | 68365.75 | 68365.75 | 68365.75 | 68365.75 | 68365.75 | 68365.75 | 68365.75 | 68365.75 | 68365.75 | 68365.75 | 68365.75 | 64357.31 |  |  |  | 2025.12月底合同签回，金额调整为65.1万，重新报批毛利率目标为38%左右； 2025.11月NoPO超期合同未签回，收入回冲 | 客户已启动内部合同盖章流程，预计12月底前可签回 | 截止12月底交付工作已基本完成，预计后续少量投入，系统内成本进度填报偏低导致偏差，预计整体毛利率目标可达成 | [10 empty] | 0 | 4008.44 | 64357.31 | 319297.73
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 459942.73 | 533710.78 | 281803.94 | 251906.84 | 251906.84 | 251906.84 | 251906.84 | 251906.84 | 251906.84 | 251906.84 | 251906.84 | 251906.84 | 251906.84 | 252199.68 | 71359.71 | [16 empty] | -292.84 | 180839.97 | 71359.71 | 281803.94
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 10000 | 1996.75 | 758.92 | 1237.83 | 1237.83 | 1237.83 | 1237.83 | 1237.83 | 1237.83 | 1237.83 | 1237.83 | 1237.83 | 1237.83 | 823.79 | 409.75 | [16 empty] | 414.04 | 414.04 | 409.75 | 758.92
[17 empty] | 累计成本 | 489942.73 | 535707.53 | 282562.86 | 253144.67 | 253144.67 | 253144.67 | 253144.67 | 253144.67 | 253144.67 | 253144.67 | 253144.67 | 253144.67 | 253144.67 | 253023.47 | 71769.46 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 181254.01 | 71769.46 | 282562.86 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 154208.21 | -146047.3 | 37493.79 | -183541.09 | -183541.09 | -183541.09 | -183541.09 | -183541.09 | -183541.09 | -183541.09 | -183541.09 | -183541.09 | -183541.09 | -183833.93 | -7002.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.84 | -176831.53 | -7002.4 | 37493.79
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 25.11% | -37.67% | 11.74% | -268.5% | -268.5% | -268.5% | -268.5% | -268.5% | -268.5% | -268.5% | -268.5% | -268.5% | -268.5% | -268.9% | -10.88% | -62.78% | -294% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -4411% | -10.88% | 11.74%
[17 empty] | GP3毛利 | 124208.21 | -148044.05 | 36734.87 | -184778.92 | -184778.92 | -184778.92 | -184778.92 | -184778.92 | -184778.92 | -184778.92 | -184778.92 | -184778.92 | -184778.92 | -184657.72 | -7412.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.2 | -177245.57 | -7412.15 | 36734.87 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 20.22% | -38.19% | 11.5% | -270.3% | -270.3% | -270.3% | -270.3% | -270.3% | -270.3% | -270.3% | -270.3% | -270.3% | -270.3% | -270.1% | -11.52% | -58.41% | -290.3% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -4422% | -11.52% | 11.5%
P202509000455 | 中电建成都院-2025年（深开鸿）中电建成都院振冲碎石桩鸿蒙化改造项目（一期）-FP项目 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 179245.28 | 154771.03 | 147655.12 | 7115.91 | 7115.91 | 7115.91 | 7115.91 | 7115.91 | 7115.91 | 7115.91 | 7115.91 | 7115.91 | 7115.91 | 7115.91 | 0 |  |  |  | 系统计算收入偏差所致，按实际完工进度测算毛利率为35% (114716.98-74453.93)/114716.98=0.35 | [12 empty] | 0 | 7115.91 | 0 | 147655.12
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 126437.32 | 118750 | 108252.91 | 10497.09 | 10497.09 | 10497.09 | 10497.09 | 10497.09 | 10497.09 | 10497.09 | 10497.09 | 10497.09 | 10497.09 | 10497.09 | 0 | [16 empty] | 0 | 10497.09 | 0 | 108252.91
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 995.05 | 506.75 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 323 | 157.7 | [16 empty] | 165.3 | 165.3 | 157.7 | 506.75
[17 empty] | 累计成本 | 149437.32 | 119745.05 | 108759.66 | 10985.39 | 10985.39 | 10985.39 | 10985.39 | 10985.39 | 10985.39 | 10985.39 | 10985.39 | 10985.39 | 10985.39 | 10820.09 | 157.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 10662.39 | 157.7 | 108759.66 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 52807.96 | 36021.03 | 39402.21 | -3381.18 | -3381.18 | -3381.18 | -3381.18 | -3381.18 | -3381.18 | -3381.18 | -3381.18 | -3381.18 | -3381.18 | -3381.18 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3381.18 | 0 | 39402.21
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 29.46% | 23.27% | 26.69% | -47.52% | -47.52% | -47.52% | -47.52% | -47.52% | -47.52% | -47.52% | -47.52% | -47.52% | -47.52% | -47.52% | #DIV/0! | -6.188% | -76.98% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -47.52% | #DIV/0! | 26.69%
[17 empty] | GP3毛利 | 29807.96 | 35025.98 | 38895.46 | -3869.48 | -3869.48 | -3869.48 | -3869.48 | -3869.48 | -3869.48 | -3869.48 | -3869.48 | -3869.48 | -3869.48 | -3704.18 | -157.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.3 | -3546.48 | -157.7 | 38895.46 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 16.63% | 22.63% | 26.34% | -54.38% | -54.38% | -54.38% | -54.38% | -54.38% | -54.38% | -54.38% | -54.38% | -54.38% | -54.38% | -52.05% | #DIV/0! | 6.001% | -68.68% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -49.84% | #DIV/0! | 26.34%
P202509000597 | 中移物联网-2025-2026年杭州滨江物联网运维二期项目-FP项目 | 2025-09-01 | 2026-08-31 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 117924.53 | 117037.97 | 117037.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 进度填报偏差，PM对人力成本没估准导致 | 下月按照实际成本调整填报进度 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 117037.97
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 77180.64 | 74266.35 | 74266.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 74266.35
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 679.69 | 304.69 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 250 | 125 | [16 empty] | 125 | 125 | 125 | 304.69
[17 empty] | 累计成本 | 95980.64 | 74946.04 | 74571.04 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 250 | 125 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 74571.04 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 40743.89 | 42771.62 | 42771.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42771.62
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 34.55% | 36.55% | 36.55% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.994% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.55%
[17 empty] | GP3毛利 | 21943.89 | 42091.93 | 42466.93 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -250 | -125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -125 | -125 | 42466.93 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.61% | 35.96% | 36.28% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.36% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.28%
P202509000465 | 中移集成-2025年北京市某单位开发服务080273甄选项目-FP项目 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 939508 | 876498.09 | 876498.1 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 |  |  |  | 系统计算收入偏差，按实际完工进度测算毛利率为-1% (798581.8-806736.11)/798581.8=-1.02% | 前期投入成本高于预算，12月预计投入人力控制在3人月以内 | [12 empty] | -0.01 |  | 876498.1 |  |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 847192.03 | 916868.29 | 916868.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 916868.29
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 43439.08 | 0 | [28 empty] | 7110.36 | 8962.82 | 27365.9
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 10000 | 3144.67 | 3005.25 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 0 | [17 empty] | 139.42 |  | 3005.25
[17 empty] | 累计成本 | 867292.03 | 963452.04 | 919873.54 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 139.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.36 | 139.42 | 27365.9 | 919873.54 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 92315.97 | -40370.2 | -40370.19 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -40370.19
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 9.826% | -4.606% | -4.606% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | -14.43% | 90.17% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | -4.606%
[17 empty] | GP3毛利 | 72215.97 | -86953.95 | -43375.44 | -139.43 | -139.43 | -139.43 | -139.43 | -139.43 | -139.43 | -139.43 | -139.43 | -139.43 | -139.43 | -139.43 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7110.36 | -139.43 | -27365.9 | -43375.44 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 7.687% | -9.921% | -4.949% | 1394300% | 1394300% | 1394300% | 1394300% | 1394300% | 1394300% | 1394300% | 1394300% | 1394300% | 1394300% | 1394300% | #DIV/0! | -17.61% | 1394292% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1394300% | #DIV/0! | -4.949%
P202512000266 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-灵犀九天鸿蒙APPTM项目 | 2025-12-01 | 2026-02-28 |  | 5.13 | [11 empty] | 累计收入（NR） | 326700 | 323071.61 | 169630.15 | 153441.46 | 153441.46 | 153441.46 | 153441.46 | 153441.46 | 153441.46 | 153441.46 | 153441.46 | 153441.46 | 153441.46 | 153441.46 | 56627.65 | [17 empty] | 96813.81 | 56627.65 | 169630.15 |  |  | 2026年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 265564.75 | 274873.28 | 142701.67 | 132171.61 | 132171.61 | 132171.61 | 132171.61 | 132171.61 | 132171.61 | 132171.61 | 132171.61 | 132171.61 | 132171.61 | 132171.61 | 44678.71 | [17 empty] | 87492.9 | 44678.71 | 142701.67
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 767.87 | 181.17 | 586.7 | 586.7 | 586.7 | 586.7 | 586.7 | 586.7 | 586.7 | 586.7 | 586.7 | 586.7 | 586.7 | 241.65 | [17 empty] | 345.05 | 241.65 | 181.17
[17 empty] | 累计成本 | 265564.75 | 275641.15 | 142882.84 | 132758.31 | 132758.31 | 132758.31 | 132758.31 | 132758.31 | 132758.31 | 132758.31 | 132758.31 | 132758.31 | 132758.31 | 132758.31 | 44920.36 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87837.95 | 44920.36 | 142882.84 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 61135.25 | 48198.33 | 26928.48 | 21269.85 | 21269.85 | 21269.85 | 21269.85 | 21269.85 | 21269.85 | 21269.85 | 21269.85 | 21269.85 | 21269.85 | 21269.85 | 11948.94 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9320.91 | 11948.94 | 26928.48
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.71% | 14.92% | 15.87% | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 13.86% | 21.1% | -3.794% | -4.851% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.628% | 21.1% | 15.87%
[17 empty] | GP3毛利 | 61135.25 | 47430.46 | 26747.31 | 20683.15 | 20683.15 | 20683.15 | 20683.15 | 20683.15 | 20683.15 | 20683.15 | 20683.15 | 20683.15 | 20683.15 | 20683.15 | 11707.29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8975.86 | 11707.29 | 26747.31 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.71% | 14.68% | 15.77% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 20.67% | -4.032% | -5.233% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.271% | 20.67% | 15.77%
P202512000267 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-数据安全保障TM项目 | 2025-12-01 | 2026-05-31 |  | 10 | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 594990 | 576566.51 | 0 | 576566.51 | 576566.51 | 576566.51 | 576566.51 | 576566.51 | 576566.51 | 576566.51 | 576566.51 | 576566.51 | 576566.51 | 576566.51 | 317397.62 | [16 empty] | 0 | 259168.89 | 317397.62 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 445334.39 | 509681.66 | 0 | 509681.66 | 509681.66 | 509681.66 | 509681.66 | 509681.66 | 509681.66 | 509681.66 | 509681.66 | 509681.66 | 509681.66 | 504056.62 | 307594.57 | [16 empty] | 5625.04 | 196462.05 | 307594.57 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 17000 | 1570.57 | 0 | 1570.57 | 1570.57 | 1570.57 | 1570.57 | 1570.57 | 1570.57 | 1570.57 | 1570.57 | 1570.57 | 1570.57 | 954.78 | 338.99 | [16 empty] | 615.79 | 615.79 | 338.99 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 503334.39 | 511252.23 | 0 | 511252.23 | 511252.23 | 511252.23 | 511252.23 | 511252.23 | 511252.23 | 511252.23 | 511252.23 | 511252.23 | 511252.23 | 505011.4 | 307933.56 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240.83 | 197077.84 | 307933.56 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 149655.61 | 66884.85 | 0 | 66884.85 | 66884.85 | 66884.85 | 66884.85 | 66884.85 | 66884.85 | 66884.85 | 66884.85 | 66884.85 | 66884.85 | 72509.89 | 9803.05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5625.04 | 62706.84 | 9803.05 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 25.15% | 11.6% | #DIV/0! | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.58% | 3.089% | -13.55% | -12.58% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.2% | 3.089% | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 91655.61 | 65314.28 | 0 | 65314.28 | 65314.28 | 65314.28 | 65314.28 | 65314.28 | 65314.28 | 65314.28 | 65314.28 | 65314.28 | 65314.28 | 71555.11 | 9464.06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6240.83 | 62091.05 | 9464.06 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 15.4% | 11.33% | #DIV/0! | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 11.33% | 12.41% | 2.982% | -4.076% | -2.994% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.96% | 2.982% | #DIV/0!
P202511000048 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-数据可信BI项目TM项目 | 2025-11-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 284021.7 | 281395.62 | 281395.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 281395.62 |  |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 231472.44 | 191991.78 | 191991.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 191991.78
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 825.03 | 524.49 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 0 | [17 empty] | 300.54 |  | 524.49
[17 empty] | 累计成本 | 231472.44 | 192816.81 | 192516.27 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.54 | 0 | 192516.27 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 52549.26 | 89403.84 | 89403.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 89403.84
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.5% | 31.77% | 31.77% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.27% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 31.77%
[17 empty] | GP3毛利 | 52549.26 | 88578.81 | 88879.35 | -300.54 | -300.54 | -300.54 | -300.54 | -300.54 | -300.54 | -300.54 | -300.54 | -300.54 | -300.54 | -300.54 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.54 | 0 | 88879.35 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.5% | 31.48% | 31.59% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.98% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 31.59%
P202511000346 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-数据脱敏TM项目 | 2025-11-01 | 2026-04-30 |  | 3.81 | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 370783.02 | 970806.58 | 603915.94 | 366890.64 | 366890.64 | 366890.64 | 366890.64 | 366890.64 | 366890.64 | 366890.64 | 366890.64 | 366890.64 | 366890.64 | 366890.64 | 281218.85 | [16 empty] | 0 | 85671.79 | 281218.85 | 603915.94
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 302116.04 | 825250.11 | 502422.76 | 322827.35 | 322827.35 | 322827.35 | 322827.35 | 322827.35 | 322827.35 | 322827.35 | 322827.35 | 322827.35 | 322827.35 | 315997.89 | 229179.57 | [16 empty] | 6829.46 | 86818.32 | 229179.57 | 502422.76
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 54871.64 | 0 | [28 empty] | 18542.92 | 8962.82 | 27365.9
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 3895.85 | 876.8 | 3019.05 | 3019.05 | 3019.05 | 3019.05 | 3019.05 | 3019.05 | 3019.05 | 3019.05 | 3019.05 | 3019.05 | 1982.2 | 945.35 | [16 empty] | 1036.85 | 1036.85 | 945.35 | 876.8
[17 empty] | 累计成本 | 302116.04 | 884017.6 | 503299.56 | 325846.4 | 325846.4 | 325846.4 | 325846.4 | 325846.4 | 325846.4 | 325846.4 | 325846.4 | 325846.4 | 325846.4 | 317980.09 | 230124.92 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26409.23 | 87855.17 | 257490.82 | 503299.56 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 68666.98 | 145556.47 | 101493.18 | 44063.29 | 44063.29 | 44063.29 | 44063.29 | 44063.29 | 44063.29 | 44063.29 | 44063.29 | 44063.29 | 44063.29 | 50892.75 | 52039.28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6829.46 | -1146.53 | 52039.28 | 101493.18
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.52% | 14.99% | 16.81% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | 13.87% | 18.5% | -3.526% | -4.648% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.338% | 18.5% | 16.81%
[17 empty] | GP3毛利 | 68666.98 | 86788.98 | 100616.38 | 41044.24 | 41044.24 | 41044.24 | 41044.24 | 41044.24 | 41044.24 | 41044.24 | 41044.24 | 41044.24 | 41044.24 | 48910.55 | 51093.93 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26409.23 | -2183.38 | 23728.03 | 100616.38 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.52% | 8.94% | 16.66% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 13.33% | 18.17% | -9.58% | -5.188% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -2.549% | 8.438% | 16.66%
P202510000603 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件设计与构建支撑服务框架协议（有线巡检平台项目）-TM项目 | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 370783.02 | 378726.45 | 378726.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 378726.45 |  |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 302116.04 | 266468.14 | 266468.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 266468.14
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 1392.04 | 987.55 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 0 | [17 empty] | 404.49 |  | 987.55
[17 empty] | 累计成本 | 302116.04 | 267860.18 | 267455.69 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 404.49 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.49 | 0 | 267455.69 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 68666.98 | 112258.31 | 112258.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 112258.31
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.52% | 29.64% | 29.64% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.12% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.64%
[17 empty] | GP3毛利 | 68666.98 | 110866.27 | 111270.76 | -404.49 | -404.49 | -404.49 | -404.49 | -404.49 | -404.49 | -404.49 | -404.49 | -404.49 | -404.49 | -404.49 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.49 | 0 | 111270.76 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.52% | 29.27% | 29.38% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.75% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.38%
P202510000604 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-水利厅TM项目 | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 282990.57 | 429668.85 | 429662.4 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | [17 empty] | 6.45 |  | 429662.4 |  |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 222297.5 | 281203.31 | 281203.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 281203.31
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 5000 | 1412.44 | 1412.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1412.44
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 3570.56 | 902.14 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 0 | [17 empty] | 2668.42 |  | 902.14
[17 empty] | 累计成本 | 227297.5 | 286186.31 | 283517.89 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 2668.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.42 | 0 | 283517.89 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 60693.07 | 148465.54 | 148459.09 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 148459.09
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 21.45% | 34.55% | 34.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 13.11% | 78.55% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 34.55%
[17 empty] | GP3毛利 | 55693.07 | 143482.54 | 146144.51 | -2661.97 | -2661.97 | -2661.97 | -2661.97 | -2661.97 | -2661.97 | -2661.97 | -2661.97 | -2661.97 | -2661.97 | -2661.97 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2661.97 | 0 | 146144.51
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 19.68% | 33.39% | 34.01% | -41271% | -41271% | -41271% | -41271% | -41271% | -41271% | -41271% | -41271% | -41271% | -41271% | -41271% | #DIV/0! | 13.71% | -41291% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -41271% | #DIV/0! | 34.01%
P202507000820 | 四川大学-2025年机电系统创新设计辅助软件-FP项目 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 245283.02 | 239053.49 | 239053.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 项目启动初期处于进度爬坡期，因AES以填报进度与成本进度取小计收入，导致7月计入收入低于实际，9月交付进度已填报至90%，成本进度只有40% | 后续正常交付会逐步拉升至正常毛利水平 | 当前毛利率已达到立项目标 | [11 empty] | - |  | 239053.49 |  |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 203002.86 | 179362.24 | 179362.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 179362.24
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 3000 | 765.38 | 666.06 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 0 | [17 empty] | 99.32 |  | 666.06
[17 empty] | 累计成本 | 206002.86 | 180127.62 | 180028.3 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.32 | 0 | 180028.3 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 42280.16 | 59691.25 | 59691.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 59691.25
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 17.24% | 24.97% | 24.97% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.733% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.97%
[17 empty] | GP3毛利 | 39280.16 | 58925.87 | 59025.19 | -99.32 | -99.32 | -99.32 | -99.32 | -99.32 | -99.32 | -99.32 | -99.32 | -99.32 | -99.32 | -99.32 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 59025.19 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 16.01% | 24.65% | 24.69% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.635% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.69%
P202504000324 | 山东移动-2025-山亭区城市大脑平台一期ICT信息和通信系统信息化服务协议-城市大脑FP项目 | 2025-04-11 | 2026-06-30 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 471758.49 | 468214.29 | 468214.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 因4月项目经理填报进度偏差导致交付进度低于成本完工进度，5月已拉回一部分，6月项目暂停投入，剩余部分后续月份逐步拉回 | 已提醒项目经理系统进度计算逻辑，项目经理重新测算后在下月填报时予以纠正 | 6月项目暂停投入，7月重新启动交付后逐步拉回毛利率 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 468214.29
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 369556.38 | 242532.87 | 242816.55 | -283.68 | -283.68 | -283.68 | -283.68 | -283.68 | -283.68 | -283.68 | -283.68 | -283.68 | -283.68 | 0 | 0 | [16 empty] | -283.68 | 0 |  | 242816.55
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 10000 | 2111.9 | 2111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 2111.9
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 3000 | 4095.25 | 1447.86 | 2647.39 | 2647.39 | 2647.39 | 2647.39 | 2647.39 | 2647.39 | 2647.39 | 2647.39 | 2647.39 | 2647.39 | 324.1 | 0 | [16 empty] | 2323.29 | 324.1 |  | 1447.86
[17 empty] | 累计成本 | 382556.38 | 248740.02 | 246376.31 | 2363.71 | 2363.71 | 2363.71 | 2363.71 | 2363.71 | 2363.71 | 2363.71 | 2363.71 | 2363.71 | 2363.71 | 324.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.61 | 324.1 | 0 | 246376.31 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 102202.11 | 225681.42 | 225397.74 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 283.68 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.68 | 0 | 0 | 225397.74
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 21.66% | 48.2% | 48.14% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.54% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.14%
[17 empty] | GP3毛利 | 89202.11 | 219474.27 | 221837.98 | -2363.71 | -2363.71 | -2363.71 | -2363.71 | -2363.71 | -2363.71 | -2363.71 | -2363.71 | -2363.71 | -2363.71 | -324.1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2039.61 | -324.1 | 0 | 221837.98
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.91% | 46.87% | 47.38% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.97% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 47.38%
P202506000764 | 中移物联网-2025年贵州省仁怀酱酒集团智慧园区项目二期-FP项目 | 2025-06-01 | 2026-05-29 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 300943.4 | 292708.24 | 292708.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6月新立项目，客户要求7月内完成交付和验收工作，前两月冲进度，投入人力成本进度高于填报进度 | 预计7月中旬后主要交付工作完成，人力投入大幅缩减，毛利率可逐步拉升至正常水平 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 292708.24
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 234503.41 | 236809.14 | 236809.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 236809.14
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 2986.59 | 2048.73 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 625.24 | 312.62 | [16 empty] | 312.62 | 312.62 | 312.62 | 2048.73
[17 empty] | 累计成本 | 258503.41 | 239795.73 | 238857.87 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 937.86 | 625.24 | 312.62 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.62 | 312.62 | 312.62 | 238857.87 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 66439.99 | 55899.1 | 55899.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55899.1
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 22.08% | 19.1% | 19.1% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -2.98% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.1%
[17 empty] | GP3毛利 | 42439.99 | 52912.51 | 53850.37 | -937.86 | -937.86 | -937.86 | -937.86 | -937.86 | -937.86 | -937.86 | -937.86 | -937.86 | -937.86 | -625.24 | -312.62 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.62 | -312.62 | -312.62 | 53850.37 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 14.1% | 18.08% | 18.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.975% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.4%
P202412000616 | 中建三局-2024-2025龙岗十五运会场馆信息化项目-交付FP项目 | 2024-12-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 632075.47 | 869361.71 | 869361.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 803539.64 | 65822.07 |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 393606.17 | 315698.59 | 315698.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 278076.23 | 37622.36
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 60000 | 30440.74 | 30440.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 30440.74 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 5400.85 | 4400.43 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 0 | [17 empty] | 1000.42 |  | 4379.37 | 21.06
[17 empty] | 累计成本 | 453606.17 | 351540.18 | 350539.76 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 1000.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.42 | 0 | 312896.34 | 37643.42 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 248717.46 | 553663.12 | 553663.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 525463.41 | 28199.71
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 39.35% | 63.69% | 63.69% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.34% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 65.39% | 42.84%
[17 empty] | GP3毛利 | 178469.3 | 517821.53 | 518821.95 | -1000.42 | -1000.42 | -1000.42 | -1000.42 | -1000.42 | -1000.42 | -1000.42 | -1000.42 | -1000.42 | -1000.42 | -1000.42 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000.42 | 0 | 490643.3 | 28178.65
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 29.86% | 59.56% | 59.68% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.71% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 61.06% | 42.81%
P202312000792 | 江苏移动-2025-2027年ICT业务外部行业专家库服务项目支撑服务-FP项目 | 2024-06-30 | 2026-04-30 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 141509.43 | 126404.63 | 99719.98 | 26684.65 | 26684.65 | 26684.65 | 26684.65 | 26684.65 | 26684.65 | 26684.65 | 26684.65 | 26684.65 | 26684.65 | 15449.01 | 12640.1 | [16 empty] | 11235.64 | 2808.91 | 12640.1 | 99719.98
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 87575.75 | 44868.6 | 33619.14 | 11249.46 | 11249.46 | 11249.46 | 11249.46 | 11249.46 | 11249.46 | 11249.46 | 11249.46 | 11249.46 | 11249.46 | 11249.46 | 11206.38 | [16 empty] | 0 | 43.08 | 11206.38 | 33619.14
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 28040 | 11229.02 | 11220.99 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | [17 empty] | 0 | 8.03 | 11220.99
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 4000 | 15008.33 | 220.42 | 14787.91 | 14787.91 | 14787.91 | 14787.91 | 14787.91 | 14787.91 | 14787.91 | 14787.91 | 14787.91 | 14787.91 | 243.48 | 120.48 | [16 empty] | 14544.43 | 123 | 120.48 | 220.42
[17 empty] | 累计成本 | 119615.75 | 71105.95 | 45060.55 | 26045.4 | 26045.4 | 26045.4 | 26045.4 | 26045.4 | 26045.4 | 26045.4 | 26045.4 | 26045.4 | 26045.4 | 11500.97 | 11334.89 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14544.43 | 166.08 | 11334.89 | 45060.55 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 53933.68 | 81536.03 | 66100.84 | 15435.19 | 15435.19 | 15435.19 | 15435.19 | 15435.19 | 15435.19 | 15435.19 | 15435.19 | 15435.19 | 15435.19 | 4199.55 | 1433.72 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11235.64 | 2765.83 | 1433.72 | 66100.84
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 38.11% | 64.5% | 66.29% | 57.84% | 57.84% | 57.84% | 57.84% | 57.84% | 57.84% | 57.84% | 57.84% | 57.84% | 57.84% | 27.18% | 11.34% | 26.39% | -10.93% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 98.47% | 11.34% | 66.29%
[17 empty] | GP3毛利 | 21893.68 | 55298.68 | 54659.43 | 639.25 | 639.25 | 639.25 | 639.25 | 639.25 | 639.25 | 639.25 | 639.25 | 639.25 | 639.25 | 3948.04 | 1305.21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3308.79 | 2642.83 | 1305.21 | 54659.43 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 15.47% | 43.75% | 54.81% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 25.56% | 10.33% | 28.28% | 10.08% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -29.45% | 94.09% | 10.33% | 54.81%
P202312000724 | 南京联创-2024-2025年ICT外部行业专家库服务支撑合同-FP项目 | 2024-01-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 943395.28 | 787886.07 | 695602.58 | 92283.49 | 92283.49 | 92283.49 | 92283.49 | 92283.49 | 92283.49 | 92283.49 | 92283.49 | 92283.49 | 92283.49 | 52490.63 | 25405.36 |  |  | 项目24年nopo立项金额250万，合同签回后金额缩减为100万（通过联创过单），导致预算毛利率为负（PM发起变更流程按缩减后金额变更人力投入成本预算） | 8月因项目变更未及时审批通过导致无法填报收入； 25年1月开始投入交付，项目经理未填报进度导致未计入收入，4~5月PM已填报拉升进度，6月漏填进度 | 项目经理根据合同金额调整和变更成本计划，4月补报交付进度 | 项目预算成本已于4.17完成变更；5月已补填交付进度至49.64%，随着进度进度持续拉升，预计整体毛利率可以达成 | [10 empty] | 39792.86 | 27085.27 | 25405.36 | 695602.58
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 429046.61 | 670165.17 | 606286.52 | 63878.65 | 63878.65 | 63878.65 | 63878.65 | 63878.65 | 63878.65 | 63878.65 | 63878.65 | 63878.65 | 63878.65 | 46253.84 | 29590.96 | [16 empty] | 17624.81 | 16662.88 | 29590.96 | 606286.52
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 34991.9 | 0 | [28 empty] | 7704.24 | 17765.41 | 9522.25
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 21435.43 | 21435.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 21435.43
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 28503.73 | 7580.98 | 5170.41 | 2410.57 | 2410.57 | 2410.57 | 2410.57 | 2410.57 | 2410.57 | 2410.57 | 2410.57 | 2410.57 | 2410.57 | 1569.07 | 770.07 | [16 empty] | 841.5 | 799 | 770.07 | 5170.41
[17 empty] | 累计成本 | 457550.34 | 734173.48 | 632892.36 | 66289.22 | 66289.22 | 66289.22 | 66289.22 | 66289.22 | 66289.22 | 66289.22 | 66289.22 | 66289.22 | 66289.22 | 47822.91 | 30361.03 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26170.55 | 17461.88 | 39883.28 | 632892.36 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 514348.67 | 117720.9 | 89316.06 | 28404.84 | 28404.84 | 28404.84 | 28404.84 | 28404.84 | 28404.84 | 28404.84 | 28404.84 | 28404.84 | 28404.84 | 6236.79 | -4185.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22168.05 | 10422.39 | -4185.6 | 89316.06
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 54.52% | 14.94% | 12.84% | 30.78% | 30.78% | 30.78% | 30.78% | 30.78% | 30.78% | 30.78% | 30.78% | 30.78% | 30.78% | 11.88% | -16.48% | -39.58% | -42.64% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 55.71% | 38.48% | -16.48% | 12.84%
[17 empty] | GP3毛利 | 485844.94 | 53712.59 | 62710.22 | 25994.27 | 25994.27 | 25994.27 | 25994.27 | 25994.27 | 25994.27 | 25994.27 | 25994.27 | 25994.27 | 25994.27 | 4667.72 | -4955.67 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13622.31 | 9623.39 | -14477.92 | 62710.22 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 51.5% | 6.817% | 9.015% | 28.17% | 28.17% | 28.17% | 28.17% | 28.17% | 28.17% | 28.17% | 28.17% | 28.17% | 28.17% | 8.892% | -19.51% | -44.68% | -42.61% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 34.23% | 35.53% | -56.99% | 9.015%
P202408001430 | 中国电信河北分公司-2024-2026年翼支付平台维保项目技术服务合同-维保FP项目 | 2024-09-01 | 2026-06-30 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 943395.28 | 123872.89 | 123872.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 89122.92 | 34749.97
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 429046.61 | 55666.67 | 55666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 27296.39 | 28370.28
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 28503.73 | 1548.71 | 1151.84 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 264.58 | 132.29 | [16 empty] | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 1140.71 | 11.13
[17 empty] | 累计成本 | 457550.34 | 57215.38 | 56818.51 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 396.87 | 264.58 | 132.29 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 28437.1 | 28381.41 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 514348.67 | 68206.22 | 68206.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61826.53 | 361363.579
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 54.52% | 55.06% | 55.06% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5404% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 69.37% | 28.34%
[17 empty] | GP3毛利 | 485844.94 | 66657.51 | 67054.38 | -396.87 | -396.87 | -396.87 | -396.87 | -396.87 | -396.87 | -396.87 | -396.87 | -396.87 | -396.87 | -264.58 | -132.29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.29 | -132.29 | -132.29 | 60685.82 | 6368.56 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 51.5% | 53.81% | 54.13% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.312% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 68.09% | 28.24%
P202506000735 | 中国电信-2024-2025年中国电信安徽电信翼支付平台扩容改造工程项目-FP项目 | 2025-06-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 4.227 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 578727.83 | 528426.89 | 325884.92 | 202541.97 | 202541.97 | 202541.97 | 202541.97 | 202541.97 | 202541.97 | 202541.97 | 202541.97 | 202541.97 | 202541.97 | 70673.06 | 38022.6 |  |  |  | 3/13 本次算产出取的是成本进度，项目前期规划成本未使用，导致成本进度低于交付进度。按实际交付进度80%计算，实际产出578727.83*0.8=462982，当前成本39.2w，实际累计毛利14% | [12 empty] | 131868.91 | 32650.46 | 38022.6 | 325884.92
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 382211.99 | 452266.2 | 271184.83 | 181081.37 | 181081.37 | 181081.37 | 181081.37 | 181081.37 | 181081.37 | 181081.37 | 181081.37 | 181081.37 | 181081.37 | 121376.65 | 65332.15 | [16 empty] | 59704.72 | 56044.5 | 65332.15 | 271184.83
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 12000 | 2628.16 | 1251.58 | 1376.58 | 1376.58 | 1376.58 | 1376.58 | 1376.58 | 1376.58 | 1376.58 | 1376.58 | 1376.58 | 1376.58 | 812.2 | 388.66 | [16 empty] | 564.38 | 423.54 | 388.66 | 1251.58
[17 empty] | 累计成本 | 406061.99 | 454894.36 | 272436.41 | 182457.95 | 182457.95 | 182457.95 | 182457.95 | 182457.95 | 182457.95 | 182457.95 | 182457.95 | 182457.95 | 182457.95 | 122188.85 | 65720.81 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60269.1 | 56468.04 | 65720.81 | 272436.41 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 196515.84 | 76160.69 | 54700.09 | 21460.6 | 21460.6 | 21460.6 | 21460.6 | 21460.6 | 21460.6 | 21460.6 | 21460.6 | 21460.6 | 21460.6 | -50703.59 | -27309.55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72164.19 | -23394.04 | -27309.55 | 54700.09
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 33.96% | 14.41% | 16.79% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | -71.74% | -71.82% | -19.54% | -105.7% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 54.72% | -71.65% | -71.82% | 16.79%
[17 empty] | GP3毛利 | 172665.84 | 73532.53 | 53448.51 | 20084.02 | 20084.02 | 20084.02 | 20084.02 | 20084.02 | 20084.02 | 20084.02 | 20084.02 | 20084.02 | 20084.02 | -51515.79 | -27698.21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71599.81 | -23817.58 | -27698.21 | 53448.51
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 29.84% | 13.92% | 16.4% | 9.916% | 9.916% | 9.916% | 9.916% | 9.916% | 9.916% | 9.916% | 9.916% | 9.916% | 9.916% | -72.89% | -72.85% | -15.92% | -102.7% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 54.3% | -72.95% | -72.85% | 16.4%
P202503000209 | 中国电信江西公司-2025年统一支付平台维保项目-FP项目 | 2025-04-01 | 2026-04-01 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 55660.38 | 53032.24 | 53032.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 53032.24
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 88381.86 | 28410.76 | 28410.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 28410.76
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 1650 | 1375.5 | 1273.28 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 0 | -1273.28 | [16 empty] | 102.22 | 1273.28 | -1273.28 | 1273.28
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 305.47 | 121.83 | 183.64 | 183.64 | 183.64 | 183.64 | 183.64 | 183.64 | 183.64 | 183.64 | 183.64 | 183.64 | 54.28 | 27.14 | [16 empty] | 129.36 | 27.14 | 27.14 | 121.83
[17 empty] | 累计成本 | 90031.86 | 30091.73 | 29805.87 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 54.28 | -1246.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.58 | 1300.42 | -1246.14 | 29805.87 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | -32721.48 | 24621.48 | 24621.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24621.48
[17 empty] | GP1毛利率(%) | -58.79% | 46.43% | 46.43% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 105.2% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.43%
[17 empty] | GP3毛利 | -34371.48 | 22940.51 | 23226.37 | -285.86 | -285.86 | -285.86 | -285.86 | -285.86 | -285.86 | -285.86 | -285.86 | -285.86 | -285.86 | -54.28 | 1246.14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.58 | -1300.42 | 1246.14 | 23226.37 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | -61.75% | 43.26% | 43.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 105% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 43.8%
P202603000287 | 中国电信江西公司-2026年统一支付平台维保项目-FP项目 | 2026-03-08 | 2027-02-12 |  | 1 | 0.091 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 49056.6 | 1947.51 | 0 | 1947.51 | 1947.51 | 1947.51 | 1947.51 | 1947.51 | 1947.51 | 1947.51 | 1947.51 | 1947.51 | 1947.51 | 0 | 0 | [16 empty] | 1947.51
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 35471.48 | 1435.81 | 0 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 0 | 0 | [16 empty] | 1435.81
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
[17 empty] | 累计成本 | 38471.48 | 1435.81 | 0 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 1435.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 13585.12 | 511.7 | 0 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.7 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 27.69% | 26.27% | #DIV/0! | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.418% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.27% | #DIV/0! | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 10585.12 | 511.7 | 0 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 511.7 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 21.58% | 26.27% | #DIV/0! | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | 26.27% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.697% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.27% | #DIV/0! | #DIV/0!
P202408001384 | 中国移动上海-2024年上海公司电子商务等平台操作系统国产化改造开发项目-FP项目 | 2025-02-01 | 2026-02-01 |  |  | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 171000 | 169714.43 | 158621.21 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | [16 empty] | 0 | 0 | 11093.22 | 158621.21
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 132478.43 | 165541.57 | 165541.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 165541.57
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 1704.43 | 1160.65 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 362.52 | 181.26 | [16 empty] | 181.26 | 181.26 | 181.26 | 1160.65
[17 empty] | 累计成本 | 132478.43 | 167246 | 166702.22 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 543.78 | 362.52 | 181.26 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.26 | 181.26 | 181.26 | 166702.22 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 38521.57 | 4172.86 | -6920.36 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | 11093.22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11093.22 | -6920.36
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 22.53% | 2.459% | -4.363% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -20.07% | 77.47% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | -4.363%
[17 empty] | GP3毛利 | 38521.57 | 2468.43 | -8081.01 | 10549.44 | 10549.44 | 10549.44 | 10549.44 | 10549.44 | 10549.44 | 10549.44 | 10549.44 | 10549.44 | 10549.44 | 10730.7 | 10911.96 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.26 | -181.26 | 10911.96 | -8081.01 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 22.53% | 1.454% | -5.095% | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 95.1% | 96.73% | 98.37% | -21.07% | 74.2% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.37% | -5.095%
/ | 省级电信项目群4个 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 1 | [11 empty] | 累计收入（NR） | 943395.28 | 748093.21 | 695602.58 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 25405.36 | [17 empty] | 27085.27 | 25405.36 | 695602.58
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 429046.61 | 652540.36 | 606286.52 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 29590.96 | [17 empty] | 16662.88 | 29590.96 | 606286.52
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 21435.43 | 21435.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 21435.43
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 28503.73 | 6739.48 | 5170.41 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 770.07 | [17 empty] | 799 | 770.07 | 5170.41
[17 empty] | 累计成本 | 457550.34 | 680715.27 | 632892.36 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 30361.03 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17461.88 | 30361.03 | 632892.36 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 514348.67 | 95552.85 | 89316.06 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | -4185.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10422.39 | -4185.6 | 89316.06
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 54.52% | 12.77% | 12.84% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | -16.48% | -41.75% | -42.64% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.48% | -16.48% | 12.84%
[17 empty] | GP3毛利 | 485844.94 | 67377.94 | 62710.22 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | -4955.67 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9623.39 | -4955.67 | 62710.22 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 51.5% | 9.007% | 9.015% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | -19.51% | -42.49% | -42.61% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 35.53% | -19.51% | 9.015%
P202501000196 | 中移信息-2025-2027年一级充值支付中心系统维护服务（中软国际）框架采购-TM项目 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |  | 1 | 45 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 26522100 | 9260843.86 | 6939544.64 | 2321299.22 | 2321299.22 | 2321299.22 | 2321299.22 | 2321299.22 | 2321299.22 | 2321299.22 | 2321299.22 | 2321299.22 | 2321299.22 | 1179712.72 | 559584.92 | [16 empty] | 1141586.5 | 620127.8 | 559584.92 | 6939544.64
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 22000545.84 | 8037476.24 | 6063410.2 | 1974066.04 | 1974066.04 | 1974066.04 | 1974066.04 | 1974066.04 | 1974066.04 | 1974066.04 | 1974066.04 | 1974066.04 | 1974066.04 | 1367310.18 | 544405.31 | [16 empty] | 606755.86 | 822904.87 | 544405.31 | 6063410.2
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 12500 | 119902.57 | 108789.18 | 11113.39 | 11113.39 | 11113.39 | 11113.39 | 11113.39 | 11113.39 | 11113.39 | 11113.39 | 11113.39 | 11113.39 | 6975.33 | 2256.52 | [16 empty] | 4138.06 | 4718.81 | 2256.52 | 108789.18
[17 empty] | 累计成本 | 22080045.84 | 8157378.81 | 6172199.38 | 1985179.43 | 1985179.43 | 1985179.43 | 1985179.43 | 1985179.43 | 1985179.43 | 1985179.43 | 1985179.43 | 1985179.43 | 1985179.43 | 1374285.51 | 546661.83 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610893.92 | 827623.68 | 546661.83 | 6172199.38 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 4521554.16 | 1223367.62 | 876134.44 | 347233.18 | 347233.18 | 347233.18 | 347233.18 | 347233.18 | 347233.18 | 347233.18 | 347233.18 | 347233.18 | 347233.18 | -187597.46 | 15179.61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534830.64 | -202777.07 | 15179.61 | 876134.44
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 17.05% | 13.21% | 12.63% | 14.96% | 14.96% | 14.96% | 14.96% | 14.96% | 14.96% | 14.96% | 14.96% | 14.96% | 14.96% | -15.9% | 2.713% | -3.838% | -32.95% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.85% | -32.7% | 2.713% | 12.63%
[17 empty] | GP3毛利 | 4442054.16 | 1103465.05 | 767345.26 | 336119.79 | 336119.79 | 336119.79 | 336119.79 | 336119.79 | 336119.79 | 336119.79 | 336119.79 | 336119.79 | 336119.79 | -194572.79 | 12923.09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530692.58 | -207495.88 | 12923.09 | 767345.26 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 16.75% | 11.92% | 11.06% | 14.48% | 14.48% | 14.48% | 14.48% | 14.48% | 14.48% | 14.48% | 14.48% | 14.48% | 14.48% | -16.49% | 2.309% | -4.833% | -33.24% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.49% | -33.46% | 2.309% | 11.06%
P202508000297 | 中移信息-2025-2026年一级充值支付中心系统开发七期-FP项目 | 2025-08-01 | 2026-08-17 |  | 1 | 9.591 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 2171636 | 2112203.38 | 1588568.76 | 523634.62 | 523634.62 | 523634.62 | 523634.62 | 523634.62 | 523634.62 | 523634.62 | 523634.62 | 523634.62 | 523634.62 | 286550.57 | 215196.89 | [16 empty] | 237084.05 | 71353.68 | 215196.89 | 1588568.76
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 1693636.97 | 2137801.42 | 1641914.59 | 495886.83 | 495886.83 | 495886.83 | 495886.83 | 495886.83 | 495886.83 | 495886.83 | 495886.83 | 495886.83 | 495886.83 | 323907.9 | 323707.9 | [16 empty] | 171978.93 | 200 | 323707.9 | 1641914.59
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 25000 | 11355.46 | 5170.41 | 6185.05 | 6185.05 | 6185.05 | 6185.05 | 6185.05 | 6185.05 | 6185.05 | 6185.05 | 6185.05 | 6185.05 | 3929.15 | 1926.47 | [16 empty] | 2255.9 | 2002.68 | 1926.47 | 5170.41
[17 empty] | 累计成本 | 1763636.97 | 2149156.88 | 1647085 | 502071.88 | 502071.88 | 502071.88 | 502071.88 | 502071.88 | 502071.88 | 502071.88 | 502071.88 | 502071.88 | 502071.88 | 327837.05 | 325634.37 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174234.83 | 2202.68 | 325634.37 | 1647085 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 477999.03 | -25598.04 | -53345.83 | 27747.79 | 27747.79 | 27747.79 | 27747.79 | 27747.79 | 27747.79 | 27747.79 | 27747.79 | 27747.79 | 27747.79 | -37357.33 | -108511.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105.12 | 71153.68 | -108511.01 | -53345.83
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 22.01% | -1.212% | -3.358% | 5.299% | 5.299% | 5.299% | 5.299% | 5.299% | 5.299% | 5.299% | 5.299% | 5.299% | 5.299% | -13.04% | -50.42% | -23.22% | -35.05% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.46% | 99.72% | -50.42% | -3.358%
[17 empty] | GP3毛利 | 407999.03 | -36953.5 | -58516.24 | 21562.74 | 21562.74 | 21562.74 | 21562.74 | 21562.74 | 21562.74 | 21562.74 | 21562.74 | 21562.74 | 21562.74 | -41286.48 | -110437.48 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62849.22 | 69151 | -110437.48 | -58516.24 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.79% | -1.75% | -3.684% | 4.118% | 4.118% | 4.118% | 4.118% | 4.118% | 4.118% | 4.118% | 4.118% | 4.118% | 4.118% | -14.41% | -51.32% | -20.54% | -33.2% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.51% | 96.91% | -51.32% | -3.684%
/ | 中移信息项目群FP | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 1 | [11 empty] | 累计收入（NR） | 943395.28 | 748093.21 | 695602.58 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 52490.63 | 25405.36 | [17 empty] | 27085.27 | 25405.36 | 695602.58
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 429046.61 | 652540.36 | 606286.52 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 46253.84 | 29590.96 | [17 empty] | 16662.88 | 29590.96 | 606286.52
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 21435.43 | 21435.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 21435.43
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 28503.73 | 6739.48 | 5170.41 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 1569.07 | 770.07 | [17 empty] | 799 | 770.07 | 5170.41
[17 empty] | 累计成本 | 457550.34 | 680715.27 | 632892.36 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 47822.91 | 30361.03 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17461.88 | 30361.03 | 632892.36 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 514348.67 | 95552.85 | 89316.06 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | 6236.79 | -4185.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10422.39 | -4185.6 | 89316.06
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 54.52% | 12.77% | 12.84% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | -16.48% | -41.75% | -42.64% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.48% | -16.48% | 12.84%
[17 empty] | GP3毛利 | 485844.94 | 67377.94 | 62710.22 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | 4667.72 | -4955.67 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9623.39 | -4955.67 | 62710.22 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 51.5% | 9.007% | 9.015% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | 8.892% | -19.51% | -42.49% | -42.61% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 35.53% | -19.51% | 9.015%
P202408001258 | 用友-2024年邮政采购三期信科平台新增需求开发外包项目-FP项目 | 2024-06-04 | 2026-06-30 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 433962.26 | 430829.923 | 430829.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 该项目为与用友首次合作项目，属于低毛利中标项目，启动后出现需求范围蔓延，研发投入成本较预算增加，预计结项毛利4.97%略低于目标毛利，实际比预算少收入2万左右 |  | 2月后仅投入维护人力，采用人力复用方式，不再产生成本 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 430829.923
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 389884.43 | 409173.01 | 409173.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | -944.97 | 410117.98
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 600 | 4890.68 | 4476.68 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 276 | 138 | [16 empty] | 138 | 138 | 138 | 4232 | 244.68
[17 empty] | 累计成本 | 390484.43 | 414063.69 | 413649.69 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 276 | 138 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 3287.03 | 410362.66 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 44077.83 | 21656.913 | 21656.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.97 | 34211.943
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 10.16% | 5.027% | 5.027% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -5.13% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.941%
[17 empty] | GP3毛利 | 43477.83 | 16766.233 | 17180.233 | -414 | -414 | -414 | -414 | -414 | -414 | -414 | -414 | -414 | -414 | -276 | -138 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | -138 | -138 | -3287.03 | 33967.263
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 10.02% | 3.892% | 3.988% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -6.127% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.884%
P202401000263 | 中国联通陕西省分公司-2024年项目交付管理平台研发项目-FP项目 | 2024-01-08 | 2027-09-30 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 528536.17 | 78863.15 | 78863.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 测算整体亏损约6.2万，2~3月人力投入超支，另外5~6月额外投入1名驻场产品人员现场牵引和收集二期需求，该部分成本属于本期项目计划外成本；7月份项目变更延期，加入3年运维期 |  |  | 12月：关于补充需求开发事宜，经BU总请示晓宇总后决定继续投入开发，使得项目可验收并把剩余的75万待收款要回来。 补充需求的开发成本仍从当前项目里面出，领导已知悉项目亏损会进一步拉大。 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 78863.15
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 591928.93 | 375898.2 | 375898.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 375898.2
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 4160.87 | 3250.19 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 455.34 | 0 | [16 empty] | 455.34 | 455.34 |  | 3250.19
[17 empty] | 累计成本 | 644928.93 | 380059.07 | 379148.39 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 910.68 | 455.34 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.34 | 455.34 | 0 | 379148.39 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | -63392.76 | -297035.05 | -297035.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -297035.05
[17 empty] | GP1毛利率(%) | -11.99% | -376.6% | -376.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -364.7% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -376.6%
[17 empty] | GP3毛利 | -116392.76 | -301195.92 | -300285.24 | -910.68 | -910.68 | -910.68 | -910.68 | -910.68 | -910.68 | -910.68 | -910.68 | -910.68 | -910.68 | -455.34 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455.34 | -455.34 | 0 | -300285.24 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | -22.02% | -381.9% | -380.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -359.9% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -380.8%
P202401000386 | 重庆数字陆海新通道门户及驾驶舱建设项目 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 3773584.91 | 2873766.318 | 2873766.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 项目nopo到期合同未签回被挂起，已填报收入冲回 | 立项合同金额400万，实际签回金额306.84万，缩减近100万导致实际毛利率未达到预算水平 | 数字陆海项目nopo金额大，合同风险高，已上升至集团层面重点跟进；4月底我方现场支撑人力已撤出，在与客户就一期费用和二期项目建设内容等相关问题未明确前不再投入。 | 8.15 暂无新进展 7.10 中移反馈因涉及一部分增项需求与甲方就报价金额还没谈拢，目前还在商谈中，等具体金额确定以后才能启动签约 6/26 4月因合同超期未签回收入被回冲，其中数字陆海项目5月重新申请延迟签回日期至9月底，现系统内累计填报收入已恢复；中移集成反馈6月份发包，预计下月可以签订合同。 | [11 empty] | - |  | 444213.85 | 2429552.468 |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 4548880.91 | 2304298 | 2304298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 413245.32 | 1891052.68
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 650000 | 216370.83 | 216370.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 3118.56 | 213252.27
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 39913.82 | 37008.42 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 0 | [17 empty] | 2905.4 |  | 28462.43 | 8545.99
[17 empty] | 累计成本 | 5198880.91 | 2560582.65 | 2557677.25 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 2905.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905.4 | 0 | 444826.31 | 2112850.94 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | -775296 | 569468.318 | 569468.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 30968.53 | 538499.788
[17 empty] | GP1毛利率(%) | -20.55% | 19.82% | 19.82% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40.36% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.972% | 22.16%
[17 empty] | GP3毛利 | -1425296 | 313183.668 | 316089.068 | -2905.4 | -2905.4 | -2905.4 | -2905.4 | -2905.4 | -2905.4 | -2905.4 | -2905.4 | -2905.4 | -2905.4 | -2905.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | -612.46 | 316701.528 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | -37.77% | 10.9% | 11% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.67% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.1379% | 13.04%
P202408001080 | 远景能源-数字化业务开发与测试服务采购2024-2026项目-FP项目 | 2024-06-01 | 2026-06-30 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 943396.23 | 356912.198 | 360290.868 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | 0 |  |  |  | 项目前几个月交付进度填报过高，经与运营沟通后从4月开始回调了进度，导致毛利率偏低 | 按未来收入和成本整体测算全周期毛利率高于预算目标 | 项目已转切鸿蒙交付，7月开始不再跟踪 | [11 empty] | -3378.67 |  | 218292.13 | 141998.738 |  | 2025年7月转切鸿蒙组织，电信不再跟踪
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 809181.62 | 310305.32 | 310305.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 189058.69 | 121246.63
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 2493.16 | 2221.77 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 0 | [17 empty] | 271.39 |  | 2176.29 | 45.48
[17 empty] | 累计成本 | 809181.62 | 312798.48 | 312527.09 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 271.39 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.39 | 0 | 191234.98 | 121292.11 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 134214.61 | 46606.878 | 49985.548 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | -3378.67 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3378.67 | 0 | 29233.44 | 20752.108
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 14.23% | 13.06% | 13.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | -1.168% | 85.77% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 13.39% | 14.61%
[17 empty] | GP3毛利 | 134214.61 | 44113.718 | 47763.778 | -3650.06 | -3650.06 | -3650.06 | -3650.06 | -3650.06 | -3650.06 | -3650.06 | -3650.06 | -3650.06 | -3650.06 | -3650.06 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3650.06 | 0 | 27057.15 | 20706.628 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 14.23% | 12.36% | 13.26% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | #DIV/0! | -1.867% | 93.81% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 108% | #DIV/0! | 12.39% | 14.58%
P202409000540 | 成都鼎桥-2023-2024年ICP框架-警信工作台委托开发-塞尔维亚鸿蒙FP项目 | 2024-09-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 1886792.45 | 1461976.839 | 1461976.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6月人员投入远景能源项目未填报收入 | [13 empty] | - |  | 948143.82 | 513833.019 |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 1900212.88 | 1105976.16 | 1105976.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 719366.7 | 386609.46
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 20000 | 10794.6 | 10794.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 10794.6 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 19377.52 | 8815.8 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 0 | [17 empty] | 10561.72 |  | 8651.22 | 164.58
[17 empty] | 累计成本 | 1920212.88 | 1136148.28 | 1125586.56 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 10561.72 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10561.72 | 0 | 738812.52 | 386774.04 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | -13420.43 | 356000.679 | 356000.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 228777.12 | 127223.559
[17 empty] | GP1毛利率(%) | -0.7113% | 24.35% | 24.35% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25.06% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.13% | 24.76%
[17 empty] | GP3毛利 | -33420.43 | 325828.559 | 336390.279 | -10561.72 | -10561.72 | -10561.72 | -10561.72 | -10561.72 | -10561.72 | -10561.72 | -10561.72 | -10561.72 | -10561.72 | -10561.72 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 209331.3 | 127058.979 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | -1.771% | 22.29% | 23.01% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.06% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.08% | 24.73%
P202412000539 | 审计署审计干部培训中心（审计宣传中心）-信息报送系统2025年度运维服务合同-FP项目 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 66037.74 | 65541.28 | 65541.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 周期性运维项目，系统每月自动计入收入，复用人力支撑 | [13 empty] | - |  | 65541.28 |  |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 52081.32 | 28467.87 | 28467.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 28467.87
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | -380.88 | -380.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | -380.88
[17 empty] | 累计成本 | 52081.32 | 28086.99 | 28086.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 28086.99 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 13956.42 | 37073.41 | 37073.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 37073.41
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 21.13% | 56.56% | 56.56% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 35.43% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 56.56%
[17 empty] | GP3毛利 | 13956.42 | 37454.29 | 37454.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 37454.29 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 21.13% | 57.15% | 57.15% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.01% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 57.15%
P202412000638 | 甘肃省畜牧技术推广总站-2024-2025年甘肃省畜牧业统计监测系统项目运行维护合同-FP项目 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 75471.7 | 74904.31 | 74904.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 周期性运维项目，系统每月自动计入收入，1月一次性计入云服务器采购成本导致毛利为负，全周期毛利率水平与预算一致 | 按成本目标规划投入 | [12 empty] | - |  | 74904.31 |  |  | 2025年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 37005.12 | 30155.53 | 30155.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 30155.53
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 26800 | 28397.17 | 28397.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | - |  | 28397.17
[17 empty] | 累计成本 | 63805.12 | 58552.7 | 58552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 58552.7 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 38466.58 | 44748.78 | 44748.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 44748.78
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 50.97% | 59.74% | 59.74% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.773% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 59.74%
[17 empty] | GP3毛利 | 11666.58 | 16351.61 | 16351.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 16351.61 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 15.46% | 21.83% | 21.83% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.372% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.83%
P202212000496 | 东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目仪器设备采购-软件 | 2022-12-22 | 2026-10-31 |  | - | 0.727 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 351886.79 | 349989.63 | 260990.67 | 88998.96 | 88998.96 | 88998.96 | 88998.96 | 88998.96 | 88998.96 | 88998.96 | 88998.96 | 88998.96 | 88998.96 | 66560.5 | 0 |  |  |  | 项目全周期毛利率达标； 农业老项目，24年已交付完，当前在运维期，25年8~12月为报剩余产出填报工时与进度； 25年7月成本为农业采集运维项目部分运维人力成本，该项目于6.底结项，续期合同7月才开始招标故7月无法立项。 | [12 empty] | 22438.46 | 66560.5 | 0 | 32200.04 | 7052.56 | 221738.07
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 235685.1 | 231683.38 | 197558.85 | 34124.53 | 34124.53 | 34124.53 | 34124.53 | 34124.53 | 34124.53 | 34124.53 | 34124.53 | 34124.53 | 34124.53 | 20617.93 | 20617.93 | [16 empty] | 13506.6 | 0 | 20617.93 | 91878.26 | 2631.75 | 103048.84
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 24000 | 5630.59 | 5630.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 0 | 5324.09
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 6700 | 56790.417 | 37071.277 | 19719.14 | 19719.14 | 19719.14 | 19719.14 | 19719.14 | 19719.14 | 19719.14 | 19719.14 | 19719.14 | 19719.14 | -94.89 | -82.99 | [16 empty] | 19814.03 | -11.9 | -82.99 | 2153.11 | 336.02 | 34582.147
[17 empty] | 累计成本 | 266385.1 | 294104.387 | 240260.717 | 53843.67 | 53843.67 | 53843.67 | 53843.67 | 53843.67 | 53843.67 | 53843.67 | 53843.67 | 53843.67 | 53843.67 | 20523.04 | 20534.94 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320.63 | -11.9 | 20534.94 | 94337.87 | 2967.77 | 142955.077
[17 empty] | GP1毛利 | 116201.69 | 118306.25 | 63431.82 | 54874.43 | 54874.43 | 54874.43 | 54874.43 | 54874.43 | 54874.43 | 54874.43 | 54874.43 | 54874.43 | 54874.43 | 45942.57 | -20617.93 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8931.86 | 66560.5 | -20617.93 | -59678.22 | 4420.81 | 118689.23
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 33.02% | 33.8% | 24.3% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 69.02% | #DIV/0! | 0.7803% | 36% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.81% | 100% | #DIV/0! | -185.3% | 62.68% | 53.53%
[17 empty] | GP3毛利 | 85501.69 | 55885.243 | 20729.953 | 35155.29 | 35155.29 | 35155.29 | 35155.29 | 35155.29 | 35155.29 | 35155.29 | 35155.29 | 35155.29 | 35155.29 | 46037.46 | -20534.94 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10882.17 | 66572.4 | -20534.94 | -62137.83 | 4084.79 | 78782.993
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 24.3% | 15.97% | 7.943% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 69.17% | #DIV/0! | -8.33% | 44.87% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -48.5% | 100% | #DIV/0! | -193% | 57.92% | 35.53%
P202212000030 | 2022年安徽省农业科学院畜牧兽医研究所种猪遗传评估系统软件及育种分析服务 | 2022-12-08 | 2026-01-12 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 330094.34 | 327730.977 | 327731.107 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |  |  |  | 当前测算毛利率高于预算，原因是实际投入人力成本低于预算 | [13 empty] | 0 | -0.13 | 75260.57 | 47129.727 | 205340.81 | 2026年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 207999 | 131380.55 | 131380.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 48896.58 | 1331.99 | 81151.98
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 17000 | 4118.38 | 4118.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118.38
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 10000 | 5370.95 | 5370.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | -322.66 | 10.03 | 5683.58
[17 empty] | 累计成本 | 234999 | 140869.88 | 140869.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48573.92 | 1342.02 | 90953.94
[17 empty] | GP1毛利 | 122095.34 | 196350.427 | 196350.557 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 26363.99 | 45797.737 | 124188.83
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 36.99% | 59.91% | 59.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.92% | 63.01% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 35.03% | 97.17% | 60.48%
[17 empty] | GP3毛利 | 95095.34 | 186861.097 | 186861.227 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 26686.65 | 45787.707 | 114386.87
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 28.81% | 57.02% | 57.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.21% | 71.19% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 35.46% | 97.15% | 55.71%
P202504000428 | 全国畜牧总站-2025年度畜牧业综合信息平台种畜禽运维项目-fp项目 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 150943.4 | 149808.61 | 112589.72 | 37218.89 | 37218.89 | 37218.89 | 37218.89 | 37218.89 | 37218.89 | 37218.89 | 37218.89 | 37218.89 | 37218.89 | 24398.94 | 12819.77 |  |  |  | 周期性运维项目，系统每月自动计入收入，4~8月每月投入人力成本1.86万超出预算 |  | 11月投入0.48万成本降低 | [10 empty] | 12819.95 | 11579.17 | 12819.77 | 112589.72 |  |  | 2026年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 123201.71 | 129265.38 | 112560.11 | 16705.27 | 16705.27 | 16705.27 | 16705.27 | 16705.27 | 16705.27 | 16705.27 | 16705.27 | 16705.27 | 16705.27 | 7039.31 | 7039.31 | [16 empty] | 9665.96 | 0 | 7039.31 | 112560.11
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 30547.72 | 0 | [28 empty] | 11909.61 | 18638.11 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | -827.92 | -790.7 | -37.22 | -37.22 | -37.22 | -37.22 | -37.22 | -37.22 | -37.22 | -37.22 | -37.22 | -37.22 | -37.22 | -24.4 | [17 empty] | -12.82 | -24.4 | -790.7
[17 empty] | 累计成本 | 123201.71 | 158985.18 | 111769.41 | 16668.05 | 16668.05 | 16668.05 | 16668.05 | 16668.05 | 16668.05 | 16668.05 | 16668.05 | 16668.05 | 16668.05 | 7002.09 | 7014.91 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575.57 | -12.82 | 7014.91 | 111769.41 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 27741.69 | 20543.23 | 29.61 | 20513.62 | 20513.62 | 20513.62 | 20513.62 | 20513.62 | 20513.62 | 20513.62 | 20513.62 | 20513.62 | 20513.62 | 17359.63 | 5780.46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153.99 | 11579.17 | 5780.46 | 29.61
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.38% | 13.71% | 0.0263% | 55.12% | 55.12% | 55.12% | 55.12% | 55.12% | 55.12% | 55.12% | 55.12% | 55.12% | 55.12% | 71.15% | 45.09% | -4.666% | 52.77% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.6% | 100% | 45.09% | 0.0263%
[17 empty] | GP3毛利 | 27741.69 | -9176.57 | 820.31 | 20550.84 | 20550.84 | 20550.84 | 20550.84 | 20550.84 | 20550.84 | 20550.84 | 20550.84 | 20550.84 | 20550.84 | 17396.85 | 5804.86 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8755.62 | 11591.99 | 5804.86 | 820.31 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.38% | -6.126% | 0.7286% | 55.22% | 55.22% | 55.22% | 55.22% | 55.22% | 55.22% | 55.22% | 55.22% | 55.22% | 55.22% | 71.3% | 45.28% | -24.5% | 52.92% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -68.3% | 100.1% | 45.28% | 0.7286%
P202506000290 | 中监所-2025年OA办公系统升级改造项目-研究生管理模块-FP项目 | 2025-05-30 | 2026-09-10 |  | 0.81 | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 181603.77 | 180238.51 | 139982.95 | 40255.56 | 40255.56 | 40255.56 | 40255.56 | 40255.56 | 40255.56 | 40255.56 | 40255.56 | 40255.56 | 40255.56 | 40255.56 | 3848.19 |  |  |  | 固定投入1人，人力成本已超出预算 | 建议项目经理及时变更后续月份成本投入计划 |  | 9.6% | [9 empty] | 0 | 36407.37 | 3848.19 | 139982.95
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 148783.99 | 172338.83 | 154415.59 | 17923.24 | 17923.24 | 17923.24 | 17923.24 | 17923.24 | 17923.24 | 17923.24 | 17923.24 | 17923.24 | 17923.24 | 17923.23 | 0 | [16 empty] | 0.01 | 17923.23 | 0 | 154415.59
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | -231.65 | -195.24 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | -36.41 | [16 empty] | 0 | 0 | -36.41 | -195.24
[17 empty] | 累计成本 | 148783.99 | 172107.18 | 154220.35 | 17886.83 | 17886.83 | 17886.83 | 17886.83 | 17886.83 | 17886.83 | 17886.83 | 17886.83 | 17886.83 | 17886.83 | 17886.82 | -36.41 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 17923.23 | -36.41 | 154220.35 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 32819.78 | 7899.68 | -14432.64 | 22332.32 | 22332.32 | 22332.32 | 22332.32 | 22332.32 | 22332.32 | 22332.32 | 22332.32 | 22332.32 | 22332.32 | 22332.33 | 3848.19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 18484.14 | 3848.19 | -14432.64
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.07% | 4.383% | -10.31% | 55.48% | 55.48% | 55.48% | 55.48% | 55.48% | 55.48% | 55.48% | 55.48% | 55.48% | 55.48% | 55.48% | 100% | -13.69% | 37.4% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50.77% | 100% | -10.31%
[17 empty] | GP3毛利 | 32819.78 | 8131.33 | -14237.4 | 22368.73 | 22368.73 | 22368.73 | 22368.73 | 22368.73 | 22368.73 | 22368.73 | 22368.73 | 22368.73 | 22368.73 | 22368.74 | 3884.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 18484.14 | 3884.6 | -14237.4 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.07% | 4.511% | -10.17% | 55.57% | 55.57% | 55.57% | 55.57% | 55.57% | 55.57% | 55.57% | 55.57% | 55.57% | 55.57% | 55.57% | 100.9% | -13.56% | 37.49% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50.77% | 100.9% | -10.17%
P202507000656 | 全国畜牧总站-畜牧核心数据查询APP开发-FP项目 | 2025-07-01 | 2026-06-30 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 188679.25 | 152129.83 | 127263.98 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 15256.79 | 7201.51 |  |  |  | 项目已于12月中旬上线了并验收回款，后面不再投入。已投入成本超出预算2W，预计全周期GP3%毛利率7.55% | 后续不再投入人力，随着交付进度提升毛利率 |  | 7.55% | [9 empty] | 9609.06 | 8055.28 | 7201.51 | 127263.98
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 154705.8 | 174002.79 | 174002.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 174002.79
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 242.2 | 374.87 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -97.54 | -52.8 | [16 empty] | -35.13 | -44.74 | -52.8 | 374.87
[17 empty] | 累计成本 | 154705.8 | 174244.99 | 174377.66 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -132.67 | -97.54 | -52.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.13 | -44.74 | -52.8 | 174377.66 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 33973.45 | -21872.96 | -46738.81 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 24865.85 | 15256.79 | 7201.51 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609.06 | 8055.28 | 7201.51 | -46738.81
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.01% | -14.38% | -36.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -32.38% | 81.99% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | -36.73%
[17 empty] | GP3毛利 | 33973.45 | -22115.16 | -47113.68 | 24998.52 | 24998.52 | 24998.52 | 24998.52 | 24998.52 | 24998.52 | 24998.52 | 24998.52 | 24998.52 | 24998.52 | 15354.33 | 7254.31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9644.19 | 8100.02 | 7254.31 | -47113.68 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.01% | -14.54% | -37.02% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.6% | 100.7% | -32.54% | 82.63% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.4% | 100.6% | 100.7% | -37.02%
P202508000162 | 农业农村部信息中心-农业信息采集系统2025年度运行维护服务项目-FP运维 | 2025-08-01 | 2026-07-31 |  | 5 | 5 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 1000000 | 658235 | 411660 | 246575 | 246575 | 246575 | 246575 | 246575 | 246575 | 246575 | 246575 | 246575 | 246575 | 161644 | 84932 | [16 empty] | 84931 | 76712 | 84932 | 411660
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 783494.65 | 572477.37 | 331483.93 | 240993.44 | 240993.44 | 240993.44 | 240993.44 | 240993.44 | 240993.44 | 240993.44 | 240993.44 | 240993.44 | 240993.44 | 153789.65 | 66585.86 | [16 empty] | 87203.79 | 87203.79 | 66585.86 | 331483.93
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 35000 | -4391.79 | -3142.47 | -1249.32 | -1249.32 | -1249.32 | -1249.32 | -1249.32 | -1249.32 | -1249.32 | -1249.32 | -1249.32 | -1249.32 | -915.07 | -495.89 | [16 empty] | -334.25 | -419.18 | -495.89 | -3142.47
[17 empty] | 累计成本 | 843494.65 | 568085.58 | 328341.46 | 239744.12 | 239744.12 | 239744.12 | 239744.12 | 239744.12 | 239744.12 | 239744.12 | 239744.12 | 239744.12 | 239744.12 | 152874.58 | 66089.97 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86869.54 | 86784.61 | 66089.97 | 328341.46 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 216505.35 | 85757.63 | 80176.07 | 5581.56 | 5581.56 | 5581.56 | 5581.56 | 5581.56 | 5581.56 | 5581.56 | 5581.56 | 5581.56 | 5581.56 | 7854.35 | 18346.14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2272.79 | -10491.79 | 18346.14 | 80176.07
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 21.65% | 13.03% | 19.48% | 2.264% | 2.264% | 2.264% | 2.264% | 2.264% | 2.264% | 2.264% | 2.264% | 2.264% | 2.264% | 4.859% | 21.6% | -8.622% | -16.79% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -2.676% | -13.68% | 21.6% | 19.48%
[17 empty] | GP3毛利 | 156505.35 | 90149.42 | 83318.54 | 6830.88 | 6830.88 | 6830.88 | 6830.88 | 6830.88 | 6830.88 | 6830.88 | 6830.88 | 6830.88 | 6830.88 | 8769.42 | 18842.03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1938.54 | -10072.61 | 18842.03 | 83318.54 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 15.65% | 13.7% | 20.24% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 5.425% | 22.18% | -1.955% | -10.23% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -2.282% | -13.13% | 22.18% | 20.24%
P202509000658 | 全国畜牧总站-2025年农生物育种大数据与知识产权支撑体系建设联合实施4-FP项目（有分包） | 2025-06-01 | 2026-05-31 |  | 0.75 | 0.5 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 435000 | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 农业科研项目，12月成本13.76万，超出当月NR 2.9万，导致亏损 | d | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 435000
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 354384.65 | 345708.9 | 317303.07 | 28405.83 | 28405.83 | 28405.83 | 28405.83 | 28405.83 | 28405.83 | 28405.83 | 28405.83 | 28405.83 | 28405.83 | 28405.83 | 0 | [16 empty] | 0 | 28405.83 | 0 | 317303.07
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | -28405.83 | 0 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | 0 | [16 empty] | 0 | -28405.83 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 367384.65 | 317303.07 | 317303.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317303.07 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 80615.35 | 89291.1 | 117696.93 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | -28405.83 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28405.83 | 0 | 117696.93
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.53% | 20.53% | 27.06% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.994% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.06%
[17 empty] | GP3毛利 | 67615.35 | 117696.93 | 117696.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117696.93 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 15.54% | 27.06% | 27.06% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.51% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.06%
P202511000193 | 中国兽医药品监察所-2025-2026年OA办公系统运行维护服务-FP项目 | 2025-11-01 | 2026-09-06 |  | 0.19 | 1 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 80188.68 | 38758.25 | 15477.62 | 23280.63 | 23280.63 | 23280.63 | 23280.63 | 23280.63 | 23280.63 | 23280.63 | 23280.63 | 23280.63 | 23280.63 | 15261.76 | 8018.87 |  |  |  | 农业运维项目，收入由系统每月自动计入，成本视实际投入情况填报 | [12 empty] | 8018.87 | 7242.89 | 8018.87 | 15477.62
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 64941.27 | 48254.88 | 0 | 48254.88 | 48254.88 | 48254.88 | 48254.88 | 48254.88 | 48254.88 | 48254.88 | 48254.88 | 48254.88 | 48254.88 | 26195.52 | 22059.37 | [16 empty] | 22059.36 | 4136.15 | 22059.37 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | -72.95 | -56.65 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | [16 empty] | 0 | 0 | -16.3 | -56.65
[17 empty] | 累计成本 | 64941.27 | 48181.93 | -56.65 | 48238.58 | 48238.58 | 48238.58 | 48238.58 | 48238.58 | 48238.58 | 48238.58 | 48238.58 | 48238.58 | 48238.58 | 26179.22 | 22043.07 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22059.36 | 4136.15 | 22043.07 | -56.65 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 15247.41 | -9496.63 | 15477.62 | -24974.25 | -24974.25 | -24974.25 | -24974.25 | -24974.25 | -24974.25 | -24974.25 | -24974.25 | -24974.25 | -24974.25 | -10933.76 | -14040.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14040.49 | 3106.74 | -14040.5 | 15477.62
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 19.01% | -24.5% | 100% | -107.3% | -107.3% | -107.3% | -107.3% | -107.3% | -107.3% | -107.3% | -107.3% | -107.3% | -107.3% | -71.64% | -175.1% | -43.52% | -90.66% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -175.1% | 42.89% | -175.1% | 100%
[17 empty] | GP3毛利 | 15247.41 | -9423.68 | 15534.27 | -24957.95 | -24957.95 | -24957.95 | -24957.95 | -24957.95 | -24957.95 | -24957.95 | -24957.95 | -24957.95 | -24957.95 | -10917.46 | -14024.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14040.49 | 3106.74 | -14024.2 | 15534.27 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 19.01% | -24.31% | 100.4% | -107.2% | -107.2% | -107.2% | -107.2% | -107.2% | -107.2% | -107.2% | -107.2% | -107.2% | -107.2% | -71.53% | -174.9% | -43.33% | -90.55% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -175.1% | 42.89% | -174.9% | 100.4%
P202512000483 | 审计署审计干部培训中心（审计宣传中心）-信息报送系统2026年度运维服务合同-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 66037.74 | 15985.38 | -297.88 | 16283.26 | 16283.26 | 16283.26 | 16283.26 | 16283.26 | 16283.26 | 16283.26 | 16283.26 | 16283.26 | 16283.26 | 10674.61 | 5608.72 | [16 empty] | 5608.65 | 5065.89 | 5608.72 | -297.88
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 47233.8 | 4659.54 | 0 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.54 | 4659.53 | [16 empty] | 0 | 0.01 | 4659.53 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | -125.92 | -39.62 | -86.3 | -86.3 | -86.3 | -86.3 | -86.3 | -86.3 | -86.3 | -86.3 | -86.3 | -86.3 | -62.96 | -34.01 | [16 empty] | -23.34 | -28.95 | -34.01 | -39.62
[17 empty] | 累计成本 | 55233.8 | 4533.62 | -39.62 | 4573.24 | 4573.24 | 4573.24 | 4573.24 | 4573.24 | 4573.24 | 4573.24 | 4573.24 | 4573.24 | 4573.24 | 4596.58 | 4625.52 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.34 | -28.94 | 4625.52 | -56.65 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 18803.94 | 11325.84 | -297.88 | 11623.72 | 11623.72 | 11623.72 | 11623.72 | 11623.72 | 11623.72 | 11623.72 | 11623.72 | 11623.72 | 11623.72 | 6015.07 | 949.19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608.65 | 5065.88 | 949.19 | -297.88
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 28.47% | 70.85% | 100% | 71.38% | 71.38% | 71.38% | 71.38% | 71.38% | 71.38% | 71.38% | 71.38% | 71.38% | 71.38% | 56.35% | 16.92% | 42.38% | 27.87% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 16.92% | 100%
[17 empty] | GP3毛利 | 10803.94 | 11451.76 | -258.26 | 11710.02 | 11710.02 | 11710.02 | 11710.02 | 11710.02 | 11710.02 | 11710.02 | 11710.02 | 11710.02 | 11710.02 | 6078.03 | 983.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5631.99 | 5094.83 | 983.2 | -241.23 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 16.36% | 71.64% | 86.7% | 71.91% | 71.91% | 71.91% | 71.91% | 71.91% | 71.91% | 71.91% | 71.91% | 71.91% | 71.91% | 56.94% | 17.53% | 55.28% | 40.58% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.4% | 100.6% | 17.53% | 80.98%
P202511000622 | 甘肃省畜牧技术推广总站-甘肃省畜牧业统计监测系统项目2026年度运维-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 75471.7 | 34087.06 | 15477.62 | 18609.44 | 18609.44 | 18609.44 | 18609.44 | 18609.44 | 18609.44 | 18609.44 | 18609.44 | 18609.44 | 18609.44 | 12199.55 | 6409.96 |  |  |  | 农业运维项目，收入由系统每月自动计入，成本视实际投入情况填报 | [12 empty] | 6409.89 | 5789.59 | 6409.96 | 15477.62
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 34151.4 | 19659.83 | 0 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | 19659.83 | [16 empty] | 0 | 0 | 19659.83 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 29037 | 4849.73 | -56.65 | 4906.38 | 4906.38 | 4906.38 | 4906.38 | 4906.38 | 4906.38 | 4906.38 | 4906.38 | 4906.38 | 4906.38 | 4963.24 | -69.06 | [16 empty] | -56.86 | 5032.3 | -69.06 | -56.65
[17 empty] | 累计成本 | 63188.4 | 24509.56 | -56.65 | 24566.21 | 24566.21 | 24566.21 | 24566.21 | 24566.21 | 24566.21 | 24566.21 | 24566.21 | 24566.21 | 24566.21 | 24623.07 | 19590.77 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.86 | -63.27 | 19590.77 | -56.65 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 41320.3 | 14427.23 | 15477.62 | -1050.39 | -1050.39 | -1050.39 | -1050.39 | -1050.39 | -1050.39 | -1050.39 | -1050.39 | -1050.39 | -1050.39 | -7460.28 | -13249.87 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.89 | 5789.59 | -13249.87 | 15477.62
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 54.75% | 42.32% | 100% | -5.644% | -5.644% | -5.644% | -5.644% | -5.644% | -5.644% | -5.644% | -5.644% | -5.644% | -5.644% | -61.15% | -206.7% | -12.42% | -115.9% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | -206.7% | 100%
[17 empty] | GP3毛利 | 12283.3 | 9577.5 | 15534.27 | -5956.77 | -5956.77 | -5956.77 | -5956.77 | -5956.77 | -5956.77 | -5956.77 | -5956.77 | -5956.77 | -5956.77 | -12423.52 | -13180.81 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466.75 | 5852.86 | -13180.81 | 15534.27 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 16.28% | 28.1% | 100.4% | -32.01% | -32.01% | -32.01% | -32.01% | -32.01% | -32.01% | -32.01% | -32.01% | -32.01% | -32.01% | -101.8% | -205.6% | 11.82% | -118.1% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.9% | 101.1% | -205.6% | 100.4%
P202601001368 | 全国畜牧总站-2026年畜牧核心数据查询APP（牧数查）项目-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 2 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 75471.7 | 191452.59 | 0 | 191452.59 | 191452.59 | 191452.59 | 191452.59 | 191452.59 | 191452.59 | 191452.59 | 191452.59 | 191452.59 | 191452.59 | 125937.54 | 62991.71 | [16 empty] | 65515.05 | 62945.83 | 62991.71 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 34151.4 | 185576.49 | 0 | 185576.49 | 185576.49 | 185576.49 | 185576.49 | 185576.49 | 185576.49 | 185576.49 | 185576.49 | 185576.49 | 185576.49 | 123717.66 | 61858.83 | [16 empty] | 61858.83 | 61858.83 | 61858.83 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 29037 | 406.27 | 0 | 406.27 | 406.27 | 406.27 | 406.27 | 406.27 | 406.27 | 406.27 | 406.27 | 406.27 | 406.27 | 201.79 | 67.28 | [16 empty] | 204.48 | 134.51 | 67.28 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 63188.4 | 185982.76 | 0 | 185982.76 | 185982.76 | 185982.76 | 185982.76 | 185982.76 | 185982.76 | 185982.76 | 185982.76 | 185982.76 | 185982.76 | 123919.45 | 61926.11 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62063.31 | 61993.34 | 61926.11 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 41320.3 | 5876.1 | 0 | 5876.1 | 5876.1 | 5876.1 | 5876.1 | 5876.1 | 5876.1 | 5876.1 | 5876.1 | 5876.1 | 5876.1 | 2219.88 | 1132.88 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656.22 | 1087 | 1132.88
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 54.75% | 3.069% | #DIV/0! | 3.069% | 3.069% | 3.069% | 3.069% | 3.069% | 3.069% | 3.069% | 3.069% | 3.069% | 3.069% | 1.763% | 1.798% | -54.75% | -52.99% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.581% | 1.727% | 1.798%
[17 empty] | GP3毛利 | 12283.3 | 5469.83 | 0 | 5469.83 | 5469.83 | 5469.83 | 5469.83 | 5469.83 | 5469.83 | 5469.83 | 5469.83 | 5469.83 | 5469.83 | 2018.09 | 1065.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451.74 | 952.49 | 1065.6 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 16.28% | 2.857% | #DIV/0! | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 2.857% | 1.602% | 1.692% | -16.28% | -14.67% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.269% | 1.513% | 1.692%
P202603000431 | 全国畜牧总站-畜牧业综合信息平台种畜禽子系统2026年度运维-FP项目 | 2026-03-01 | 2027-03-31 |  |  | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 150943.4 | 10681.51 | 0 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 0 | 0 | [16 empty] | 10681.51 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 123705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 20.87 | 0 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | [16 empty] | 20.87 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 123705 | 20.87 | 0 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 27238.4 | 10681.51 | 0 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 10681.51 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10681.51 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.05% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | -54.75% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 27238.4 | 10660.64 | 0 | 10660.64 | 10660.64 | 10660.64 | 10660.64 | 10660.64 | 10660.64 | 10660.64 | 10660.64 | 10660.64 | 10660.64 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.05% | 99.8% | #DIV/0! | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | -16.28% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.8% | #DIV/0! | #DIV/0!
/ | 农业项目群 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [13 empty] | 累计收入（NR） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 累计成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -54.75% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -16.28% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on Q1: 李陶: 1.总价进度结算（例：金额50w，分3次回款，签订合同30%，验收60%，试运行结束10%） 2.工作量结算（工作量人天或人月*单价） 3.人头结算（人头*单价）
Note on S1: Administrator: 从AES系统中获取
Note on AH1: Administrator: 偏差为：（24年YTD实际累计+当前-项目结项预估累计）与（24年毛利目标预算）进行比对
Note on AJ1: 25年前的毛利偏差，写完可固定不改，月报不发。
Note on AN1: 李陶: 实际人力成本：x元，GP1%x，x人从xx项目挂到此项目，原因：xx
Note on AX346: Cuizhe: 含分包尾款19801.98

## 实际运营数据-赵云平
项目编码 | 项目名称 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 1月项目人数 | 2月项目人数 | 3月项目人数 | 4月项目人数 | 5月项目人数 | 6月项目人数 | 7月项目人数 | 8月项目人数 | 9月项目人数 | 10月项目人数 | 11月项目人数 | 12月项目人数 | 结算方式 | 类别 | 项目整体毛利目标预算 | 项目开始-当前实际累计 | 项目开始-25年实际累计 | 26年YTD实际累计12月 | 26年YTD实际累计11月 | 26年YTD实际累计10月 | 26年YTD实际累计9月 | 26年YTD实际累计8月 | 26年YTD实际累计7月 | 26年YTD实际累计6月 | 26年YTD实际累计5月 | 26年YTD实际累计4月 | 26年YTD实际累计3月 | 26年YTD实际累计2月 | 26年YTD实际累计1月 | 项目周期偏差 （实际-预估） | YTD当年偏差 （实际-预估） | 项目周期偏差原因分析 （截止25年底毛利偏差原因） | YTD当年偏差原因分析 | 改进措施 | 进展 | 真实经营数据 | 202612 | 202611 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | 202605 | 202604 | 202603 | 202602 | 202601 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 备注
P202305000596 | 史密斯2023框架合同 （2月投入10人，合计10人月） | 2023-05-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | 总价进度结算 | 累计收入（NR） | 9504377.35 | 5102162.416 | 5102162.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 系统毛利填写错误，实际毛利待确认 | [15 empty] | 209748.56 | 3366704.746 | 1525709.11
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 7067265.53 | 3245455.63 | 3245455.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 205783.05 | 1944332.16 | 1095340.42
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 1473.05 | 1473.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 1473.05 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 7067265.53 | 3246928.68 | 3246928.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205783.05
[17 empty] | GP1毛利 | 2437111.82 | 1856706.786 | 1856706.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965.51 | 1422372.586 | 430368.69
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 25.64% | 36.39% | 36.39% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.75% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.891% | 42.25% | 28.21%
[17 empty] | GP3毛利 | 2437111.82 | 1855233.736 | 1855233.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965.51 | 1420899.536 | 430368.69
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 25.64% | 36.36% | 36.36% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.72% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.891% | 42.2% | 28.21%
P202408000125 | 华勤-2024-2026年WD7205软件测试-鸿蒙化FP项目 | 2024-07-11 | 2026-01-30 | 项目实际人数：0人 人力成本表人数：0人，合计0人月 | 项目实际人数：0人 人力成本表人数：0人，合计0人月 | [10 empty] | 总价进度结算 | 累计收入（NR） | 8962264.15 | 11179115.18 | 11179115.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1、当前项目在原定合同上进行增补，目前协议还未签回，只有客户正式邮件，历史产出本月财务进度扎差，预估扎差80W。 2、10月产出未填报到系统中。 还原GP：10月GP1% 10%，GP3% 10%，25年YTDGP1 3.98% | 1、跟踪需求增加及合同签定进展 2、10月实际的产出38W，成本34.2W，再合同签回后实际产出才能体现到系统中， | 1月进展：临时投入几天，合同增加追踪中。 12月进展： 交付进展：12月19日人力5人，12.24日人员撤出，本月交付结项。 合同情况：主合同950W，增补合同已拿回25W，170W正在流程中，剩余金额客户方正在申请中，预估26年Q1能拿回。 毛利率预估：预估毛利YTDGP3 2%～3%。 | YTD GP3 %～3%。 | [11 empty] | 0 | 7678124.23 | 3500990.95
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 8218119.95 | 11957939.52 | 11957939.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 8431791.35 | 3526148.17
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 30000 | 41056.35 | 41056.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 41056.35 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 318672.8 | 311484.46 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | [18 empty] | 7188.34 | 310363.04 | 1121.42
[17 empty] | 累计成本 | 8248119.95 | 12317668.67 | 12310480.33 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 7188.34 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7188.34 | 205783.05
[17 empty] | GP1毛利 | 744144.2 | -778824.34 | -778824.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -753667.12 | -25157.228
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 8.303% | -6.967% | -6.967% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -15.27% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -9.816% | -0.7186%
[17 empty] | GP3毛利 | 714144.2 | -1138553.49 | -1131365.15 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | -7188.34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7188.34 | -1105086.51 | -26278.648
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 7.968% | -10.18% | -10.12% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -18.15% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -14.39% | -0.7506%
P202502000280 | 史密斯-2025年非生产采购框架-定制开发FP项目 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | 总价进度结算 | 累计收入（NR） | 4528301.89 | 716384.74 | 716384.74 | 0 | 4628574.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 史密斯项目为框架+订单模式，由于25年订单减少，人员与鼎桥MCX、UMP进行复用，产出需要拉统4个项目统一审视，整体还原毛利为GP1 18.8%，后续产出会持续在鼎桥项目上调增，拉通毛利达标，项目包括（P202502000280 史密斯/P202311000693 UMP委托开发2023-2024/P202501001105 UMP委托开发2025/P202501001101 MCX委托开发） | / | / | [13 empty] | 716384.74
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 3603347.21 | 888660.01 | 888660.01 | 0 | 3451629.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 888660.01
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 8702.51 | 8702.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 8702.51
[17 empty] | 累计成本 | 3603347.21 | 897362.52 | 897362.52 | 0 | 3451629.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205783.05
[17 empty] | GP1毛利 | 924954.68 | -172275.27 | -172275.27 | 0 | 1176944.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172275.27
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 20.43% | -24.05% | -24.05% | #DIV/0! | 25.43% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -44.47% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.24048
[17 empty] | GP3毛利 | 924954.68 | -180977.78 | -180977.78 | 0 | 1176944.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180977.78
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 20.43% | -25.26% | -25.26% | #DIV/0! | 25.43% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -45.69% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.25263
P202410000919 | 中国移动广东公司-2024-2025年电子渠道H5属地化营销支撑采购项目-FP项目 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | 项目实际人数：12人 人力成本表人数：12人，合计12人月 | 项目实际人数：10人 人力成本表人数：10人，合计9.75人月 | [10 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 3845925.29 | 2595773.26 | 2299752.35 | 296020.91 | 296020.91 | 296020.91 | 296020.91 | 296020.91 | 296020.91 | 296020.91 | 296020.91 | 296020.91 |  | 296020.91 | 171762.4 |  |  |  | 之前立项时未将分包收入支出单独立项 ，产出存在超报，当前已经将分包项目单独立项，需调整产出保证数据证实，再进么2-3个月调整，当前实际产出是300W，减去78W的汕头分包 | 1、需调整产出保证数据据实。 2、进行人员成本优化 | 1、2月最后一个月冲抵且2月离职2人，成本下降到11万，3月毛利回正预估8%。 2、分包金额70万因项目周期拉长，需重新计算，由原来70万变更成38万，剩眄32万分包收入毛利合至本项目，待商务变更后，走项目变更，预计毛利为15% | [11 empty] | 124258.51 | 171762.4 | 1934003.59 | 365748.76
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 3169276.36 | 2373029.47 | 2080025.56 | 293003.91 | 293003.91 | 293003.91 | 293003.91 | 293003.91 | 293003.91 | 293003.91 | 293003.91 | 293003.91 |  | 293003.91 | 157750.58 | [17 empty] | 135253.33 | 157750.58 | 1926400.44 | 153625.12
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 205800 | 12465.25 | 12465.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 12465.25 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 55000 | 23870.88 | 21792.19 | 2078.69 | 2078.69 | 2078.69 | 2078.69 | 2078.69 | 2078.69 | 2078.69 | 2078.69 | 2078.69 |  | 2078.69 | 972.99 | [17 empty] | 1105.7 | 972.99 | 21675.04 | 117.15
[17 empty] | 累计成本 | 3430076.36 | 2409365.6 | 2114283 | 295082.6 | 295082.6 | 295082.6 | 295082.6 | 295082.6 | 295082.6 | 295082.6 | 295082.6 | 295082.6 | 0 | 295082.6 | 158723.57 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136359.03 | 158723.57 | 205783.05
[17 empty] | GP1毛利 | 676648.93 | 222743.79 | 219726.79 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 0 | 3017 | 14011.82 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10994.82 | 14011.82 | 7603.15 | 212123.64
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 17.59% | 8.581% | 9.554% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | #DIV/0! | 1.019% | 8.158% | -9.013% | -16.57% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -8.848% | 8.158% | 0.3931% | 58%
[17 empty] | GP3毛利 | 415848.93 | 186407.66 | 185469.35 | 938.31 | 938.31 | 938.31 | 938.31 | 938.31 | 938.31 | 938.31 | 938.31 | 938.31 | 0 | 938.31 | 13038.83 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12100.52 | 13038.83 | -26537.14 | 212006.49
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 10.81% | 7.181% | 8.065% | 0.317% | 0.317% | 0.317% | 0.317% | 0.317% | 0.317% | 0.317% | 0.317% | 0.317% | #DIV/0! | 0.317% | 7.591% | -3.632% | -10.5% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -9.738% | 7.591% | -1.372% | 57.97%
P202504000647 | 理想汽车-2024-2026年罗克维尔斯智能商业开发委托协议ODC-2025Q4-FP项目 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 7547169.81 | 822434.32 | 822434.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 项目从10开始再无新发包，当前ODC项目完成存量业务后，项目结项，产出据实上报 | / | / | [13 empty] | 822434.32
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 6438745.31 | 993030.56 | 993030.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 993030.56
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 1859.2 | 1859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 1859.2
[17 empty] | 累计成本 | 6513745.31 | 994889.76 | 994889.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205783.05
[17 empty] | GP1毛利 | 1108424.5 | -170596.24 | -170596.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170596.24
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 14.69% | -20.74% | -20.74% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -35.43% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -20.74%
[17 empty] | GP3毛利 | 1033424.5 | -172455.44 | -172455.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172455.44
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 13.69% | -20.97% | -20.97% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -34.66% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -20.97%
/ | 理想汽车(Q1-Q4) | 2025-10-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） |  | 7027529.05 | 7027529.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | / | / | [13 empty] | 7027529.05
[17 empty] | 人工成本（成本１） |  | 6859973.92 | 6859973.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 6859973.92
[17 empty] | 差旅费（成本３） |  | 53803.85 | 53803.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 53803.85
[17 empty] | 其他成本（成本３） |  | 53448.77 | 53448.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 53448.77
[17 empty] | 累计成本 | 0 | 6967226.54 | 6967226.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205783.05
[17 empty] | GP1毛利 |  | 167555.13 | 167555.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167555.13
[17 empty] | GP1毛利率(%) |  | 2.384% | 2.384% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.384% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.384%
[17 empty] | GP3毛利 |  | 60302.51 | 60302.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60302.51
[17 empty] | GP3毛利率(%) |  | 0.8581% | 0.8581% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8581% | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8581%
P202601001254 | 中免海南-2026年一站通项目系统开发服务项目-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 项目实际人数：11人 人力成本表人数：8.19人，合计8.19人月 | 项目实际人数：17人 人力成本表人数：23人，合计19.68人月 | [10 empty] | 进度 | 累计收入（NR） | 4698113.21 | 518202.02 | 0 | 518202.02 | 518202.02 | 0 | 518202.02 | 518202.02 | 518202.02 | 518202.02 | 518202.02 | 518202.02 |  | 518202.02 | 260662.24 |  |  |  | 2月产出报少 | 1、根据项目实际进度填报产出 2、每月根据项目情况，对项目排产计划及进度计划进行审视，控制当前人力成本。 | / | [11 empty] | 257539.78 | 260662.24
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 1792226.23 | 491445.09 | 0 | 491445.09 | 491445.09 | 0 | 491445.09 | 491445.09 | 491445.09 | 491445.09 | 491445.09 | 491445.09 |  | 491445.09 | 160945.65 | [17 empty] | 330499.44 | 160945.65
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 270000 | 960.06 | 0 | 960.06 | 960.06 | 0 | 960.06 | 960.06 | 960.06 | 960.06 | 960.06 | 960.06 |  | 960.06 | 278.4 | [17 empty] | 681.66 | 278.4
[17 empty] | 分包成本 | 1415094.34 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | 3845320.57 | 492405.15 | 0 | 492405.15 | 492405.15 | 0 | 492405.15 | 492405.15 | 492405.15 | 492405.15 | 492405.15 | 492405.15 | 0 | 492405.15 | 161224.05 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331181.1 | 161224.05 | 0
[17 empty] | GP1毛利 | 1490792.64 | 26756.93 | 0 | 26756.93 | 26756.93 | 0 | 26756.93 | 26756.93 | 26756.93 | 26756.93 | 26756.93 | 26756.93 | 0 | 26756.93 | 99716.59 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72959.66 | 99716.59 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 31.73% | 5.163% | #DIV/0! | 5.163% | 5.163% | #DIV/0! | 5.163% | 5.163% | 5.163% | 5.163% | 5.163% | 5.163% | #DIV/0! | 5.163% | 38.26% | -26.57% | -26.57% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -28.33% | 38.26% | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 852792.64 | 25796.87 | 0 | 25796.87 | 25796.87 | 0 | 25796.87 | 25796.87 | 25796.87 | 25796.87 | 25796.87 | 25796.87 | 0 | 25796.87 | 99438.19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73641.32 | 99438.19 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.15% | 4.978% | #DIV/0! | 4.978% | 4.978% | #DIV/0! | 4.978% | 4.978% | 4.978% | 4.978% | 4.978% | 4.978% | #DIV/0! | 4.978% | 38.15% | -13.17% | -13.17% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -28.59% | 38.15% | #DIV/0!
P202510000728-(假FP） | 长安汽车-2025-2026年CADDM领域级指标一阶段升级项目-FP项目 | 2025-10-01 | 2026-10-31 | 人力成本表人数：10人，合计10人月 | 人力成本表人数：10人，合计10人月 | [10 empty] | 人/天 | 累计收入（NR） | 1689889 | 754732.97 | 503155.31 | 251577.66 | 251577.66 | 0 | 251577.66 | 251577.66 | 251577.66 | 251577.66 | 251577.66 | 251577.66 |  | 251577.66 | 83859.22 |  |  |  |  | / | / | [11 empty] | 167718.44 | 83859.22 | 503155.31
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 1512999.53 | 769284.77 | 453573.02 | 315711.75 | 315711.75 | 0 | 315711.75 | 315711.75 | 315711.75 | 315711.75 | 315711.75 | 315711.75 |  | 315711.75 | 157963.96 | [17 empty] | 157747.79 | 157963.96 | 453573.02
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 13500 | 2512.42 | 1079.39 | 1433.03 | 1433.03 | 0 | 1433.03 | 1433.03 | 1433.03 | 1433.03 | 1433.03 | 1433.03 |  | 1433.03 | 626.95 | [17 empty] | 806.08 | 626.95 | 1079.39
[17 empty] | 累计成本 | 1539499.53 | 771797.19 | 454652.41 | 317144.78 | 317144.78 | 0 | 317144.78 | 317144.78 | 317144.78 | 317144.78 | 317144.78 | 317144.78 | 0 | 317144.78 | 158590.91 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158553.87 | 158590.91 | 205783.05
[17 empty] | GP1毛利 | 176889.47 | -14551.8 | 49582.29 | -64134.09 | -64134.09 | 0 | -64134.09 | -64134.09 | -64134.09 | -64134.09 | -64134.09 | -64134.09 | 0 | -64134.09 | -74104.74 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9970.65 | -74104.74 | 49582.29
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 10.47% | -1.928% | 9.854% | -25.49% | -25.49% | #DIV/0! | -25.49% | -25.49% | -25.49% | -25.49% | -25.49% | -25.49% | #DIV/0! | -25.49% | -88.37% | -12.4% | -35.96% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.945% | -88.37% | 9.854%
[17 empty] | GP3毛利 | 150389.47 | -17064.22 | 48502.9 | -65567.12 | -65567.12 | 0 | -65567.12 | -65567.12 | -65567.12 | -65567.12 | -65567.12 | -65567.12 | 0 | -65567.12 | -74731.69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.57 | -74731.69 | 48502.9
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 8.899% | -2.261% | 9.64% | -26.06% | -26.06% | #DIV/0! | -26.06% | -26.06% | -26.06% | -26.06% | -26.06% | -26.06% | #DIV/0! | -26.06% | -89.12% | -11.16% | -34.96% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.464% | -89.12% | 9.64%
P202601001343-(假FP） | 成都鼎桥-2026年ICP框架-山东黄金委托开发三期-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 人力成本表人数：3人，合计3人月 | 人力成本表人数：3人，合计1.75人月 | [11 empty] | 累计收入（NR） | 56603.41 | 56177.87 | 0 | 56177.87 | 56177.87 | 0 | 56177.87 | 56177.87 | 56177.87 | 56177.87 | 56177.87 | 56177.87 |  | 56177.87 | 35672.94 |  |  |  |  | / | / | [11 empty] | 20504.93 | 35672.94
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 45973.12 | 50651.55 | 0 | 50651.55 | 50651.55 | 0 | 50651.55 | 50651.55 | 50651.55 | 50651.55 | 50651.55 | 50651.55 |  | 50651.55 | 31957.33 | [17 empty] | 18694.22 | 31957.33
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 98.1 | 0 | 98.1 | 98.1 | 0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |  | 98.1 | 38.1 | [17 empty] | 60 | 38.1
[17 empty] | 累计成本 | 45973.12 | 50749.65 | 0 | 50749.65 | 50749.65 | 0 | 50749.65 | 50749.65 | 50749.65 | 50749.65 | 50749.65 | 50749.65 | 0 | 50749.65 | 31995.43 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18754.22 | 31995.43
[17 empty] | GP1毛利 | 10630.29 | 5526.32 | 0 | 5526.32 | 5526.32 | 0 | 5526.32 | 5526.32 | 5526.32 | 5526.32 | 5526.32 | 5526.32 | 0 | 5526.32 | 3715.61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.71 | 3715.61
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.78% | 9.837% | #DIV/0! | 9.837% | 9.837% | #DIV/0! | 9.837% | 9.837% | 9.837% | 9.837% | 9.837% | 9.837% | #DIV/0! | 9.837% | 10.42% | -8.943% | -8.943% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.831% | 10.42%
[17 empty] | GP3毛利 | 10630.29 | 5428.22 | 0 | 5428.22 | 5428.22 | 0 | 5428.22 | 5428.22 | 5428.22 | 5428.22 | 5428.22 | 5428.22 | 0 | 5428.22 | 3677.51 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.71 | 3677.51
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.78% | 9.663% | #DIV/0! | 9.663% | 9.663% | #DIV/0! | 9.663% | 9.663% | 9.663% | 9.663% | 9.663% | 9.663% | #DIV/0! | 9.663% | 10.31% | -9.118% | -9.118% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.538% | 10.31%
P202512000528-(假FP） | 北京励鼎-2026车衣&玻璃膜项目系统开发支持项目-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 人力成本表人数：31人，合计29.5人月 | 人力成本表人数：30人，合计29.94人月 | [10 empty] | 工作量+人月 | 累计收入（NR） | 2995469.92 | 1125538.45 | 0 | 1125538.45 | 1125538.45 | 0 | 1125538.45 | 1125538.45 | 1125538.45 | 1125538.45 | 1125538.45 | 1125538.45 |  | 1125538.45 | 609443.69 |  |  |  |  | / | / | [11 empty] | 516094.76 | 609443.69
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 2403478.99 | 1021623.51 | 0 | 1021623.51 | 1021623.51 | 0 | 1021623.51 | 1021623.51 | 1021623.51 | 1021623.51 | 1021623.51 | 1021623.51 |  | 1021623.51 | 512868.7 | [17 empty] | 508754.81 | 512868.7
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 1853.05 | 0 | 1853.05 | 1853.05 | 0 | 1853.05 | 1853.05 | 1853.05 | 1853.05 | 1853.05 | 1853.05 |  | 1853.05 | 650.92 | [17 empty] | 1202.13 | 650.92
[17 empty] | 累计成本 | 2438478.99 | 1023476.56 | 0 | 1023476.56 | 1023476.56 | 0 | 1023476.56 | 1023476.56 | 1023476.56 | 1023476.56 | 1023476.56 | 1023476.56 | 0 | 1023476.56 | 513519.62 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509956.94 | 513519.62
[17 empty] | GP1毛利 | 591990.93 | 103914.94 | 0 | 103914.94 | 103914.94 | 0 | 103914.94 | 103914.94 | 103914.94 | 103914.94 | 103914.94 | 103914.94 | 0 | 103914.94 | 96574.99 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339.95 | 96574.99
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 19.76% | 9.232% | #DIV/0! | 9.232% | 9.232% | #DIV/0! | 9.232% | 9.232% | 9.232% | 9.232% | 9.232% | 9.232% | #DIV/0! | 9.232% | 15.85% | -10.53% | -10.53% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.422% | 15.85%
[17 empty] | GP3毛利 | 556990.93 | 102061.89 | 0 | 102061.89 | 102061.89 | 0 | 102061.89 | 102061.89 | 102061.89 | 102061.89 | 102061.89 | 102061.89 | 0 | 102061.89 | 95924.07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6137.82 | 95924.07
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.59% | 9.068% | #DIV/0! | 9.068% | 9.068% | #DIV/0! | 9.068% | 9.068% | 9.068% | 9.068% | 9.068% | 9.068% | #DIV/0! | 9.068% | 15.74% | -9.527% | -9.527% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.189% | 15.74%
P202601001110-(假FP） | 理想汽车-2026工厂老化和电检测试系统开发项目-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 人力成本表人数：2人，合计2人月 | 人力成本表人数：1人，合计1人月 | [10 empty] | 工作量+人月 | 累计收入（NR） | 598200 | 71243.04 | 0 | 71243.04 | 71243.04 | 0 | 71243.04 | 71243.04 | 71243.04 | 71243.04 | 71243.04 | 71243.04 |  | 71243.04 | 51050.98 |  |  |  |  | / | / | [11 empty] | 20192.06 | 51050.98
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 473644.09 | 52433.76 | 0 | 52433.76 | 52433.76 | 0 | 52433.76 | 52433.76 | 52433.76 | 52433.76 | 52433.76 | 52433.76 |  | 52433.76 | 36319.55 | [17 empty] | 16114.21 | 36319.55
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 130.61 | 0 | 130.61 | 130.61 | 0 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |  | 130.61 | 54.52 | [17 empty] | 76.09 | 54.52
[17 empty] | 累计成本 | 473644.09 | 52564.37 | 0 | 52564.37 | 52564.37 | 0 | 52564.37 | 52564.37 | 52564.37 | 52564.37 | 52564.37 | 52564.37 | 0 | 52564.37 | 36374.07 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16190.3 | 36374.07
[17 empty] | GP1毛利 | 124555.91 | 18809.28 | 0 | 18809.28 | 18809.28 | 0 | 18809.28 | 18809.28 | 18809.28 | 18809.28 | 18809.28 | 18809.28 | 0 | 18809.28 | 14731.43 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4077.85 | 14731.43
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 20.82% | 26.4% | #DIV/0! | 26.4% | 26.4% | #DIV/0! | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | #DIV/0! | 26.4% | 28.86% | 5.58% | 5.58% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.2% | 28.86%
[17 empty] | GP3毛利 | 124555.91 | 18678.67 | 0 | 18678.67 | 18678.67 | 0 | 18678.67 | 18678.67 | 18678.67 | 18678.67 | 18678.67 | 18678.67 | 0 | 18678.67 | 14676.91 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001.76 | 14676.91
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 20.82% | 26.22% | #DIV/0! | 26.22% | 26.22% | #DIV/0! | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | #DIV/0! | 26.22% | 28.75% | 5.396% | 5.396% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.82% | 28.75%
P202508000030-（假FP） | 行致互联-2025年车主APP鸿蒙开发三期-FP项目 | 2025-07-17 | 2026-12-31 | 人力成本表人数：0人，合计0人月 | 人力成本表人数：0人，合计0人月 | [10 empty] | 进度 | 累计收入（NR） | 110400 | 97000.56 | 89652.71 | 7347.85 | 7347.85 | 0 | 7347.85 | 7347.85 | 7347.85 | 7347.85 | 7347.85 | 7347.85 |  | 7347.85 | 7347.85 |  |  |  |  | / | / | [11 empty] | 0 | 7347.85 | 89652.71
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 90881.67 | 46206.6 | 46206.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 46206.6
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 376.51 | 239.53 | 136.98 | 136.98 | 0 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 136.98 |  | 136.98 | 68.49 | [17 empty] | 68.49 | 68.49 | 239.53
[17 empty] | 累计成本 | 90881.67 | 46583.11 | 46446.13 | 136.98 | 136.98 | 0 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 136.98 | 0 | 136.98 | 68.49 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.49 | 68.49 | 46446.13
[17 empty] | GP1毛利 | 19518.33 | 50793.96 | 43446.11 | 7347.85 | 7347.85 | 0 | 7347.85 | 7347.85 | 7347.85 | 7347.85 | 7347.85 | 7347.85 | 0 | 7347.85 | 7347.85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7347.85 | 43446.11
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 17.68% | 52.36% | 48.46% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 34.68% | 82.32% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 48.46%
[17 empty] | GP3毛利 | 19518.33 | 50417.45 | 43206.58 | 7210.87 | 7210.87 | 0 | 7210.87 | 7210.87 | 7210.87 | 7210.87 | 7210.87 | 7210.87 | 0 | 7210.87 | 7279.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.49 | 7279.36 | 43206.58
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 17.68% | 51.98% | 48.19% | 98.14% | 98.14% | #DIV/0! | 98.14% | 98.14% | 98.14% | 98.14% | 98.14% | 98.14% | #DIV/0! | 98.14% | 99.07% | 34.3% | 80.46% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.07% | 48.19%
P202508000034-（假FP） | 行致互联-2025年车主APP鸿蒙开发二期-FP项目 | 2025-07-17 | 2026-12-31 | 人力成本表人数：0人，合计0人月 | 人力成本表人数：0人，合计0人月 | [10 empty] | 进度 | 累计收入（NR） | 144905.66 | 128396.83 | 102711.71 | 25685.12 | 25685.12 | 0 | 25685.12 | 25685.12 | 25685.12 | 25685.12 | 25685.12 | 25685.12 |  | 25685.12 | 25685.12 |  |  |  |  | / | / | [11 empty] | 0 | 25685.12 | 102711.71
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 118208.93 | 80635.46 | 80635.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 80635.46
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 386.63 | 204.53 | 182.1 | 182.1 | 0 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.1 |  | 182.1 | 91.05 | [17 empty] | 91.05 | 91.05 | 204.53
[17 empty] | 累计成本 | 118208.93 | 81022.09 | 80839.99 | 182.1 | 182.1 | 0 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 0 | 182.1 | 91.05 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.05 | 91.05 | 80839.99
[17 empty] | GP1毛利 | 26696.73 | 47761.37 | 22076.25 | 25685.12 | 25685.12 | 0 | 25685.12 | 25685.12 | 25685.12 | 25685.12 | 25685.12 | 25685.12 | 0 | 25685.12 | 25685.12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25685.12 | 22076.25
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.42% | 37.2% | 21.49% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 18.77% | 81.58% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 21.49%
[17 empty] | GP3毛利 | 26696.73 | 47374.74 | 21871.72 | 25503.02 | 25503.02 | 0 | 25503.02 | 25503.02 | 25503.02 | 25503.02 | 25503.02 | 25503.02 | 0 | 25503.02 | 25594.07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.05 | 25594.07 | 21871.72
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.42% | 36.9% | 21.29% | 99.29% | 99.29% | #DIV/0! | 99.29% | 99.29% | 99.29% | 99.29% | 99.29% | 99.29% | #DIV/0! | 99.29% | 99.65% | 18.47% | 80.87% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.65% | 21.29%
P202507000892-（假FP） | 行致互联-2025年车主APP鸿蒙开发-FP项目 | 2025-07-17 | 2026-07-16 | 人力成本表人数：0人，合计0人月 | 人力成本表人数：0人，合计0人月 | [10 empty] | 进度 | 累计收入（NR） | 244105.66 | 140695.3 | 120686.78 | 20008.52 | 20008.52 | 0 | 20008.52 | 20008.52 | 20008.52 | 20008.52 | 20008.52 | 20008.52 |  | 20008.52 | 9238.58 |  |  |  |  | / | / | [11 empty] | 10769.94 | 9238.58 | 120686.78
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 200029.57 | 88130.69 | 88130.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 88130.69
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 303.64 | 169.86 | 133.78 | 133.78 | 0 | 133.78 | 133.78 | 133.78 | 133.78 | 133.78 | 133.78 |  | 133.78 | 61.14 | [17 empty] | 72.64 | 61.14 | 169.86
[17 empty] | 累计成本 | 200029.57 | 88434.33 | 88300.55 | 133.78 | 133.78 | 0 | 133.78 | 133.78 | 133.78 | 133.78 | 133.78 | 133.78 | 0 | 133.78 | 61.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.64 | 61.14 | 88300.55
[17 empty] | GP1毛利 | 44076.09 | 52564.61 | 32556.09 | 20008.52 | 20008.52 | 0 | 20008.52 | 20008.52 | 20008.52 | 20008.52 | 20008.52 | 20008.52 | 0 | 20008.52 | 9238.58 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10769.94 | 9238.58 | 32556.09
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 18.06% | 37.36% | 26.98% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 19.3% | 81.94% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 26.98%
[17 empty] | GP3毛利 | 44076.09 | 52260.97 | 32386.23 | 19874.74 | 19874.74 | 0 | 19874.74 | 19874.74 | 19874.74 | 19874.74 | 19874.74 | 19874.74 | 0 | 19874.74 | 9177.44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10697.3 | 9177.44 | 32386.23
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 18.06% | 37.14% | 26.83% | 99.33% | 99.33% | #DIV/0! | 99.33% | 99.33% | 99.33% | 99.33% | 99.33% | 99.33% | #DIV/0! | 99.33% | 99.34% | 19.09% | 81.28% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.33% | 99.34% | 26.83%
P202602000029-(假FP） | 理想-2026年用户运营系统专项需求-FP项目 | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 未开始 | 人力成本表人数：1人，合计1人月 | [10 empty] | 工作量+人月 | 累计收入（NR） | 885054.11 | 23892.05 | 0 | 23892.05 | 23892.05 | 0 | 23892.05 | 23892.05 | 23892.05 | 23892.05 | 23892.05 | 23892.05 |  | 23892.05 | [5 empty] | / | / | [11 empty] | 23892.05
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 714458.21 | 27097.93 | 0 | 27097.93 | 27097.93 | 0 | 27097.93 | 27097.93 | 27097.93 | 27097.93 | 27097.93 | 27097.93 |  | 27097.93 | [18 empty] | 27097.93
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 25.52 | 0 | 25.52 | 25.52 | 0 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |  | 25.52 | [18 empty] | 25.52
[17 empty] | 累计成本 | 744458.21 | 27123.45 | 0 | 27123.45 | 27123.45 | 0 | 27123.45 | 27123.45 | 27123.45 | 27123.45 | 27123.45 | 27123.45 | 0 | 27123.45 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27123.45
[17 empty] | GP1毛利 | 170595.9 | -3205.88 | 0 | -3205.88 | -3205.88 | 0 | -3205.88 | -3205.88 | -3205.88 | -3205.88 | -3205.88 | -3205.88 | 0 | -3205.88 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3205.88 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | 19.28% | -13.42% | #DIV/0! | -13.42% | -13.42% | #DIV/0! | -13.42% | -13.42% | -13.42% | -13.42% | -13.42% | -13.42% | #DIV/0! | -13.42% | #DIV/0! | -32.69% | -32.69% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -13.42% | #DIV/0!
[17 empty] | GP3毛利 | 140595.9 | -3231.4 | 0 | -3231.4 | -3231.4 | 0 | -3231.4 | -3231.4 | -3231.4 | -3231.4 | -3231.4 | -3231.4 | 0 | -3231.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3231.4 | 0
[17 empty] | GP3毛利率(%) | 15.89% | -13.53% | #DIV/0! | -13.53% | -13.53% | #DIV/0! | -13.53% | -13.53% | -13.53% | -13.53% | -13.53% | -13.53% | #DIV/0! | -13.53% | #DIV/0! | -29.41% | -29.41% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -13.53% | #DIV/0!
Note on Q1: 李陶: 1.总价进度结算（例：金额50w，分3次回款，签订合同30%，验收60%，试运行结束10%） 2.工作量结算（工作量人天或人月*单价） 3.人头结算（人头*单价）
Note on S1: Administrator: 从AES系统中获取
Note on AH1: Administrator: 偏差为：（24年YTD实际累计+当前-项目结项预估累计）与（24年毛利目标预算）进行比对
Note on AJ1: 25年前的毛利偏差，写完可固定不改，月报不发。
Note on AN1: 李陶: 实际人力成本：x元，GP1%x，x人从xx项目挂到此项目，原因：xx

## 实际运营数据-刘科源 (hidden)
项目编码 | 项目名称 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 3月项目人数 | 4月项目人数 | 5月项目人数 | 6月项目人数 | 7月项目人数 | 8月项目人数 | 9月项目人数 | 结算方式 | 类别 | 项目整体毛利目标预算 | 项目开始-当前实际累计 | 项目开始-24年实际累计 | 25年YTD实际累计9月 | 25年YTD实际累计8月 | 25年YTD实际累计7月 | 25年YTD实际累计6月 | 25年YTD实际累计5月 | 25年YTD实际累计4月 | 25年YTD实际累计3月 | 25年YTD实际累计2月 | 25年YTD实际累计1月 | 项目周期偏差 （实际-预估） | YTD当年偏差 （实际-预估） | 项目周期偏差原因分析 （截止24年底毛利偏差原因） | YTD当年偏差原因分析 | 改进措施 | 进展 | 真实经营数据 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 2024年 | 2023年 | 备注
P202210000190 | 中移动信息2022-2024年智慧中台运营中心一级充值支付中心系统（中软国际）技术开发框架合同-中软 | 2022-10-10 | 2024-12-31 | 无投入，已结项 | [6 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 18206631 | 14236293.294 | 14236293.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 6499617.594 | 7736675.7
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 11957571.19 | 11524757.82 | 11524757.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 4329921.11 | 7194836.71
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 87237.85 | 113354.9 | 113354.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 24916.36 | 88438.54
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 280000 | 66818.82 | 66818.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 5902.83 | 60915.99
[12 empty] | GP1毛利 | 6249059.81 | 2711535.474 | 2711535.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2169696.484 | 541838.99
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 34.32% | 19.05% | 19.05% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -15.28% | #DIV/0! | [14 empty] | 33.38% | 7.004%
[12 empty] | GP3毛利 | 5881821.96 | 2531361.754 | 2531361.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2138877.294 | 392484.46
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 32.31% | 17.78% | 17.78% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -14.52% | #DIV/0! | [14 empty] | 32.91% | 5.073%
P202210000301 | 中移动信息2022-2024年智慧中台运营中心一级充值支付中心系统维护服务(中软国际)框架采购合同 | 2022-10-10 | 2024-12-31 | 无投入，已结项 | [6 empty] | 人头结算 | 累计收入（NR） | 22645440 | 21565107.15 | 21565107.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 8970183.31 | 12594923.84
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 16890475.96 | 16894693.54 | 16894693.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 7264351.61 | 9630341.93
[12 empty] | 差旅费（成本３） |  | 33837.91 | 33837.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2133.98 | 31703.93
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 1532272 | 38719 | 38719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 6062.18 | 32656.82
[12 empty] | GP1毛利 | 5754964.04 | 4670413.61 | 4670413.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1705831.7 | 2964581.91
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 25.41% | 21.66% | 21.66% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.756% | #DIV/0! | [14 empty] | 19.02% | 23.54%
[12 empty] | GP3毛利 | 4222692.04 | 4597856.7 | 4597856.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1697635.54 | 2900221.16
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 18.65% | 21.32% | 21.32% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.674% | #DIV/0! | [14 empty] | 18.93% | 23.03%
P202308000390 | 中移动信息-应用软件开发与集成服务采购2023-2024-一级充值支付中心五期FP项目 （无投入） | 2023-08-01 | 2024-08-30 | 无投入，已结项 | [6 empty] | 总价进度结算 | 累计收入（NR） | 958500 | 940560.25 | 940560.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 已结项 | [13 empty] | -77752.84 | 1018313.09
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 810066.91 | 780908.7 | 780908.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 780908.7
[12 empty] | 差旅费（成本３） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 20000 | -24.9 | -24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | -24.9
[12 empty] | GP1毛利 | 148433.09 | 159651.55 | 159651.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | -77752.84 | 237404.39
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 15.49% | 16.97% | 16.97% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.488% | #DIV/0! | [13 empty] | #DIV/0! | 100% | 23.31%
[12 empty] | GP3毛利 | 128433.09 | 159676.45 | 159676.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | -77727.94 | 237404.39
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 13.4% | 16.98% | 16.98% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.577% | #DIV/0! | [13 empty] | #DIV/0! | 99.97% | 23.31%
P202501000196 | 中移信息-2025-2027年一级充值支付中心系统维护服务（中软国际）框架采购-TM项目 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 项目实际人数：42人 人力成本表人数：42人，合计42人月 |  |  | 项目实际人数：36人 人力成本表人数：35.85人，合计38.85人月 | 项目实际人数：37人 人力成本表人数：37人，合计37人月 | 项目实际人数：39人 人力成本表人数：39人，合计39人月 | 项目实际人数：37人 人力成本表人数：37人，合计37人月 | 人头结算 | 累计收入（NR） | 26522100 | 5253597.36 | 0 | 5253597.36 | 4679493.67 | 4115650.94 | 3662248.96 | 3160564.19 | 2628792.33 | 1952599.78 | 1282812.14 | 631391.62 |  |  |  | 剔除分包5个点，系统预算毛利目标16.75% |  |  |  | 574103.69 | 563842.73 | 453401.98 | 501684.77 | 531771.86 | 676192.55 | 669787.64 | 651420.52 | 631391.62
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 20674440.84 | 4588186.59 | 0 | 4588186.59 | 4145506.14 | 3588259.09 | 3154493.95 | 2597003.91 | 2129544.87 | 1650094.76 | 1127039.47 | 589056.06 | [7 empty] | 442680.45 | 557247.05 | 433765.14 | 557490.04 | 467459.04 | 479450.11 | 523055.29 | 537983.41 | 589056.06
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 12500 | 68418.3 | 0 | 68418.3 | 66587.79 | 45734 | 14224.46 | 10313.07 | 6937.49 | 4129.86 | 0 | 0 | [7 empty] | 1830.51 | 20853.79 | 31509.54 | 3911.39 | 3375.58 | 2807.63 | 4129.86 | 0 | 0
[12 empty] | GP1毛利 | 5847659.16 | 665410.77 | 0 | 665410.77 | 533987.53 | 527391.85 | 507755.01 | 563560.28 | 499247.46 | 302505.02 | 155772.67 | 42335.56 | [7 empty] | 131423.24 | 6595.68 | 19636.84 | -55805.27 | 64312.82 | 196742.44 | 146732.35 | 113437.11 | 42335.56
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 22.05% | 12.67% | #DIV/0! | 12.67% | 11.41% | 12.81% | 13.86% | 17.83% | 18.99% | 15.49% | 12.14% | 6.705% | -9.382% | -10.64% | [5 empty] | 22.89% | 1.17% | 4.331% | -11.12% | 12.09% | 29.1% | 21.91% | 17.41% | 6.705%
[12 empty] | GP3毛利 | 5768159.16 | 596992.47 | 0 | 596992.47 | 467399.74 | 481657.85 | 493530.55 | 553247.21 | 492309.97 | 298375.16 | 155772.67 | 42335.56 | [7 empty] | 129592.73 | -14258.11 | -11872.7 | -59716.66 | 60937.24 | 193934.81 | 142602.49 | 113437.11 | 42335.56
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 21.75% | 11.36% | #DIV/0! | 11.36% | 9.988% | 11.7% | 13.48% | 17.5% | 18.73% | 15.28% | 12.14% | 6.705% | -10.39% | -11.76% | [5 empty] | 22.57% | -2.529% | -2.619% | -11.9% | 11.46% | 28.68% | 21.29% | 17.41% | 6.705%
P202501000294 | 中移信息-2025年智慧中台运营中心一级充值支付中心系统（中软国际）技术开发框架合同-FP项目 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 项目实际人数：22人 人力成本表人数：22人，合计22人月 |  |  | 项目实际人数：21人 人力成本表人数：20.2人，合计20.2人月 | 项目实际人数：20人 人力成本表人数：20人，合计20人月 | 项目实际人数：20人 人力成本表人数：20人，合计20人月 | 9月无投入 | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 5410115.42 | 2293604.18 | 0 | 2293604.18 | 2293604.18 | 3644854.82 | 3244573.65 | 2811898.63 | 2339022.59 | 1227494.37 | 827712.55 | 410770 |  |  |  | 项目合同为延续合同，24年未使用份额进行续签，25年合同预算不足。 剔除分包10个点，系统预算毛利目标35.94% |  |  |  | 0 | -1351250.64 | 400281.17 | 432675.02 | 472876.04 | 1111528.22 | 399781.82 | 416942.55 | 410770
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 3072237.8 | 2363109.59 | 0 | 2363109.59 | 2363109.59 | 2341482.22 | 2030207.09 | 1733817.21 | 1407867.35 | 1013690.39 | 687277 | 351578.2 | [7 empty] | 0 | 21627.37 | 311275.13 | 296389.88 | 325949.86 | 394176.96 | 326413.39 | 335698.8 | 351578.2
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 109000 | 9935.7 | 0 | 9935.7 | 9935.7 | 7554.26 | 6415.58 | 6415.58 | 6415.58 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2381.44 | 1138.68 | 0 |  | 6415.58 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 68400 | 20606.83 | 0 | 20606.83 | 18157.22 | 15707.61 | 11808.51 | 8135.06 | 5131.87 | 2633.73 | 0 | 0 | [7 empty] | 2449.61 | 2449.61 | 3899.1 | 3673.45 | 3003.19 | 2498.14 | 2633.73 | 0 | 0
[12 empty] | GP1毛利 | 2337877.62 | -69505.41 | 0 | -69505.41 | -69505.41 | 1303372.6 | 1214366.56 | 1078081.42 | 931155.24 | 213803.98 | 140435.55 | 59191.8 | [7 empty] | 0 | -1372878.01 | 89006.04 | 136285.14 | 146926.18 | 717351.26 | 73368.43 | 81243.75 | 59191.8
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 43.21% | -3.03% | #DIV/0! | -3.03% | -3.03% | 35.76% | 37.43% | 38.34% | 39.81% | 17.42% | 16.97% | 14.41% | -46.24% | -46.24% | [5 empty] | #DIV/0! | 101.6% | 22.24% | 31.5% | 31.07% | 64.54% | 18.35% | 19.49% | 14.41%
[12 empty] | GP3毛利 | 2160477.62 | -100047.94 | 0 | -100047.94 | -97598.33 | 1280110.73 | 1196142.47 | 1063530.78 | 919607.79 | 211170.25 | 140435.55 | 59191.8 | [7 empty] | -2449.61 | -1377709.06 | 83968.26 | 132611.69 | 143922.99 | 708437.54 | 70734.7 | 81243.75 | 59191.8
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 39.93% | -4.362% | #DIV/0! | -4.362% | -4.255% | 35.12% | 36.87% | 37.82% | 39.32% | 17.2% | 16.97% | 14.41% | -44.3% | -44.19% | [5 empty] | #DIV/0! | 102% | 20.98% | 30.65% | 30.44% | 63.74% | 17.69% | 19.49% | 14.41%
P202501000316 | 中移信息-2025年一级充值支付中心系统开发六期一阶段项目-FP项目 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 该项目不挂成本不报产出，只收款 | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 72000 | -120.29 | 0 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | 0 | 0 |  |  |  | 剔除分包10个点，系统预算毛利目标16.88% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.29
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 56086.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 2400 | -112 | 0 | -112 | -96 | -80 | -64 | -48 | -32 | -16 | 0 | 0 | [7 empty] | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16
[12 empty] | GP1毛利 | 15913.32 | -120.29 | 0 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | -120.29 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.29 | 0 | 0
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 22.1% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.9% | 77.9% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | GP3毛利 | 13513.32 | -8.29 | 0 | -8.29 | -24.29 | -40.29 | -56.29 | -72.29 | -88.29 | -104.29 | 0 | 0 | [7 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -104.29 | 0 | 0
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 18.77% | 6.892% | #DIV/0! | 6.892% | 20.19% | 33.49% | 46.8% | 60.1% | 73.4% | 86.7% | #DIV/0! | #DIV/0! | -11.88% | 1.424% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.7% | #DIV/0! | #DIV/0!
P202508000297 | 中移信息-2025-2026年一级充值支付中心系统开发七期-FP项目 | 2025-08-01 | 2026-08-17 | [6 empty] | 项目实际人数：20人 人力成本表人数：20人，合计20人月 | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 2171635.92 | 646592.87 | 0 | 646592.87 | 258637.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 剔除分包10个点，系统预算毛利目标16.88% |  |  |  | 387955.72 | 258637.15
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 1694384.06 | 643788.67 | 0 | 643788.67 | 325160.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 318628.01 | 325160.66
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 25000 | 966.81 | 0 | 966.81 | 276.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 690.58 | 276.23
[12 empty] | GP1毛利 | 477251.86 | 2804.2 | 0 | 2804.2 | -66523.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 69327.71 | -66523.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 21.98% | 0.4337% | #DIV/0! | 0.4337% | -25.72% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -21.54% | -47.7% | [5 empty] | 17.87% | -25.72% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | GP3毛利 | 407251.86 | 1837.39 | 0 | 1837.39 | -66799.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 68637.13 | -66799.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 18.75% | 0.2842% | #DIV/0! | 0.2842% | -25.83% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -18.47% | -44.58% | [5 empty] | 17.69% | -25.83% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
P202501000425 P202408001430 P202408001384 P202506000735 | 省级项目群 | 多项目整合 |  | 项目实际人数：5人 人力成本表人数：5人，合计5人月 | [6 empty] | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 1390848.53 | 2179207.249 | 1600632.519 | 578574.73 | 578574.73 | 578574.73 | 498401.54 | 386953.31 | 325250.76 | 263687.69 | 179522.91 | 116390 | [9 empty] | 80173.19 | 111448.23 | 61702.55 | 61563.07 | 84164.78 | 63132.91 | 116390 | 1275268.909 | 325363.61
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 1077263.09 | 1930971.44 | 1495163.75 | 435807.69 | 435807.69 | 435807.69 | 363804.88 | 291909.12 | 220110.43 | 213607.7 | 142420.08 | 71210 | [9 empty] | 72002.81 | 71895.76 | 71798.69 | 6502.73 | 71187.62 | 71210.08 | 71210 | 913905.33 | 581258.42
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 19800 | 47801.6 | 1225.9 | 46575.7 | 46575.7 | 46575.7 | 46185.09 | 45880.1 | 45530.05 | 45180 | 45180 | 45180 | [9 empty] | 390.61 | 304.99 | 350.05 | 350.05 |  |  | 45180 | 1225.9
[12 empty] | GP1毛利 | 313585.44 | 248235.809 | 105468.769 | 142767.04 | 142767.04 | 142767.04 | 134596.66 | 95044.19 | 105140.33 | 50079.99 | 37102.83 | 45180 | [7 empty] | 0 | 0 | 8170.38 | 39552.47 | -10096.14 | 55060.34 | 12977.16 | -8077.17 | 45180 | 361363.579 | -255894.81
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 22.55% | 11.39% | 6.589% | 24.68% | 24.68% | 24.68% | 27.01% | 24.56% | 32.33% | 18.99% | 20.67% | 38.82% | -11.16% | 2.129% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.19% | 35.49% | -16.36% | 89.44% | 15.42% | -12.79% | 38.82% | 28.34% | -78.65%
[12 empty] | GP3毛利 | 293785.44 | 200434.209 | 104242.869 | 96191.34 | 96191.34 | 96191.34 | 88411.57 | 49164.09 | 59610.28 | 4899.99 | -8077.17 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 7779.77 | 39247.48 | -10446.19 | 54710.29 | 12977.16 | -8077.17 | 0 | 360137.679 | -255894.81
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 21.12% | 9.198% | 6.513% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 17.74% | 12.71% | 18.33% | 1.858% | -4.499% | 0% | -11.93% | -4.497% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.704% | 35.22% | -16.93% | 88.87% | 15.42% | -12.79% | 0% | 28.24% | -78.65%
P202408001430 | 中国电信河北分公司-2024-2026年翼支付平台维保项目技术服务合同-维保FP项目 | 2024-09-01 | 2026-06-30 | 项目实际人数：5人 人力成本表人数：5人，合计5人月 |  |  |  |  | 项目实际人数：0人， 人力成本表人数：0人，合计0人月 | 项目实际人数：2人， 人力成本表人数：2人，合计2人月 | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 130000 | 80058.86 | 34749.97 | 45308.89 | 81381.56 | 81381.56 | 72346.74 | 44261.6 | 27847.34 | 16836.68 | 10065.18 | 4395.8 | [7 empty] | -36072.67 | 0 | 9034.82 | 28085.14 | 16414.26 | 11010.66 | 6771.5 | 5669.38 | 4395.8 | 34749.97
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 100492.68 | 56036.23 | 28370.28 | 27665.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 27665.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28370.28
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 754.97 | 11.13 | 743.84 | 658.35 | 534.33 | 410.31 | 295.94 | 211.57 | 144.73 | 0 | 0 | [7 empty] | 85.49 | 124.02 | 124.02 | 114.37 | 84.37 | 66.84 | 144.73 | 0 | 0 | 11.13
[12 empty] | GP1毛利 | 29507.32 | 24022.63 | 6379.69 | 17642.94 | 81381.56 | 81381.56 | 72346.74 | 44261.6 | 27847.34 | 16836.68 | 10065.18 | 4395.8 | [7 empty] | -63738.62 | 0 | 9034.82 | 28085.14 | 16414.26 | 11010.66 | 6771.5 | 5669.38 | 4395.8 | 361363.579 | 0
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 22.7% | 30.01% | 18.36% | 38.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7.308% | 77.3% | [5 empty] | 176.7% | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.34% | #DIV/0!
[12 empty] | GP3毛利 | 29507.32 | 23267.66 | 6368.56 | 16899.1 | 80723.21 | 80847.23 | 71936.43 | 43965.66 | 27635.77 | 16691.95 | 10065.18 | 4395.8 | [7 empty] | -63824.11 | -124.02 | 8910.8 | 27970.77 | 16329.89 | 10943.82 | 6626.77 | 5669.38 | 4395.8 | 360137.679 | 0
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 22.7% | 29.06% | 18.33% | 37.3% | 99.19% | 99.34% | 99.43% | 99.33% | 99.24% | 99.14% | 100% | 100% | 6.365% | 76.49% | [5 empty] | 176.9% | #DIV/0! | 98.63% | 99.59% | 99.49% | 99.39% | 97.86% | 100% | 100% | 28.24% | #DIV/0!
P202506000735 | 中国电信-2024-2025年中国电信安徽电信翼支付平台扩容改造工程项目-FP项目 | 2025-06-01 | 2026-07-31 | 项目实际人数：5人 人力成本表人数：5人，合计5人月 |  |  |  |  | 项目实际人数：5人， 人力成本表人数：5人，合计5人月 | 项目实际人数：0人， 人力成本表人数：0人，合计0人月 | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 424528.3 | 204326.82 | 0 | 204326.82 | 193886.52 | 142758.57 | 77833.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10440.3 | 51127.95 | 64925.46 | 77833.11
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 329106 | 215565.88 | 0 | 215565.88 | 215565.88 | 143778.21 | 71775.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 71787.67 | 72002.81 | 71775.4
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 9000 | 660.91 | 0 | 660.91 | 442.68 | 235.6 | 83.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 218.23 | 207.08 | 152.47 | 83.13
[12 empty] | GP1毛利 | 95422.3 | -11239.06 | 0 | -11239.06 | -21679.36 | -1019.64 | 6057.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10440.3 | -20659.72 | -7077.35 | 6057.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361363.579 | 0
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 22.48% | -5.501% | #DIV/0! | -5.501% | -11.18% | -0.7142% | 7.783% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -27.98% | -33.66% | [5 empty] | 100% | -40.41% | -10.9% | 7.783% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.34% | #DIV/0!
[12 empty] | GP3毛利 | 77422.3 | -11899.97 | 0 | -11899.97 | -22122.04 | -1255.24 | 5974.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10222.07 | -20866.8 | -7229.82 | 5974.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360137.679 | 0
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 18.24% | -5.824% | #DIV/0! | -5.824% | -11.41% | -0.8793% | 7.676% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -24.06% | -29.65% | [5 empty] | 97.91% | -40.81% | -11.14% | 7.676% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.24% | #DIV/0!
P202503000209 | 中国电信江西公司-2025年统一支付平台维保项目-FP项目 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | [6 empty] | 项目实际人数：2人， 人力成本表人数：2人，合计2人月 | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 55660.38 | 27180.74 | 0 | 27180.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 27180.74
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 88381.86 | 28410.76 | 0 | 28410.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 28410.76
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 29.06 | 0 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 29.06
[12 empty] | GP1毛利 | -32721.48 | -1230.02 | 0 | -1230.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1230.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361363.579 | 0
[12 empty] | GP1毛利率(%) | -58.79% | -4.525% | #DIV/0! | -4.525% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 54.26% | #DIV/0! | [5 empty] | -4.525% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.34% | #DIV/0!
[12 empty] | GP3毛利 | -34371.48 | -1259.08 | 0 | -1259.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1259.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360137.679 | 0
[12 empty] | GP3毛利率(%) | -61.75% | -4.632% | #DIV/0! | -4.632% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 57.12% | #DIV/0! | [5 empty] | -4.632% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.24% | #DIV/0!
P202408001384 | 中国移动上海-2024年上海公司电子商务等平台操作系统国产化改造开发项目-FP项目 | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 项目实际人数：5人 人力成本表人数：5人，合计5人月 |  |  |  |  | 项目实际人数：0人， 人力成本表人数：0人，合计0人月 | 项目实际人数：1人， 人力成本表人数：1人，合计1人月 | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 171000 | 126762.16 | 0 | 126762.16 | 114225.19 | 107194.94 | 100982.03 | 95452.05 | 49820.7 | 46194.74 | 0 | 0 | [7 empty] | 12536.97 | 7030.25 | 6212.91 | 5529.98 | 45631.35 | 3625.96 | 46194.74
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 132478.43 | 136941.57 | 0 | 136941.57 | 121145.96 | 121012.7 | 121012.7 | 121145.96 | 49347.27 | 42844.54 | 0 | 0 | [7 empty] | 15795.61 | 133.26 | 0 | -133.26 | 71798.69 | 6502.73 | 42844.54
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 682.39 | 0 | 682.39 | 547.37 | 425.74 | 311.62 | 204.13 | 102.55 | 49.34 | 0 | 0 | [7 empty] | 135.02 | 121.63 | 114.12 | 107.49 | 101.58 | 53.21 | 49.34
[12 empty] | GP1毛利 | 38521.57 | -10179.41 | 0 | -10179.41 | -6920.77 | -13817.76 | -20030.67 | -25693.91 | 473.43 | 3350.2 | 0 | 0 | [7 empty] | -3258.64 | 6896.99 | 6212.91 | 5663.24 | -26167.34 | -2876.77 | 3350.2 | 0 | 0 | 361363.579 | 0
[12 empty] | GP1毛利率(%) | 22.53% | -8.03% | #DIV/0! | -8.03% | -6.059% | -12.89% | -19.84% | -26.92% | 0.9503% | 7.252% | #DIV/0! | #DIV/0! | -30.56% | -28.59% | [5 empty] | -25.99% | 98.1% | 100% | 102.4% | -57.35% | -79.34% | 7.252% | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.34% | #DIV/0!
[12 empty] | GP3毛利 | 38521.57 | -10861.8 | 0 | -10861.8 | -7468.14 | -14243.5 | -20342.29 | -25898.04 | 370.88 | 3300.86 | 0 | 0 | [7 empty] | -3393.66 | 6775.36 | 6098.79 | 5555.75 | -26268.92 | -2929.98 | 3300.86 | 0 | 0 | 360137.679 | 0
[12 empty] | GP3毛利率(%) | 22.53% | -8.569% | #DIV/0! | -8.569% | -6.538% | -13.29% | -20.14% | -27.13% | 0.7444% | 7.146% | #DIV/0! | #DIV/0! | -31.1% | -29.07% | [5 empty] | -27.07% | 96.37% | 98.16% | 100.5% | -57.57% | -80.81% | 7.146% | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.24% | #DIV/0!
P202501000425 | 中国电信-2025年青海分公司翼支付系统迁移云化项目-FP项目 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 项目实际人数：5人 人力成本表人数：5人，合计5人月 |  |  |  |  | 项目实际人数：0人， 人力成本表人数：0人，合计0人月 | 项目实际人数：0人， 人力成本表人数：0人，合计0人月 | 工作量结算 | 累计收入（NR） | 106132.08 | 104536.25 | 0 | 104536.25 | 104536.25 | 104536.25 | 215349.85 | 215349.85 | 215349.85 | 168423.4 | 129726.76 | 72263.23 | [7 empty] | 0 | 0 | -110813.6 | 0 | 0 | 46926.45 | 38696.64 | 57463.53 | 72263.23
[12 empty] | 人工成本（成本１） | 184376.31 | 170765.74 | 0 | 170765.74 | 170765.74 | 170765.74 | 170765.74 | 170765.74 | 170765.74 | 170765.74 | 142422.66 | 71211.86 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28343.08 | 71210.8 | 71211.86
[12 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 其他成本（成本３） | 300 | 1442.22 | 0 | 1442.22 | 1323.35 | 1204.48 | 1085.61 | 855.61 | 625.61 | 395.61 | 215.73 | 77.18 | [7 empty] | 118.87 | 118.87 | 118.87 | 230 | 230 | 230 | 179.88 | 138.55 | 77.18
[12 empty] | GP1毛利 | -78244.23 | -66229.49 | 0 | -66229.49 | -66229.49 | -66229.49 | 44584.11 | 44584.11 | 44584.11 | -2342.34 | -12695.9 | 1051.37 | [7 empty] | 0 | 0 | -110813.6 | 0 | 0 | 46926.45 | 10353.56 | -13747.27 | 1051.37 | 361363.579 | 0
[12 empty] | GP1毛利率(%) | -73.72% | -63.36% | #DIV/0! | -63.36% | -63.36% | -63.36% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | -1.391% | -9.787% | 1.455% | 10.37% | 10.37% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 26.76% | -23.92% | 1.455% | 28.34% | #DIV/0!
[12 empty] | GP3毛利 | -78544.23 | -67671.71 | 0 | -67671.71 | -67552.84 | -67433.97 | 43498.5 | 43728.5 | 43958.5 | -2737.95 | -12911.63 | 974.19 | [7 empty] | -118.87 | -118.87 | -110932.47 | -230 | -230 | 46696.45 | 10173.68 | -13885.82 | 974.19 | 360137.679 | 0
[12 empty] | GP3毛利率(%) | -74.01% | -64.74% | #DIV/0! | -64.74% | -64.62% | -64.51% | 20.2% | 20.31% | 20.41% | -1.626% | -9.953% | 1.348% | 9.271% | 9.385% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.1% | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.51% | 26.29% | -24.16% | 1.348% | 28.24% | #DIV/0!
Note on L1: 李陶: 1.总价进度结算（例：金额50w，分3次回款，签订合同30%，验收60%，试运行结束10%） 2.工作量结算（工作量人天或人月*单价） 3.人头结算（人头*单价）
Note on N1: Administrator: 从AES系统中获取
Note on Z1: Administrator: 偏差为：（24年YTD实际累计+当前-项目结项预估累计）与（24年毛利目标预算）进行比对
Note on AB1: 25年前的毛利偏差，写完可固定不改，月报不发。
Note on AF1: 李陶: 实际人力成本：x元，GP1%x，x人从xx项目挂到此项目，原因：xx

## 备注
每月从FP项目排产表取全量的在行项目
低毛利的项目，需项目经理提供项目预算，预估毛利达标时间给QA，单独管理