## 当月项目明细数据
项目编码 | 项目名称 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 1月项目人数 | 2月项目人数 | 3月项目人数 | 4月项目人数 | 5月项目人数 | 6月项目人数 | 7月项目人数 | 8月项目人数 | 9月项目人数 | 10月项目人数 | 11月项目人数 | 12月项目人数 | 结算方式 | 类别 | 项目整体毛利目标预算 | 项目开始-当前实际累计 | 项目开始-25年实际累计 | 26年YTD实际累计12月 | 26年YTD实际累计11月 | 26年YTD实际累计10月 | 26年YTD实际累计9月 | 26年YTD实际累计8月 | 26年YTD实际累计7月 | 26年YTD实际累计6月 | 26年YTD实际累计5月 | 26年YTD实际累计4月 | 26年YTD实际累计3月 | 26年YTD实际累计2月 | 26年YTD实际累计1月 | 项目周期偏差（实际-预估） | YTD当年偏差（实际-预估） | 项目周期偏差原因分析（截止25年底毛利偏差原因） | YTD当年偏差原因分析 | 改进措施 | 进展 | 真实经营数据 | 202612 | 202611 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | 202605 | 202604 | 202603 | 202602 | 202601 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 备注
P202212000496 | 东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目仪器设备采购-软件 | 2022-12-22 | 2026-10-31 |  | - | 0.727 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 351886.79 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 项目全周期毛利率达标； 农业老项目，24年已交付完，当前在运维期，25年8~12月为报剩余产出填报工时与进度； 25年7月成本为农业采集运维项目部分运维人力成本，该项目于6.底结项，续期合同7月才开始招标故7月无法立项。 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22438.46 | 66560.5 | 0 | 32200.04 | 7052.56 | 221738.07
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 235685.1 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13506.6 | 0 | 20617.93 | 91878.26 | 2631.75 | 103048.84
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 24000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 0 | 5324.09
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 6700 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19814.03 | -11.9 | -82.99 | 2153.11 | 336.02 | 34582.147
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -11.9
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | -59678.22 | 4420.81
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | -185.3% | 62.68%
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | -193% | 57.92%
P202504000428 | 全国畜牧总站-2025年度畜牧业综合信息平台种畜禽运维项目-fp项目 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 150943.4 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 周期性运维项目，系统每月自动计入收入，4~8月每月投入人力成本1.86万超出预算 |  | 11月投入0.48万成本降低 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12819.95 | 11579.17 | 12819.77 | 112589.72 | 0 | 0 | 2026年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 123201.71 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9665.96 | 0 | 7039.31 | 112560.11 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11909.61 | 18638.11 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.82 | -24.4 | -790.7 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -12.82 |  | 111769.41
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 29.61 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | 0.0263% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | 0.7286% | 0% | 0
P202506000290 | 中监所-2025年OA办公系统升级改造项目-研究生管理模块-FP项目 | 2025-05-30 | 2026-09-10 |  | 0.81 | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 181603.77 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 固定投入1人，人力成本已超出预算 | 建议项目经理及时变更后续月份成本投入计划 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36407.37 | 3848.19 | 139982.95 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 148783.99 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 17923.23 | 0 | 154415.59 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.41 | -195.24 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | 17923.23 |  | 154220.35
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | -14432.64 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | -10.31% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | -10.17% | 0% | 0
P202507000656 | 全国畜牧总站-畜牧核心数据查询APP开发-FP项目 | 2025-07-01 | 2026-06-30 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 188679.25 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 项目已于12月中旬上线了并验收回款，后面不再投入。已投入成本超出预算2W，预计全周期GP3%毛利率7.55% | 后续不再投入人力，随着交付进度提升毛利率 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609.06 | 8055.28 | 7201.51 | 127263.98 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 154705.8 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174002.79 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.13 | -44.74 | -52.8 | 374.87 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -44.74 |  | 174377.66
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | -46738.81 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | -36.73% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | -37.02% | 0% | 0
P202508000162 | 农业农村部信息中心-农业信息采集系统2025年度运行维护服务项目-FP运维 | 2025-08-01 | 2026-07-31 |  | 5 | 5 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 1000000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84931 | 76712 | 84932 | 411660 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 783494.65 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87203.79 | 87203.79 | 66585.86 | 331483.93 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 25000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 35000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.25 | -419.18 | -495.89 | -3142.47 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | 86784.61 |  | 328341.46
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 80176.07 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | 19.48% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | 20.24% | 0% | 0
P202509000658 | 全国畜牧总站-2025年农生物育种大数据与知识产权支撑体系建设联合实施4-FP项目（有分包） | 2025-06-01 | 2026-05-31 |  | 0.75 | 0.5 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 435000 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 农业科研项目，12月成本13.76万，超出当月NR 2.9万，导致亏损 | d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 354384.65 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28405.83 | 0 | 317303.07 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 13000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28405.83 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | 0 |  | 317303.07
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 117696.93 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | 27.06% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | 27.06% | 0% | 0
P202511000193 | 中国兽医药品监察所-2025-2026年OA办公系统运行维护服务-FP项目 | 2025-11-01 | 2026-09-06 |  | 0.19 | 1 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 80188.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% |  | 农业运维项目，收入由系统每月自动计入，成本视实际投入情况填报 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8018.87 | 7242.89 | 8018.87 | 15477.62 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 64941.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22059.36 | 4136.15 | 22059.37 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3 | -56.65 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | 4136.15 |  | -56.65
[17 empty] | GP1毛利 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 15477.62 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [5 empty] | 0% | 0% | [27 empty] | 100% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [5 empty] | 0% | 0% | [27 empty] | 100.4% | 0% | 0
P202512000483 | 审计署审计干部培训中心（审计宣传中心）-信息报送系统2026年度运维服务合同-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 66037.74 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608.65 | 5065.89 | 5608.72 | -297.88 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 47233.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4659.53 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.34 | -28.95 | -34.01 | -39.62 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -28.94 |  | -56.65
[17 empty] | GP1毛利 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [18 empty] | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [28 empty] | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [28 empty] | 0% | 0
P202511000622 | 甘肃省畜牧技术推广总站-甘肃省畜牧业统计监测系统项目2026年度运维-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 75471.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% |  | 农业运维项目，收入由系统每月自动计入，成本视实际投入情况填报 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.89 | 5789.59 | 6409.96 | 15477.62 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 34151.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19659.83 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 29037 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.86 | 5032.3 | -69.06 | -56.65 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -63.27 |  | -56.65
[17 empty] | GP1毛利 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 15477.62 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [27 empty] | 100% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [27 empty] | 100.4% | 0% | 0
P202601001368 | 全国畜牧总站-2026年畜牧核心数据查询APP（牧数查）项目-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 2 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 75471.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65515.05 | 62945.83 | 62991.71 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 34151.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61858.83 | 61858.83 | 61858.83 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 29037 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.48 | 134.51 | 67.28 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 61993.34 |  | 0
[17 empty] | GP1毛利 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | -54.75% | [18 empty] | 0% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | -16.28% | [18 empty] | 0% | 0% | 0
P202603000431 | 全国畜牧总站-畜牧业综合信息平台种畜禽子系统2026年度运维-FP项目 | 2026-03-01 | 2027-03-31 |  |  | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 150943.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10681.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 123705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | GP1毛利 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | -54.75% | [18 empty] | 0% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | -16.28% | [18 empty] | 0% | 0% | 0

## 2026年项目明细数据
项目编码 | 项目名称 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 1月项目人数 | 2月项目人数 | 3月项目人数 | 4月项目人数 | 5月项目人数 | 6月项目人数 | 7月项目人数 | 8月项目人数 | 9月项目人数 | 10月项目人数 | 11月项目人数 | 12月项目人数 | 结算方式 | 类别 | 项目整体毛利目标预算 | 项目开始-当前实际累计 | 项目开始-25年实际累计 | 26年YTD实际累计12月 | 26年YTD实际累计11月 | 26年YTD实际累计10月 | 26年YTD实际累计9月 | 26年YTD实际累计8月 | 26年YTD实际累计7月 | 26年YTD实际累计6月 | 26年YTD实际累计5月 | 26年YTD实际累计4月 | 26年YTD实际累计3月 | 26年YTD实际累计2月 | 26年YTD实际累计1月 | 项目周期偏差（实际-预估） | YTD当年偏差（实际-预估） | 项目周期偏差原因分析（截止25年底毛利偏差原因） | YTD当年偏差原因分析 | 改进措施 | 进展 | 真实经营数据 | 202612 | 202611 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | 202605 | 202604 | 202603 | 202602 | 202601 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 备注
P202212000496 | 东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目仪器设备采购-软件 | 2022-12-22 | 2026-10-31 |  | - | 0.727 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 351886.79 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 项目全周期毛利率达标； 农业老项目，24年已交付完，当前在运维期，25年8~12月为报剩余产出填报工时与进度； 25年7月成本为农业采集运维项目部分运维人力成本，该项目于6.底结项，续期合同7月才开始招标故7月无法立项。 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22438.46 | 66560.5 | 0 | 32200.04 | 7052.56 | 221738.07
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 235685.1 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13506.6 | 0 | 20617.93 | 91878.26 | 2631.75 | 103048.84
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 24000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 0 | 5324.09
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 6700 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19814.03 | -11.9 | -82.99 | 2153.11 | 336.02 | 34582.147
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -11.9
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | -59678.22 | 4420.81
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | -185.3% | 62.68%
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | -193% | 57.92%
P202212000030 | 2022年安徽省农业科学院畜牧兽医研究所种猪遗传评估系统软件及育种分析服务 | 2022-12-08 | 2026-01-12 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 330094.34 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 当前测算毛利率高于预算，原因是实际投入人力成本低于预算 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 75260.57 | 47129.727 | 205340.81 | 2026年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 207999 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48896.58 | 1331.99 | 81151.98
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 17000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118.38
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 10000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322.66 | 10.03 | 5683.58
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | 0 |  | 48573.92
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 26363.99 | 45797.737
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | 35.03% | 97.17%
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | 35.46% | 97.15%
P202504000428 | 全国畜牧总站-2025年度畜牧业综合信息平台种畜禽运维项目-fp项目 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  | - | [11 empty] | 累计收入（NR） | 150943.4 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 周期性运维项目，系统每月自动计入收入，4~8月每月投入人力成本1.86万超出预算 |  | 11月投入0.48万成本降低 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12819.95 | 11579.17 | 12819.77 | 112589.72 | 0 | 0 | 2026年已结项
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 123201.71 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9665.96 | 0 | 7039.31 | 112560.11 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11909.61 | 18638.11 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.82 | -24.4 | -790.7 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -12.82 |  | 111769.41
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 29.61 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | 0.0263% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | 0.7286% | 0% | 0
P202506000290 | 中监所-2025年OA办公系统升级改造项目-研究生管理模块-FP项目 | 2025-05-30 | 2026-09-10 |  | 0.81 | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 181603.77 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 固定投入1人，人力成本已超出预算 | 建议项目经理及时变更后续月份成本投入计划 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36407.37 | 3848.19 | 139982.95 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 148783.99 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 17923.23 | 0 | 154415.59 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.41 | -195.24 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | 17923.23 |  | 154220.35
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | -14432.64 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | -10.31% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | -10.17% | 0% | 0
P202507000656 | 全国畜牧总站-畜牧核心数据查询APP开发-FP项目 | 2025-07-01 | 2026-06-30 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 188679.25 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 项目已于12月中旬上线了并验收回款，后面不再投入。已投入成本超出预算2W，预计全周期GP3%毛利率7.55% | 后续不再投入人力，随着交付进度提升毛利率 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609.06 | 8055.28 | 7201.51 | 127263.98 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 154705.8 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174002.79 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.13 | -44.74 | -52.8 | 374.87 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -44.74 |  | 174377.66
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | -46738.81 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | -36.73% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | -37.02% | 0% | 0
P202508000162 | 农业农村部信息中心-农业信息采集系统2025年度运行维护服务项目-FP运维 | 2025-08-01 | 2026-07-31 |  | 5 | 5 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 1000000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84931 | 76712 | 84932 | 411660 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 783494.65 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87203.79 | 87203.79 | 66585.86 | 331483.93 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 25000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 35000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.25 | -419.18 | -495.89 | -3142.47 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | 86784.61 |  | 328341.46
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 80176.07 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | 19.48% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | 20.24% | 0% | 0
P202509000658 | 全国畜牧总站-2025年农生物育种大数据与知识产权支撑体系建设联合实施4-FP项目（有分包） | 2025-06-01 | 2026-05-31 |  | 0.75 | 0.5 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 435000 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 农业科研项目，12月成本13.76万，超出当月NR 2.9万，导致亏损 | d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 354384.65 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28405.83 | 0 | 317303.07 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 13000 | [14 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28405.83 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | 0 |  | 317303.07
[17 empty] | GP1毛利 | [15 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 117696.93 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [34 empty] | 27.06% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [34 empty] | 27.06% | 0% | 0
P202511000193 | 中国兽医药品监察所-2025-2026年OA办公系统运行维护服务-FP项目 | 2025-11-01 | 2026-09-06 |  | 0.19 | 1 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 80188.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% |  | 农业运维项目，收入由系统每月自动计入，成本视实际投入情况填报 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8018.87 | 7242.89 | 8018.87 | 15477.62 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 64941.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22059.36 | 4136.15 | 22059.37 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3 | -56.65 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | 4136.15 |  | -56.65
[17 empty] | GP1毛利 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 15477.62 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) | [5 empty] | 0% | 0% | [27 empty] | 100% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) | [5 empty] | 0% | 0% | [27 empty] | 100.4% | 0% | 0
P202512000483 | 审计署审计干部培训中心（审计宣传中心）-信息报送系统2026年度运维服务合同-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 66037.74 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608.65 | 5065.89 | 5608.72 | -297.88 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 47233.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4659.53 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.34 | -28.95 | -34.01 | -39.62 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -28.94 |  | -56.65
[17 empty] | GP1毛利 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [18 empty] | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [28 empty] | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [28 empty] | 0% | 0
P202511000622 | 甘肃省畜牧技术推广总站-甘肃省畜牧业统计监测系统项目2026年度运维-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | - | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 75471.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% |  | 农业运维项目，收入由系统每月自动计入，成本视实际投入情况填报 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.89 | 5789.59 | 6409.96 | 15477.62 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 34151.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19659.83 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 29037 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.86 | 5032.3 | -69.06 | -56.65 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 | [32 empty] | -63.27 |  | -56.65
[17 empty] | GP1毛利 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | [17 empty] | 15477.62 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [27 empty] | 100% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [27 empty] | 100.4% | 0% | 0
P202601001368 | 全国畜牧总站-2026年畜牧核心数据查询APP（牧数查）项目-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 2 | 2 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 75471.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65515.05 | 62945.83 | 62991.71 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 34151.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61858.83 | 61858.83 | 61858.83 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 29037 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.48 | 134.51 | 67.28 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 61993.34 |  | 0
[17 empty] | GP1毛利 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | -54.75% | [18 empty] | 0% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | -16.28% | [18 empty] | 0% | 0% | 0
P202603000431 | 全国畜牧总站-畜牧业综合信息平台种畜禽子系统2026年度运维-FP项目 | 2026-03-01 | 2027-03-31 |  |  | 0 | [10 empty] | 累计收入（NR） | 150943.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10681.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 人工成本（成本１） | 123705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 闲置成本（成本2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 差旅费（成本３） | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 其他成本（成本３） | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 累计成本 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0
[17 empty] | GP1毛利 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | GP1毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | -54.75% | [18 empty] | 0% | 0% | 0
[17 empty] | GP3毛利 | [15 empty] | 0% | 0%
[17 empty] | GP3毛利率(%) |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | -16.28% | [18 empty] | 0% | 0% | 0

## 当月汇总毛利率
2026年4月在行农业项目
项目名称 | 类别 | 项目整体毛利目标预算 | 项目开始-当前实际累计 | 2026年YTD | 偏差（实际-预算） | 数据分析与说明 | 202612 | 202611 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | 202605 | 202604 | 202603 | 202602 | 202601
14个农业项目 | 累计收入（NR） | 2756226.43 | 1964159.83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226032.44 | 280358.52 | 191830.73
| 人工成本（成本１） | 2104438.77 | 1673731.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194294.55 | 199527.84 | 202480.66
| 闲置成本（成本2） | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11909.61 | 18638.11 | 0
| 差旅费（成本３） | 70000 | 5630.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其他成本（成本３） | 99774 | 23102.477 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19589.8 | -23756.61 | -744.58
累计成本
GP1毛利
GP1毛利率(%)
GP3毛利
GP3毛利率(%)

## 2026年汇总毛利率
2026年在行农业项目
项目名称 | 类别 | 项目整体毛利目标预算 | 项目开始-当前实际累计 | 2026年YTD | 偏差（实际-预算） | 数据分析与说明 | 202612 | 202611 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | 202605 | 202604 | 202603 | 202602 | 202601
14个农业项目 | 累计收入（NR） | 3086320.77 | 2291890.807 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226032.44 | 280358.52 | 191830.6
| 人工成本（成本１） | 2312437.77 | 1805112.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194294.55 | 199527.84 | 202480.66
| 闲置成本（成本2） | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11909.61 | 18638.11 | 0
| 差旅费（成本３） | 87000 | 9748.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其他成本（成本３） | 109774 | 28473.427 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19589.8 | -23756.61 | -744.58
累计成本
GP1毛利
GP1毛利率(%)
GP3毛利
GP3毛利率(%)