电信与AIoT业务线

解决方案项目月度管理会议纪要

| 主题 | 解决方案业务月度项目管理会议 |
| --- | --- |
| 时间 | 2026年4月27日（周一）14:00-15:50 |
| 会议方式 | Welink语音会 |
| 召集人 | 沙建银 |
| 纪要整理 | 崔哲 |
| 与会人 | 李剑锋、沙建银、杜飞、黄海博、刘星、胡长远、穆伟、孟钊磊、丁召海、高巍、吴健平、肖汉军、万亚东、王建、汪秀娟、崔哲、向锐、袁嘉、易波 |
| 议题 | - 工作事项与管理要求说明 - 项目进展、风险及问题汇报 |

项目进展、风险及问题汇报

【袁嘉】广东电渠H5项目

▸ 模式：框架协议PO单，月接单16-17万，团队8人（广州5+驻产3），月成本13万左右

▸ GP分析：系统GP仅7%（目标20%），主因628万合同拆2年执行，46万分包额未从项目921挪到191。调整后约15.89%

▸ 成本控制：人员精简，无闲置。需求不稳定（受节假日、竞争厂商腾讯影响），通过加班应对高峰

▸ 管理建议：加强需求前端管理，提前1个月摸排口子；因非独家需争抢需求，建议政霖推动规划

【向锐】河南巴洛克项目

▸ 开发已完成，卡在客户场地装修未完成→无法部署调试。计划5月联合联通推动直接验收回款

▸ 当前仅1人驻守；其余调配至鼎捷项目（GP 14%，运行正常）。

▸ 后续需按月报模板定期汇报数据（模板参考钊磊的月报）

【易波】天府再生资源项目

▸ 已完成开发，客户要求5月底完成标红需求，标黄延后。客户急于验收付款

▸ 团队精简至3前端+1后端+1产品+1测试（借调），共6人。余员已调配至鼎捷等

▸ 风险主要在客户侧，自身交付问题不大

【高巍】中监所项目

▸ 运维类项目，当前2个在执行，收入约18-19万。下半年运维约12-13万+国产化改造（8-9月签）

▸ 无重大风险，多年老客户。后续需提交经营数据明细表

【刘星】湾区项目+南京大数据表单开发项目

▸ 数据脱敏：开发+源码交付完成，验收中，遗留2个前端问题。甲方PM换3次影响进度

▸ 数据安全：透明项目，进度同步。预计5月结项请款

▸ 南京大数据表单：套打+共享已演示通过，明天远程部署。此部分约40万纯利未计入

▸ 团队7人同时并行3项目，管控精细。经营数据因外包成本偏低，但管控流程到位

【孟钊磊】深圳民政+湾区+鸿蒙APP+鼎捷+跟踪项目

▸ 深圳民政（4子系统）：社会组织开发接近完成；身后一件事30%（需对接11委办局，今天下午推动）；流量救助配合AI选点（500+/30万摄像头）；综合救助处长未签字暂不动。4月投入7.59人，计划高峰12人，需5月协调测试和现场出差

▸ 湾区3个项目验收中，5-6月结算。

▸ 鸿蒙APP：项目进入阶段，功能会随移动内部安卓、IOS功能演进持续叠加；需求4月有37人天工作量投入1人，今日完成开发，还有部分新增需求，已向客户提供工作量，客户正在准备新的订单，预计5月下单。

▸ 敏捷项目：工时1-4月平均302人时→5月开始每月必须达到450人时以上，5-6月加班冲一下收入，保证在6月前利润回正

▸ 深开鸿振冲项目：开发完待客户场地→挂起。回款风险大，重点跟进

【王建】海南中免一站通项目

▸ 当前进度约27%（43子需求），18调研完成→7开发→4上线→1验收待发版。23人团队

▸ 重大风险：合同仅报价单，无需求边界→需求蔓延→已超成本59万/合同77万。5月按当前人力需求还会超出

▸ 管控要求：①明天与客户对需求边界 ②研发全面管控（含秦韩团队）③人员降至21人以内 ④研发阶段强推AI提效，必须量化管控人力投入成本

▸ 国家大剧院新增需求：先谈商务后启动

【穆伟】仁怀酱酒+十五运场馆+数字西塞山+售前

▸ 仁怀酱酒：56万待回款，中移集成完成付款流程→物联网方交易单未出

▸ 十五运：硬件已验收，软件验收卡在政数局副局长→华润下午组织再议

▸ 数字西塞山：甲方同意验收，待黄石移动确认最终时间

▸ 售前支撑：25年9月至今72项目/1300万+，AI类3-4个，智慧类为主

【吴建平】浦林轮胎质检+山亭智慧城市+华盛轮胎+中移物联网行业生态框架

▸ 浦林(AI质检)：60%完成，向传勇在学习中进度滞后。成本53万(实际投入12人月)，收入只核50%。AI项目结果不确定（漏检率），需每日跟催

▸ 山亭：换领导要求按招标补模块→需求蔓延。110万已坏账+50万可能不够。需专题讨论

▸ 华盛：模型合并+优化结果客户反馈不错。需明确分工和资金来源

▸ DICT库入库完成，生态框架（应答准备中）——这两项可能要占到未来1/3的业务体量，务必盯紧

【胡长远】宁波物联网+苏移集成

▸ 宁波：待物联网罗彦到款后付27万给我们→需问准时间节点，集团财务已经问过好多次了

▸ 苏移集成：100万框架历史项目填完，50万增补已立项。本月先开12万发票，需将闫凯和伦国谦差旅单独拆项目，保障出差费用

注：填绿色底色行为本次会议新增事项

遗留问题/待办事项跟踪

| 序号 | 问题/事项 | 责任人 | 预计闭环 时间 | 实际闭环 时间 | 当前 状态 | 当前进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东电渠H5：46万分包金额调整（921→191） | 冯政霖/袁嘉 | 2026.06.30 | / | 进行中 | 推动销售与宇总对齐后走项目变更流程尽快闭环 |
| 2 | 按照月报模板统一执行 | 崔哲/向锐/易波 | 2026.05.10 | / | 已执行 | 崔哲提供模板，向锐/易波参照孟钊磊月报数据填写汇报 |
| 3 | 一站通：需求边界确认+成本预警+研发统管 | 王建/沙建银 | 2026.05.15 | / | 进行中 | 已超59万/77万，对清需求边界+压降至21人+AI提效。确定措施和计划后发邮件报宇总 |
| 4 | 深圳民政：测试人员投入+现场出差协调 | 孟钊磊 | 2026.05.10 | / | 待执行 | 五一后需协调测试+李建峰/业伟出差推动网络/AI落地 |
| 5 | 数字西塞山：最终验收时间确认 | 穆伟/林馥馨 | 2026.05.15 | / | 进行中 | 甲方同意验收，待黄石移动确认时间 |
| 6 | 浦林AI质检：进度追赶+向传勇压产出 | 吴健平 | 2026.06.30 | / | 进行中 | 进度及人员技能交接滞后，向传勇还在学：每日跟催+专题讨论风险 |
| 7 | 苏移集成专家库框架项目：闫凯和伦国谦差旅单独拆项目立项 | 胡长远 | 2026.05.15 | / | 进行中 | 五一后与李明商议，单独撇项目保障差旅。本月先填工时 |
| 8 | 鼎捷项目：月度工时产出从302→450人时/月 | 孟钊磊/李梦翔 | 2026.06.30 | / | 进行中 | 5-6月加班追赶收入，确保上半年经营数据回正 |
| 9 | 沙建银团队人员清单与IT系统核对 | 崔哲 | 2026.05.10 | / | 待执行 | 沙建银提供现有团队各小组人员清单用于人员入项数据核对 |
| 10 | 一站通研发管理职责确认 | 杨昆/沙建银/宇总 | 2026.05.15 | / | 进行中 | 研发团队统一管理权限确认；秦韩团队人员工作任务安排建议由王建统筹管理 |