会议纪要

会议纪要    ☐外部会议 ☑内部会议

| 会议名称 | 2026年5月FP项目排产评审会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议类别 | ☐重大会议 ☑评审会 ☐例会 |  |  |
| 会议地点 | welink线上会议 | 会议时间 | 2026-5-8 10:00~11:40 |
| 参会人员 | 沙建银、崔哲、汪秀娟、孟钊磊、丁召海、李梦翔、王建、秦韩、田茂钊、易波、袁嘉、向锐、赵云平 |  |  |
| 纪要整理 | 赵云平、崔哲 | 纪要审核 | 汪秀娟 |
| 会议议程 | 序号; 议题; 汇报人; 时间. 2026-5-8. 1; 深圳民政局项目; 孟钊磊; 10:00-10:20. 2; 农业项目; 李梦翔; 10:20-10:30. 3; 鼎捷项目; 刘星; 10:30-10:40. 4; 中免海南项目; 王建; 10:40-11:00. 5; 中移信息项目; 田茂钊; 11:00-11:10. 6; 天府再生资源项目; 易波; 11:10-11:20. 7; 广东电渠H5营销小程序项目; 袁嘉; 11:20-11:30. 8; 河南巴洛克-中航光电软件平台项目; 向锐; 11:30-11:40. |

一、各项目排产汇报

1. 深圳移动-2026年-深圳民政局政务服务能力提升项目（PM：孟钊磊）

（1）项目进展：项目体量较大，排产计划细致，开发一块完成后即安排测试一块推进，开发测试穿插进行。部署工作涉及与前置系统和民政系统之间的网关打通，由建峰负责。

（2）人员情况：团队规模9人（含张燕0.49人天），与上月持平（上月8人+崔业伟）。万亚东5月未排入本项目，经确认暂不使用，避免与其他项目工时冲突。

（3）成本与毛利：按目前投入预估毛利约30%左右。

2. 农业项目群（PM：丁召海）

（1）项目进展：农业开发主要分两块：①牧数查APP二期开发（PC端完善及数据登记）；②农业信息采集系统建设（含驻场运维和日常运维）。团队共11人，开发主要由杨晓明、戈勇负责。驻场运维由剑锋总与沙总跟信息中心王处沟通后拆分为驻场运维和日常运维，驻场有王金玲、李俊超、李楠专职负责。中监所项目由高巍负责。

（2）5月收入预测：预计约28万（基本跟上月22万持平），若国产化项目落地可能提升至28万左右。4月实际收入约21万。

（3）成本与盈利：4月新增王金玲，成本上升导致收入无法覆盖成本。崔哲指出这是老问题，需关注后续项目稳定性和收入保证。

（4）国产化项目：含采集系统国产化和全国畜牧总站运维国产化两块，预计下半年签下来，收入约100多万，预计6月份能签。

（5）农业科研项目验收：大课题验收预计5月中下旬组织，我司配合即可，不影响结项。项目款项已提前到账。

3. 鼎捷项目（PM：李梦翔）

（1）项目进展：5月因五一假期实际产出较4月减少，预期约400工时。目标收入20万。排产按4月20日至5月20日滚动计算，非整月形式，每周任务需求变动。

（2）收入与成本：1-4月累计产出约17万，总体亏损。保本线为每月约5.4万。5月目标400工时，6月目标440工时。单价约17,000元/人月。

（3）建议：沙建银要求务必盯紧客户需求，多争取工作量，冲刺目标。崔哲提示如人员有不饱满风险，第一时间提出，协调其他项目覆盖成本。李梦翔承诺每周跟客户接口人要活并汇报。

4. 中免海南-2026年一站通项目系统开发服务项目（PM：王建/秦韩）

（1）项目进展（王建汇报研发侧）：5月团队18人。近期完成教育部上线。5月研发重点包括：①标签优化方案、标签体系二期二阶段方案设计（景超负责）；消息处档案归集方案（兵哥负责）；③订单号迁移方案（骁龙负责）；④历史数据迁移方案。EOP账号刚接入，ubup系统订单接入后续推进。5月14日集中上线。导入功能需求有变动，需重新安排上线时间。AI工具已全员推广使用，部分人用得较熟，提示词和规则不断完善中。

（2）项目进展（秦韩汇报产品侧）：5月投入7人（1产品+2前端+3后端+1测试），需求已基本排满。

（3）成本与盈利（重大问题）：截止4月项目进度仅约20-30%（非系统填报的70%），收入约53万，成本超60万，项目大概率亏损。80万预算无法覆盖500万工作量。沙建银要求：①王建需发邮件申请追加5-6月预算，邮件需有量化数据支撑，说明为什么不够、怎么省着用；②从节流角度思考人员压缩、复用计划；从开源角度与客户沟通需求范围精简或增补费用；③排产表需真实反映加班情况。

（4）排产要求：沙建银要求王建和秦韩统一纳管排单表（25-27人规模），真实排产，不敷衍。沙建银本周内仔细研究排产表，下周与宇总逐个对。宇总要求FP项目不允许外包人员，需邮件报备审批。

（5）管理调整：于总要求产品归秦海统筹、研发归王建统筹，拉通作为统一项目管控，不再分两个团队单独汇报。

5. 中移信息-一级充值支付中心系统开发项目（PM：田茂钊）

（1）项目进展：排产主要含新业务框架合同需求接入和工程需求接入。25年工程处于验收阶段，有小问题需整改。26年工程含加解密改造，因工信部5月检查要求，5月安排了加班负荷。26年工程项目暂未立项，公司考核6月立项，5月必须完成立项。新业务框架需求不稳定，临时插入调整较多。

（2）AI使用情况：团队14-15人正使用AI工具，文档类用国内大模型，开发类使用已购账号。移动有强制考核要求使用移动自营AI。

（3）遗留：截止4月整体收入和成本数据尚未核算，工程类项目不好算。新业务框架已签但移动立项流程还在走。

6. 天府再生资源-云平台建设服务项目（PM：易波）

（1）项目进展：5月主要在做需求整改，产品调整后重新开发。前端3人分工推进，后端1人支撑接口。暂时无专职测试，测试任务临时抽调。5月大部分需求开发完，6月集中修复问题单。实际交付进度70%+，5月目标85%。团队6人。

（2）成本问题：前期人力规划填了15人但实际只投入约6人，导致成本预算越堆越大。汪秀娟提醒：已发生的无法调整，后续需及时调资源规划，不能立项后就不管。滚动预测未来成本约25万，项目金额262万，预算够用。

7. 中国移动广东公司-电子渠道H5项目（PM：袁嘉）

（1）项目进展：4月接单约16.6万，比3月减少（3月有十几万小程序大需求）。截止4月26日计算（后接五一假期），人员排产较满，无空闲情况。团队8人。

（2）成本：成本维持在约13万/月，毛利达标。收入未全报到919项目（有分包项目）。崔哲提示月度收入波动需在排产表上体现加班情况。

8. 河南巴洛克+成都鼎桥项目（PM：向锐）

（1）项目进展：两个项目揉在一起排产。巴洛克项目因客户搬场地装修，前期只投1人暂停，本月验收时把之前欠的补上。鼎桥项目毛利率14.34%，达到临界值13%。

（2）后续：验收完成后，产出后面两个月可以直接报。之前因进度原因未报上去的收入后续补上。

二、遗留事项/待办

| 项目 | 遗留问题/待办事项 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 深圳民政局项目 | 万亚东5月排产需确认是否复用（目前暂未使用） | 孟钊磊 |
| 农业项目群 | 关注后续项目稳定性和收入保证；国产化项目6月签单推进；驻场运维提前投入需确保客户买单 | 丁召海 |
| 鼎捷项目 | 务必要多向客户争取工作量，每月冲刺400-440工时目标，确保上半年能勉强达标 | 李梦翔 |
| 中免海南项目 | ①发邮件申请追加5-6月预算，附量化数据支撑； ②制定人员压缩/复用计划； ③与客户沟通需求范围精简或增补费用； ④王建和秦韩团队统一执行排产，在同一个排产计划中体现真实任务排产数据； ⑤外借人员需邮件找宇总报备审批 | 王建 秦韩 |
| 中移信息项目 | 26年工程项目5月必须完成立项；截止4月整体收入和成本数据需补充核算 | 田茂钊 |
| 天府再生资源项目 | 后续每月及时审视和调整资源规划，不能立项后就不管 | 易波 |
| 广东H5项目 | 月度收入波动需在排产表上体现（如有加班需标明） | 袁嘉 |
| 河南巴洛克/鼎桥项目 | 验收完成后及时补报之前因进度原因未报的收入 | 向锐 |

三、整体关注点

1. 成本管控：多个项目（中免海南、鼎捷、农业）存在成本超支或亏损风险，需重点关注。沙建银强调千万别把系统数据填亏，否则会影响一批人。

2. 排产真实性：排产表需真实反映工作负荷和加班情况，不能敷衍应付1.0负荷线。崔哲多次强调真实体现负荷，沙建银将逐个审查中免海南排产表。

3. 收入上报规范：沙建银指出部分项目只报收入没提交工时，导致成本未算入，毛利虚高50-60%不正常。工时需提交至宇总审批，确保成本计算准确。

4. 外包人员管理：宇总明确FP项目不允许外包人员，如确需外包，必须邮件找宇总报备审批，不能私自使用。

5. AI工具推广：各项目需持续推广AI工具使用，关注降本增效成果，下次会议需看到数据层面的帮助。