## 项目点灯
业务方向 | 项目编码 | 项目名称 | 项目计划 开始时间 | 项目计划 结束时间 | PM姓名 | 过程经营（损益） | 进度偏差 | 交付质量 | 当前风险/问题进展 | 内部管理提效
[10 empty] | 排产情况 | AI使用提效 | 项目归档情况
智慧政务 | P202603000504 | 深圳移动-2026年-深圳民政局政务服务能力提升项目 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 孟钊磊 | 1 | 17 | 3 | 【成本风险】项目3月立项，当月NR未覆盖人力成本，GP1为-12.1万。 【进展】项目初期产能爬坡，填报交付进度偏低，后面两个月逐步拉升。 | 已排产 | 已使用 | 已归档
运营商 | P202410000919 | 中国移动广东公司-2024-2025年电子渠道H5属地化营销支撑采购项目-FP项目 | 2024-11-01 | 2026-10-31 | 袁嘉 | 3 | 3 | 3 |  | 已排产 | 已使用 | 已归档
智慧政务 | P202601001254 | 中免海南-2026年一站通项目系统开发服务项目-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 王建 | 1 | 17 | 3 | 【成本风险】项目前两个月投入人力较多，对排产计划评审发现如果后面不做任务工时压缩的话大概率无法达成毛利率预算目标。 【进展】已组织对任务工期做专项评审与压缩，重新调整了后期月度人力投入计划，截止3月底累计GP1已回正，但是NP仍有待回正（-2万）。 | 已排产 | 已使用 | 已归档
其他 | P202505000063 | 天府再生资源-2025-2027年云平台建设服务合同-FP项目 | 2025-04-27 | 2026-12-31 | 易波 | 3 | 3 | 3 |  | 已排产 | 已使用 | 已归档
其他 | P202601000361 | 河南巴洛克-2026-2027年中航光电科技股份全球运营中心软件平台-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 向锐 | 3 | 3 | 3 |  | 已排产 | 未使用 | 已归档
公安警务 | P202601000058 | 成都鼎桥-2026年ICP框架-ICS&警务协同委托开发-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 向锐 | 3 | 3 | 3 |  | 已排产 | 已使用 | 已归档
公安警务 | P202501001105 | 成都鼎桥-2023-2025年ICP框架-UMP委托开发2025-FP项目 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 易波 | 3 | 3 | 3 |  | 已排产 | 已使用 | 已归档
翼支付 | 省级电信 | 省级电信项目群（当前4个在行项目） | 2024-09-01 | 2026-12-31 | 胡雄伟 | 3 | 3 | 3 |  | 不做排产 | 已使用 | 已归档
智慧政务 |  | 南京大数据局表单开发项目 | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 黄海博 | 2 | 3 | 3 | 【NoPO风险】合同订单待追加，当前暂借2025年ICT外部行业专家库服务支撑合同份额 | 已排产 | 未使用 | 已归档
数据治理 | P202512000267 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-数据安全保障TM项目 | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 黄海博 | 3 | 17 | 3 | 【运营风险】12月因进度未填报导致运营系统内计划进度低于成本进度，毛利率低于预算目标。 【进展】项目经理2~3月按实际进度补填进度收入 | 已排产 | 未使用 | 已归档
数据治理 | P202511000346 | 中移湾区-2025-2026年通用类软件支撑服务框架-数据脱敏项目 | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 黄海博 | 1 | 17 | 3 |  | 已排产 | 未使用 | 已归档
AI | P202509000650 | 中移物联网-2025年浦林成山轮胎X光智能检测项目-FP项目 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 吴健平 | -1 | 3 | 3 | 【成本风险】项目投入人力工时超出计划，导致实际毛利率水平偏低 【进展】项目交付已进入收尾阶段，4月开始降低人力投入，预计成本会较大幅度降低 | 已排产 | 已使用 | 已归档
深开鸿 | P202509000455 | 中电建成都院-2025年（深开鸿）中电建成都院振冲碎石桩鸿蒙化改造项目（一期）-FP项目 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 孟钊磊 | 3 | 17 | 3 | 无 | 不做排产 | 已使用 | 已归档
专家人力支撑 | P202312000724 | 南京联创-2024-2025年ICT外部行业专家库服务支撑合同-FP项目 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 胡长远 | 3 | 17 | 3 |  | 不做排产 | 未使用 | 暂不涉及
专家人力支撑 | P202312000792 | 江苏移动-2025-2027年ICT业务外部行业专家库服务项目支撑服务-FP项目 | 2024-06-30 | 2026-04-30 | 黄海博 | 3 | 3 | 3 | 无 | 不做排产 | 未使用 | 暂不涉及
物联网运维 | P202509000597 | 中移物联网-2025-2026年杭州滨江物联网运维二期项目-FP项目 | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 万亚东 | 3 | 3 | 3 |  | 不做排产 | 未使用 | 已归档
农业 |  | 农业项目群（当前10个在行项目） | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 丁召海 | -1 | 18 | 4 | 【运营问题】项目面临断档，现有存量项目收入无法覆盖团队人力成本 【进展】客户国产化项目预算已下达，当前需要我司高层对接启动合作洽谈 | 已排产 | 已使用 | 已归档
运营商 | P202508000297 | 中移信息-2025-2026年一级充值支付中心系统开发七期-FP项目 | 2025-08-01 | 2026-08-17 | 胡雄伟 | 3 | 17 | 3 |  | 已排产 | 已使用 | 已归档
| P202605000374 | 明生恒卓-2026年信息服务驻点外包框架-自动化管控工具FP项目 | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 滕玉娇 | 3 | 17 | 3
| P202603000336 | 江苏端木-2026年OneNET一体交付服务2025年第一批-数智西塞项目(一期)-FP项目 | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 穆伟 | 3 | 17 | 3
| P202605000082 | 深圳移动-2026-2027年血液中心综合楼配套信息化建设实施-IOC定制开发FP项目 | 2026-05-01 | 2027-09-30 | 彭俊 | 3 | 17 | 3 |  | 已排产 | 已使用 | 已归档
|  | 鼎捷项目 |  |  | 李梦翔 |  |  |  |  | 已排产

## 农业在行项目表
项目编码 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 项目经理
P202509000658 | 全国畜牧总站-2025年农生物育种大数据与知识产权支撑体系建设联合实施4-FP项目 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 丁召海
P202601001368 | 全国畜牧总站-2026年畜牧核心数据查询APP（牧数查）项目-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 丁召海
P202511000622 | 甘肃省畜牧技术推广总站-甘肃省畜牧业统计监测系统项目2026年度运维-FP项目 | 2025-06-01 | 2026-12-31 | 丁召海
P202512000483 | 审计署审计干部培训中心（审计宣传中心）-信息报送系统2026年度运维服务合同-FP项目 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 丁召海
P202604000339 | 中监所-2026年OA办公系统升级改造项目-FP项目 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 丁召海
P202603000431 | 全国畜牧总站-畜牧业综合信息平台种畜禽子系统2026年度运维-FP项目 | 2026-03-01 | 2027-03-31 | 丁召海
P202511000193 | 中国兽医药品监察所-2025-2026年OA办公系统运行维护服务-FP项目 | 2025-11-01 | 2026-09-06 | 丁召海
P202505000344 | 全国畜牧总站-2025年农生物育种大数据与知识产权支撑体系建设联合实施3-FP项目 | 2025-06-01 | 2026-06-30 | 丁召海
P202509000658 | 全国畜牧总站-2025年农生物育种大数据与知识产权支撑体系建设联合实施4-FP项目 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 丁召海
P202508000162 | 农业农村部信息中心-农业信息采集系统2025年度运行维护服务项目-FP运维 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 丁召海
P202507000656 | 全国畜牧总站-畜牧核心数据查询APP开发-FP项目 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 丁召海
P202506000290 | 中监所-2025年OA办公系统升级改造项目-研究生管理模块-FP项目 | 2025-05-30 | 2026-09-10 | 丁召海
P202212000496 | 东部地区畜禽遗传资源基因库建设项目仪器设备采购-软件 | 2022-12-22 | 2026-10-31 | 丁召海